## Consolidado
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2019
OS/OM SOLICITANTE | SOLMANT No. | SEMANA | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO/ DIARIO | EQUIPO/ INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | Pruebas o puesta en operación nueva instalacion a la RTR / Repotenciación instalaciones existentes | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS/OBSERVACIONES OS/OM | INTERCONEXIONES | SOLMANT Multiples | Seguridad Operativa | OBSERVACIONES-EOR
ENEE | 1 | 1 | 2019-01-02 | 8:00 | 2019-01-05 | 16:00 | Diario | L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 2 | 1 | 2019-01-02 | 8:00 | 2019-01-05 | 16:00 | Diario | L558/ Comayagua-Amarateca |  | x |  | VISITA # 1
ENATREL | 1 | 1 | 2019-01-03 | 8:00 | 2019-01-03 | 16:00 | DIARIO | EL PERIODISTA L8260 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 2 | 1 | 2019-01-04 | 8:00 | 2019-01-07 | 16:00 | DIARIO | EL PERIODISTA L8190 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 1 | 1 | 2019-01-05 | 8:00 | 2019-01-05 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-2B \ Las Minas 1 - Santa Rita | X |  |  | Instalacion de torres de emergencia torres 10, 11
UT | 1 | 2 | 2019-01-06 | 9:00 | 2019-01-06 | 15:00 | Continuo | Nejapa - San Matías | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 3 | 1 | 2019-01-06 | 6:30 | 2019-01-06 | 16:30 | CONTINUO | L526-L527/Agua Prieta - San Pedro Sulsa Sur | x |  |  | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TORRES NO.5, N0.6 Y CORTE RAMAS L526/527
ENATREL | 3 | 1 | 2019-01-06 | 8:00 | 2019-01-06 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - ACAHUALINCA - L8160 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 2 | 1 | 2019-01-06 | 7:00 | 2019-01-06 | 11:00 | CONTÍNUO | Barra (115) \ Panamá \ Panamá | X |  |  | Prueba a las protecciones asociadas a la barra A de 115 KV
PANAMA | 3 | 1 | 2019-01-06 | 8:00 | 2019-01-06 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-1B \ Santa Rita - Las Minas 1 | X |  |  | Instalacion de torres de emergencia torres 10, 11
PANAMA | 4 | 1 | 2019-01-06 | 12:00 | 2019-01-06 | 17:00 | CONTÍNUO | Barra (115) \ Panamá \ Panamá | X |  |  | Prueba a las protecciones asocidas a la barra B de 115 KV
ENEE | 4 | 2 | 2019-01-07 | 8:00 | 2019-01-11 | 16:00 | Diario | L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 5 | 2 | 2019-01-07 | 8:00 | 2019-01-11 | 16:00 | Diario | L558/ Comayagua-Amarateca |  | x |  | VISITA # 1
CRI | 1 | 2 | 2019-01-07 | 6:00 | 2019-01-28 | 17:00 | Continuo | LT230kV Reventazón Moín | X |  | X | Conexión Subestación Rio Blanco | Apertura y puesta a tierra del elemento | Esta línea no es RTR
ENATREL | 4 | 2 | 2019-01-08 | 8:00 | 2019-01-09 | 16:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA B90150 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 5 | 2 | 2019-01-08 | 8:00 | 2019-01-10 | 17:00 | DIARIO | AMAYO L9170 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
PANAMA | 5 | 1 | 2019-01-08 | 7:00 | 2019-01-08 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-5A \ Veladero - Llano Sanchez | X |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de subestacion y pórtico
ENEE | 6 | 2 | 2019-01-09 | 8:30 | 2019-01-09 | 16:30 | CONTINUO | CIR-52B24/ Circunvalación |  | X |  | Visita 2 al ingterruptor | Despeje de interruptor
ENATREL | 6 | 2 | 2019-01-09 | 8:00 | 2019-01-10 | 16:00 | DIARIO | EL VIEJO L8060 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 7 | 2 | 2019-01-09 | 8:00 | 2019-01-10 | 16:00 | DIARIO | EL PERIODISTA B8015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 2 | 2 | 2019-01-09 | 06:00 | 2019-01-10 | 17:00 | Continuo | Autotransformador #1 Subestación Rio Macho | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 6 | 1 | 2019-01-09 | 7:00 | 2019-01-09 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-6A \ Llano Sanchez - Bella Vista | X |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de subestacion y pórtico
ENEE | 7 | 2 | 2019-01-10 | 9:00 | 2019-01-10 | 17:00 | CONTINUO | CJN-62E03/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 8 | 2 | 2019-01-10 | 8:00 | 2019-01-11 | 16:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA L9110 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 8 | 2 | 2019-01-11 | 8:00 | 2019-01-11 | 16:00 | CONTINUO | L519/Reguleto - Coyoles Central |  | x |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L519
CRI | 3 | 2 | 2019-01-12 | 07:00 | 2019-01-12 | 17:00 | Continuo | Subestación Caja Barra B 138 KV | X |  |  | Colocación de viga, barras y mantenimiento de seccionadoras. | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 4 | 2 | 2019-01-12 | 07:00 | 2019-01-19 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #4 | X |  |  | Reubicación del autotransformador de potencia | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 7 | 2 | 2019-01-12 | 7:00 | 2019-01-12 | 14:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ Panamá \ Panamá | X |  |  | Limpieza de aisladores soportes de las barras ajustes a la tornilleria asociada y a las cuchillas manuales asociadas.
UT | 2 | 3 | 2019-01-13 | 8:00 | 2019-01-13 | 15:00 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 01 | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla | Será necesario aislar, aterrizar la línea y eliminar el retorno de voltaje desde las instalaciones de SICEPASA
UT | 3 | 3 | 2019-01-13 | 8:00 | 2019-01-13 | 15:00 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 02 | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 4 | 3 | 2019-01-13 | 9:00 | 2019-01-13 | 16:00 | Continuo | San Miguel - Ozatlán | X |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ozatlán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 9 | 2 | 2019-01-13 | 8:00 | 2019-01-13 | 16:00 | CONTINUO | L529/ Santa Marta - Progreso |  | x |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L529
ENATREL | 9 | 2 | 2019-01-13 | 8:00 | 2019-01-13 | 17:00 | DIARIO | BATAHOLA - EL PERIODISTA - L8190 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 8 | 2 | 2019-01-13 | 7:00 | 2019-01-13 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T1 \ Panamá | X |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR AISLADO CON LOS INTERRUPTORES ABIERTOS Y SECCIONADOS
ENEE | 10 | 3 | 2019-01-14 | 8:00 | 2019-01-16 | 16:00 | DIARIO | L509/Bermejo - San Pedro Sula Sur |  | x |  | CORTE DE RAMAS BULEVAR SECTOR SATELITE EN L509
ENEE | 11 | 3 | 2019-01-14 | 8:00 | 2019-01-18 | 16:00 | DIARIO | L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 12 | 3 | 2019-01-14 | 8:00 | 2019-01-18 | 16:00 | DIARIO | L558/ Comayagua-Amarateca |  | x |  | VISITA # 1
PANAMA | 9 | 2 | 2019-01-14 | 7:00 | 2019-01-14 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-3C \ Llano Sanchez - El Higo | X |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de subestacion y pórtico | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 10 | 3 | 2019-01-15 | 8:00 | 2019-01-16 | 16:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA L9120 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 11 | 3 | 2019-01-15 | 8:00 | 2019-01-17 | 17:00 | DIARIO | AMAYO L9030 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. |  |  | X
PANAMA | 10 | 2 | 2019-01-15 | 7:00 | 2019-04-17 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-16 \ Guasquitas - Veladero | X |  | X | Aumento de Capacidad de la LT 230kV-16/17 Guasquitas-Veladero, Contrato: GG-115-2017, duracion 330 dias. |  | se realizaran las siguientes actividades: • Reemplazo de Aisladores a lo largo de toda la LT. • Reemplazo de Herrajes Largos lado frio, en Torres de Suspensión (7 Torres). • Reemplazo de herrajes Largos lado frio y lado caliente en Torres de suspensión ( 16 Torres). • Cambio de Herrajes de una Torre de Suspensión a una nueva configuración de Anclaje, en Torres de Suspensión (28 Torres). • Movimiento de Tierra en dos vanos, para aumentar la distancia de la fase inferior. |  |  |  | Mantenimiento no continuo, el equipo se reconectará diariamente.
PANAMA | 11 | 2 | 2019-01-15 | 7:00 | 2019-06-29 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-5B \ Mata De Nance - Veladero | X |  | X | Aumento de Capacidad de la Linea de 230kV-5B/6C Mata de Nance-Veladero, duracion 570 dias. |  | se realizaran las siguientes actividades: • Reemplazo de los conductores de fase existentes 750 ACAR a un conductor 713 KCMIL ACCC DOVE. • Reemplazo de aisladores. • Reemplazo de herrajes de línea. • Suministro e instalación de OPGW 24 fibras. • Suministro e instalación de Cable de Hilo de Guarda 7N°8 Alumoweld.
ENEE | 13 | 3 | 2019-01-16 | 8:00 | 2019-01-16 | 16:00 | CONTINUO | BVI-52B29/ Bellavista |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 12 | 2 | 2019-01-16 | 7:00 | 2019-01-16 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sanchez - El Higo | X |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de subestacion y pórtico
ENEE | 14 | 3 | 2019-01-17 | 9:00 | 2019-01-17 | 17:00 | CONTINUO | CJN-62L03/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 15 | 3 | 2019-01-18 | 8:30 | 2019-01-18 | 16:30 | CONTINUO | SIS-52L18/ San Isidro |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 16 | 3 | 2019-01-19 | 8:00 | 2019-01-19 | 16:00 | CONTINUO | L619/ Pavana-Cerro de Hula | x |  |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 13 | 3 | 2019-01-19 | 7:00 | 2019-01-19 | 14:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ Panamá \ Panamá | X |  |  | Limpieza de aisladores soportes de las barras ajustes a la tornilleria asociada y a las cuchillas manuales asociadas.
UT | 5 | 4 | 2019-01-20 | 8:00 | 2019-01-20 | 10:00 | Continuo | San Antonio Abad - Nejapa | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 6 | 4 | 2019-01-20 | 10:00 | 2019-01-20 | 12:00 | Continuo | Nejapa - San Matías | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 7 | 4 | 2019-01-20 | 12:00 | 2019-01-20 | 14:00 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 8 | 4 | 2019-01-20 | 14:00 | 2019-01-20 | 16:00 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 17 | 3 | 2019-01-20 | 6:30 | 2019-01-20 | 16:30 | CONTINUO | L526-L527/Agua Prieta - San Pedro Sulsa Sur | x |  |  | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TORRES NO.5, N0.6 Y CORTE RAMAS L526/527
ENEE | 18 | 3 | 2019-01-20 | 8:30 | 2019-01-20 | 16:30 | CONTINUO | SMT-B534/ Santa Marta | X |  |  | Visita 2 a seccionadoras SMT-51T19, 51L28 y 51L29 | despeje de barra
ENATREL | 12 | 3 | 2019-01-20 | 8:00 | 2019-01-20 | 17:00 | DIARIO | PTA. NICARAGUA - SANDINO - L9110 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENATREL | 13 | 3 | 2019-01-20 | 8:00 | 2019-01-20 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA - ACAHUALINCA - L8250 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 14 | 3 | 2019-01-20 | 7:00 | 2019-01-20 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T2 \ Panamá | X |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR AISLADO CON LOS INTERRUPTORES ABIERTOS Y SECCIONADOS
PANAMA | 15 | 3 | 2019-01-20 | 7:00 | 2019-01-20 | 11:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ Panamá \ Panamá | X |  |  | Prueba a las protecciones asocidas a la barra A de 230 KV
ENEE | 19 | 4 | 2019-01-21 | 8:00 | 2019-01-25 | 16:00 | DIARIO | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | x |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 5 | 4 | 2019-01-21 | 06:00 | 2019-01-25 | 17:00 | Continuo | Subestación San Miguel Autotransformador #2 | X |  |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 6 | 4 | 2019-01-21 | 07:00 | 2019-01-21 | 17:00 | Continuo | LT230kV Leesville General | X |  |  | Pruebas de protección y control en relés 21 y 87 | Apertura y puesta a tierra del elemento
AMM | 1 | 4 | 2019-01-22 | 7:00 | 2019-01-22 | 18:00 | Continuo | LT Pacífico - Santa Ana 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
AMM | 2 | 4 | 2019-01-23 | 7:00 | 2019-01-23 | 18:00 | Continuo | LT Magdalena - Santa Ana 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
CRI | 7 | 4 | 2019-01-23 | 07:00 | 2019-01-23 | 17:00 | Continuo | LT230kV Lindora La Caja | X |  |  | Integración re cierre en P1 y P2, distancia de falla y corrientes de falla | Apertura y puesta a tierra del elemento
AMM | 3 | 4 | 2019-01-24 | 7:00 | 2019-01-24 | 18:00 | Continuo | LT Pacífico - Magdalena 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENEE | 20 | 4 | 2019-01-24 | 8:00 | 2019-01-24 | 16:00 | CONTINUO | BVI-52L10, L510/ Bellavista- Bermejo | X |  |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORA
ENEE | 21 | 4 | 2019-01-24 | 7:00 | 2019-01-24 | 15:00 | CONTINUO | L429/ Cañaveral - Nispero | x |  |  | INSPECCION GENERAL ESCALADA Y CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CRUCETAS DAÑADAS L429
ENEE | 22 | 4 | 2019-01-25 | 8:00 | 2019-01-25 | 16:00 | CONTINUO | L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L505
ENEE | 23 | 4 | 2019-01-26 | 8:00 | 2019-01-26 | 16:00 | CONTINUO | L530/ San Pedro Sula Sur Circunvalación | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L530
ENEE | 24 | 4 | 2019-01-26 | 8:00 | 2019-01-26 | 16:00 | CONTINUO | L608/ El Cajón - Amarateca | x |  |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 8 | 4 | 2019-01-26 | 06:00 | 2019-01-27 | 17:00 | Continuo | Subestación San Miguel enlace de barras 138 kV | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
AMM | 8 | 5 | 2019-01-27 | 7:00 | 2019-01-27 | 16:00 | Continuo | Subestación La Esperanza, LT Los Brillantes | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
UT | 9 | 5 | 2019-01-27 | 8:00 | 2019-01-27 | 15:00 | Continuo | Guajoyo - Santa Ana | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 10 | 5 | 2019-01-27 | 8:00 | 2019-01-27 | 15:00 | Continuo | Ahuachapán - Santa Ana | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 11 | 5 | 2019-01-27 | 8:00 | 2019-01-27 | 15:00 | Continuo | Santa Ana - Opico | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 12 | 5 | 2019-01-27 | 9:00 | 2019-01-27 | 15:00 | Continuo | 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 25 | 4 | 2019-01-27 | 6:30 | 2019-01-27 | 16:30 | CONTINUO | L526 -L527 / Agua Prieta - San Pedro Sula Sur | x |  |  | TRATAMIENTO ANTICORROSIVO TORRES NO.5, N0.6 Y CORTE RAMAS L526/527
ENEE | 27 | 4 | 2019-01-27 | 8:30 | 2019-01-27 | 16:30 | CONTINUO | CJN-62E22, 62L22,U03/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS | DESPEJE APEGADO AL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD
ENEE | 28 | 4 | 2019-01-27 | 8:00 | 2019-01-27 | 16:00 | CONTINUO | L622/San Buenaventura-El Cajón | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 14 | 4 | 2019-01-27 | 8:00 | 2019-01-27 | 17:00 | DIARIO | LA SANDINO - LEON I - L9010 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENEE | 29 | 5 | 2019-01-28 | 8:00 | 2019-02-01 | 16:00 | Diario | L558/ Comayagua-Amarateca |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 30 | 5 | 2019-01-28 | 8:00 | 2019-02-01 | 16:00 | DIARIO | L616/Agua Caliente - Agua Fría |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 31 | 5 | 2019-01-28 | 8:00 | 2019-02-01 | 16:00 | DIARIO | L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El Salvador) |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
CRI | 9 | 5 | 2019-01-28 | 06:00 | 2019-02-02 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #1 | X |  |  | Revisión funcional, prueba de protecciones propias y pruebas eléctricas | Apertura y puesta a tierra del elemento
AMM | 4 | 5 | 2019-01-29 | 7:00 | 2019-01-29 | 18:00 | Continuo | LT Magdalena - La Unión 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENEE | 32 | 5 | 2019-01-29 | 8:00 | 2019-02-02 | 16:00 | DIARIO | L641/Nueva Nacaome - Agua Fría |  | x |  | VALES DE TRABAJO
AMM | 5 | 5 | 2019-01-30 | 5:00 | 2019-01-30 | 19:00 | Continuo | Subestación La Vega II 230kV | X |  | X | Pruebas y puesta en operación del banco de transformación 230/69 kV. |  | Desconexión y conexión de barras para energizar el banco de transformación.
AMM | 6 | 5 | 2019-01-30 | 7:00 | 2019-01-30 | 18:00 | Continuo | LT La Unión - Madre Tierra 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
AMM | 7 | 5 | 2019-01-31 | 7:00 | 2019-01-31 | 18:00 | Continuo | LT Madre Tierra - Pantaleón 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENEE | 33 | 5 | 2019-01-31 | 9:00 | 2019-01-31 | 17:00 | CONTINUO | CJN-62U01/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 34 | 5 | 2019-01-31 | 8:00 | 2019-01-31 | 16:00 | CONTINUO | BVI-52L06, L506/ Bellavista - La Puerta | X |  |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORA
CRI | 11 | 5 | 2019-01-31 | 07:00 | 2019-01-31 | 17:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Leesville | X |  |  | Pruebas de protección y control en relés 21 y 87, mantenimiento preventivo de las seccionadoras, transformadores de potencial y de corriente, pararrayos y pruebas eléctricas. | Apertura y puesta a tierra del elemento
ENEE | 35 | 5 | 2019-02-01 | 8:30 | 2019-02-01 | 16:30 | CONTINUO | CIR-B538 y L508/ Circunvalación - Bermejo | X |  |  | Mantenimiento a seccionadddoras CIR-56L08, 53B30, 53B08
ENEE | 36 | 5 | 2019-02-01 | 8:00 | 2019-02-01 | 16:00 | CONTINUO | L503/ Río lindo - Progreso | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-503 (RL-PGR)
ENEE | 37 | 5 | 2019-02-01 | 8:00 | 2019-02-01 | 16:00 | CONTINUO | PGR-52L03, L503, B509, B510/ Río Lindo - Progreso | X |  |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ
ENEE | 38 | 6 | 2019-02-04 | 8:00 | 2019-02-08 | 16:00 | DIARIO | L558/ Comayagua-Amarateca |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 39 | 6 | 2019-02-04 | 8:00 | 2019-02-08 | 16:00 | DIARIO | L615/ Pavana-Santa Lucía |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 40 | 6 | 2019-02-04 | 8:00 | 2019-02-08 | 16:00 | DIARIO | L637/Santa Lucía- Prados |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 41 | 6 | 2019-02-04 | 8:00 | 2019-02-08 | 16:00 | CONTINUO | L617/Prados- León(Nicaragua) |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENATREL | 15 | 6 | 2019-02-04 | 8:00 | 2019-02-08 | 17:00 | DIARIO | SÉBACO L8010 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
AMM | 9 | 6 | 2019-02-05 | 7:00 | 2019-02-05 | 18:00 | Continuo | LT Pantaleón - Siquinalá 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENEE | 42 | 6 | 2019-02-05 | 9:00 | 2019-02-05 | 17:00 | CONTINUO | TSZ-52E28/ Térmica Sulzer |  | X |  | REEMPLAZO DE CONTACTOS AUXILIARES
ENATREL | 16 | 6 | 2019-02-05 | 8:00 | 2019-02-06 | 16:00 | DIARIO | ACAHUALINCA B8015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 17 | 6 | 2019-02-05 | 8:00 | 2019-02-06 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA B8015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 12 | 6 | 2019-02-05 | 06:00 | 2019-02-10 | 06:00 | Continuo | Subestación San Miguel protección diferencial barra A 230 kV | X |  |  | Instalación y pruebas de protección diferencial de barras | No requiere maniobras
CRI | 13 | 6 | 2019-02-05 | 07:00 | 2019-02-08 | 17:00 | Continuo | LT230kV El Este Coronado y Barra A Subestación EL Este | X |  |  | Pruebas de Protección 87B | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 16 | 5 | 2019-02-05 | 7:00 | 2019-02-11 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-15B \ San Bartolo - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
AMM | 10 | 6 | 2019-02-06 | 7:00 | 2019-02-06 | 16:00 | Continuo | Subestación Escuintla, LT Guatemala Sur 1 | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 11 | 6 | 2019-02-06 | 7:00 | 2019-02-06 | 18:00 | Continuo | LT Pacífico - Aguacapa 230 kV | X |  |  | SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Pruebas de protecciones. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
PANAMA | 23 | 5 | 2019-02-06 | 22:00 | 2019-02-07 | 24:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-12 \ Cáceres - Panamá | X |  |  | Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la proteccion secundaria para su reemplazo
AMM | 12 | 6 | 2019-02-07 | 7:00 | 2019-02-07 | 16:00 | Continuo | Subestación Escuintla , LT Siquinalá | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
ENEE | 43 | 6 | 2019-02-07 | 8:00 | 2019-02-07 | 16:00 | CONTINUO | CJN-62U02/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 18 | 6 | 2019-02-07 | 8:00 | 2019-02-08 | 16:00 | DIARIO | ACAHUALINCA L8160 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 19 | 6 | 2019-02-07 | 8:00 | 2019-02-08 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA L8210 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 14 | 6 | 2019-02-07 | 07:00 | 2019-03-03 | 17:00 | Continuo | LT230kV Río Macho Tejar | X |  |  | Conexión de extremos de la segunda derivación a subestación Tejar y cambio de conductor del circuito, mantenimiento preventivo de las seccionadoras, transformadores de potencial y de corriente, pararrayos. | Apertura y puesta a tierra del elemento
AMM | 13 | 6 | 2019-02-08 | 7:00 | 2019-02-08 | 18:00 | Continuo | LT Pacífico - San Joaquín 230 kV | X |  |  | SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Pruebas de protecciones. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENEE | 44 | 6 | 2019-02-08 | 8:00 | 2019-02-08 | 16:00 | CONTINUO | L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L505
ENEE | 45 | 6 | 2019-02-08 | 8:00 | 2019-02-08 | 16:00 | CONTINUO | LPT-52L06, L506/ Bellavista - La Puerta | X |  |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS
PANAMA | 17 | 5 | 2019-02-08 | 8:00 | 2019-02-10 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  | Reemplazo de Aisladores y Herrajes de las torres # 2, 8, 13, 22, 26, 27 de anclaje
ENEE | 46 | 6 | 2019-02-09 | 8:30 | 2019-02-09 | 16:30 | CONTINUO | CJN-62E28, 62U03, U3/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS | APEGADO AL DESPEJE DE LA UNIDAD
ENEE | 47 | 6 | 2019-02-09 | 8:00 | 2019-02-09 | 16:00 | CONTINUO | L531/San Pedro Sula Sur - Villa Nueva | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L531
PANAMA | 18 | 6 | 2019-02-09 | 8:00 | 2019-02-10 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-28A, 230-28B \ | X |  |  | Limpieza de aisladores y engrase de cuchillas de lineas 230-28A y 230-28B
AMM | 14 | 7 | 2019-02-10 | 7:00 | 2019-02-10 | 16:00 | Continuo | Subestación Los Brillantes, LT Palo Gordo | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
UT | 13 | 7 | 2019-02-10 | 7:30 | 2019-02-10 | 16:30 | Continuo | Santa Ana - Opico | X |  |  | Desconexión del actual 38T1 y puesta en servicio de un transformador provisional en subestación Opico | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 14 | 7 | 2019-02-10 | 7:30 | 2019-02-10 | 16:30 | Continuo | Opico - Sonsonate | X |  |  | Desconexión del actual 38T1 y puesta en servicio de un transformador provisional en subestación Opico | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 15 | 7 | 2019-02-10 | 7:30 | 2019-02-10 | 16:30 | Continuo | Opico - San Matías | X |  |  | Desconexión del actual 38T1 y puesta en servicio de un transformador provisional en subestación Opico | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 16 | 7 | 2019-02-10 | 10:00 | 2019-02-10 | 12:00 | Continuo | Soyapango - Nejapa | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 17 | 7 | 2019-02-10 | 12:00 | 2019-02-10 | 14:00 | Continuo | Nejapa - San Martín | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 18 | 7 | 2019-02-10 | 9:00 | 2019-02-10 | 16:00 | Continuo | Tecoluca - Ozatlán | X |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ozatlán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 48 | 6 | 2019-02-10 | 8:00 | 2019-02-10 | 16:00 | CONTINUO | L515/ Progreso - Guaimas - Tela | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO Y CORTE DE RAMAS Y ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA L515
ENEE | 49 | 6 | 2019-02-10 | 8:00 | 2019-02-10 | 16:00 | CONTINUO | L521/ Isletas -Bonito Oriental | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO Y CORTE DE RAMAS Y ARBOLES PROXIMOS A LA LINEA L521
ENEE | 50 | 6 | 2019-02-10 | 8:00 | 2019-02-10 | 16:00 | CONTINUO | TEL-B512, L515 Y L516 / Progreso - Guaimas -Tela - Ceiba Térmica | X |  |  | VISITA 2 A TEL-50L15, 51L15, 53L15, 50L16, 51L16, 53L16 Y 51T07
ENEE | 51 | 6 | 2019-02-10 | 8:30 | 2019-02-10 | 16:30 | CONTINUO | RLN-52L02, 52E02, L502/ Río Lindo - Caracol | X |  |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS
PANAMA | 19 | 6 | 2019-02-10 | 7:00 | 2019-02-10 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T1 \ Panamá II | X |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR AISLADO CON LOS INTERRUPTORES ABIERTOS Y SECCIONADOS
PANAMA | 25 | 6 | 2019-02-10 | 7:00 | 2019-02-10 | 15:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-12 \ Cáceres - Panamá | X |  |  | Puesta en servicio de la proteccion secundaria de la LT. Se realiza pruebas de disparo.
ENEE | 52 | 7 | 2019-02-11 | 8:00 | 2019-02-15 | 16:00 | Diario | L558/ Comayagua-Amarateca |  | x |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 15 | 7 | 2019-02-11 | 07:00 | 2019-02-13 | 18:00 | Continuo | LT230kV Palmar Rio Claro #2 | X |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 21 | 6 | 2019-02-11 | 7:00 | 2019-02-12 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Progreso \ Progreso | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV. SE REQUIERE DES ENERGIZAR EL EL T1 DE PROGRESO
PANAMA | 22 | 6 | 2019-02-11 | 7:00 | 2019-02-12 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Progreso | X |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
PANAMA | 26 | 6 | 2019-02-11 | 8:00 | 2019-02-17 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-27 \ Baitún - Progeso | X |  |  | Mantenimiento preventivo a LT (reemplazo de aisladores y apriete de puntos calientes) |  | Se requieren limpiar 37 torres de doble circuito, entre la subestación Baitún y la subestación Progreso, muchas de las torres presentan difícil acceso ya que no es posible llegar a las mismas en vehículo por lo cual se requiere un poco más de tiempo. - El mantenimiento preventivo a realizar consiste en la limpieza de las cadenas contaminadas por limo y excremento de aves. - Si encontramos cadenas quemadas por descargas atmosféricas son reemplazadas. - En general se limpian cerca de 6 torres por día.
PANAMA | 27 | 6 | 2019-02-11 | 7:00 | 2019-02-12 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-5A \ Veladero - Llano Sanchez | X |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de subestacion y pórtico
AMM | 15 | 7 | 2019-02-12 | 7:00 | 2019-02-12 | 16:00 | Continuo | Subestación Escuintla, LT San Joaquín | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
PANAMA | 20 | 6 | 2019-02-12 | 7:00 | 2019-02-18 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-14B \ San Bartolo - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
PANAMA | 28 | 6 | 2019-02-12 | 7:00 | 2019-02-13 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-6A \ Llano Sanchez - Bella Vista | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada.
AMM | 16 | 7 | 2019-02-13 | 7:00 | 2019-02-13 | 16:00 | Continuo | Subestación Escuintla, LT Enlace I | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
ENEE | 53 | 7 | 2019-02-13 | 8:00 | 2019-02-13 | 16:00 | CONTINUO | PGR-62T02/ Progreso |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 29 | 6 | 2019-02-13 | 22:00 | 2019-02-14 | 24:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-12 \ Cáceres - Panamá | X |  |  | Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la proteccion primaria para su reemplazo
AMM | 17 | 7 | 2019-02-14 | 7:00 | 2019-02-14 | 16:00 | Continuo | Subestación Escuintla, LT Enlace II | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
ENEE | 54 | 7 | 2019-02-14 | 8:00 | 2019-02-14 | 16:00 | CONTINUO | RLN-52L01/ Río Lindo |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 20 | 7 | 2019-02-14 | 8:00 | 2019-02-15 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA L8020 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 24 | 6 | 2019-02-15 | 8:00 | 2019-02-17 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  | Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las torres # 37, 65, 66, 71, 75, 79 de anclaje
PANAMA | 31 | 6 | 2019-02-15 | 7:00 | 2019-02-17 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-25A \ Dominical - Veladero | X |  |  | LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE LA NAVE 10 SIEPAC EN VELADERO. VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.
PANAMA | 32 | 6 | 2019-02-15 | 7:00 | 2019-02-17 | 16:00 | DIARIO | Barra (230) \ Veladero \ Veladero | X |  |  | LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE LA NAVE 10 SIEPAC EN VELADERO. VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.
ENEE | 26 | 7 | 2019-02-16 | 8:00 | 2019-02-16 | 16:00 | CONTINUO | BER-52L12, L512, B507, B508/ Bermejo - La Victoria - Choloma | X |  |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ
ENEE | 55 | 7 | 2019-02-16 | 7:00 | 2019-02-16 | 15:00 | CONTINUO | L412/ Progreso - Morazán | x |  |  | CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN L412
ENEE | 56 | 7 | 2019-02-16 | 8:00 | 2019-02-16 | 16:00 | CONTINUO | L637/Santa Lucía- Prados | x |  |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 57 | 7 | 2019-02-16 | 8:00 | 2019-02-16 | 16:00 | CONTINUO | L617/Prados- León(Nicaragua) | x |  |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
UT | 19 | 8 | 2019-02-17 | 8:00 | 2019-02-17 | 16:00 | Continuo | 15 de Septiembre, 18AT1 - 230/115/46 kV | X |  |  | Mantenimiento al cambiador de derivaciones bajo carga |  | Estará disponible el transformador 18AT2 para el suministro de la carga |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 20 | 8 | 2019-02-17 | 9:00 | 2019-02-17 | 15:00 | Continuo | San Antonio Abad - Talnique | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 58 | 7 | 2019-02-17 | 8:00 | 2019-02-17 | 16:00 | CONTINUO | L615/ Pavana-Santa Lucía | x |  |  | VALES DE TRABAJO |  |  |  |  | X
ENEE | 59 | 7 | 2019-02-17 | 8:00 | 2019-02-17 | 16:00 | CONTINUO | L524/ Progreso - Retorno - Circunvalacón | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L524 |  |  |  |  | X
ENEE | 60 | 7 | 2019-02-17 | 8:00 | 2019-02-17 | 16:00 | CONTINUO | PGR-62E04/ Progreso |  | X |  | MANTENIMIENTO MAYOR AL MANDO
ENEE | 61 | 7 | 2019-02-17 | 8:00 | 2019-02-17 | 16:00 | CONTINUO | BER-T505, 42L02, B410, B411, L404/ Bermejo - La Victoria -Elcatex - Térmica Alsthom | X |  |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS |  |  |  |  | X
ENATREL | 21 | 7 | 2019-02-17 | 8:00 | 2019-02-17 | 17:00 | DIARIO | ALTAMIRA - ORIENTAL - L8200 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 33 | 7 | 2019-02-17 | 7:00 | 2019-02-17 | 15:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-12 \ Cáceres - Panamá | X |  |  | Puesta en servicio de la proteccion primaria de la LT. Se realiza pruebas de disparo.
ENEE | 62 | 8 | 2019-02-18 | 8:00 | 2019-02-22 | 16:00 | Diario | L557/ Santa Fe - Amarateca |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 63 | 8 | 2019-02-18 | 8:00 | 2019-02-22 | 16:00 | Diario | L614/ Suyapa - Cerro de Hula |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 64 | 8 | 2019-02-18 | 8:00 | 2019-02-22 | 16:00 | DIARIO | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 22 | 8 | 2019-02-18 | 8:00 | 2019-02-19 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES L9070 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENATREL | 23 | 8 | 2019-02-18 | 8:00 | 2019-02-19 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA L8100 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 34 | 7 | 2019-02-18 | 8:00 | 2019-02-23 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-28B \ Baitún - Portón | X |  |  | Mantenimiento preventivo a LT (reemplazo de aisladores y apriete de puntos calientes) |  | Se requieren limpiar 37 torres de doble circuito, entre la subestación Baitún y la subestación Progreso, muchas de las torres presentan difícil acceso ya que no es posible llegar a las mismas en vehículo por lo cual se requiere un poco más de tiempo. - El mantenimiento preventivo a realizar consiste en la limpieza de las cadenas contaminadas por limo y excremento de aves. - Si encontramos cadenas quemadas por descargas atmosféricas son reemplazadas. - En general se limpian cerca de 6 torres por día.
AMM | 18 | 8 | 2019-02-19 | 7:00 | 2019-02-19 | 16:00 | Continuo | Subestación Aguacapa, LT Pacifico | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
PANAMA | 35 | 7 | 2019-02-19 | 7:00 | 2019-02-19 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-14A \ Llano Sanchez - San Bartolo | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
AMM | 19 | 8 | 2019-02-20 | 7:00 | 2019-02-20 | 16:00 | Continuo | Subestación Aguacapa, LT La Vega II (C2) | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
ENATREL | 24 | 8 | 2019-02-20 | 8:00 | 2019-02-21 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA L8090 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 16 | 8 | 2019-02-20 | 07:00 | 2019-02-20 | 17:00 | Continuo | LT230kV Lindora Garita | X |  |  | Integración re cierre en P1 y P2, distancia de falla y corrientes de falla y cambio de amortiguadores | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 36 | 7 | 2019-02-20 | 7:00 | 2019-02-20 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-14B \ San Bartolo - Veladero | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
AMM | 20 | 8 | 2019-02-21 | 7:00 | 2019-02-21 | 16:00 | Continuo | Subestación Alborada, LT Guatemala Sur 2 | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
ENEE | 65 | 8 | 2019-02-21 | 8:00 | 2019-02-21 | 16:00 | CONTINUO | L561/Merendon - Power Plant Merendon | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L561
ENEE | 66 | 8 | 2019-02-21 | 8:00 | 2019-02-21 | 16:00 | CONTINUO | PGR-62L02/ Progreso |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 67 | 8 | 2019-02-21 | 8:00 | 2019-02-21 | 16:00 | CONTINUO | L562/ Merendon - Río Nance | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L562
ENEE | 68 | 8 | 2019-02-21 | 8:30 | 2019-02-21 | 16:30 | CONTINUO | RLN-52E01/ Río Lindo |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 37 | 7 | 2019-02-21 | 7:00 | 2019-02-21 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-15A \ Llano Sanchez - San Bartolo | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
ENEE | 69 | 8 | 2019-02-22 | 8:00 | 2019-02-22 | 16:00 | CONTINUO | SPS-52L05/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 30 | 7 | 2019-02-22 | 8:00 | 2019-02-25 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  | Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las torres # 87, 88, 89, 121 de anclaje
PANAMA | 38 | 7 | 2019-02-22 | 7:00 | 2019-02-22 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-15B \ San Bartolo - Veladero | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
PANAMA | 39 | 7 | 2019-02-22 | 8:00 | 2019-02-24 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Reemplazo de Aisladores y Herrajes de las torres # 2, 8, 13, 22, 26, 27 de anclaje
ENEE | 70 | 8 | 2019-02-23 | 8:00 | 2019-02-23 | 16:00 | CONTINUO | L608/El Cajón - Amarateca | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 71 | 8 | 2019-02-23 | 8:30 | 2019-02-23 | 16:30 | CONTINUO | CJN-62E04, 63U01, U01/ El Cajón |  | X |  | MANTENIMIENTO DE SECCIONADORAS | APEGADO AL DESPEJE DE LA UNIDAD
ENATREL | 25 | 8 | 2019-02-23 | 8:00 | 2019-02-23 | 17:00 | DIARIO | ORIENTAL - TIPITAPA - L8210 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENEE | 72 | 8 | 2019-02-24 | 8:00 | 2019-02-24 | 16:00 | CONTINUO | L513/Choloma-Masca-T Sulzer | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L513
ENEE | 73 | 8 | 2019-02-24 | 8:00 | 2019-02-24 | 16:00 | CONTINUO | PGR-62E04/ Progreso |  | X |  | MANTENIMIENTO MAYOR AL MANDO
ENEE | 74 | 8 | 2019-02-24 | 8:30 | 2019-02-24 | 16:30 | CONTINUO | VNU-52L04, L504/ Villanueva - Caracol | X |  |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS
ENEE | 75 | 8 | 2019-02-24 | 8:00 | 2019-02-24 | 16:00 | CONTINUO | L622/San Buenaventura-El Cajón | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 26 | 8 | 2019-02-24 | 8:00 | 2019-02-24 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE - MASAYA - L9060 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENEE | 76 | 9 | 2019-02-25 | 8:00 | 2019-03-01 | 16:00 | DIARIO | L558/ Comayagua-Amarateca |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 77 | 9 | 2019-02-25 | 8:00 | 2019-03-01 | 16:00 | DIARIO | L615/ Pavana-Santa Lucía |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 78 | 9 | 2019-02-25 | 8:00 | 2019-03-01 | 16:00 | DIARIO | L637/Santa Lucía- Prados |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 79 | 9 | 2019-02-25 | 8:00 | 2019-03-01 | 16:00 | DIARIO | L617/Prados- León(Nicaragua) |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENATREL | 27 | 9 | 2019-02-25 | 8:00 | 2019-02-26 | 16:00 | DIARIO | SEBACO L8130 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 40 | 8 | 2019-02-25 | 7:00 | 2019-03-03 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-5A \ Veladero - Llano Sanchez | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
AMM | 21 | 9 | 2019-02-26 | 7:00 | 2019-02-26 | 16:00 | Continuo | Subestación Alborada, LT Pacifico | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
ENEE | 80 | 9 | 2019-02-26 | 8:00 | 2019-02-26 | 16:00 | CONTINUO | L521/ Isletas -Bonito Oriental | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO DAÑADO EN L521
AMM | 22 | 9 | 2019-02-27 | 7:00 | 2019-02-27 | 16:00 | Continuo | Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala Este I | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 23 | 9 | 2019-02-27 | 7:00 | 2019-02-27 | 18:00 | Continuo | LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 1 | X |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Pruebas de protecciones. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
AMM | 24 | 9 | 2019-02-28 | 7:00 | 2019-02-28 | 16:00 | Continuo | Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala Este II | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
ENEE | 81 | 9 | 2019-02-28 | 8:00 | 2019-02-28 | 16:00 | CONTINUO | SPS-52L07/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 82 | 9 | 2019-02-28 | 9:30 | 2019-03-01 | 17:30 | DIARIO | RLN-52L03/Río Lindo |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 17 | 9 | 2019-02-28 | 08:00 | 2019-02-28 | 16:00 | Continuo | LT230kV Barranca Garabito | X |  |  | Reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, seccionadora de derivación | Apertura y puesta a tierra del elemento
AMM | 25 | 9 | 2019-03-01 | 7:00 | 2019-03-01 | 18:00 | Continuo | LT La Vega II - Moyuta 230 KV | X |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Pruebas de protecciones. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENEE | 83 | 9 | 2019-03-01 | 9:30 | 2019-03-02 | 17:30 | DIARIO | MAS-T545, 52T45,32T45, B352 |  | X |  | VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8
ENATREL | 28 | 9 | 2019-03-01 | 8:00 | 2019-03-04 | 16:00 | DIARIO | SEBACO L8080 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 41 | 8 | 2019-03-01 | 8:00 | 2019-03-03 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-23 \ Las Minas 1 - Las Minas 44 (LMDIST) | X |  |  | Mantenimiento a: interruptor 11A52, inspeccion de linea, herrajes y aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes moviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones electricas
PANAMA | 42 | 8 | 2019-03-01 | 8:00 | 2019-03-03 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las torres # 37, 65, 66, 71, 75, 79 de anclaje
ENEE | 84 | 9 | 2019-03-02 | 8:00 | 2019-03-02 | 16:00 | CONTINUO | L612/Suyapa-Amarateca | x |  |  | VALES DE TRABAJO | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 21 | 10 | 2019-03-03 | 8:00 | 2019-03-03 | 16:00 | Continuo | 15 de Septiembre, 18AT2 - 230/115/46 kV | X |  |  | Mantenimiento al cambiador de derivaciones bajo carga |  | Estará disponible el transformador 18AT1 para el suministro de la carga |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 22 | 10 | 2019-03-03 | 9:00 | 2019-03-03 | 15:00 | Continuo | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 85 | 9 | 2019-03-03 | 9:00 | 2019-03-03 | 17:00 | CONTINUO | PGR-T604, 62T02, 62E04, B509, B510/ Progreso | X |  |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ |  |  |  | X
ENEE | 86 | 9 | 2019-03-03 | 8:00 | 2019-03-03 | 16:00 | CONTINUO | PGR-62E04/ Progreso |  | X |  | MANTENIMIENTO MAYOR AL MANDO
ENEE | 87 | 9 | 2019-03-03 | 8:00 | 2019-03-03 | 16:00 | CONTINUO | RLN-52L03, 53L03, 53E03/ Río Lindo | X |  |  | VISITA A LAS SECIONADORAS |  |  |  |  | X
ENEE | 88 | 9 | 2019-03-03 | 8:00 | 2019-03-03 | 16:00 | CONTINUO | L613/Suyapa-Amarateca | x |  |  | VALES DE TRABAJO |  |  |  |  | X | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 43 | 8 | 2019-03-03 | 7:00 | 2019-03-03 | 17:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T3 \ Panamá | X |  |  | Prueba a las protecciones asocidas a la barra B de 230 KV y del Transformador T3.
AMM | 26 | 10 | 2019-03-04 | 7:00 | 2019-03-04 | 18:00 | Continuo | LT La Vega II - San Antonio 230 KV | X |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Pruebas de protecciones. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENATREL | 29 | 10 | 2019-03-04 | 8:00 | 2019-03-06 | 17:00 | DIARIO | ACAHUALINCA L8250 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
CRI | 18 | 10 | 2019-03-04 | 07:00 | 2019-03-04 | 17:00 | Continuo | LT230kV El Este Tejar | X |  |  | Pruebas de Protección 87B | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 44 | 9 | 2019-03-04 | 7:00 | 2019-03-07 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-6B \ Bella Vista - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
AMM | 27 | 10 | 2019-03-05 | 7:00 | 2019-03-05 | 16:00 | Continuo | Subestación Guatemala Este, LT Guatemala Norte I | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 28 | 10 | 2019-03-06 | 7:00 | 2019-03-06 | 16:00 | Continuo | Subestación Guatemala Este, LT Guatemala Norte II | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
ENEE | 89 | 10 | 2019-03-06 | 9:00 | 2019-03-06 | 17:00 | CONTINUO | TAL-B415, L404, L417/ Térmica Alsthom - Térmica Sulzer | X |  |  | VISITA A LAS SECIONADORAS
ENATREL | 30 | 10 | 2019-03-06 | 8:00 | 2019-03-07 | 16:00 | DIARIO | SEBACO L8020 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
AMM | 29 | 10 | 2019-03-07 | 7:00 | 2019-03-07 | 16:00 | Continuo | Subestación Guatemala Este, LT San Antonio El Sitio | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
ENEE | 90 | 10 | 2019-03-07 | 8:30 | 2019-03-07 | 16:30 | CONTINUO | BVI-T512, BVI-52L10, BVI-52B29/ Bellavista - Bermejo | X |  |  | VISITA 2 AL TRANSFORADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS | DESPEJAR TRANSFORMADOR Y BARRAS
ENEE | 91 | 10 | 2019-03-07 | 8:30 | 2019-03-08 | 16:30 | DIARIO | RLN-52E04/ Río Lindo |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 92 | 10 | 2019-03-08 | 8:00 | 2019-03-08 | 16:00 | CONTINUO | SPS-52L27/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 31 | 10 | 2019-03-08 | 8:00 | 2019-03-11 | 16:00 | DIARIO | SEBACO L8010 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 45 | 9 | 2019-03-08 | 8:00 | 2019-03-10 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las torres # 87, 88, 89, 121, 134 de anclaje
AMM | 30 | 10 | 2019-03-09 | 8:00 | 2019-03-09 | 17:00 | Continuo | Línea Moyuta - Ahuachapán | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones |  |  | X
AMM | 31 | 10 | 2019-03-09 | 7:00 | 2019-03-09 | 18:00 | Continuo | L.T. Aguacapa-La Vega II, bahía La Vega II (en AGU-230) | X |  |  | Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario |  | Apertura de línea en ambos extremos y aterrizada en ambos extremos
ENEE | 93 | 10 | 2019-03-09 | 8:30 | 2019-03-09 | 16:30 | CONTINUO | CJN-62U02, 62E05, U02/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 A SECCIONADORES ASOCIADAS A LA UNIDAD | APEGADO AL DESPEJE DE LA UNIDAD
ENEE | 94 | 10 | 2019-03-09 | 8:00 | 2019-03-09 | 16:00 | CONTINUO | L558/ Comayagua-Amarateca | x |  |  | VALES DE TRABAJO
AMM | 32 | 11 | 2019-03-10 | 7:00 | 2019-03-10 | 18:00 | Continuo | L.T. Aguacapa-La Vega II, bahía La Vega II (en AGU-230) | X |  |  | Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario |  | Apertura de línea en ambos extremos y aterrizada en ambos extremos
UT | 23 | 11 | 2019-03-10 | 6:00 | 2019-03-10 | 17:00 | Continuo | Ahuachapán-Nejapa ckto 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento de limpieza de cadenas e instalación de dispositivos antiposamiento, cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea; se solicitara a atesar el ckto 01
ENEE | 95 | 10 | 2019-03-10 | 8:00 | 2019-03-10 | 16:00 | CONTINUO | L501/ Río Lindo - Cañaveral | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-501
ENEE | 96 | 10 | 2019-03-10 | 8:00 | 2019-03-10 | 16:00 | CONTINUO | CHM-T529, 52T29, 22T29, B239, B539, L512, L525, L513/ Choloma | X |  |  | VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS
ENEE | 97 | 11 | 2019-03-11 | 8:00 | 2019-03-11 | 16:00 | CONTINUO | L506/ La Puerta - Bella Vista | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L506
ENEE | 98 | 11 | 2019-03-11 | 8:00 | 2019-03-15 | 16:00 | DIARIO | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 19 | 11 | 2019-03-11 | 07:00 | 2019-03-13 | 18:00 | Continuo | LT230kv Palmar Rio Claro #2 | X |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 46 | 10 | 2019-03-11 | 7:00 | 2019-03-17 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20A \ Esperanza - Fortuna | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
AMM | 33 | 11 | 2019-03-12 | 7:00 | 2019-03-12 | 16:00 | Continuo | Subestación Guatemala Norte, LT TAC-TIC I | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 34 | 11 | 2019-03-12 | 7:00 | 2019-03-12 | 16:00 | Continuo | Línea Guatemala Norte - Tac Tic 1 | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 99 | 11 | 2019-03-12 | 8:30 | 2019-03-12 | 16:30 | CONTINUO | RLN-52E04/ Río Lindo |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 100 | 11 | 2019-03-12 | 8:00 | 2019-03-12 | 16:00 | CONTINUO | L507/ La Puerta - San Pedro Sula Sur | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L507
PANAMA | 47 | 10 | 2019-03-12 | 7:00 | 2019-03-13 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3C \ Llano Sanchez - El Higo | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación. | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 35 | 11 | 2019-03-13 | 7:00 | 2019-03-13 | 16:00 | Continuo | Subestación Guatemala Norte, LT TAC-TIC II | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 36 | 11 | 2019-03-13 | 7:00 | 2019-03-13 | 16:00 | Continuo | Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2 | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 37 | 11 | 2019-03-13 | 7:00 | 2019-03-13 | 18:00 | Continuo | L.T. Guate Norte-San Agustín, bahía San Agustín (en GNO-230) | X |  |  | Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario |  | Apertura de línea en ambos extremos y aterrizada en ambos extremos
ENEE | 101 | 11 | 2019-03-13 | 8:00 | 2019-03-13 | 16:00 | CONTINUO | L508/Circunvalación - Bermejo | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L508
ENEE | 102 | 11 | 2019-03-13 | 8:30 | 2019-03-13 | 16:30 | CONTINUO | RLN-52U03/ Río Lindo |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 48 | 10 | 2019-03-13 | 22:00 | 2019-03-14 | 0:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-1C \ Panamá II - Panamá | X |  |  | Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la proteccion primaria para su reemplazo
AMM | 38 | 11 | 2019-03-14 | 7:00 | 2019-03-14 | 16:00 | Continuo | Subestación Tac Tic, LT Chixoy 2, Circuito I | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 39 | 11 | 2019-03-14 | 7:00 | 2019-03-14 | 18:00 | Continuo | L.T. Guate Norte-San Agustín, bahía San Agustín (en GNO-230) | X |  |  | Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario |  | Apertura de línea en ambos extremos y aterrizada en ambos extremos
ENEE | 103 | 11 | 2019-03-14 | 8:00 | 2019-03-14 | 16:00 | CONTINUO | L530/ San Pedro Sula Sur Circunvalación | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L530
ENATREL | 32 | 11 | 2019-03-14 | 8:00 | 2019-03-15 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES L8160 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
PANAMA | 49 | 10 | 2019-03-14 | 7:00 | 2019-03-15 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sanchez - El Higo | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación. | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 104 | 11 | 2019-03-15 | 8:00 | 2019-03-15 | 16:00 | CONTINUO | L510/ Bermejo -Bella Vista | x |  |  | CORTE DE RAMAS EN BULEVAR JARDINES DEL VALLE L510
ENEE | 105 | 11 | 2019-03-15 | 9:00 | 2019-03-15 | 17:00 | CONTINUO | TSZ-52B11/ Térmica Sulzer |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 50 | 10 | 2019-03-15 | 8:00 | 2019-03-17 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera | X |  |  | Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las torres # 29, 30, 31 de anclaje
PANAMA | 51 | 10 | 2019-03-15 | 7:00 | 2019-03-17 | 16:00 | DIARIO | Barra (230) \ Veladero \ Veladero | X |  |  | PRUEBAS PRIMARIAS A LOS EQUIPOS DE PATIO DE LA NAVE 10 EN VELADERO. |  | SE REQUIERE LA LÍNEA 230-25A
PANAMA | 52 | 10 | 2019-03-15 | 7:00 | 2019-03-17 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-25A \ Dominical - Veladero | X |  |  | PRUEBAS PRIMARIAS A LOS EQUIPOS DE PATIO DE LA NAVE 10 EN VELADERO. |  | SE REQUIERE LA LÍNEA 230-25A
AMM | 40 | 11 | 2019-03-16 | 7:00 | 2019-03-16 | 18:00 | Continuo | L.T. Panaluya-San Agustín, bahía San Agustín (en PAN-230) | X |  |  | Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario | Por seguridad operativa es necesario desenergizar la línea de interconexión 230 kV Panaluya - La Entrada | Apertura de línea en ambos extremos y aterrizada en ambos extremos | X
ENEE | 106 | 11 | 2019-03-16 | 8:00 | 2019-03-16 | 16:00 | CONTINUO | L564/T Sulzer - Bijao | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L564
ENEE | 107 | 11 | 2019-03-16 | 7:00 | 2019-03-16 | 17:00 | CONTINUO | Línea L609/San Buenaventura-Amarateca y B609 | x |  |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, ajustes en seccionadora de línea y seccionadora 61L09, prueba de capacidad del banco de baterias (EPR). VALES DE TRABAJO (ENEE) | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea y apertura de seccionadores de la barra. (EPR)
PANAMA | 53 | 11 | 2019-03-16 | 8:00 | 2019-03-17 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-26 \ Las Minas 2 - Las Minas 44 (LMDIST) | X |  |  | Mantenimiento a: interruptor 11A72, inspeccion de linea, herrajes y aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes moviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones electricas
PANAMA | 54 | 11 | 2019-03-16 | 8:00 | 2019-03-16 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-1C \ Panamá II - Panamá | X |  |  | Reemplazo de ángulos de mensulas y Herrajes de las torres # 206
PANAMA | 55 | 11 | 2019-03-16 | 7:00 | 2019-03-17 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-12B \ El Coco - Llano Sanchez | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación. Limpieza y revision de cuchilla seccionadora 23LB40 con sus cuchillas de tierra, Limpieza y revision de PT's de Linea 230-12B, Limpieza y revision de Pararrayos de Linea Linea 230-12B, Limpieza y revision de Portico Linea 230-12B. | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 41 | 12 | 2019-03-17 | 7:00 | 2019-03-17 | 18:00 | Continuo | L.T. Panaluya-San Agustín, bahía San Agustín (en PAN-230) | X |  |  | Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario | Por seguridad operativa es necesario desenergizar la línea de interconexión 230 kV Panaluya - La Entrada | Apertura de línea en ambos extremos y aterrizada en ambos extremos | X
UT | 24 | 12 | 2019-03-17 | 8:00 | 2019-03-17 | 16:00 | Continuo | San Antonio Abad - Nejapa | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio Abad | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 25 | 12 | 2019-03-17 | 8:00 | 2019-03-17 | 16:00 | Continuo | San Antonio Abad - Talnique | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio Abad | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-36-48-01 en el extremo de subestación Talnique
UT | 26 | 12 | 2019-03-17 | 9:00 | 2019-03-17 | 16:00 | Continuo | Opico - Sonsonate | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 108 | 11 | 2019-03-17 | 8:00 | 2019-03-17 | 16:00 | CONTINUO | L502/ Río Lindo - Caracol | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-502 |  |  |  |  | X
ENEE | 109 | 11 | 2019-03-17 | 8:30 | 2019-03-17 | 16:30 | CONTINUO | PGR-T603, PGR-52T03, 62T03, 62E02, B509, B510/ Progreso | X |  |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ |  |  |  | X
ENEE | 110 | 11 | 2019-03-17 | 7:00 | 2019-03-17 | 17:00 | CONTINUO | L623/ San Buena Ventura - La Entrada y B627 | x |  |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales y ajustes de seccionadora de línea y seccionadora 61L23 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea y apertura de seccionadores de la barra |  |  |  | X
PANAMA | 56 | 11 | 2019-03-17 | 8:00 | 2019-03-17 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2C \ Panamá II - Panamá | X |  |  | Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las torres # 216
AMM | 42 | 12 | 2019-03-18 | 7:00 | 2019-03-18 | 18:00 | Continuo | L.T. Panaluya-La Entrada, bahía La Entrada (en PAN-230) | X |  |  | Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario |  | Apertura de línea en ambos extremos y aterrizada en ambos extremos | X
ENEE | 111 | 12 | 2019-03-18 | 7:00 | 2019-03-18 | 17:00 | CONTINUO | L629 / La Entrada-Panaluya | x |  |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea. | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas a la línea y puesta a tierra en ambos extremos de la linea. |  | X
ENEE | 112 | 12 | 2019-03-18 | 8:00 | 2019-03-22 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 113 | 12 | 2019-03-18 | 8:00 | 2019-03-22 | 16:00 | Diario | L551/ Comayagua-Piedras Azules |  | x |  | VISITA # 1
PANAMA | 57 | 11 | 2019-03-18 | 7:00 | 2019-03-24 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20B \ Esperanza - Changuinola | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
AMM | 43 | 12 | 2019-03-19 | 7:00 | 2019-03-19 | 16:00 | Continuo | Subestación Tac Tic, LT Chixoy 2, Circuito II | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 44 | 12 | 2019-03-19 | 7:00 | 2019-03-19 | 18:00 | Continuo | L.T. Panaluya-La Entrada, bahía La Entrada (en PAN-230) | X |  |  | Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario |  | Apertura de línea en ambos extremos y aterrizada en ambos extremos | X
ENEE | 114 | 12 | 2019-03-19 | 7:00 | 2019-03-19 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 62L23 y TCs asociados |  | x |  | Pruebas a interruptor 62L23 y transformadores de corriente asociados, limpieza | Apertura de interruptor 62L23 y seccionadoras asociadas
ENEE | 115 | 12 | 2019-03-19 | 9:00 | 2019-03-19 | 17:00 | CONTINUO | MOR-T435, 42T35, 32T35, B335 |  | X |  | VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8
ENEE | 116 | 12 | 2019-03-19 | 8:00 | 2019-03-19 | 16:00 | CONTINUO | SPS-52E27/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 33 | 12 | 2019-03-19 | 8:00 | 2019-03-20 | 16:00 | DIARIO | PLANTA CARLOS FONSECA L8010 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 34 | 12 | 2019-03-19 | 8:00 | 2019-03-20 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II B8015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 20 | 12 | 2019-03-19 | 07:00 | 2019-03-19 | 14:00 | Continuo | Subestación San Isidro Barra A 230 kV | X |  |  | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento | Apertura de los módulos asociados a la barra
AMM | 45 | 12 | 2019-03-20 | 7:00 | 2019-03-20 | 16:00 | Continuo | Subestación Moyuta, LT La Vega II | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
AMM | 46 | 12 | 2019-03-20 | 7:00 | 2019-03-20 | 18:00 | Continuo | Bahía de Reactor 13.8 KV (En PAN-230) | X |  |  | Limpieza y pruebas predictivas a equipo primario |  | desconexión de la barra del terciario del transformador 230/69 kV
ENEE | 117 | 12 | 2019-03-20 | 7:00 | 2019-03-20 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 62E22 y TCs asociados |  | x |  | Pruebas a interruptor 62E22 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62E22 y seccionadoras asociadas
ENEE | 118 | 12 | 2019-03-20 | 7:00 | 2019-03-20 | 15:00 | CONTINUO | L431/Las Flores - Erandique | x |  |  | INSPECCION GENERAL ESCALADA EN L431
PANAMA | 58 | 11 | 2019-03-20 | 22:00 | 2019-03-21 | 0:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2C \ Panamá II - Panamá | X |  |  | Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la proteccion primaria para su reemplazo
AMM | 47 | 12 | 2019-03-21 | 7:00 | 2019-03-21 | 16:00 | Continuo | Subestación Moyuta, LT Ahuachapán | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión |  | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal | X
ENEE | 119 | 12 | 2019-03-21 | 7:00 | 2019-03-21 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 62L22 y TCs asociados |  | x |  | Pruebas a interruptor 62L22 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62L22 y seccionadores asociados
ENEE | 120 | 12 | 2019-03-21 | 8:00 | 2019-03-21 | 16:00 | CONTINUO | BER-42L02, L404, B411/ Bermejo - La Victoria | X |  |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS.
ENATREL | 35 | 12 | 2019-03-21 | 8:00 | 2019-03-22 | 16:00 | DIARIO | PLANTA CARLOS FONSECA L8360 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 36 | 12 | 2019-03-21 | 8:00 | 2019-03-22 | 16:00 | DIARIO | LEON I L9010 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 121 | 12 | 2019-03-22 | 7:00 | 2019-03-22 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 62L09 y TCs asociados |  | x |  | Pruebas a interruptor 62L09 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62L09 y seccionadores asociados
ENEE | 122 | 12 | 2019-03-22 | 8:00 | 2019-03-22 | 16:00 | CONTINUO | SPS-52L28/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 59 | 11 | 2019-03-22 | 7:00 | 2019-03-22 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones | X |  |  | Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
PANAMA | 60 | 11 | 2019-03-22 | 8:00 | 2019-03-24 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera | X |  |  | Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las torres # 29, 30, 31 de anclaje
ENEE | 123 | 12 | 2019-03-23 | 8:00 | 2019-03-23 | 16:00 | CONTINUO | L608/El Cajón - Amarateca | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 124 | 12 | 2019-03-23 | 7:00 | 2019-03-23 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 62E09 y TCs asociados |  | x |  | Pruebas a interruptor 62E09 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62E09 y seccionadores asociados
ENEE | 125 | 12 | 2019-03-23 | 7:00 | 2019-03-23 | 13:00 | CONTINUO | L412/ Progreso - Morazán | x |  |  | CAMBIO DE POSTES EN L412
ENATREL | 37 | 12 | 2019-03-23 | 8:00 | 2019-03-23 | 17:00 | DIARIO | EL PERIODISTA - TICUANTEPE II - L8260 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 61 | 11 | 2019-03-23 | 7:00 | 2019-03-24 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-12A \ Panamá II - El Coco | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación. Limpieza y revision de cuchilla seccionadora 23LB40 con sus cuchillas de tierra, Limpieza y revision de PT's de Linea 230-12A, Limpieza y revision de Pararrayos de Linea Linea 230-12A, Limpieza y revision de Portico Linea 230-12A. | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 62 | 11 | 2019-03-23 | 7:00 | 2019-03-23 | 15:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-1C \ Panamá II - Panamá | X |  |  | Puesta en servicio de la proteccion primaria de la LT. Se realiza pruebas de disparo.
PANAMA | 63 | 12 | 2019-03-23 | 7:00 | 2019-03-23 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones | X |  |  | Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
UT | 27 | 13 | 2019-03-24 | 6:00 | 2019-03-24 | 17:00 | Continuo | Nejapa-15 de septiembre ckto 02 SIEPAC | X |  |  | Cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a la cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea, cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a la cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea; se solicitara a ETESAL el ckto 01 |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 126 | 12 | 2019-03-24 | 7:00 | 2019-03-24 | 17:00 | CONTINUO | L622/San Buenaventura-Cajón y B609 | x |  |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, ajustes en seccionadora de línea y seccionadora 61L22 | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea y apertura de seccionadores de la barra
ENEE | 127 | 12 | 2019-03-24 | 8:00 | 2019-03-25 | 16:00 | DIARIO | L504/Villa Nueva - Caracol | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-504
ENATREL | 38 | 12 | 2019-03-24 | 7:00 | 2019-03-24 | 17:00 | Continuo | LOS BRASILES T9010 / T8010 (75 MVA) | x |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.1 DE 75 MVA DE S.E. LOS BRASILES.
PANAMA | 64 | 12 | 2019-03-24 | 7:00 | 2019-03-24 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones | X |  |  | Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
PANAMA | 65 | 12 | 2019-03-24 | 7:00 | 2019-03-24 | 15:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2C \ Panamá II - Panamá | X |  |  | Puesta en servicio de la proteccion primaria de la LT. Se realiza pruebas de disparo.
ENATREL | 39 | 13 | 2019-03-25 | 8:00 | 2019-03-27 | 17:00 | DIARIO | TIPITAPA L8090 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
CRI | 21 | 13 | 2019-03-25 | 07:00 | 2019-03-27 | 18:00 | Continuo | LT230kv Parrita Jaco | X |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 66 | 12 | 2019-03-25 | 7:00 | 2019-03-26 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Progreso \ Progreso | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
PANAMA | 67 | 12 | 2019-03-25 | 7:00 | 2019-03-26 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 \ Progreso | X |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
AMM | 48 | 13 | 2019-03-27 | 7:00 | 2019-03-27 | 18:00 | Continuo | LT La Vega II - Ahuachapán 230 KV | X |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Pruebas de protecciones. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos. | X
ENATREL | 40 | 13 | 2019-03-27 | 8:00 | 2019-03-28 | 16:00 | DIARIO | PLANTA CARLOS FONSECA L8420 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 41 | 13 | 2019-03-27 | 8:00 | 2019-03-28 | 16:00 | DIARIO | LEON I L9040 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. |  |  | X
PANAMA | 68 | 12 | 2019-03-29 | 8:00 | 2019-03-31 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3B \ El Higo - Chorrera | X |  |  | Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las torres # 94, 96, 115, 116 de anclaje
ENATREL | 42 | 13 | 2019-03-30 | 8:00 | 2019-03-30 | 17:00 | DIARIO | LEON I - PRADOS (GUASAULE) - L9040 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  |  | X
PANAMA | 69 | 13 | 2019-03-30 | 7:00 | 2019-03-31 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-13A \ Panamá II - El Coco | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación. Limpieza y revision de PT's de Linea 230-13A, Limpieza y revision de Pararrayos de Linea Linea 230-13A, Limpieza y revision de Portico Linea 230-13A. Limpieza y revision de cuchilla seccionadora 23LA30 con sus cuchillas de tierra | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 49 | 14 | 2019-03-31 | 6:00 | 2019-05-15 | 12:00 | Continuo | CHIXOY II - USPANTÁN CIRCUITO 1 | X |  |  | LIMPIEZA DE AISLADORES |  | APERTURA DE CIRCUITO 1 USPANTAN |  |  |  | Trabajo en línea viva, únicamente se realizarán dos aperturas durante ese período, por el momento no se puede definir la fecha, información proporcionada por AMM.
AMM | 50 | 14 | 2019-03-31 | 12:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Continuo | CHIXOY II - USPANTÁN CIRCUITO 2 | X |  |  | LIMPIEZA DE AISLADORES |  | APERTURA DE CIRCUITO 2 USPANTAN |  |  |  | Trabajo en línea viva, únicamente se realizarán dos aperturas durante ese período, por el momento no se puede definir la fecha, información proporcionada por AMM.
UT | 28 | 14 | 2019-03-31 | 8:00 | 2019-03-31 | 16:00 | Continuo | Ahuachapán, 16AT1 - 230/115/46 kV | X |  |  | Mantenimiento al cambiador de derivaciones bajo carga |  | Estará disponible el transformador 16AT2 para el suministro de la carga
UT | 29 | 14 | 2019-03-31 | 9:00 | 2019-03-31 | 15:00 | Continuo | San Martín - Santo Tomás | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 128 | 13 | 2019-03-31 | 9:00 | 2019-03-31 | 17:00 | CONTINUO | TSZ-T526, 52B26, 52B32, B226 |  | X |  | VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8
ENEE | 129 | 13 | 2019-03-31 | 8:00 | 2019-03-31 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 130 | 13 | 2019-03-31 | 8:00 | 2019-03-31 | 16:00 | Diario | L551/ Comayagua-Piedras Azules |  | x |  | VISITA # 1
ENATREL | 43 | 13 | 2019-03-31 | 7:00 | 2019-03-31 | 17:00 | Continuo | LOS BRASILES T9020 / T8020 (75 MVA) | x |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.2 DE 75 MVA DE S.E. LOS BRASILES.
PANAMA | 70 | 13 | 2019-03-31 | 8:00 | 2019-03-31 | 11:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2C \ Panamá II - Panamá | X |  |  | Prueba de disparo del esquema de BF-23M12 de SE Panamá. |  | Se realiza en paralelo con la apertura de la línea 230-4A
PANAMA | 71 | 13 | 2019-03-31 | 8:00 | 2019-03-31 | 11:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera | X |  |  | Prueba de disparo del esquema de BF-23M12 de SE Panamá. |  | Se realiza en paralelo con la apertura de la línea 230-2C
PANAMA | 72 | 13 | 2019-03-31 | 12:00 | 2019-03-31 | 15:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-1C \ Panamá II - Panamá | X |  |  | Prueba de disparo del esquema de BF-23M22 de SE Panamá. |  | Se realiza en paralelo con la apertura de la línea 230-3A
PANAMA | 73 | 13 | 2019-03-31 | 12:00 | 2019-03-31 | 15:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera | X |  |  | Prueba de disparo del esquema de BF-23M22 de SE Panamá. |  | Se realiza en paralelo con la apertura de la línea 230-1C
PANAMA | 74 | 13 | 2019-03-31 | 8:00 | 2019-03-31 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-28A \ Portón (Bajo Frío) - Progreso | X |  |  | Mantenimiento preventivo a LT (reemplazo de aisladores), apriete de puntos calientes en SE Progreso
ENEE | 131 | 14 | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-05 | 16:00 | Diario | L635 |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 132 | 14 | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-05 | 16:00 | DIARIO | L619/ Pavana-Cerro de Hula |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 44 | 14 | 2019-04-01 | 7:00 | 2019-04-01 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE L9140/A9035 |  | x |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos
ENATREL | 45 | 14 | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA L8250 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENATREL | 46 | 14 | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | DIARIO | PTA. CARLOS FONSECA L8010 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
PANAMA | 75 | 13 | 2019-04-01 | 7:00 | 2019-07-27 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-10 \ Río Claro - Progeso | X |  | X | Reemplazo de Líneas de 230kV proyecto Mata de Nance-Boquerón 3-Progreso-Frontera Costa Rica 230Kv. |  | Se contempla las siguientes actividades: • Construcción de una nueva línea de Transmisión 230kV en paralelo a la Línea de Transmisión existente. • Construcción de nuevas torres de transmisión para 230kv doble circuito configuración vertical. • Reemplazo de conductor de fase existente 750 ACAR a 1200 MCM • Reemplazo de OPGW existente por uno nuevo OPGW • Instalación de Hilo de Guarda 7N°8. • Aumento de servidumbre existente de 30 mts a 40 mts. |  |  |  | La línea no permanecerá abierta durante todo el periodo del mantenimiento
ENATREL | 47 | 14 | 2019-04-02 | 7:00 | 2019-04-02 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE L9150/A9045 |  | x |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos |  |  | X
ENATREL | 48 | 14 | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-03 | 16:00 | DIARIO | MASAYA B8015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 22 | 14 | 2019-04-02 | 07:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Continuo | LT230kV Parrita Palmar | X |  |  | Colocación de difusores de aves. Paso de conductores de ERS a T035TR17 | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 76 | 13 | 2019-04-02 | 7:00 | 2019-04-04 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-52 \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
ENEE | 133 | 14 | 2019-04-03 | 8:30 | 2019-04-03 | 16:30 | CONTINUO | BVI-52B29/ Bellavista |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR | DESPEJE DE INTERRUPTOR
ENATREL | 49 | 14 | 2019-04-03 | 7:00 | 2019-04-03 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE R9010 |  | x |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos
ENATREL | 50 | 14 | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-04 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II L9070 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 77 | 13 | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-33 \ Domincal - Primavera | X |  |  | Limpieza de la línea 230-33 (Domincal - Primavera), prueba de comunicaciones y Equipos. |  | Pruebas de interruptores, cuchillas y equipos hacia Pando.
ENEE | 134 | 14 | 2019-04-04 | 8:30 | 2019-04-04 | 16:30 | CONTINUO | RLN-52U04/ Río Lindo |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 51 | 14 | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-05 | 16:00 | DIARIO | LEON I B8015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 52 | 14 | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-05 | 16:00 | DIARIO | MASAYA L8090 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 135 | 14 | 2019-04-05 | 8:30 | 2019-04-05 | 16:30 | CONTINUO | SPS-52E23/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 78 | 13 | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-07 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4B \ El Higo - Chorrera | X |  |  | Reemplazo de ángulos de mensulas, Aisladores y Herrajes de las torres # 94, 96, 115, 116 de anclaje
ENEE | 136 | 14 | 2019-04-06 | 8:30 | 2019-04-06 | 16:30 | CONTINUO | L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L404
PANAMA | 79 | 14 | 2019-04-06 | 7:00 | 2019-04-07 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-13B \ El Coco - Llano Sanchez | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación. Limpieza y revision de PT's de Linea 230-13B, Limpieza y revision de Pararrayos de Linea Linea 230-13B, Limpieza y revision de Portico Linea 230-13B, mLimpieza y revision de cuchilla seccionadora 23LB30 con sus cuchillas de tierra.
PANAMA | 80 | 14 | 2019-04-06 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-34 \ Domincal - El Alto | X |  |  | Limpieza de la línea 230-34 (Domincal - El Alto), prueba de comunicaciones y Equipos. |  | Pruebas de interruptores, cuchillas y equipos hacia Monte Lirio.
UT | 30 | 15 | 2019-04-07 | 9:00 | 2019-04-07 | 17:00 | Continuo | Ahuachapán, 16AT2 - 230/115/46 kV | X |  |  | Mantenimiento al cambiador de derivaciones bajo carga |  | Estará disponible el transformador 16AT1 para el suministro de la carga
ENEE | 137 | 14 | 2019-04-07 | 7:00 | 2019-04-07 | 18:00 | CONTINUO | L628/Agua Caliente-15 de septiembre | x |  |  | Cambio de herrajes, limpieza de aisladores en la línea e instalación de desviadores de vuelo | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas a la línea y puesta a tierra en ambos extremos de la linea. |  | X
ENEE | 138 | 14 | 2019-04-07 | 8:00 | 2019-04-07 | 16:00 | CONTINUO | L402/ Bermejo - Río Blanco | x |  |  | INSPECCION GENERAL Y CORTE DE RAMAS EN L402
ENEE | 139 | 15 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Diario | L557/ Santa Fe - Amarateca |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 140 | 15 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Diario | L616/Agua Caliente - Agua Fría |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 141 | 15 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Diario | L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El Salvador) |  | x |  | VISITA # 1 |  |  | X
ENEE | 142 | 15 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Diario | L641/Nueva Nacaome - Agua Fría |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 143 | 15 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 16:00 | DIARIO | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 53 | 15 | 2019-04-08 | 7:00 | 2019-04-08 | 17:00 | DIARIO | SANDINO L9140/A9015 |  | x |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos
ENATREL | 54 | 15 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA L8040 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENATREL | 55 | 15 | 2019-04-09 | 7:00 | 2019-04-09 | 17:00 | DIARIO | SANDINO L9090 |  | x |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos |  |  | X
ENATREL | 56 | 15 | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-10 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II A9025 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 81 | 14 | 2019-04-09 | 7:00 | 2019-04-11 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-51 \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
ENEE | 144 | 15 | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 17:00 | CONTINUO | CIR-52B08/ Circunvalación |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 57 | 15 | 2019-04-10 | 7:00 | 2019-04-10 | 17:00 | DIARIO | SANDINO R9010 |  | x |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos
ENATREL | 58 | 15 | 2019-04-10 | 8:00 | 2019-04-11 | 16:00 | DIARIO | LEON I L8050 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 145 | 15 | 2019-04-11 | 7:00 | 2019-04-11 | 15:00 | CONTINUO | L431/Las Flores - Erandique | x |  |  | INSPECCION GENERAL ESCALADA EN L431
ENEE | 146 | 15 | 2019-04-11 | 8:30 | 2019-04-11 | 16:30 | CONTINUO | RLN-52U01/ Río Lindo |  | x |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 59 | 15 | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-12 | 16:00 | DIARIO | MASAYA A9015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 60 | 15 | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-12 | 16:00 | DIARIO | ALTAMIRA L8470 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 147 | 15 | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | CONTINUO | CHM-52L25/ Choloma |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 82 | 14 | 2019-04-12 | 7:00 | 2019-04-14 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-25A \ Dominical - Veladero | X |  |  | VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.
PANAMA | 83 | 14 | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-14 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-12A \ Panamá II - El Coco | X |  |  | Reemplazo de Aisladores y Herrajes de las torres # 206, 218, 150, 207 y limpieza de servidumbre | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 148 | 15 | 2019-04-13 | 8:00 | 2019-04-13 | 16:00 | CONTINUO | L608/El Cajón - Amarateca | x |  |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 84 | 15 | 2019-04-13 | 5:00 | 2019-04-14 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-6A \ Llano Sanchez - Bella Vista | X |  |  | Mantenimiento de la línea 230-6A y equipos asociados
PANAMA | 85 | 15 | 2019-04-13 | 7:00 | 2019-04-14 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES EN SUBESTACION |  | SE NECESITA LALINEA ABIERTA Y ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS.
UT | 31 | 16 | 2019-04-14 | 8:00 | 2019-04-14 | 16:00 | Continuo | Nejapa, 37AT2 - 230/115/46 kV | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados al autotransformador No. 2 |  | Estará disponible el transformador 37AT1 para el suministro de la carga
ENEE | 149 | 15 | 2019-04-14 | 8:00 | 2019-04-14 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 150 | 15 | 2019-04-14 | 8:00 | 2019-04-19 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 151 | 15 | 2019-04-14 | 8:30 | 2019-04-14 | 16:30 | CONTINUO | CJN-B601/ El Cajón |  | X |  | MANTENIMIENTO A SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA
ENEE | 152 | 15 | 2019-04-14 | 8:00 | 2019-04-14 | 16:00 | CONTINUO | LPT-UM508, L507/ La Puerta - San Pedro Sula Sur | X |  |  | VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8
ENEE | 153 | 15 | 2019-04-14 | 8:00 | 2019-04-14 | 16:00 | CONTINUO | L609/ Amarateca - San Buenaventura | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 154 | 15 | 2019-04-14 | 7:00 | 2019-04-14 | 17:00 | CONTINUO | L627/Agua Caliente-Sandino |  | x |  | Cambio de herrajes, limpieza de aisladores en la línea e instalación de desviadores de vuelo | Apertura de interruptor 62L27 y seccionadoras asociadas |  | X
PANAMA | 86 | 15 | 2019-04-14 | 7:00 | 2019-04-14 | 15:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ Panamá \ Panamá | X |  |  | Prueba de disparo del esquema de BF-23A12, 23A22 y 23A32 |  | Se requiere la Barra A de 230 KV desenergizada. Se realiza en paraleo con la aperturas de las líneas 230-1C, 230-2C y T1, uno a la vez.
PANAMA | 87 | 15 | 2019-04-14 | 7:00 | 2019-04-14 | 10:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2C \ Panamá II - Panamá | X |  |  | Prueba de disparo del esquema de BF-23A12 de SE Panamá. |  | Se realiza en paralelo con la apertura de la Barra A de 230 KV
PANAMA | 88 | 15 | 2019-04-14 | 10:00 | 2019-04-14 | 12:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-1C \ Panamá II - Panamá | X |  |  | Prueba de disparo del esquema de BF-23A22 de SE Panamá. |  | Se realiza en paralelo con la apertura de la Barra A de 230 KV
PANAMA | 89 | 15 | 2019-04-14 | 12:00 | 2019-04-14 | 15:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T1 \ Panamá | X |  |  | Prueba de disparo del esquema de BF-23A32 de SE Panamá. |  | Se realiza en paralelo con la apertura de la Barra A de 230 KV
PANAMA | 90 | 15 | 2019-04-14 | 8:00 | 2019-04-14 | 19:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-4A \ Panamá - Cemento Panamá | X |  |  | Mantenimiento a pararrayos línea 115-4A, PTS de línea, cuchilla de linea 11LB10, cuchilla 11M13 y 11B11 |  | Adicional mantenimiento a 10 torres de transmisión de la línea 115-4A
ENEE | 155 | 16 | 2019-04-15 | 8:30 | 2019-04-15 | 16:30 | CONTINUO | RLN-52L02/ Río Lindo |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 61 | 16 | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | DIARIO | PTA. CARLOS FONSECA L8420 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
PANAMA | 91 | 15 | 2019-04-15 | 4:00 | 2019-04-16 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Changuinola \ Changuinola | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
ENATREL | 62 | 16 | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-17 | 16:00 | DIARIO | MASAYA L9060 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 92 | 15 | 2019-04-16 | 7:00 | 2019-04-18 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-49 \ Chorrera - Llano Sánchez | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
ENATREL | 63 | 16 | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-18 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II L9060 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 93 | 15 | 2019-04-17 | 6:00 | 2019-04-18 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Changuinola \ Changuinola | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
ENATREL | 64 | 16 | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-19 | 16:00 | DIARIO | MASAYA A9025 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 94 | 15 | 2019-04-18 | 7:00 | 2019-07-19 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-17 \ Guasquitas - Veladero | X |  | X | Aumento de Capacidad de la LT 230kV-16/17 Guasquitas-Veladero, duracion 330 dias. |  | se realizaran las siguientes actividades: • Reemplazo de Aisladores a lo largo de toda la LT. • Reemplazo de Herrajes Largos lado frio, en Torres de Suspensión (7 Torres). • Reemplazo de herrajes Largos lado frio y lado caliente en Torres de suspensión ( 16 Torres). • Cambio de Herrajes de una Torre de Suspensión a una nueva configuración de Anclaje, en Torres de Suspensión (28 Torres). • Movimiento de Tierra en dos vanos, para aumentar la distancia de la fase inferior. |  |  |  | Mantenimiento no continuo, el equipo se reconectará diariamente.
PANAMA | 95 | 15 | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-19 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-20 \ Las Minas 1 - Cativa | X |  |  | Mantenimiento a: interruptor 11A42, inspeccion de linea, herrajes y aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes moviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones electricas
PANAMA | 96 | 15 | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-21 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-13A \ Panamá II - El Coco | X |  |  | Reemplazo de Aisladores y Herrajes de las torres # 206, 218, 150, 207 y limpieza de servidumbre | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 156 | 16 | 2019-04-20 | 8:30 | 2019-04-20 | 16:30 | CONTINUO | L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom | x |  |  | CAMBIO DE POSTES Y CORTE DE RAMAS EN L404
ENEE | 157 | 16 | 2019-04-20 | 8:00 | 2019-04-20 | 16:00 | CONTINUO | L610/ Toncontín - Agua Caliente | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 158 | 16 | 2019-04-20 | 8:00 | 2019-04-20 | 16:00 | CONTINUO | L551/ Comayagua-Piedras Azules | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 159 | 16 | 2019-04-21 | 8:00 | 2019-04-21 | 16:00 | CONTINUO | L402/ Bermejo - Río Blanco | x |  |  | CAMBIO DE POSTES EN L402
ENEE | 160 | 16 | 2019-04-21 | 8:00 | 2019-04-21 | 16:00 | CONTINUO | L611/ Toncontín - Agua Caliente | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 161 | 16 | 2019-04-21 | 8:00 | 2019-04-21 | 16:00 | CONTINUO | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 65 | 16 | 2019-04-21 | 8:00 | 2019-04-21 | 17:00 | DIARIO | AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) - L9030 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 97 | 16 | 2019-04-22 | 7:00 | 2019-04-28 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-10 \ Río Claro - Progeso | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo. | X
PANAMA | 98 | 16 | 2019-04-22 | 7:00 | 2019-04-28 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-51 \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
ENEE | 162 | 17 | 2019-04-23 | 8:30 | 2019-04-23 | 16:30 | CONTINUO | ETX-T405, L405 |  | X |  | VISITA 2 A TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORA 13.8
ENATREL | 66 | 15 | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-24 | 16:00 | DIARIO | ALTAMIRA L8200 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 99 | 16 | 2019-04-23 | 7:00 | 2019-04-25 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-48 \ Chorrera - Panama | X |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
ENEE | 163 | 17 | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | CONTINUO | PGR-62L04/ Progreso |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 164 | 17 | 2019-04-24 | 8:30 | 2019-04-24 | 16:30 | CONTINUO | RLN-52U02/ Río Lindo |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 165 | 17 | 2019-04-26 | 9:30 | 2019-04-26 | 17:30 | CONTINUO | TAL-42B04/ Térmica Alsthom |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 100 | 16 | 2019-04-26 | 8:00 | 2019-04-28 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-47 \ Chorrera - Panama | X |  |  | mantenimiento preventivo de Aisladores y Herrajes de las torres # 838 a la 828 y limpieza de servidumbre
ENEE | 166 | 17 | 2019-04-27 | 8:30 | 2019-04-27 | 16:30 | CONTINUO | L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom | x |  |  | CAMBIO DE POSTES Y CORTE DE RAMAS EN L404
ENEE | 167 | 17 | 2019-04-27 | 8:00 | 2019-04-27 | 16:00 | CONTINUO | L612/Suyapa-Amarateca | x |  |  | VALES DE TRABAJO | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 67 | 17 | 2019-04-27 | 8:00 | 2019-04-27 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - TICUANTEPE II - L9070 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 101 | 17 | 2019-04-27 | 5:00 | 2019-04-28 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-6B \ Bella Vista - Veladero | X |  |  | Mantenimiento de la línea 230-6B y equipos asociados
UT | 32 | 18 | 2019-04-28 | 7:00 | 2019-04-28 | 18:00 | Continuo | 15 de septiembre-Agua-Caliente ckto 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento de limpieza de cadenas e instalación de dispositivos antiposamiento, cambio de bolas de señalización aérea , mantenimiento de pararrayos, tp's y seccionador de líneas y tierra | Será necesario aislar y aterrizar la línea L8-18-00-02 en el extremo de subestación Agua Caliente | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos | X
UT | 33 | 18 | 2019-04-28 | 8:00 | 2019-04-28 | 10:00 | Continuo | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 34 | 18 | 2019-04-28 | 10:00 | 2019-04-28 | 12:00 | Continuo | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 35 | 18 | 2019-04-28 | 12:00 | 2019-04-28 | 14:00 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 36 | 18 | 2019-04-28 | 14:00 | 2019-04-28 | 16:00 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 168 | 17 | 2019-04-28 | 8:00 | 2019-04-28 | 16:00 | CONTINUO | L604/Cajón - Progreso | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-604 | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 169 | 17 | 2019-04-28 | 8:30 | 2019-04-28 | 16:30 | CONTINUO | CJN-B601/ El Cajón |  | X |  | MANTENIMIENTO A SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA (SEGUNDA PARTE)
ENEE | 170 | 17 | 2019-04-28 | 8:00 | 2019-04-28 | 16:00 | CONTINUO | PGR-B510, B509, L529/ Progreso - Santa Marta | X |  |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS, DESMONTAR TP EN DESUSO | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ
ENEE | 171 | 17 | 2019-04-28 | 8:00 | 2019-04-28 | 16:00 | CONTINUO | L613/Suyapa-Amarateca | x |  |  | VALES DE TRABAJO | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 68 | 17 | 2019-04-28 | 8:00 | 2019-04-28 | 17:00 | DIARIO | EOLO - AMAYO - L9170 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  | CAMBIO SOLICITADO POR EL EOR |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 172 | 18 | 2019-04-29 | 8:30 | 2019-04-29 | 16:30 | CONTINUO | SPS-52E26/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 173 | 18 | 2019-04-29 | 8:00 | 2019-05-03 | 16:00 | DIARIO | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 174 | 18 | 2019-04-30 | 8:00 | 2019-05-04 | 16:00 | Diario | L619/ Pavana-Cerro de Hula |  | x |  | VISITA # 1
ENATREL | 69 | 18 | 2019-05-01 | 8:00 | 2019-05-02 | 16:00 | DIARIO | MASAYA L9130 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 175 | 18 | 2019-05-02 | 9:00 | 2019-05-02 | 17:00 | CONTINUO | CJN-62E03/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 70 | 18 | 2019-05-03 | 8:00 | 2019-05-06 | 16:00 | DIARIO | MASAYA A9035 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 176 | 18 | 2019-05-04 | 8:00 | 2019-05-04 | 16:00 | CONTINUO | L608/El Cajón - Amarateca | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 71 | 18 | 2019-05-04 | 8:00 | 2019-05-04 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA - PORTEZUELO - L8030 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 37 | 19 | 2019-05-04 | 7:00 | 2019-05-04 | 14:00 | Continuo | Ahuachapán - Moyuta | X |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ahuachapán | Será necesario aislar y aterrizar la línea L8-16-00-01 en el extremo de subestación Moyuta | Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos | X
ENEE | 180 | 19 | 2019-05-06 | 8:00 | 2019-05-10 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 181 | 19 | 2019-05-06 | 8:00 | 2019-05-10 | 16:00 | DIARIO | L557/ Santa Fe - Amarateca |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 72 | 19 | 2019-05-06 | 8:00 | 2019-05-07 | 16:00 | DIARIO | LA FE SAN MARTIN L9080 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 38 | 19 | 2019-05-07 | 9:30 | 2019-05-07 | 15:30 | Continuo | 15 de Septiembre - San Martín 01 | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENATREL | 73 | 19 | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-08 | 16:00 | DIARIO | MASAYA L9080 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 102 | 18 | 2019-05-07 | 7:00 | 2019-05-13 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-52 \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
PANAMA | 104 | 18 | 2019-05-07 | 7:00 | 2019-05-08 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Veladero \ Veladero | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
AMM | 51 | 19 | 2019-05-08 | 7:00 | 2019-05-08 | 18:00 | Continuo | LT San Agustín -Guate Norte 230 kV | X |  |  | SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Pruebas de protecciones. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENEE | 182 | 19 | 2019-05-08 | 8:30 | 2019-05-08 | 16:30 | CONTINUO | BER-T406, 42T06, B410,B411, L405/ Bermejo - La Victoria -Elcatex - Térmica Alsthom | X |  |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS DE TRANFO Y L405
CRI | 23 | 19 | 2019-05-08 | 07:00 | 2019-05-09 | 17:00 | Continuo | Subestación Moín Autotransformador #1 | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
AMM | 52 | 19 | 2019-05-09 | 7:00 | 2019-05-09 | 18:00 | Continuo | LT San Agustín - Panaluya 230 KV | X |  |  | SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Pruebas de protecciones. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Por seguridad operativa es necesario desenergizar la línea de interconexión 230 kV Panaluya - La Entrada | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos. | X
UT | 39 | 19 | 2019-05-09 | 9:30 | 2019-05-09 | 15:30 | Continuo | 15 de Septiembre - San Martín 02 | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 179 | 19 | 2019-05-09 | 8:00 | 2019-05-09 | 16:00 | CONTINUO | L609/ Amarateca - San Buenaventura | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 183 | 19 | 2019-05-09 | 9:00 | 2019-05-09 | 17:00 | CONTINUO | CJN-62U04/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 74 | 19 | 2019-05-09 | 8:00 | 2019-05-10 | 16:00 | DIARIO | MASAYA A9015 |  | x |  | INSPECCION, LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS
ENATREL | 75 | 19 | 2019-05-09 | 8:00 | 2019-05-10 | 16:00 | DIARIO | LAS COLINAS L8470 |  | x |  | INSPECCION, LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS
PANAMA | 105 | 18 | 2019-05-09 | 7:00 | 2019-05-10 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Veladero \ Veladero | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
ENEE | 184 | 19 | 2019-05-10 | 8:30 | 2019-05-10 | 16:30 | CONTINUO | SPS-52L30/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 185 | 19 | 2019-05-11 | 7:00 | 2019-05-11 | 15:00 | CONTINUO | L414/Morazan - Cuyamapa - Yoro | x |  |  | CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN L414
ENATREL | 76 | 19 | 2019-05-11 | 8:00 | 2019-05-11 | 17:00 | DIARIO | SAN BENITO - MASAYA - L9190 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENATREL | 77 | 19 | 2019-05-11 | 8:00 | 2019-05-11 | 17:00 | DIARIO | EL VIEJO - CHINANDEGA - L8410 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
AMM | 53 | 20 | 2019-05-12 | 6:00 | 2019-06-15 | 17:00 | Continuo | CHIXOY II - USPANTÁN CIRCUITO 1 | X |  |  | SUSTITUCION DE HERRAJE AGRIETADO |  | APERTURA DE CIRCUITO 1 USPANTAN |  |  |  | Trabajo en línea viva, únicamente se realizarán dos aperturas durante ese período, por el momento no se puede definir la fecha, información proporcionada por AMM.
UT | 40 | 20 | 2019-05-12 | 6:00 | 2019-05-12 | 17:00 | Continuo | Ahuachapán-La Vega II ckto 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento de limpieza de cadenas e instalación de dispositivos disuadores de aves | Será necesario aislar y aterrizar la línea L8-16-00-02 en el extremo de subestación La Vega II | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos | X
UT | 41 | 20 | 2019-05-12 | 9:00 | 2019-05-12 | 15:00 | Continuo | Nejapa - San Martín | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 177 | 19 | 2019-05-12 | 8:30 | 2019-05-12 | 16:30 | CONTINUO | VNU-52L31, L531/ San Pedro Sula Sur - Villanueva | X |  |  | VISITA 2 A INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS
ENEE | 178 | 19 | 2019-05-12 | 8:30 | 2019-05-12 | 16:30 | CONTINUO | San Pero Sula Sur SPS-52L31, 52E30, L531 | X |  |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS
ENATREL | 78 | 19 | 2019-05-12 | 8:00 | 2019-05-12 | 17:00 | DIARIO | MASAYA - LA FE SAN MARTIN - L9080 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 186 | 20 | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-17 | 16:00 | DIARIO | L615/ Pavana-Santa Lucía |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 187 | 20 | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-17 | 16:00 | DIARIO | L637/Santa Lucía- Prados |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 188 | 20 | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-17 | 16:00 | DIARIO | L617/Prados- León(Nicaragua) |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 189 | 20 | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-17 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VISITA # 1
ENATREL | 79 | 20 | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | DIARIO | SANDINO L9120 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
PANAMA | 103 | 19 | 2019-05-13 | 7:00 | 2019-05-19 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20A \ Esperanza - Fortuna | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
ENATREL | 94 | 24 | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES B9015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 107 | 19 | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-16 | 16:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-4A \ Panamá - Cemento Panamá | X |  |  | mantenimiento preventivo de Aisladores y Herrajes de las torres y limpieza de servidumbre
ENEE | 190 | 20 | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 16:00 | CONTINUO | Santa Marta SMT-T404 | X |  |  | VISITA 2 A INTERRUPTOR Y SECCIONADORAS
ENATREL | 80 | 20 | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-16 | 16:00 | DIARIO | LAS COLINAS L8460 |  | x |  | INSPECCION, LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS
PANAMA | 108 | 19 | 2019-05-15 | 22:00 | 2019-05-16 | 0:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-37 \ Cáceres - Panamá | X |  |  | Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la proteccion secundaria para su reemplazo
ENEE | 191 | 20 | 2019-05-16 | 7:00 | 2019-05-16 | 15:00 | CONTINUO | L430/Nispero - Las Flores | x |  |  | INSPECCIO GENERAL DE L430
ENEE | 192 | 20 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | CONTINUO | CJN-62E08/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 81 | 20 | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-19 | 17:00 | DIARIO | SANDINO L9110 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
PANAMA | 109 | 19 | 2019-05-16 | 0:00 | 2019-05-19 | 10:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-37 \ Cáceres - Panamá |  | X |  | Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la proteccion secundaria para su reemplazo
ENEE | 193 | 20 | 2019-05-17 | 8:30 | 2019-05-17 | 16:30 | CONTINUO | SPS-52E30/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 106 | 19 | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-19 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-49 \ Chorrera - Llano Sánchez | X |  |  | mantenimiento preventivo de Aisladores y Herrajes de las torres # 838 a la 828 y limpieza de servidumbre
UT | 42 | 20 | 2019-05-18 | 6:00 | 2019-05-18 | 17:00 | Continuo | San Miguel - Ozatlán | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se requiere la indisponibilidad de la línea San Miguel - Ozatlán, por el cruce que hay que realizar con la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 43 | 20 | 2019-05-18 | 6:00 | 2019-05-18 | 17:00 | Continuo | San Miguel - Havillal | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán, y conexión de conductores y cable OPGW desde el pórtico de subestación San Miguel hacia la Torre No. 1 | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se requiere la indisponibilidad de la línea San Miguel - Havillal, por la cercanía con la nueva línea San Miguel - Morazán, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito)
UT | 44 | 20 | 2019-05-18 | 6:00 | 2019-05-18 | 17:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Por la indisponibilidad de la línea L7-34-51-01
ENEE | 194 | 20 | 2019-05-18 | 8:00 | 2019-05-18 | 16:00 | CONTINUO | L551/ Comayagua-Piedras Azules | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 82 | 20 | 2019-05-18 | 8:00 | 2019-05-18 | 17:00 | DIARIO | LA FE SAN MARTIN - ALBARIVAS - L9160 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 45 | 21 | 2019-05-19 | 6:00 | 2019-05-19 | 17:00 | Continuo | San Miguel - Ozatlán | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se requiere la indisponibilidad de la línea San Miguel - Ozatlán, por el cruce que hay que realizar con la nueva línea San Miguel - Morazán
UT | 46 | 21 | 2019-05-19 | 6:00 | 2019-05-19 | 17:00 | Continuo | San Miguel - Havillal | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se requiere la indisponibilidad de la línea San Miguel - Havillal, por la cercanía con la nueva línea San Miguel - Morazán, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito)
UT | 47 | 21 | 2019-05-19 | 6:00 | 2019-05-19 | 17:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Por la indisponibilidad de la línea L7-34-51-01
UT | 48 | 21 | 2019-05-19 | 7:00 | 2019-05-19 | 19:00 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | X | Cambio de conductor a las Barras Nos. 3 y 4 de 115 kV de subestación Acajutla | Será necesario aislar, aterrizar la línea y eliminar el retorno de voltaje desde las instalaciones de SICEPASA
UT | 49 | 21 | 2019-05-19 | 7:00 | 2019-05-19 | 19:00 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | X | Cambio de conductor a las Barras Nos. 3 y 4 de 115 kV de subestación Acajutla | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 50 | 21 | 2019-05-19 | 8:00 | 2019-05-19 | 15:00 | Continuo | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  |  | Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 51 | 21 | 2019-05-19 | 8:00 | 2019-05-19 | 15:00 | Continuo | 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  |  | Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 52 | 21 | 2019-05-19 | 8:30 | 2019-05-19 | 16:30 | Continuo | Soyapango - San Martín | X |  |  | Montaje de pórtico metálico de celosía para posterior anclaje del bus principal de los tres (3) bancos de capacitores que se instalarán en la subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Montaje del pórtico serán en las inmediaciones del sector de la bahía que conecta a dicha línea en el extremo de la subestación San Martín
ENEE | 195 | 20 | 2019-05-19 | 8:00 | 2019-05-19 | 16:00 | CONTINUO | L602/ La Vegona - Progreso | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-602 |  |  |  |  | X
ENEE | 196 | 20 | 2019-05-19 | 8:00 | 2019-05-19 | 16:00 | CONTINUO | RET-UM503, L524/ Circunvalación - Retorno - Progreso | X |  |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES |  |  |  |  | X
ENEE | 197 | 20 | 2019-05-19 | 8:00 | 2019-05-19 | 16:00 | CONTINUO | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules | x |  |  | VALES DE TRABAJO |  |  |  |  | X
PANAMA | 111 | 20 | 2019-05-19 | 7:00 | 2019-05-19 | 15:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-37 \ Cáceres - Panamá | X |  |  | Puesta en servicio de la proteccion secundaria de la LT. Se realiza pruebas de disparo.
ENEE | 198 | 21 | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-24 | 16:00 | Diario | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 199 | 21 | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-24 | 16:00 | DIARIO | L551/ Comayagua-Piedras Azules |  | x |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 112 | 20 | 2019-05-20 | 7:00 | 2019-05-26 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquitas | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
ENATREL | 83 | 21 | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-22 | 16:00 | DIARIO | MANAGUA L8250 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 113 | 20 | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-26 | 16:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-4A \ Panamá - Cemento Panamá | X |  |  | mantenimiento preventivo de Aisladores y Herrajes de las torres y limpieza de servidumbre |  | Esta solicitud corresponde a la linea 115kV-3A, QUE NO APARECE EN EL LISTADO DE OPCIONES DEL MENU
AMM | 54 | 21 | 2019-05-23 | 7:00 | 2019-05-23 | 18:00 | Continuo | LT Covadonga - Uspantán 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y Pruebas de protecciones en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
UT | 53 | 21 | 2019-05-23 | 7:00 | 2019-05-23 | 18:00 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nejapa y Apopa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 200 | 21 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | CONTINUO | CJN-62L08/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 84 | 21 | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-24 | 16:00 | DIARIO | MANAGUA L8040 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 54 | 21 | 2019-05-24 | 7:00 | 2019-05-24 | 18:00 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nejapa y Apopa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
PANAMA | 110 | 20 | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-26 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-49 \ Chorrera - Llano Sánchez | X |  |  | mantenimiento preventivo de Aisladores y Herrajes de las torres # 798 a la 778 y limpieza de servidumbre
PANAMA | 114 | 20 | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-26 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-50 \ Chorrera - Llano Sánchez | X |  |  | mantenimiento preventivo de Aisladores y Herrajes de las torres # 798 a la 778 y limpieza de servidumbre
UT | 55 | 21 | 2019-05-25 | 6:00 | 2019-05-25 | 18:00 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nejapa y Apopa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 56 | 21 | 2019-05-25 | 6:00 | 2019-05-25 | 18:00 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nejapa y Apopa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 201 | 21 | 2019-05-25 | 8:00 | 2019-05-25 | 16:00 | CONTINUO | L637/Santa Lucía- Prados | x |  |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 202 | 21 | 2019-05-25 | 8:00 | 2019-05-25 | 16:00 | CONTINUO | L617/Prados- León(Nicaragua) | x |  |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENATREL | 85 | 21 | 2019-05-25 | 8:00 | 2019-05-25 | 17:00 | DIARIO | ALBA RIVAS - EOLO - L9200 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 115 | 21 | 2019-05-25 | 7:00 | 2019-05-26 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  | MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES EN SUBESTACION |  | SE NECESITA LALINEA ABIERTA Y ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS.
UT | 57 | 22 | 2019-05-26 | 8:00 | 2019-05-26 | 16:00 | Continuo | 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 58 | 22 | 2019-05-26 | 8:00 | 2019-05-26 | 16:00 | Continuo | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 59 | 22 | 2019-05-26 | 8:00 | 2019-05-26 | 16:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Rafael Cedros | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 60 | 22 | 2019-05-26 | 8:00 | 2019-05-26 | 16:00 | Continuo | Chinchontepec - San Rafael Cedros | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se realizará cambio de aislamiento
UT | 61 | 22 | 2019-05-26 | 8:00 | 2019-05-26 | 16:00 | Continuo | San Rafael Cedros - San Martín | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 62 | 22 | 2019-05-26 | 9:00 | 2019-05-26 | 12:00 | Continuo | Ahuachapán - Sonsonate | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 63 | 22 | 2019-05-26 | 12:00 | 2019-05-26 | 15:00 | Continuo | Opico - Sonsonate | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 203 | 21 | 2019-05-26 | 8:30 | 2019-05-26 | 16:30 | CONTINUO | CJN-B602/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA
ENEE | 204 | 21 | 2019-05-26 | 8:00 | 2019-05-26 | 16:00 | CONTINUO | L615/ Pavana-Santa Lucía | x |  |  | VALES DE TRABAJO |  |  |  |  | X
ENATREL | 86 | 19 | 2019-05-26 | 8:00 | 2019-05-26 | 17:00 | DIARIO | SÉBACO - PTA. CARLOS FONSECA - L8010 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENEE | 205 | 22 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-31 | 16:00 | DIARIO | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 206 | 22 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-31 | 16:00 | DIARIO | L619/ Pavana-Cerro de Hula |  | x |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 116 | 21 | 2019-05-27 | 7:00 | 2019-06-02 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-21 \ Cahuita - Changuinola | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo. | X
ENEE | 207 | 22 | 2019-05-29 | 8:30 | 2019-05-29 | 16:30 | CONTINUO | SPS-52L09/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 87 | 22 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-30 | 16:00 | DIARIO | MANAGUA L8030 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
UT | 64 | 22 | 2019-06-01 | 6:00 | 2019-06-01 | 17:00 | Continuo | San Miguel - Havillal | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se requiere la indisponibilidad de la línea San Miguel - Havillal, por la cercanía con la nueva línea San Miguel - Morazán, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito)
UT | 65 | 22 | 2019-06-01 | 6:00 | 2019-06-01 | 17:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Por la indisponibilidad de la línea L7-34-51-01
UT | 66 | 22 | 2019-06-01 | 6:00 | 2019-06-01 | 18:00 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nejapa y Apopa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 67 | 22 | 2019-06-01 | 6:00 | 2019-06-01 | 18:00 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nejapa y Apopa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 208 | 22 | 2019-06-01 | 8:00 | 2019-06-01 | 16:00 | CONTINUO | L608/El Cajón - Amarateca | x |  |  | VALES DE TRABAJO |  |  |  |  | X
ENEE | 209 | 22 | 2019-06-01 | 8:00 | 2019-06-05 | 16:00 | DIARIO | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VALES DE TRABAJO
AMM | 55 | 23 | 2019-06-02 | 7:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Continuo | Subestación Los Brillantes: Campo Línea Palo Gordo | X |  |  | Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de protección.
UT | 68 | 23 | 2019-06-02 | 6:00 | 2019-06-02 | 17:00 | Continuo | San Miguel - Havillal | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-34-51-01 en el extremo de subestación Havillal | Se requiere la indisponibilidad de la línea San Miguel - Havillal, por la cercanía con la nueva línea San Miguel - Morazán, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito)
UT | 69 | 23 | 2019-06-02 | 6:00 | 2019-06-02 | 17:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-49-51-01 en el extremo de subestación Havillal | Por la indisponibilidad de la línea L7-34-51-01
UT | 70 | 23 | 2019-06-02 | 7:00 | 2019-06-02 | 18:00 | Continuo | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  |  | Desconexión de bajadas a equipos de conductor existente en pórtico de 115 kV desde el pórtico de la subestación Cerrón Grande hacia la Torre No. 1, de la nueva línea Cerrón Grande - Chalatenango | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 71 | 23 | 2019-06-02 | 7:00 | 2019-06-02 | 18:00 | Continuo | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  |  | Desconexión de bajadas a equipos de conductor existente en pórtico de 115 kV desde el pórtico de la subestación Cerrón Grande hacia la Torre No. 1, de la nueva línea Cerrón Grande - Chalatenango | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 72 | 23 | 2019-06-02 | 8:00 | 2019-06-02 | 10:00 | Continuo | Acajutla - Ateos | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 73 | 23 | 2019-06-02 | 10:00 | 2019-06-02 | 12:00 | Continuo | Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 74 | 23 | 2019-06-02 | 12:00 | 2019-06-02 | 14:00 | Continuo | Sonsonate - Ateos | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 75 | 23 | 2019-06-02 | 14:00 | 2019-06-02 | 16:00 | Continuo | Ateos - Talnique | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 210 | 22 | 2019-06-02 | 8:00 | 2019-06-02 | 16:00 | CONTINUO | L516/Tela - Ceiba Termica | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADOL-516
ENEE | 211 | 22 | 2019-06-02 | 8:00 | 2019-06-02 | 16:00 | CONTINUO | BER-T505, 52T05, 45T05/ Bermejo | X |  |  | VISIRA 2 A TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES | DESPEJE DE INTERRUPTOR Y TRANSFORMADOR
ENEE | 212 | 22 | 2019-06-02 | 8:00 | 2019-06-02 | 16:00 | CONTINUO | L609/ Amarateca - San Buenaventura | x |  |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 117 | 22 | 2019-06-02 | 7:00 | 2019-06-03 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Mantenimiento de S/E de Fin de semana (Repetitivo). |  | Se necesita línea abierta y aterrizada en ambos extremos
ENEE | 213 | 23 | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 16:00 | DIARIO | L615/ Pavana-Santa Lucía |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 214 | 23 | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 16:00 | DIARIO | L637/Santa Lucía- Prados |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 215 | 23 | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 16:00 | DIARIO | L617/Prados- León(Nicaragua) |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
CRI | 24 | 23 | 2019-06-03 | 06:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #4 | X |  | X | Instalación del nuevo autotransformador | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 25 | 23 | 2019-06-03 | 07:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Moín | X |  |  | Pruebas de protección y control en relés 21 y 87. Mantenimiento preventivo de las seccionadoras, transformadores de potencial y de corriente, pararrayos y pruebas eléctricas. | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 118 | 22 | 2019-06-03 | 7:00 | 2019-06-09 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20B \ Esperanza - Changuinola | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
ENATREL | 88 | 23 | 2019-06-04 | 8:00 | 2019-06-05 | 16:00 | DIARIO | LA FE SAN MARTIN B8015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 89 | 23 | 2019-06-04 | 8:00 | 2019-06-04 | 17:00 | DIARIO | MASAYA L9060 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENEE | 216 | 23 | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | CONTINUO | TSZ-52B26/ Térmica Sulzer |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR | DESPEJE DEL INTERRUPTOR
CRI | 26 | 23 | 2019-06-05 | 07:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Continuo | LT230kV Lindora Arenal | X |  |  | Sustitución de piezas dañadas, resocado de conexiones y revisión de pararrayos. Integración de re cierre P1 y P2. | Apertura y puesta a tierra del elemento
ENEE | 217 | 23 | 2019-06-06 | 8:30 | 2019-06-07 | 16:30 | DIARIO | CJN-62E04/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 27 | 23 | 2019-06-06 | 04:00 | 2019-06-07 | 14:00 | Continuo | Subestación Río Macho Autotransformador #1 | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 28 | 23 | 2019-06-06 | 07:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Continuo | Subestación Rio Macho barra 230 kV | X |  |  | Prueba a la protección 87B de diferencial de barra. Mantenimiento preventivo de las seccionadoras de barra | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 29 | 23 | 2019-06-07 | 07:00 | 2019-06-07 | 14:00 | Continuo | Subestación Rio Macho barra A 138 kV | X |  |  | Pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento | Apertura de los módulos asociados a la barra
UT | 76 | 23 | 2019-06-08 | 6:00 | 2019-06-08 | 17:00 | Continuo | San Miguel - Havillal | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se requiere la indisponibilidad de la línea San Miguel - Havillal, por la cercanía con la nueva línea San Miguel - Morazán, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito)
UT | 77 | 23 | 2019-06-08 | 6:00 | 2019-06-08 | 17:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Por la indisponibilidad de la línea L7-34-51-01
UT | 78 | 24 | 2019-06-09 | 6:00 | 2019-06-09 | 17:00 | Continuo | San Miguel - Havillal | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se requiere la indisponibilidad de la línea San Miguel - Havillal, por la cercanía con la nueva línea San Miguel - Morazán, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito)
UT | 79 | 24 | 2019-06-09 | 6:00 | 2019-06-09 | 17:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Instalación de conductor y cable OPGW para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Por la indisponibilidad de la línea L7-34-51-01
UT | 80 | 24 | 2019-06-09 | 7:00 | 2019-06-09 | 17:00 | Continuo | Sonsonate - Ateos | X |  | X | Sustitución de conductores de bajadas de la línea en los extremos de las subestaciones Sonsonate y Ateos | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 81 | 24 | 2019-06-09 | 9:00 | 2019-06-09 | 12:00 | Continuo | Ahuachapán - Sonsonate | X |  |  | Desconexión de los seccionadores 16DSW7-01A por sustitución | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Por la indisponibilidad de la sección de la barra de 115 kV |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 218 | 23 | 2019-06-09 | 8:30 | 2019-06-09 | 16:30 | CONTINUO | CJN-B602/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA BARRA
ENEE | 219 | 23 | 2019-06-09 | 8:00 | 2019-06-09 | 16:00 | CONTINUO | L619/ Pavana-Cerro de Hula | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 229 | 23 | 2019-06-09 | 8:00 | 2019-06-09 | 16:00 | CONTINUO | L526/ Agua Prieta - San Pedro Sula Sur | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L526
ENATREL | 90 | 24 | 2019-06-09 | 8:00 | 2019-06-09 | 17:00 | DIARIO | LAS COLINAS - ALTAMIRA - L8470 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. |  | CAMBIO SOLICITADO POR EL EOR
PANAMA | 119 | 22 | 2019-06-09 | 7:00 | 2019-06-09 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T1 \ Changuinola | X |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR AISLADO CON LOS INTERRUPTORES ABIERTOS Y SECCIONADOS
PANAMA | 120 | 23 | 2019-06-09 | 7:00 | 2019-06-09 | 10:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera | X |  |  | Prueba de disparo del esquema de BF-23B12 de SE Panamá. |  | Se realiza en paralelo con la apertura de la Barra B de 230 KV
PANAMA | 121 | 23 | 2019-06-09 | 10:00 | 2019-06-09 | 13:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera | X |  |  | Prueba de disparo del esquema de BF-23B22 de SE Panamá. |  | Se realiza en paralelo con la apertura de la Barra B de 230 KV
PANAMA | 122 | 23 | 2019-06-09 | 0:00 | 2019-06-09 | 13:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ Panamá \ Panamá | X |  |  | Prueba de disparo del esquema de BF-23B12 y 23B22 |  | Se requiere la Barra B de 230 KV desenergizada. Se realiza en paraleo con la aperturas de las líneas 230-3A y 230-4A, uno a la vez.
ENEE | 220 | 24 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Diario | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 221 | 24 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 16:00 | DIARIO | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 222 | 24 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 16:00 | DIARIO | L557/ Santa Fe - Amarateca |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 91 | 24 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | DIARIO | SAN BENITO L8040 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENATREL | 92 | 24 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE II L9070 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
CRI | 30 | 24 | 2019-06-10 | 07:00 | 2019-06-12 | 18:00 | Continuo | LT230kv Cañas Jaco | X |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de varillas de protección cable OPGW y colocación de contrapesos. | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 123 | 23 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-12 | 17:00 | DIARIO | Barra (230) \ Progreso \ Progreso | X |  |  | Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Progreso
UT | 82 | 24 | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 15:00 | Continuo | Ahuachapán , Barra No. 1 de 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV por mantenimiento a los seccionadores, EPR aprovechara mantto para trabajar en sus equipos.
ENATREL | 93 | 24 | 2019-06-11 | 8:00 | 2019-06-12 | 16:00 | DIARIO | LA FE SAN MARTIN L9160 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 223 | 24 | 2019-06-12 | 9:00 | 2019-06-12 | 17:00 | CONTINUO | TSZ-52B32/ Térmica Sulzer |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
UT | 83 | 24 | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 15:00 | Continuo | Ahuachapán , Barra No. 2 de 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV por mantenimiento a los seccionadores, EPR aprovechara mantto para trabajar en sus equipos.
ENEE | 224 | 24 | 2019-06-13 | 7:00 | 2019-06-13 | 15:00 | CONTINUO | L430/ Nispero - Las Flores | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO,CRUCETAS Y POSTES DAÑADOS L430
ENEE | 225 | 24 | 2019-06-13 | 8:30 | 2019-06-13 | 16:30 | CONTINUO | CJN-62T01/ El Cajón | X |  |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
PANAMA | 124 | 23 | 2019-06-13 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | DIARIO | Barra (230) \ Progreso \ Progreso | X |  |  | Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "B" en la SE Progreso
ENEE | 226 | 24 | 2019-06-14 | 8:30 | 2019-06-14 | 16:30 | CONTINUO | BER-B507; B508, L508/ Bermejo - Circunvalación | X |  |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCONADORAS | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ
ENEE | 227 | 24 | 2019-06-15 | 8:00 | 2019-06-15 | 16:00 | CONTINUO | L523/ San Pedro Sula Sur - Naco | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L523
ENEE | 228 | 24 | 2019-06-15 | 8:00 | 2019-06-15 | 16:00 | CONTINUO | L610/ Toncontín - Agua Caliente | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 95 | 24 | 2019-06-15 | 8:00 | 2019-06-15 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - LAS COLINAS - L8460 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 84 | 25 | 2019-06-23 | 4:00 | 2019-06-23 | 18:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Miguel | X |  |  | Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se realizará cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre
UT | 85 | 25 | 2019-06-23 | 4:00 | 2019-06-23 | 18:00 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  | Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín
UT | 86 | 25 | 2019-06-23 | 4:00 | 2019-06-23 | 18:00 | Continuo | San Miguel - Ozatlán | X |  |  | Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 87 | 25 | 2019-06-23 | 4:00 | 2019-06-23 | 18:00 | Continuo | San Miguel - Havillal | X |  |  | Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-34-51-01 en el extremo de subestación Havillal | Cero voltaje en subestación Havillal
UT | 88 | 25 | 2019-06-23 | 4:00 | 2019-06-23 | 18:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea. | Cero voltaje en subestación La Unión
UT | 89 | 25 | 2019-06-23 | 6:00 | 2019-06-23 | 18:00 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | X | Cambio de conductor a las Barras Nos. 3 y 4 de 115 kV de subestación Acajutla | Será necesario aislar, aterrizar la línea y eliminar el retorno de voltaje desde las instalaciones de SICEPASA
UT | 90 | 25 | 2019-06-23 | 6:00 | 2019-06-23 | 18:00 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | X | Cambio de conductor a las Barras Nos. 3 y 4 de 115 kV de subestación Acajutla | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 91 | 25 | 2019-06-23 | 9:00 | 2019-06-23 | 15:00 | Continuo | San Rafael Cedros - San Martín | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 232 | 25 | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 16:00 | DIARIO | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 96 | 25 | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-18 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES L9020 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 97 | 25 | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE II L9060 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENATREL | 98 | 25 | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-20 | 17:00 | DIARIO | SAN BENITO L8420 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENATREL | 99 | 25 | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | DIARIO | LEÓN I L9010 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENATREL | 100 | 25 | 2019-06-18 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | DIARIO | MASAYA L9080 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
AMM | 56 | 25 | 2019-06-19 | 7:00 | 2019-06-19 | 18:00 | Continuo | LT Pacífico - Santa Ana 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento a tableros de PCM en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENATREL | 101 | 25 | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-20 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES L9070 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
AMM | 57 | 25 | 2019-06-20 | 7:00 | 2019-06-20 | 18:00 | Continuo | LT Magdalena - Santa Ana 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento a tableros de PCM en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENATREL | 102 | 25 | 2019-06-20 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | DIARIO | LEÓN I L9040 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. |  |  | X
ENEE | 233 | 25 | 2019-06-21 | 8:30 | 2019-06-21 | 16:30 | CONTINUO | CJN-62E22/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 231 | 25 | 2019-06-22 | 8:00 | 2019-06-22 | 16:00 | CONTINUO | L611/ Toncontín - Agua Caliente | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 103 | 24 | 2019-06-22 | 8:00 | 2019-06-22 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA - SAN BENITO - L8040 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 92 | 26 | 2019-06-22 | 13:00 | 2019-06-22 | 15:59 | Continuo | Ahuachapán - Sonsonate | X |  |  | Conexión de los nuevos seccionadores 16DSW7-01A | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Por la indisponibilidad de la sección de la barra de 115 kV |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 234 | 25 | 2019-06-23 | 8:00 | 2019-06-23 | 16:00 | CONTINUO | L516/Tela - Ceiba Termica | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADOL-516/517/518
ENEE | 235 | 25 | 2019-06-23 | 8:00 | 2019-06-23 | 16:00 | CONTINUO | L614/ Suyapa - Cerro de Hula | x |  |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 125 | 25 | 2019-06-23 | 7:00 | 2019-06-23 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T5 \ Panamá | X |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR AISLADO CON LOS INTERRUPTORES ABIERTOS Y SECCIONADOS
ENEE | 236 | 26 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-28 | 16:00 | DIARIO | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 126 | 25 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-26 | 17:00 | DIARIO | Barra (230) \ Baitún \ Baitún | X |  |  | Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Baitún
PANAMA | 127 | 25 | 2019-06-24 | 7:00 | 2019-06-30 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9A \ Boquerón III - Mata De Nance | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
ENATREL | 104 | 26 | 2019-06-25 | 8:00 | 2019-06-26 | 16:00 | DIARIO | BATAHOLA L8190 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 31 | 26 | 2019-06-25 | 08:00 | 2019-06-25 | 16:00 | Continuo | LT230kV Cañas Garabito | X |  |  | Reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, seccionadora de derivación. Desconexión equipos de potencia OPLAT (trampas y capacitores) en ambos extremos. | Apertura y puesta a tierra del elemento
AMM | 58 | 26 | 2019-06-26 | 7:00 | 2019-06-26 | 18:00 | Continuo | LT Magdalena - Siquinalá 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento a tableros de PCM en ambos extremos de la línea. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
AMM | 59 | 26 | 2019-06-27 | 7:00 | 2019-06-27 | 18:00 | Continuo | LT Pacífico - Magdalena 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento a tableros de PCM en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENEE | 237 | 26 | 2019-06-27 | 8:30 | 2019-06-27 | 16:30 | CONTINUO | SPS-52L09, 52E26, L509/ Bermejo - San Pedro Sula Sur | X |  |  | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS
AMM | 60 | 26 | 2019-06-28 | 7:00 | 2019-06-28 | 18:00 | Continuo | LT Magdalena - La Unión 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento a tableros de PCM en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENEE | 238 | 26 | 2019-06-28 | 8:30 | 2019-06-28 | 16:30 | CONTINUO | CJN-62L22/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 239 | 26 | 2019-06-29 | 8:00 | 2019-06-29 | 16:00 | CONTINUO | L608/El Cajón - Amarateca | x |  |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 128 | 26 | 2019-06-29 | 7:00 | 2019-06-30 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  | Mantenimiento y Pruebas a Equipos de la Subestación Pacora (Interruptores, Cuchillas, Pararrayos, CT´s, PT´s), Pruebas de Funcionalidad a Relevadores. Inspección y Mantenimiento a Torres 136A, 3 y 4 |  | Se requiere la Línea 230-1A abierta y aterrizada
UT | 93 | 27 | 2019-06-30 | 4:00 | 2019-06-30 | 18:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Miguel | X |  |  | Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 94 | 27 | 2019-06-30 | 4:00 | 2019-06-30 | 18:00 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  | Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 95 | 27 | 2019-06-30 | 4:00 | 2019-06-30 | 18:00 | Continuo | San Miguel - Ozatlán | X |  |  | Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 96 | 27 | 2019-06-30 | 4:00 | 2019-06-30 | 18:00 | Continuo | San Miguel - Havillal | X |  |  | Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Cero voltaje en subestación Havillal
UT | 97 | 27 | 2019-06-30 | 4:00 | 2019-06-30 | 18:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Por sustitución de seccionadores en el área de 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Cero voltaje en subestación La Unión
UT | 98 | 27 | 2019-06-30 | 7:00 | 2019-06-30 | 18:00 | Continuo | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  |  | Conexión de cable OPGW desde el pórtico de la subestación Cerrón Grande hacia la Torre No. 1, de la nueva línea Cerrón Grande - Chalatenango | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 99 | 27 | 2019-06-30 | 7:00 | 2019-06-30 | 18:00 | Continuo | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  |  | Conexión de cable OPGW desde el pórtico de la subestación Cerrón Grande hacia la Torre No. 1, de la nueva línea Cerrón Grande - Chalatenango | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 100 | 27 | 2019-06-30 | 9:00 | 2019-06-30 | 15:00 | Continuo | Ateos - Talnique | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 240 | 26 | 2019-06-30 | 8:00 | 2019-06-30 | 16:00 | CONTINUO | L527/Agua Prieta - San Pedro Sula Sur | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO L527 |  |  |  |  | X
ENEE | 241 | 26 | 2019-06-30 | 8:00 | 2019-06-30 | 16:00 | CONTINUO | VNU-T531, 52L04, 52B20, 32T31, B323/ Villanueva - Caracol | X |  |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS |  |  |  |  | X
ENEE | 242 | 26 | 2019-06-30 | 8:00 | 2019-06-30 | 16:00 | CONTINUO | L609/ Amarateca - San Buenaventura | x |  |  | VALES DE TRABAJO |  |  |  |  | X
ENEE | 243 | 27 | 2019-07-01 | 8:00 | 2019-07-05 | 16:00 | DIARIO | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 244 | 27 | 2019-07-01 | 8:00 | 2019-07-05 | 16:00 | DIARIO | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 32 | 27 | 2019-07-01 | 07:00 | 2019-07-03 | 17:00 | Continuo | LT138kV Garita La Caja | X |  |  | Cambio protección de impedancia y cambio de amortiguadores | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 129 | 26 | 2019-07-01 | 7:00 | 2019-07-07 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón III - Progreso | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
PANAMA | 130 | 26 | 2019-07-01 | 7:00 | 2019-12-14 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-6C \ Mata De Nance - Veladero | X |  | X | Aumento de Capacidad de la Linea de 230kV-5B/6C Mata de Nance-Veladero, duracion 570 dias. |  | se realizaran las siguientes actividades: • Reemplazo de los conductores de fase existentes 750 ACAR a un conductor 713 KCMIL ACCC DOVE. • Reemplazo de aisladores. • Reemplazo de herrajes de línea. • Suministro e instalación de OPGW 24 fibras. • Suministro e instalación de Cable de Hilo de Guarda 7N°8 Alumoweld.
PANAMA | 131 | 26 | 2019-07-01 | 7:00 | 2019-12-31 | 15:00 | DIARIO | Barra (230) \ Progreso \ Progreso | X |  |  | Adicion a la Subestacion 230 kV y reemplazo de interruptores de 230 kV |  | La acividades a realizar son las siguientes: Reemplazo de 4 interruptores de potencia y adicion del interruptores 23B1 en la Nave 1 de SE Progreso. El proyecto incluye: -Suministro -Obra Civil -Montaje |  |  |  | Mantenimiento no continuo, el equipo se reconectará diariamente.
UT | 101 | 27 | 2019-07-02 | 9:00 | 2019-07-02 | 15:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 01 | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENATREL | 105 | 27 | 2019-07-02 | 8:00 | 2019-07-03 | 16:00 | DIARIO | ORIENTAL L8320 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 106 | 27 | 2019-07-02 | 8:00 | 2019-07-03 | 16:00 | DIARIO | SANDINO L9130 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 132 | 26 | 2019-07-02 | 7:00 | 2019-07-04 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3C \ Llano Sanchez - El Higo | X |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas |  | Ninguno |  |  |  | La línea no permanecerá abierta durante todo el periodo del mantenimiento
PANAMA | 133 | 26 | 2019-07-02 | 7:00 | 2019-07-03 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) \ Progreso \ Progreso | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 115kV. |  |  |  | La línea no permanecerá abierta durante todo el periodo del mantenimiento
UT | 102 | 27 | 2019-07-04 | 9:00 | 2019-07-04 | 15:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 02 | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 245 | 27 | 2019-07-04 | 8:00 | 2019-07-04 | 16:00 | CONTINUO | LPT-52L06/ La Puerta - Bellavista | X |  |  | VISITA 2 A L INTERRUPTOR
ENATREL | 107 | 27 | 2019-07-04 | 8:00 | 2019-07-05 | 16:00 | DIARIO | ORIENTAL L8210 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 108 | 27 | 2019-07-04 | 8:00 | 2019-07-05 | 16:00 | DIARIO | SANDINO A9045 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 246 | 27 | 2019-07-05 | 8:30 | 2019-07-05 | 16:30 | CONTINUO | CJN-62L04/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 247 | 27 | 2019-07-05 | 8:30 | 2019-07-05 | 16:30 | CONTINUO | Circunvalacion CIR-B526, T518 | X |  |  | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS
ENATREL | 109 | 27 | 2019-07-06 | 8:00 | 2019-07-06 | 17:00 | DIARIO | SANDINO - MASAYA - L9130 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 103 | 28 | 2019-07-07 | 6:00 | 2019-07-07 | 18:00 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 01 | X |  | X | Cambio de conductor a las Barras Nos. 3 y 4 de 115 kV de subestación Acajutla | Será necesario aislar, aterrizar la línea y eliminar el retorno de voltaje desde las instalaciones de SICEPASA
UT | 104 | 28 | 2019-07-07 | 6:00 | 2019-07-07 | 18:00 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 02 | X |  | X | Cambio de conductor a las Barras Nos. 3 y 4 de 115 kV de subestación Acajutla | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 105 | 28 | 2019-07-07 | 8:00 | 2019-07-07 | 14:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 01 | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Bartolo | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 106 | 28 | 2019-07-07 | 8:00 | 2019-07-07 | 14:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 02 | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Bartolo | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 248 | 27 | 2019-07-07 | 8:00 | 2019-07-07 | 16:00 | CONTINUO | L410/Progreso - La Lima | x |  |  | INSPECCION GENERAL ESCALADA DE L410/401
ENEE | 249 | 27 | 2019-07-07 | 8:30 | 2019-07-07 | 16:30 | CONTINUO | CJN-62L03, 62E03, L603/ El Cajón - La Vegona | X |  |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA |  |  |  |  | X
ENEE | 250 | 27 | 2019-07-07 | 8:00 | 2019-07-07 | 16:00 | CONTINUO | PGR-B510, B509, L524/ Progreso - Retorno - Circunvalación | X |  |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ |  |  |  | X
ENATREL | 110 | 27 | 2019-07-07 | 8:00 | 2019-07-07 | 17:00 | DIARIO | TIPITAPA - MASAYA - L8090 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
CRI | 33 | 27 | 2019-07-07 | 07:00 | 2019-07-07 | 17:00 | Continuo | LT230kV Ciudad Quesada Peñas Blancas | X |  |  | Desconexión equipos de potencia OPLAT (trampas y capacitores) en ambos extremos | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 34 | 27 | 2019-07-07 | 07:00 | 2019-07-07 | 17:00 | Continuo | Subestación Ciudad Quesada barra 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
ENEE | 251 | 28 | 2019-07-08 | 8:00 | 2019-07-12 | 16:00 | DIARIO | L619/ Pavana-Cerro de Hula |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 252 | 28 | 2019-07-08 | 8:00 | 2019-07-12 | 16:00 | DIARIO | L616/Agua Caliente - Agua Fría |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 253 | 28 | 2019-07-08 | 8:00 | 2019-07-12 | 16:00 | DIARIO | L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El Salvador) |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 254 | 28 | 2019-07-08 | 8:00 | 2019-07-12 | 16:00 | DIARIO | L641/Nueva Nacaome - Agua Fría |  | x |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 35 | 28 | 2019-07-08 | 07:00 | 2019-07-08 | 17:00 | Continuo | LT230kV Cariblanco General | X |  |  | Corrección de flechado OPGW y cambio de aisladores | Apertura de los módulos asociados a la barra
PANAMA | 134 | 27 | 2019-07-08 | 7:00 | 2019-07-14 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20A \ Esperanza - Fortuna | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
ENATREL | 111 | 28 | 2019-07-09 | 8:00 | 2019-07-10 | 16:00 | DIARIO | ORIENTAL L8200 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 112 | 28 | 2019-07-09 | 8:00 | 2019-07-10 | 16:00 | DIARIO | SANDINO L9110 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 36 | 28 | 2019-07-09 | 07:00 | 2019-07-11 | 17:00 | Continuo | LT230kV San Miguel Cariblanco | X |  |  | Prueba de bloqueo recierre, mediciones de sincronismo y distancia de fallas. Cambio de contrapesos torres ángulo, lavado a mano aisladores | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 135 | 27 | 2019-07-09 | 7:00 | 2019-07-11 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sanchez - El Higo | X |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas |  | Ninguno |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 61 | 28 | 2019-07-10 | 7:00 | 2019-07-10 | 18:00 | Continuo | LT La Unión - Madre Tierra 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento a tableros de PCM en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENEE | 255 | 28 | 2019-07-10 | 8:30 | 2019-07-10 | 16:30 | CONTINUO | LIM-42L01 |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 256 | 28 | 2019-07-11 | 8:00 | 2019-07-13 | 16:00 | DIARIO | L509/Bermejo - San Pedro Sula Sur | x |  |  | CORTE DE RAMAS BULEVAR SECTOR SATELITE EN L509
ENATREL | 113 | 28 | 2019-07-11 | 8:00 | 2019-07-12 | 16:00 | DIARIO | SANDINO L9010 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 257 | 28 | 2019-07-12 | 7:00 | 2019-07-12 | 15:00 | CONTINUO | L432/Laas Flores - Santa Rosa | x |  |  | INSPECCION GENERAL A LA LINEA L432
ENEE | 258 | 28 | 2019-07-12 | 8:30 | 2019-07-12 | 16:30 | CONTINUO | CJN-62E05/ El Cajón |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
UT | 107 | 28 | 2019-07-13 | 7:00 | 2019-07-13 | 17:00 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | X | Instalación de puentes para dividir la línea L7-17-37-01, energizar y poner en servicio la nueva subestación Apopa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Al finalizar los trabajos la línea L7-17-37-01 quedará dividida y se identificará como L7-17-56-01 y L7-37-56-01
PANAMA | 136 | 28 | 2019-07-13 | 7:00 | 2019-07-14 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora | X |  |  | Mantenimiento y Pruebas a Equipos de la Subestación Pacora (Interruptores, Cuchillas, Pararrayos, CT´s, PT´s), Pruebas de Funcionalidad a Relevadores. Inspección y Mantenimiento a Torres 136A, 1 y 2 |  | Se requiere la Línea 230-1B abierta y aterrizada
UT | 108 | 29 | 2019-07-14 | 9:00 | 2019-07-14 | 15:30 | Continuo | Santa Ana - Opico | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 109 | 29 | 2019-07-14 | 9:30 | 2019-07-14 | 15:30 | Continuo | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 259 | 28 | 2019-07-14 | 8:00 | 2019-07-14 | 16:00 | CONTINUO | PGR-62E04, 62L04, 62L02, L604, B603/ Progreso - El Cajón |  | X |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS
ENEE | 260 | 28 | 2019-07-14 | 8:00 | 2019-07-14 | 16:00 | CONTINUO | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 261 | 29 | 2019-07-15 | 8:00 | 2019-07-19 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 262 | 29 | 2019-07-15 | 8:00 | 2019-07-15 | 16:00 | CONTINUO | L506/La Puerta - Bella Vista | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L506
CRI | 37 | 29 | 2019-07-15 | 06:00 | 2019-08-30 | 06:00 | Continuo | LT230KV San Miguel Lindora #1 LT230kV San Miguel Lindora #22 | X |  |  | Desvió de líneas a nuca ruta por problemas en servidumbre | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 137 | 28 | 2019-07-15 | 7:00 | 2019-07-21 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-16 \ Guasquitas - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
ENEE | 263 | 29 | 2019-07-16 | 8:00 | 2019-07-16 | 16:00 | CONTINUO | L507/La Puerta - San Pedro Sula sur | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L507
ENEE | 264 | 29 | 2019-07-16 | 8:30 | 2019-07-16 | 16:30 | CONTINUO | SPS-52E07/ San Pedro Sula Sur |  | x |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
AMM | 62 | 29 | 2019-07-17 | 7:00 | 2019-07-17 | 18:00 | Continuo | LT Madre Tierra - Pantaleón 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento a tableros de PCM en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENEE | 265 | 29 | 2019-07-17 | 8:00 | 2019-07-17 | 16:00 | CONTINUO | L508/Circunvalación - Bermejo | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L508
ENEE | 266 | 29 | 2019-07-18 | 8:00 | 2019-07-18 | 16:00 | CONTINUO | L530/ San Pedro Sula Sur - Circunvalación | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L530
ENEE | 267 | 29 | 2019-07-18 | 8:30 | 2019-07-18 | 16:30 | CONTINUO | RLN-52U01/ Río Lindo |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 114 | 29 | 2019-07-18 | 8:00 | 2019-07-19 | 16:00 | DIARIO | SANDINO L9120 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 268 | 29 | 2019-07-19 | 8:00 | 2019-07-19 | 16:00 | CONTINUO | L510/ Bermejo -Bella Vista | x |  |  | CORTE DE RAMAS EN BULEVAR JARDINES DEL VALLE L510
UT | 110 | 29 | 2019-07-20 | 6:00 | 2019-07-20 | 18:00 | Continuo | Santa Ana - Opico | X |  |  | Trabajos por proyecto en subestación Opico | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 111 | 29 | 2019-07-20 | 6:00 | 2019-07-20 | 18:00 | Continuo | Opico - Sonsonate | X |  |  | Trabajos por proyecto en subestación Opico | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 112 | 29 | 2019-07-20 | 6:00 | 2019-07-20 | 18:00 | Continuo | Opico - San Matías | X |  |  | Trabajos por proyecto en subestación Opico | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 113 | 30 | 2019-07-21 | 8:00 | 2019-07-21 | 10:00 | Continuo | Nejapa - San Martín | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 114 | 30 | 2019-07-21 | 10:00 | 2019-07-21 | 12:00 | Continuo | San Martín - Santo Tomás | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 115 | 30 | 2019-07-21 | 12:00 | 2019-07-21 | 14:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 01 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 116 | 30 | 2019-07-21 | 14:00 | 2019-07-21 | 16:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 02 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 117 | 30 | 2019-07-21 | 9:00 | 2019-07-21 | 15:00 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 01 | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar, aterrizar la línea y eliminar el retorno de voltaje desde las instalaciones de SICEPASA
ENEE | 269 | 29 | 2019-07-18 | 8:00 | 2019-07-21 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 270 | 29 | 2019-07-18 | 8:00 | 2019-07-21 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 271 | 29 | 2019-07-21 | 8:00 | 2019-07-21 | 16:00 | CONTINUO | L619/ Pavana-Cerro de Hula | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 272 | 29 | 2019-07-21 | 8:00 | 2019-07-21 | 16:00 | CONTINUO | El Progreso PGR-T520, 52T20, 42T20, B509, B510 | X |  |  | VISITA 2 AL TRANSFORMADOR E INTERRUPTORES | SE DESPEJARÁ UNA BARRA A LA VEZ
ENEE | 273 | 30 | 2019-07-22 | 8:00 | 2019-07-26 | 16:00 | DIARIO | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 274 | 30 | 2019-07-22 | 8:00 | 2019-07-26 | 16:00 | DIARIO | L615/ Pavana-Santa Lucía |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 275 | 30 | 2019-07-22 | 8:00 | 2019-07-26 | 16:00 | DIARIO | L637/Santa Lucía- Prados |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 276 | 30 | 2019-07-22 | 8:00 | 2019-07-26 | 16:00 | DIARIO | L617/Prados- León(Nicaragua) |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 277 | 30 | 2019-07-22 | 8:00 | 2019-07-26 | 16:00 | DIARIO | L635 |  | x |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 38 | 30 | 2019-07-22 | 08:00 | 2019-07-26 | 17:00 | Continuo | Subestación Miravalles barra A 230 kV | X |  |  | Instalación, pruebas y puesta en marcha de protección diferencial de barras | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 138 | 29 | 2019-07-22 | 7:00 | 2019-07-28 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-17 \ Guasquitas - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
ENATREL | 115 | 30 | 2019-07-23 | 8:00 | 2019-07-24 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES L8550 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 116 | 30 | 2019-07-23 | 8:00 | 2019-07-24 | 16:00 | DIARIO | SANDINO A9025 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
AMM | 63 | 30 | 2019-07-24 | 7:00 | 2019-07-24 | 18:00 | Continuo | LT Pantaleón - Siquinalá 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía y mantenimiento a tableros de PCM en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENEE | 278 | 30 | 2019-07-24 | 8:30 | 2019-07-24 | 16:30 | CONTINUO | CHM-52L25/ Choloma |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENEE | 279 | 30 | 2019-07-24 | 8:00 | 2019-07-26 | 16:00 | DIARIO | L401/La Lima - Cahsa |  | x |  | INSPECCION GENERAL ESCALADA DE L401
ENATREL | 117 | 30 | 2019-07-25 | 9:00 | 2019-07-28 | 17:00 | DIARIO | SANDINO L9010 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENEE | 280 | 30 | 2019-07-26 | 8:30 | 2019-07-26 | 16:30 | CONTINUO | RLN-52E02/ Río Lindo |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 118 | 30 | 2019-07-27 | 8:00 | 2019-07-27 | 17:00 | DIARIO | SÉBACO - TIPITAPA - L8020 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 118 | 31 | 2019-07-28 | 6:00 | 2019-07-28 | 18:00 | Continuo | Nejapa - San Matías | X |  | X | Conexión, pruebas y puesta en servicio de bancos de capacitores en el área de 115 kV de subestación San Matías | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 119 | 31 | 2019-07-28 | 6:00 | 2019-07-28 | 18:00 | Continuo | Opico - San Matías | X |  | X | Conexión, pruebas y puesta en servicio de bancos de capacitores en el área de 115 kV de subestación San Matías | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 120 | 31 | 2019-07-28 | 8:00 | 2019-07-28 | 10:00 | Continuo | Soyapango - San Martín | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 121 | 31 | 2019-07-28 | 9:00 | 2019-07-28 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre, Barra No. 1 de 230 kV y 18AT1 - 230/115/46 kV | X |  |  | Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV y seccionadores de 230 kV asociados al autotransformador No. 1 |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV, estará disponible el transformador 18AT2 para el suministro de la carga, EPR aprovechara mantto para trabajar en sus equipos. |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 122 | 31 | 2019-07-28 | 10:00 | 2019-07-28 | 12:00 | Continuo | San Rafael Cedros - San Martín | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 123 | 31 | 2019-07-28 | 12:00 | 2019-07-28 | 14:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Martín 01 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 124 | 31 | 2019-07-28 | 14:00 | 2019-07-28 | 16:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Martín 02 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENATREL | 119 | 30 | 2019-07-28 | 8:00 | 2019-07-28 | 17:00 | DIARIO | LEÓN I - PENSA - L8050 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENEE | 281 | 31 | 2019-07-29 | 8:00 | 2019-08-02 | 16:00 | DIARIO | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 282 | 31 | 2019-07-29 | 8:00 | 2019-08-02 | 16:00 | DIARIO | L635 |  | x |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 139 | 30 | 2019-07-29 | 7:00 | 2019-12-14 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-9A \ Boquerón III - Mata De Nance | X |  |  | Reemplazo de Líneas de 230kV proyecto Mata de Nance-Boquerón 3-Progreso-Frontera Costa Rica 230Kv. |  | Reemplazo de la LT 230Kv-10, 230kV-9A/9B a doble circuito. |  |  |  | La línea no permanecerá abierta durante todo el periodo del mantenimiento
PANAMA | 140 | 30 | 2019-07-29 | 7:00 | 2019-12-14 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón III - Progreso | X |  |  | Reemplazo de Líneas de 230kV proyecto Mata de Nance-Boquerón 3-Progreso-Frontera Costa Rica 230Kv. |  | Reemplazo de la LT 230Kv-10, 230kV-9A/9B a doble circuito. |  |  |  | La línea no permanecerá abierta durante todo el periodo del mantenimiento
ENEE | 283 | 31 | 2019-07-30 | 8:30 | 2019-07-30 | 16:30 | CONTINUO | SPS-52E30/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
AMM | 64 | 31 | 2019-07-31 | 7:00 | 2019-07-31 | 18:00 | Continuo | LT Siquinalá - Palo Gordo 230 kV | x |  |  | SE Siquinalá: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
AMM | 65 | 31 | 2019-08-01 | 7:00 | 2019-08-01 | 18:00 | Continuo | LT Siquinalá - Escuintla 230 kV | x |  |  | SE Siquinalá: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENEE | 284 | 31 | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 16:00 | CONTINUO | CJN-62E03, 62T31, T631 / El Cajón |  | X |  | VISITA A LAS SECIONADORAS ASOCIADAS AL TRANSFORMADOR
ENEE | 285 | 31 | 2019-08-01 | 7:00 | 2019-08-01 | 15:00 | CONTINUO | L430/Nispero - Las Flores | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO,CRUCETAS Y POSTES DAÑADOS L430
ENATREL | 120 | 31 | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-02 | 17:00 | DIARIO | LEÓN I L8050 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
ENATREL | 121 | 31 | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-02 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES L8160 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 286 | 31 | 2019-08-02 | 8:00 | 2019-08-02 | 16:00 | CONTINUO | LPT-B504, T525, L506 / La Puerta - Bellavista | X |  |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS
UT | 125 | 31 | 2019-08-03 | 7:00 | 2019-08-04 | 18:00 | Continuo | Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  | X | Conexión de la línea L7-42-44-01 a la nueva subestación El Volcán | Será necesario aislar y aterrizar la línea. | Al finalizar los trabajos se pondrá en servicio la nueva subestación El Volcán, por lo que la línea L7-42-44-01 quedará dividida y se identificará como L7-42-55-01 y L7-44-55-01
UT | 126 | 31 | 2019-08-03 | 7:00 | 2019-08-03 | 18:00 | Continuo | San Antonio Abad - Talnique | X |  |  | Conexión de la línea L7-42-44-01 a la subestación El Volcán | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-36-48-01 en el extremo de subestación Talnique | Por seguridad del personal que trabajará en los postes autosoportados
ENEE | 287 | 31 | 2019-08-03 | 8:00 | 2019-08-03 | 16:00 | CONTINUO | L637/Santa Lucía- Prados | x |  |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 288 | 31 | 2019-08-03 | 8:00 | 2019-08-03 | 16:00 | CONTINUO | L617/Prados- León(Nicaragua) | x |  |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
PANAMA | 141 | 31 | 2019-08-03 | 7:00 | 2019-08-03 | 14:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T3 \ Panamá | X |  |  | Mantenimiento (limpieza y ajuste) de todos los dispositivo del transformador.
PANAMA | 142 | 31 | 2019-08-03 | 7:00 | 2019-08-03 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Changuinola |  | X |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
UT | 127 | 32 | 2019-08-04 | 7:00 | 2019-08-04 | 18:00 | Continuo | San Antonio Abad - Talnique | X |  |  | Conexión de la línea L7-42-44-01 a la subestación El Volcán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Por seguridad del personal que trabajará en los postes autosoportados
ENEE | 289 | 31 | 2019-08-04 | 8:30 | 2019-08-04 | 16:30 | CONTINUO | CJN-63E04, 62L04,L604/ Cajón - Progreso |  | X |  | VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA
ENEE | 290 | 31 | 2019-08-04 | 8:00 | 2019-08-04 | 16:00 | CONTINUO | L615/ Pavana-Santa Lucía | x |  |  | VALES DE TRABAJO |  |  |  |  | X
PANAMA | 143 | 31 | 2019-08-04 | 7:00 | 2019-08-04 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Changuinola | X |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
ENEE | 291 | 32 | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-09 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 292 | 32 | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-09 | 16:00 | DIARIO | L615/ Pavana-Santa Lucía |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 293 | 32 | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-09 | 16:00 | DIARIO | L637/Santa Lucía- Prados |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 294 | 32 | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-09 | 16:00 | DIARIO | L617/Prados- León(Nicaragua) |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 295 | 32 | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-09 | 16:00 | DIARIO | L635 |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 122 | 32 | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-09 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES L8170 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 144 | 31 | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-11 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-1C \ Las Minas 1 - Cativa II | X |  |  | Mantenimiento a: interruptor 11A102, inspeccion de linea, herrajes y aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes moviles, mantenimiento. Mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.
UT | 128 | 32 | 2019-08-10 | 7:00 | 2019-08-11 | 18:00 | Continuo | San Antonio Abad - Talnique | X |  |  | Conexión de la línea L7-36-48-01 a la subestación El Volcán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Al finalizar los trabajos la línea L7-36-48-01 quedará dividida y se identificará como L7-36-55-01 y L7-48-55-01
UT | 129 | 32 | 2019-08-10 | 7:00 | 2019-08-10 | 18:00 | Continuo | Nuevo Cuscatlán - El Volcán | X |  |  | Conexión de la línea L7-36-48-01 a la subestación El Volcán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Por seguridad del personal que trabajará en los postes autosoportados
UT | 130 | 32 | 2019-08-10 | 7:00 | 2019-08-10 | 18:00 | Continuo | Ateos - El Volcán | X |  |  | Conexión de la línea L7-36-48-01 a la subestación El Volcán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Por seguridad del personal que trabajará en los postes autosoportados
PANAMA | 145 | 32 | 2019-08-10 | 7:00 | 2019-08-16 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20B \ Esperanza - Changuinola | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
UT | 131 | 33 | 2019-08-11 | 7:00 | 2019-08-11 | 18:00 | Continuo | Nuevo Cuscatlán - El Volcán | X |  |  | Conexión de la línea L7-36-48-01 a la subestación El Volcán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Por seguridad del personal que trabajará en los postes autosoportados
UT | 132 | 33 | 2019-08-11 | 7:00 | 2019-08-11 | 18:00 | Continuo | Ateos - El Volcán | X |  |  | Conexión de la línea L7-36-48-01 a la subestación El Volcán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Por seguridad del personal que trabajará en los postes autosoportados
UT | 133 | 33 | 2019-08-11 | 9:30 | 2019-08-11 | 15:30 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 02 | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 296 | 32 | 2019-08-11 | 8:30 | 2019-08-11 | 16:30 | CONTINUO | Circunvalacion CIR-B527, T553 | X |  |  | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS
ENEE | 297 | 32 | 2019-08-11 | 8:00 | 2019-08-15 | 16:00 | Diario | L609/Amarateca - San Buenaventura, L622/San Buenaventura-El Cajón |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 298 | 32 | 2019-08-11 | 8:00 | 2019-08-15 | 16:00 | Diario | L614/ Suyapa - Cerro de Hula |  | x |  | VISITA # 1
PANAMA | 146 | 32 | 2019-08-12 | 7:00 | 2019-08-18 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-5B \ Mata De Nance - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
ENATREL | 123 | 33 | 2019-08-13 | 8:00 | 2019-08-14 | 16:00 | DIARIO | PORTEZUELO B8015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 147 | 32 | 2019-08-14 | 7:00 | 2019-08-14 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T1 \ Progreso | X |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR AISLADO CON LOS INTERRUPTORES ABIERTOS Y SECCIONADOS
ENEE | 299 | 33 | 2019-08-15 | 8:30 | 2019-08-15 | 16:30 | CONTINUO | SPS-52L30/ San Pedro Sula Sur | X |  |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR | DESPEJE DEL INTERRUPTOR
ENATREL | 124 | 33 | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-16 | 16:00 | DIARIO | PORTEZUELO L8320 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 148 | 32 | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-18 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-2B \ Las Minas 1 - Santa Rita | X |  |  | Mantenimiento a: interruptor 11A112, inspeccion de linea, herrajes y aisladores, limpieza de areas de contacto, lubricación de partes moviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.
PANAMA | 149 | 32 | 2019-08-15 | 7:00 | 2019-08-15 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T2 \ Progreso | X |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS |  | EL TRANSFORMADOR DEBE ESTAR AISLADO CON LOS INTERRUPTORES ABIERTOS Y SECCIONADOS
UT | 134 | 34 | 2019-08-18 | 6:00 | 2019-08-18 | 18:00 | Continuo | Talnique - El Volcán | X |  | X | Prolongación de las barras Nos. 1 y 2 de 115 kV de subestación Talnique | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 135 | 34 | 2019-08-18 | 6:00 | 2019-08-18 | 18:00 | Continuo | Ateos - Talnique | X |  | X | Prolongación de las barras Nos. 1 y 2 de 115 kV de subestación Talnique | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 136 | 34 | 2019-08-18 | 8:00 | 2019-08-18 | 16:00 | Continuo | 15 de Septiembre - Nueva Nacaome | X |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 300 | 33 | 2019-08-18 | 8:00 | 2019-08-18 | 16:00 | CONTINUO | L503/ Río lindo - Progerso | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADOL-503
ENATREL | 125 | 31 | 2019-08-18 | 8:00 | 2019-08-18 | 17:00 | DIARIO | ORIENTAL - PORTEZUELO - L8320 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENEE | 301 | 34 | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 16:00 | Diario | L609/Amarateca - San Buenaventura, L622/San Buenaventura-El Cajón |  | x |  | VISITA # 1
ENATREL | 126 | 34 | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-20 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA B80150 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 150 | 33 | 2019-08-19 | 7:00 | 2019-08-25 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-6C \ Mata De Nance - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
ENATREL | 127 | 34 | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-21 | 16:00 | DIARIO | PORTEZUELO L8030 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 302 | 34 | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | CONTINUO | TSZ-52B32/ Térmica Sulzer |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR | DESPEJE DEL INTERRUPTOR
ENEE | 303 | 34 | 2019-08-23 | 8:00 | 2019-08-23 | 16:00 | CONTINUO | L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L505
ENEE | 304 | 34 | 2019-08-24 | 8:00 | 2019-08-24 | 16:00 | CONTINUO | L531/San Pedro Sula Sur - Villa Nueva | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L531
UT | 137 | 35 | 2019-08-25 | 8:00 | 2019-08-25 | 14:30 | Continuo | Ahuachapán - Santa Ana | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 138 | 35 | 2019-08-25 | 8:30 | 2019-08-25 | 14:30 | Continuo | Soyapango - Nejapa | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 139 | 35 | 2019-08-25 | 9:00 | 2019-08-25 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre, Barra No. 2 de 230 kV y 18AT2 - 230/115/46 kV | X |  |  | Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV y seccionadores de 230 kV asociados al autotransformador No. 2 |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV, estará disponible el transformador 18AT1 para el suministro de la carga, EPR aprovechara mantto para trabajar en sus equipos.
ENEE | 305 | 34 | 2019-08-25 | 8:00 | 2019-08-25 | 16:00 | CONTINUO | L515/ Progreso - Guaimas - Tela | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADOL-515
ENEE | 306 | 34 | 2019-08-25 | 8:30 | 2019-08-25 | 16:30 | CONTINUO | Naco NCO-T564, 52T64, 32T64, L523 | X |  |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y TRANSFORMADOR Y SECIONADORAS | DESPEJE DEL INTERRUPTORES
ENEE | 307 | 34 | 2019-08-25 | 8:30 | 2019-08-25 | 16:30 | CONTINUO | SPS-52L23, 52E23, L523/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS
ENEE | 308 | 35 | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-30 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VISITA # 1
CRI | 39 | 35 | 2019-08-26 | 08:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Continuo | Subestación Miravalles barra B 230 kV | X |  |  | Instalación y pruebas de protección diferencial de barras | Apertura de los módulos asociados a la barra
UT | 140 | 35 | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 15:00 | Continuo | Nejapa, Barra No. 1 de 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV por mantenimiento a los seccionadores, EPR aprovechara mantto para trabajar en sus equipos.
ENEE | 309 | 35 | 2019-08-27 | 8:30 | 2019-08-27 | 16:30 | CONTINUO | SPS-52L05, 52E07, L505/ San Pedro Sula Sur - La Puerta | X |  |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS
UT | 141 | 35 | 2019-08-29 | 9:00 | 2019-08-29 | 15:00 | Continuo | Nejapa, Barra No. 2 de 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV por mantenimiento a los seccionadores, EPR aprovechara mantto para trabajar en sus equipos.
ENEE | 310 | 35 | 2019-08-29 | 8:30 | 2019-08-29 | 16:30 | CONTINUO | SPS-B558/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 A SECCIONADORAS
UT | 142 | 35 | 2019-08-31 | 6:00 | 2019-08-31 | 17:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Conexión de conductores y cable OPGW en Torre No. 69, para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se requiere la indisponibilidad de la línea La Unión - Havillal, por la cercanía con la nueva línea San Miguel - Morazán, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito)
UT | 143 | 35 | 2019-08-31 | 8:00 | 2019-08-31 | 14:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Martín 02 | X |  |  | Desconexión del interruptor 43-7-41 por sustitución de seccionadores 43DSW7-41B en subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | El interruptor 43-7-41 quedará indisponible hasta el 07/09/2019. La línea L7-18-43-02 quedará conectada a través del interruptor 43-7-42
UT | 144 | 36 | 2019-09-01 | 6:00 | 2019-09-01 | 17:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Conexión de conductores y cable OPGW en Torre No. 69, para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se requiere la indisponibilidad de la línea La Unión - Havillal, por la cercanía con la nueva línea San Miguel - Morazán, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito)
UT | 145 | 36 | 2019-09-01 | 8:00 | 2019-09-01 | 10:30 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 01 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate | Será necesario aislar, aterrizar la línea y eliminar el retorno de voltaje desde las instalaciones de SICEPASA
UT | 146 | 36 | 2019-09-01 | 9:00 | 2019-09-01 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre - Berlín | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 147 | 36 | 2019-09-01 | 10:30 | 2019-09-01 | 13:00 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 02 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 148 | 36 | 2019-09-01 | 13:00 | 2019-09-01 | 15:00 | Continuo | Sonsonate - Ateos | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 311 | 35 | 2019-09-01 | 8:30 | 2019-09-01 | 16:30 | CONTINUO | CJN-62L22, 62E22, L622/ El Cajón - San Buenaventura | X |  |  | VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA
ENEE | 312 | 35 | 2019-09-01 | 8:00 | 2019-09-01 | 16:00 | CONTINUO | L512/Bermejo-Choloma, L513/ Choloma-Térmica Sulzer, L525/Choloma-Agua Prieta | X |  |  | VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA | SE DESPEJARÁ UNA LÍNEA A LA VEZ
ENATREL | 128 | 35 | 2019-09-01 | 7:00 | 2019-09-01 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE L9140 | x |  |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos
ENATREL | 129 | 35 | 2019-09-01 | 7:00 | 2019-09-01 | 17:00 | DIARIO | SANDINO L9140 | x |  |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos
PANAMA | 151 | 35 | 2019-09-01 | 7:00 | 2019-09-02 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  | Mantenimiento de S/E de Fin de semana (Repetitivo). |  | Se necesita línea abierta y aterrizada en ambos extremos
ENEE | 313 | 36 | 2019-09-02 | 8:00 | 2019-09-06 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VISITA # 1
ENATREL | 130 | 36 | 2019-09-02 | 7:00 | 2019-09-02 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE A9035 |  | x |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos
ENATREL | 131 | 36 | 2019-09-02 | 8:00 | 2019-09-04 | 17:00 | DIARIO | PTA. NICARAGUA L9110 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
CRI | 40 | 36 | 2019-09-02 | 07:00 | 2019-09-06 | 17:00 | Continuo | Subestación Garita Autotransformador #2 | X |  |  | Mantenimiento al cambiador y pruebas eléctricas | Apertura y puesta a tierra del elemento
ENATREL | 132 | 36 | 2019-09-03 | 7:00 | 2019-09-03 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE R9010 |  | x |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos
CRI | 41 | 36 | 2019-09-03 | 07:00 | 2019-09-04 | 17:00 | Continuo | LT230kv Parrita Palmar | X |  |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. | Apertura y puesta a tierra del elemento
ENEE | 314 | 36 | 2019-09-04 | 9:30 | 2019-09-04 | 17:30 | CONTINUO | TSZ-52B26/ Térmica Sulzer |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
ENATREL | 133 | 36 | 2019-09-04 | 7:00 | 2019-09-04 | 17:00 | DIARIO | SANDINO A9015 |  | x |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos
AMM | 66 | 36 | 2019-09-05 | 8:00 | 2019-09-05 | 17:00 | Continuo | Línea La Vega 2 - Moyuta | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 67 | 36 | 2019-09-05 | 8:00 | 2019-09-05 | 17:00 | Continuo | Subestación Moyuta - Banco de Transformación 230/138 Kv | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENATREL | 134 | 36 | 2019-09-05 | 7:00 | 2019-09-05 | 17:00 | DIARIO | SANDINO R9010 |  | x |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos
ENATREL | 135 | 36 | 2019-09-05 | 8:00 | 2019-09-06 | 17:00 | DIARIO | PTA. NICARAGUA L9120 |  | x |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU.
UT | 149 | 36 | 2019-09-07 | 6:00 | 2019-09-07 | 17:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Conexión de conductores y cable OPGW en Torre No. 69, para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se requiere la indisponibilidad de la línea La Unión - Havillal, por la cercanía con la nueva línea San Miguel - Morazán, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito)
UT | 150 | 36 | 2019-09-07 | 8:00 | 2019-09-07 | 16:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Martín 02 | X |  |  | Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-41B y desconexión del interruptor 43-7-42 por sustitución de seccionadores 43DSW7-42A en subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | El interruptor 43-7-42 quedará indisponible hasta el 14/09/2019. La línea L7-18-43-02 quedará conectada a través del interruptor 43-7-41
ENEE | 315 | 36 | 2019-09-07 | 8:00 | 2019-09-07 | 16:00 | CONTINUO | L410/Progreso - La Lima | x |  |  | CAMBIO DE POSTES DAÑADOS EN L410/401
PANAMA | 152 | 36 | 2019-09-07 | 7:00 | 2019-09-07 | 14:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T2 \ Panamá | X |  |  | Mantenimiento (limpieza y ajuste) de todos los dispositivo del transformador.
UT | 151 | 37 | 2019-09-08 | 9:00 | 2019-09-08 | 17:00 | Continuo | Ahuachapán - Sonsonate | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 316 | 36 | 2019-09-08 | 8:00 | 2019-09-08 | 16:00 | CONTINUO | L501/Rio Lindo - Cañaveral | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-501
ENATREL | 136 | 36 | 2019-09-08 | 7:00 | 2019-09-08 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE L9150 | x |  |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos |  |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CRI | 42 | 36 | 2019-09-08 | 07:00 | 2019-09-08 | 17:00 | Continuo | Subestación Garita barra 230 kV | X |  |  | Instalación y pruebas de protección diferencial de barras | Apertura de los módulos asociados a la barra
ENEE | 317 | 37 | 2019-09-09 | 8:00 | 2019-09-13 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VISITA # 1
ENATREL | 137 | 37 | 2019-09-09 | 7:00 | 2019-09-09 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE A9045 |  | x |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos |  |  | X
PANAMA | 153 | 36 | 2019-09-09 | 7:00 | 2019-09-15 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cañazas | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
ENATREL | 138 | 37 | 2019-09-10 | 8:00 | 2019-09-11 | 16:00 | DIARIO | EL PERIODISTA L8260 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 43 | 37 | 2019-09-10 | 07:00 | 2019-09-10 | 17:00 | Continuo | LT230kV Arenal Corobici | X |  |  | Cambio de gazas U en torres 11, 14 y 15, y trabajos de reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, seccionadora de derivación. | Apertura y puesta a tierra del elemento
ENEE | 318 | 37 | 2019-09-11 | 9:30 | 2019-09-11 | 17:30 | CONTINUO | TAL-42B04 |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
CRI | 44 | 37 | 2019-09-11 | 07:00 | 2019-09-11 | 17:00 | Continuo | LT230kV Miravalles Arenal | X |  |  | Cambio de herrajes y aislamiento | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 154 | 36 | 2019-09-11 | 22:00 | 2019-09-12 | 0:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la proteccion primaria para su reemplazo en SE Bayano
ENATREL | 139 | 37 | 2019-09-12 | 8:00 | 2019-09-13 | 16:00 | DIARIO | EL PERIODISTA L8190 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 45 | 37 | 2019-09-12 | 07:00 | 2019-09-13 | 17:00 | Continuo | Subestación San Miguel enlace de barras 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
UT | 152 | 37 | 2019-09-14 | 8:00 | 2019-09-14 | 14:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Martín 02 | X |  |  | Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-42A en subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se normalizará el interruptor 43-7-42
ENEE | 319 | 37 | 2019-09-15 | 8:00 | 2019-09-15 | 16:00 | CONTINUO | L528/Santa Marta - San Pedro Sula Sur | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L528
PANAMA | 155 | 37 | 2019-09-15 | 8:00 | 2019-09-15 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Puesta en servicio de la proteccion primaria de la LT. Se realiza pruebas de disparo en SE Bayano
ENEE | 320 | 38 | 2019-09-16 | 8:00 | 2019-09-20 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 321 | 38 | 2019-09-16 | 8:00 | 2019-09-20 | 16:00 | DIARIO | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 140 | 38 | 2019-09-16 | 8:00 | 2019-09-17 | 16:00 | DIARIO | EL PERIODISTA B8015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 156 | 37 | 2019-09-16 | 7:00 | 2019-09-22 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-30 \ Cañazas - Changuinola | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  | El trabajo puede ser reducido a cuatro dias y se puede fraccionar, siempre y cuando sea en epoca de verano. El clima juega un papel importante, de haber un clima ventajoso el trabajo podria realizarse en menos tiempo.
AMM | 68 | 38 | 2019-09-17 | 7:00 | 2019-09-17 | 18:00 | Continuo | LT San Agustín -Guate Norte 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
CRI | 46 | 38 | 2019-09-17 | 07:00 | 2019-09-18 | 17:00 | Continuo | LT230kV Palmar Rio Claro #2 | X |  |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. | Apertura y puesta a tierra del elemento
AMM | 69 | 38 | 2019-09-18 | 7:00 | 2019-09-18 | 18:00 | Continuo | LT San Agustín - Panaluya 230 KV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Por seguridad operativa es necesario desenergizar la línea de interconexión 230 kV Panaluya - La Entrada | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos. | X
ENEE | 322 | 38 | 2019-09-18 | 7:00 | 2019-09-18 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 62L27 y TCs asociados |  | x |  | Pruebas a interruptor 62L27 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62L27 y seccionadoras asociadas
AMM | 70 | 38 | 2019-09-19 | 8:00 | 2019-09-19 | 17:00 | Continuo | Línea Moyuta - Ahuachapán | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones |  |  | X
ENEE | 323 | 38 | 2019-09-19 | 7:00 | 2019-09-19 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 62E28 y TCs asociados |  | x |  | Pruebas a interruptor 62E28 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62E28 y seccionadoras asociadas
ENEE | 324 | 38 | 2019-09-19 | 8:00 | 2019-09-19 | 16:00 | CONTINUO | LPT-52L06, L506/ Bellavista - La Puerta | X |  |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR Y SECCIONADORA
ENEE | 325 | 38 | 2019-09-20 | 7:00 | 2019-09-20 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 62L28 y TCs asociados |  | x |  | Pruebas a interruptor 62L28 y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor 62L28 y seccionadoras asociadas
ENEE | 326 | 38 | 2019-09-20 | 7:00 | 2019-09-20 | 15:00 | CONTINUO | L432/Laas Flores - Santa Rosa | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO,CRUCETAS Y POSTES DAÑADOS L432
ENEE | 327 | 38 | 2019-09-20 | 8:30 | 2019-09-20 | 16:30 | CONTINUO | SPS-52L31/ San Pedro Sula Sur |  | X |  | VISITA 2 AL INTERRUPTOR
UT | 153 | 38 | 2019-09-21 | 8:00 | 2019-09-21 | 14:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 01 | X |  |  | Desconexión del interruptor 43-7-42 por sustitución de seccionadores 43DSW7-42B en subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | El interruptor 43-7-42 quedará indisponible hasta el 28/09/2019. La línea L7-43-45-01 quedará conectada a través del interruptor 43-7-43
UT | 154 | 38 | 2019-09-21 | 7:00 | 2019-09-21 | 18:00 | Continuo | 15 de Septiembre-Agua Caliente ckto 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento de limpieza de cadenas e instalación de dispositivos antiposamiento, cambio de bolas de señalización aérea | Será necesario aislar y aterrizar la línea L8-18-00-02 en el extremo de subestación Agua Caliente | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos | X
ENEE | 328 | 38 | 2019-09-21 | 7:00 | 2019-09-21 | 17:00 | CONTINUO | L628/Agua Caliente-15 de septiembre y B625 | x |  |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, ajustes a seccionadora de línea y seccionadora 61L28, pruebas de capacidad en banco de baterías | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea y apertura de seccionadores de la barra |  | X
ENATREL | 141 | 38 | 2019-09-21 | 8:00 | 2019-09-21 | 17:00 | DIARIO | PTA. MOMOTOMBO - NAGAROTE II - L8340 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 155 | 39 | 2019-09-22 | 8:00 | 2019-09-22 | 16:00 | Continuo | Nejapa - San Matías | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Matías | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 156 | 39 | 2019-09-22 | 8:00 | 2019-09-22 | 16:00 | Continuo | Opico - San Matías | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Matías | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 157 | 39 | 2019-09-22 | 8:00 | 2019-09-22 | 15:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Havillal | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-49-51-01 en el extremo de subestación Havillal
ENEE | 329 | 38 | 2019-09-22 | 8:00 | 2019-09-22 | 16:00 | DIARIO | L502/ Río Lindo - Caracol |  |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-502
ENEE | 330 | 38 | 2019-09-22 | 8:00 | 2019-09-22 | 16:00 | CONTINUO | L524/ Progreso - Retorno - Circunvalacón | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L524 |  |  |  |  | X
ENEE | 332 | 38 | 2019-09-22 | 7:00 | 2019-09-22 | 17:00 | Diario | L627/Agua Caliente-Sandino y B624 | x |  |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea y pruebas a potenciales, ajustes a seccionadora de línea y seccionadora 61L27. | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea y apertura de seccionadores de la barra |  | X |  | X
ENATREL | 142 | 38 | 2019-09-22 | 7:00 | 2019-09-22 | 17:00 | DIARIO | SANDINO L9090 | x |  |  | Mantenimiento Bahia y Prueba de Equipos |  |  | X
ENEE | 333 | 39 | 2019-09-23 | 8:00 | 2019-09-27 | 16:00 | DIARIO | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VALES DE TRABAJO
AMM | 71 | 39 | 2019-09-24 | 7:00 | 2019-09-24 | 18:00 | Continuo | LT La Vega II - San Antonio 230 KV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
AMM | 72 | 39 | 2019-09-25 | 7:00 | 2019-09-25 | 18:00 | Continuo | LT La Vega II - Moyuta 230 KV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
PANAMA | 157 | 38 | 2019-09-25 | 22:00 | 2019-09-26 | 0:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la proteccion secundaria para su reemplazo en SE Bayano
AMM | 73 | 39 | 2019-09-26 | 7:00 | 2019-09-26 | 18:00 | Continuo | LT La Vega II - Ahuachapán 230 KV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos. | X
CRI | 47 | 39 | 2019-09-26 | 07:00 | 2019-09-26 | 17:00 | Continuo | LT230kV Moín Cahuita | X |  |  | Pruebas de protección y control en relés 21 y 87. Mantenimiento preventivo de las seccionadoras, transformadores de potencial y de corriente, pararrayos y pruebas eléctricas. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CRI | 48 | 39 | 2019-09-26 | 07:00 | 2019-09-26 | 17:00 | Continuo | LT230kV Cahuita-Changuinola | X |  |  | Pruebas de protección y control en relés 21 y 87 | Apertura y puesta a tierra del elemento |  | X
AMM | 74 | 39 | 2019-09-27 | 7:00 | 2019-09-27 | 18:00 | Continuo | LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 1 | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
CRI | 49 | 39 | 2019-09-27 | 07:00 | 2019-09-27 | 17:00 | Continuo | Subestación Angostura barra A 138kV | X |  |  | Lavado de cadenas de aisladores. Pruebas de protección y control en relés 21 y 87. | Apertura de los módulos asociados a la barra
UT | 158 | 39 | 2019-09-28 | 8:00 | 2019-09-28 | 16:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 01 | X |  |  | Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-42B y desconexión del interruptor 43-7-43 por sustitución de seccionadores 43DSW7-43A en subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | El interruptor 43-7-43 quedará indisponible hasta el 05/10/2019. La línea L7-43-45-02 quedará conectada a través del interruptor 43-7-42
ENEE | 334 | 39 | 2019-09-28 | 8:00 | 2019-09-28 | 16:00 | CONTINUO | L504/Villa Nueva - Caracol | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-504
ENATREL | 143 | 39 | 2019-09-28 | 8:00 | 2019-09-28 | 17:00 | DIARIO | PTA. CARLOS FONSECA - SAN BENITO - L8420 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
UT | 159 | 40 | 2019-09-29 | 6:00 | 2019-09-29 | 17:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Conexión de conductores y cable OPGW en Torre No. 69, para la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se requiere la indisponibilidad de la línea La Unión - Havillal, por la cercanía con la nueva línea San Miguel - Morazán, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito)
UT | 160 | 40 | 2019-09-29 | 8:00 | 2019-09-29 | 12:00 | Continuo | Ahuachapán - Santa Ana | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 161 | 40 | 2019-09-29 | 13:00 | 2019-09-29 | 16:00 | Continuo | Ahuachapán - Sonsonate | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 162 | 40 | 2019-09-29 | 9:00 | 2019-09-29 | 15:00 | Continuo | San Antonio Abad - Nejapa | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 335 | 39 | 2019-09-29 | 8:00 | 2019-09-29 | 16:00 | CONTINUO | L529/ Santa Marta - Progreso | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO Y CORTE DE RAMAS EN L529 |  |  |  |  | X
ENEE | 336 | 39 | 2019-09-29 | 8:30 | 2019-09-29 | 16:30 | CONTINUO | CJN-62L08, 62E08, L608/ El Cajón - Amaratec | X |  |  | VISITA 2 A LAS SECCIONAORAS ASOCIADAS A LA LÍNEA |  |  |  |  | X
PANAMA | 158 | 39 | 2019-09-29 | 7:00 | 2019-09-29 | 14:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T5 \ Panamá | X |  |  | Mantenimiento (limpieza y ajuste) de todos los dispositivo del transformador.
PANAMA | 159 | 39 | 2019-09-29 | 2:00 | 2019-09-29 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Puesta en servicio de la proteccion secundaria de la LT. Se realiza pruebas de disparo en SE Bayano
ENEE | 337 | 40 | 2019-09-30 | 8:00 | 2019-10-04 | 16:00 | DIARIO | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 338 | 40 | 2019-09-30 | 8:00 | 2019-10-11 | 16:00 | DIARIO | L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 339 | 40 | 2019-09-30 | 8:00 | 2019-10-11 | 16:00 | DIARIO | L550/ Cañaveral-Siguatepeque-Piedras Azules |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 340 | 40 | 2019-09-30 | 8:00 | 2019-10-11 | 16:00 | DIARIO | L616/Agua Caliente - Agua Fría |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 341 | 40 | 2019-09-30 | 8:00 | 2019-10-11 | 16:00 | DIARIO | L640/Nueva Nacaome - 15 de Septiembre (El Salvador) |  | x |  | VALES DE TRABAJO |  |  | X
ENEE | 342 | 40 | 2019-09-30 | 8:00 | 2019-10-11 | 16:00 | DIARIO | L641/Nueva Nacaome - Agua Fría |  | x |  | VALES DE TRABAJO
AMM | 75 | 40 | 2019-10-01 | 7:00 | 2019-10-01 | 18:00 | Continuo | LT Pacífico - Aguacapa 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
UT | 163 | 40 | 2019-10-05 | 8:00 | 2019-10-05 | 14:00 | Continuo | San Martín San Bartolo 01 | X |  |  | Conexión de nuevos seccionadores 43DSW7-43A en subestación San Martín | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se normalizará el interruptor 43-7-43
PANAMA | 160 | 40 | 2019-10-05 | 7:00 | 2019-10-05 | 14:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T1 \ Panamá | X |  |  | Mantenimiento (limpieza y ajuste) de todos los dispositivo del transformador.
UT | 164 | 41 | 2019-10-06 | 8:00 | 2019-10-06 | 15:00 | Continuo | Ahuachapán - Nejapa 01 | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se realizará mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Ahuachapán y Nejapa
UT | 165 | 41 | 2019-10-06 | 9:00 | 2019-10-06 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Rafael Cedros | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se realizará mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre
ENATREL | 144 | 41 | 2019-10-10 | 8:00 | 2019-10-11 | 16:00 | DIARIO | EL VIEJO L8060 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 50 | 41 | 2019-10-10 | 07:00 | 2019-10-11 | 17:00 | Continuo | LT230kv Parrita Jaco | X |  |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. | Apertura y puesta a tierra del elemento
UT | 166 | 41 | 2019-10-12 | 22:00 | 2019-10-13 | 18:00 | Continuo | Santa Ana - Opico | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 167 | 41 | 2019-10-12 | 22:00 | 2019-10-13 | 18:00 | Continuo | Opico - Sonsonate | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 168 | 41 | 2019-10-12 | 22:00 | 2019-10-13 | 18:00 | Continuo | Opico - San Matías | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Opico | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENATREL | 145 | 41 | 2019-10-12 | 8:00 | 2019-10-12 | 17:00 | DIARIO | LEON I - EL VIEJO L8060 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENEE | 331 | 41 | 2019-10-13 | 9:00 | 2019-10-13 | 17:00 | CONTINUO | CAR-T540, 52T40, 32T40, L502/ Río Lindo-Caracol, L504/ Villanueva-Caracol | X |  |  | VISITAS 2 A TRANFORMADOR, INTERRUPTORES Y SECCIONADORAS 34.5 Y 138 Kv
ENEE | 343 | 41 | 2019-10-13 | 8:00 | 2019-10-13 | 16:00 | CONTINUO | L402/ Bermejo - Río Blanco | x |  |  | INSPECCION GENERAL Y CORTE DE RAMAS EN L402
ENATREL | 146 | 41 | 2019-10-13 | 8:00 | 2019-10-13 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - BATAHOLA - L8170 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
ENEE | 344 | 42 | 2019-10-14 | 8:00 | 2019-10-18 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VISITA # 1
AMM | 76 | 42 | 2019-10-15 | 7:00 | 2019-10-15 | 18:00 | Continuo | LT Pacífico - San Joaquín 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
ENATREL | 147 | 42 | 2019-10-15 | 8:00 | 2019-10-16 | 16:00 | DIARIO | ACAHUALINCA B815 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 161 | 41 | 2019-10-16 | 22:00 | 2019-10-17 | 0:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-5A \ Veladero - Llano Sanchez | X |  |  | Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la proteccion secundaria para su reemplazo en SE Bayano
ENEE | 345 | 42 | 2019-10-17 | 7:00 | 2019-10-17 | 15:00 | CONTINUO | L429/ Cañaveral - Nispero | x |  |  | INSPECCION ESCALADA CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN L429
CRI | 51 | 42 | 2019-10-18 | 07:00 | 2019-10-18 | 17:00 | Continuo | LT230kV Arenal Tejona | X |  |  | Cambio de piezas dañadas, herrajes y aislamiento y trabajos de reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, seccionadora de derivación | Apertura y puesta a tierra del elemento
ENEE | 346 | 42 | 2019-10-19 | 8:30 | 2019-10-19 | 16:30 | CONTINUO | L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom | x |  |  | INSPECCION RAMAL EN POSTERIA DE L404 + CORTE DE RAMAS
UT | 169 | 43 | 2019-10-20 | 6:00 | 2019-10-20 | 17:00 | Continuo | Nejapa-15 de septiembre ckto 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento de limpieza de cadenas e instalación de dispositivos antiposamiento, cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos y mantenimiento a la cadenas de aisladores a lo largo de varios puntos de la línea, reparación de opgw | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea; se solicitara a ETESAL el ckto 01 |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 170 | 43 | 2019-10-20 | 8:00 | 2019-10-20 | 14:00 | Continuo | Sonsonate - Ateos | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 171 | 43 | 2019-10-20 | 9:00 | 2019-10-20 | 15:00 | Continuo | Soyapango - San Martín | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 347 | 42 | 2019-10-20 | 8:00 | 2019-10-20 | 16:00 | CONTINUO | PGR-62E02, 62L02,62L04, L602/ Progreso-La Vegona | X |  |  | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS
ENATREL | 148 | 42 | 2019-10-20 | 8:00 | 2019-10-20 | 17:00 | DIARIO | MATEARE I - LA SANDINO - L9020 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE.
PANAMA | 162 | 42 | 2019-10-20 | 9:00 | 2019-10-20 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-5A \ Veladero - Llano Sanchez | X |  |  | Puesta en servicio de la proteccion secundaria de la LT. Se realiza pruebas de disparo en SE Bayano
ENEE | 348 | 43 | 2019-10-21 | 8:00 | 2019-10-25 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VISITA # 1
AMM | 77 | 43 | 2019-10-22 | 8:00 | 2019-10-22 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Norte - Tac Tic 1 | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 78 | 43 | 2019-10-23 | 8:00 | 2019-10-23 | 17:00 | Continuo | Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2 | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
CRI | 52 | 43 | 2019-10-23 | 07:00 | 2019-10-25 | 17:00 | Continuo | LT230kV Coronado San Miguel | X |  |  | Prueba de bloqueo recierre, mediciones de sincronismo y distancia de fallas. | Apertura y puesta a tierra del elemento
AMM | 79 | 43 | 2019-10-24 | 8:00 | 2019-10-24 | 17:00 | Continuo | Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 1 | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 80 | 43 | 2019-10-25 | 8:00 | 2019-10-25 | 17:00 | Continuo | Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 2 | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
ENEE | 349 | 43 | 2019-10-26 | 8:30 | 2019-10-26 | 16:30 | CONTINUO | L404/Bermejo-Elcatex-T Alsthom | x |  |  | CAMBIO DE POSTES EN DE RAMAL L404
UT | 172 | 44 | 2019-10-27 | 9:00 | 2019-10-27 | 14:00 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 173 | 44 | 2019-10-27 | 6:00 | 2019-10-27 | 17:00 | Continuo | Ahuachapán-Nejapa ckto 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento de limpieza de cadenas e instalación de dispositivos antiposamiento, cambio de bolas de señalización aérea en torres de 4 circuitos, reparación de opgw | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea; se solicitara a ETESAL el ckto 01
ENEE | 350 | 43 | 2019-10-27 | 8:00 | 2019-10-27 | 16:00 | CONTINUO | PGR-B604, T602/ Progreso |  | X |  | VISITA 2 A LAS SECCIONADORAS
ENEE | 351 | 43 | 2019-10-27 | 8:00 | 2019-10-27 | 16:00 | CONTINUO | L603/Cajón - La Vegona | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-603
ENEE | 352 | 44 | 2019-10-28 | 8:00 | 2019-11-01 | 16:00 | Diario | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VISITA # 1
ENEE | 353 | 44 | 2019-10-28 | 8:00 | 2019-11-01 | 16:00 | DIARIO | L551/ Comayagua-Piedras Azules |  | x |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 53 | 44 | 2019-10-28 | 07:00 | 2019-11-01 | 17:00 | Continuo | Subestación San Miguel Autotransformador #3 | X |  |  | Mantenimiento general | Apertura y puesta a tierra del elemento
AMM | 81 | 44 | 2019-10-30 | 7:00 | 2019-10-30 | 18:00 | Continuo | LT Covadonga - Uspantán 230 kV | x |  |  | Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
UT | 174 | 45 | 2019-11-03 | 8:00 | 2019-11-03 | 11:00 | Continuo | Nuevo Cuscatlán - El Volcán | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se realizará cambio de aislamiento
UT | 175 | 45 | 2019-11-03 | 11:00 | 2019-11-03 | 14:00 | Continuo | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 176 | 45 | 2019-11-03 | 7:00 | 2019-11-03 | 18:00 | Continuo | Ahuachapán-La Vega II ckto 02 SIEPAC | X |  |  | Cambio de aislamiento dañado | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos | X
ENEE | 354 | 44 | 2019-11-03 | 8:30 | 2019-11-03 | 16:30 | CONTINUO | SPS-52L28, 52E27, L528/ San Pedro Sula Sur - Santa Marta | X |  |  | VISITA A LAS SECCIONADORAS
CRI | 54 | 44 | 2019-11-03 | 07:00 | 2019-11-03 | 17:00 | Continuo | Subestación Toro barra 230 kV | X |  |  | Cambio de protección, pruebas y certificación diferencial de barras | Apertura de los módulos asociados a la barra
ENEE | 355 | 45 | 2019-11-04 | 8:00 | 2019-11-08 | 16:00 | DIARIO | L608/El Cajón - Amarateca, L622/ San Buenaventura-El Cajón |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 149 | 45 | 2019-11-04 | 8:00 | 2019-11-05 | 16:00 | DIARIO | SEBACO L8070 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
CRI | 55 | 45 | 2019-11-04 | 07:00 | 2019-11-15 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #3 | X |  |  | Sustitución del autotransformador #3 | Apertura y puesta a tierra del elemento
ENATREL | 150 | 45 | 2019-11-06 | 8:00 | 2019-11-07 | 16:00 | DIARIO | SEBACO L8150 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
PANAMA | 163 | 44 | 2019-11-06 | 7:00 | 2019-11-08 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3C \ Llano Sanchez - El Higo | X |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 356 | 45 | 2019-11-09 | 8:00 | 2019-11-09 | 16:00 | CONTINUO | L410/Progreso - La Lima | x |  |  | INSPECCION GENERAL ESCALADA DE L410
ENEE | 357 | 45 | 2019-11-09 | 8:00 | 2019-11-09 | 16:00 | CONTINUO | L602/ La Vegona - Progreso | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-602
PANAMA | 164 | 45 | 2019-11-09 | 7:00 | 2019-11-10 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  | MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES EN SUBESTACION |  | SE NECESITA LALINEA ABIERTA Y ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS.
UT | 177 | 46 | 2019-11-10 | 7:00 | 2019-11-10 | 17:00 | Continuo | Nejapa, 37AT1 - 230/115/46 kV | X |  |  | Mantenimiento al cambiador de derivaciones bajo carga |  | Estará disponible el transformador 37AT2 para el suministro de la carga
UT | 178 | 46 | 2019-11-10 | 8:00 | 2019-11-10 | 16:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Miguel | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea.
UT | 179 | 46 | 2019-11-10 | 8:00 | 2019-11-10 | 16:00 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 180 | 46 | 2019-11-10 | 8:00 | 2019-11-10 | 16:00 | Continuo | San Miguel - Ozatlán | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
UT | 181 | 46 | 2019-11-10 | 8:00 | 2019-11-10 | 16:00 | Continuo | San Miguel - Havillal | X |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Havillal | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Cero voltaje en subestación Havillal
UT | 182 | 46 | 2019-11-10 | 8:00 | 2019-11-10 | 16:00 | Continuo | La Unión - Havillal | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Cero voltaje en subestación La Unión
ENEE | 358 | 45 | 2019-11-10 | 8:00 | 2019-11-10 | 16:00 | CONTINUO | L604/Cajón - Progreso | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-604
ENEE | 359 | 46 | 2019-11-11 | 8:00 | 2019-11-15 | 16:00 | DIARIO | L608/El Cajón - Amarateca |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 360 | 46 | 2019-11-11 | 8:00 | 2019-11-15 | 16:00 | DIARIO | L622/San Buenaventura-El Cajón |  | x |  | VALES DE TRABAJO
PANAMA | 165 | 45 | 2019-11-13 | 7:00 | 2019-11-15 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sanchez - El Higo | X |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 361 | 46 | 2019-11-15 | 7:00 | 2019-11-15 | 15:00 | CONTINUO | L429/ Cañaveral - Nispero | x |  |  | INSPECCION GENERAL Y CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN L429
ENEE | 362 | 46 | 2019-11-16 | 8:00 | 2019-11-16 | 16:00 | CONTINUO | L619/ Pavana-Cerro de Hula | x |  |  | VALES DE TRABAJO
AMM | 82 | 47 | 2019-11-17 | 7:00 | 2019-11-17 | 18:00 | Continuo | L.T. Aguacapa-La Vega II, bahía La Vega II (en AGU-230) | X |  |  | Pruebas e inyección a equipo secundario con maleta de pruebas de relés |  | Apertura de línea en ambos extremos y aterrizada en ambos extremos
UT | 183 | 47 | 2019-11-17 | 8:00 | 2019-11-17 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre - Nejapa 01 | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Se realizará mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de Septiembre y Nejapa |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 184 | 47 | 2019-11-17 | 9:00 | 2019-11-17 | 15:00 | Continuo | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 363 | 46 | 2019-11-17 | 8:00 | 2019-11-17 | 16:00 | CONTINUO | L614/ Suyapa - Cerro de Hula | x |  |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 364 | 47 | 2019-11-18 | 8:00 | 2019-11-22 | 16:00 | DIARIO | L609/Amarateca - San Buenaventura, L622/San Buenaventura-El Cajón |  | x |  | VALES DE TRABAJO
UT | 185 | 47 | 2019-11-19 | 9:30 | 2019-11-19 | 15:30 | Continuo | Cerrón Grande - Apopa | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
CRI | 56 | 47 | 2019-11-20 | 07:00 | 2019-11-20 | 17:00 | Continuo | LT230kV Palmar Río Claro #1 | X |  |  | Reemplazo de cadenas de aisladores dañadas por descargas atmosféricas que impactan la línea. Mantenimiento preventivo de las seccionadoras, transformadores de potencial y de corriente. | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 166 | 46 | 2019-11-20 | 22:00 | 2019-11-21 | 0:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-5B \ Mata De Nance - Veladero | X |  |  | Para cortocircuitar corrientes, aislar disparo y voltajes de la proteccion primaria para su reemplazo en SE Bayano
AMM | 83 | 47 | 2019-11-21 | 7:00 | 2019-11-21 | 18:00 | Continuo | L.T. Guate Norte-San Agustín, bahía San Agustín (en GNO-230) | X |  |  | Pruebas e inyección a equipo secundario con maleta de pruebas de relés |  | Apertura de línea en ambos extremos y aterrizada en ambos extremos
UT | 186 | 47 | 2019-11-21 | 9:30 | 2019-11-21 | 15:30 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 365 | 47 | 2019-11-21 | 8:00 | 2019-11-21 | 16:00 | CONTINUO | L561/Merendon - Power Plant Merendon | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L561
ENEE | 366 | 47 | 2019-11-21 | 8:00 | 2019-11-21 | 16:00 | CONTINUO | L562/ Merendon - Río Nance | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L562
AMM | 84 | 47 | 2019-11-23 | 7:00 | 2019-11-23 | 18:00 | Continuo | L.T. Panaluya-San Agustín, bahía San Agustín (en PAN-230) | X |  |  | Pruebas e inyección a equipo secundario con maleta de pruebas de relés | Por seguridad operativa es necesario desenergizar la línea de interconexión 230 kV Panaluya - La Entrada | Apertura de línea en ambos extremos y aterrizada en ambos extremos | X
ENEE | 367 | 47 | 2019-11-23 | 8:00 | 2019-11-23 | 16:00 | CONTINUO | L564/T Sulzer - Bijao | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L564
ENEE | 368 | 47 | 2019-11-23 | 7:00 | 2019-11-23 | 17:00 | CONTINUO | L609/San Buenaventura-Amarateca | x |  |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea
AMM | 85 | 48 | 2019-11-24 | 7:00 | 2019-11-24 | 18:00 | Continuo | L.T. Panaluya-La Entrada, bahía La Entrada (en PAN-230) | X |  |  | Pruebas e inyección a equipo secundario con maleta de pruebas de relés |  | Apertura de línea en ambos extremos y aterrizada en ambos extremos | X
UT | 187 | 48 | 2019-11-24 | 8:00 | 2019-11-24 | 11:00 | Continuo | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 188 | 48 | 2019-11-24 | 11:00 | 2019-11-24 | 14:00 | Continuo | San Martín - Santo Tomás | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 189 | 48 | 2019-11-24 | 8:00 | 2019-11-24 | 16:00 | Continuo | Santo Tomás - El Pedregal | X |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 369 | 47 | 2019-11-24 | 7:00 | 2019-11-24 | 17:00 | CONTINUO | L629/La Entrada Panaluya | x |  |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea |  | X
ENEE | 370 | 47 | 2019-11-24 | 8:00 | 2019-11-24 | 16:00 | CONTINUO | L514/Bermejo - Merendon | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L514 |  |  |  |  | X
CRI | 57 | 47 | 2019-11-24 | 07:00 | 2019-11-24 | 17:00 | Continuo | Subestación Peñas Blancas barras 230 kV | X |  |  | Instalación, pruebas y puesta en marcha de protección diferencial de barras | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 58 | 47 | 2019-11-24 | 07:00 | 2019-11-24 | 17:00 | Continuo | LT230kV Tejona Peñas Blancas | X |  |  | Cambio de piezas dañadas, herrajes y aislamiento | Apertura y puesta a tierra del elemento
PANAMA | 167 | 47 | 2019-11-24 | 9:00 | 2019-11-24 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-5B \ Mata De Nance - Veladero | X |  |  | Puesta en servicio de la proteccion primaria de la LT. Se realiza pruebas de disparo en SE Bayano
AMM | 86 | 48 | 2019-11-25 | 7:00 | 2019-11-25 | 18:00 | Continuo | LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 2 | X |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Pruebas de protecciones. |  | Apertura de la bahía. Puesta a tierra de la línea en ambos extremos.
AMM | 87 | 48 | 2019-11-25 | 7:00 | 2019-11-25 | 18:00 | Continuo | Bahía de Reactor 13.8 KV (En PAN-230) | X |  |  | Pruebas e inyección a equipo secundario con maleta de pruebas de relés |  | desconexión de la barra del terciario del transformador 230/69 kV
ENEE | 371 | 48 | 2019-11-25 | 8:00 | 2019-11-29 | 16:00 | DIARIO | L401/La Lima - Cahsa | x |  |  | INSPECCION GENERAL ESCALADA Y MANTENIMIENTO DE L401
ENEE | 372 | 48 | 2019-11-25 | 8:00 | 2019-11-29 | 16:00 | DIARIO | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 151 | 48 | 2019-11-27 | 8:00 | 2019-11-28 | 16:00 | DIARIO | LEON I L8060 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
AMM | 88 | 49 | 2019-12-01 | 3:00 | 2019-12-01 | 20:00 | Continuo | Subestación San Joaquín 230kV | X |  |  | Mantenimiento anual de la subestación. Se desenergizan las línea Pacífico - San Joaquín y Escuintla - San Joaquín 230kV |  | Apertura de línea en ambos extremos y aterrizada en ambos extremos
UT | 190 | 49 | 2019-12-01 | 8:00 | 2019-12-01 | 15:00 | Continuo | Acajutla - Ateos | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 373 | 48 | 2019-12-01 | 7:00 | 2019-12-01 | 17:00 | CONTINUO | L623/ San Buena Ventura - La Entrada | x |  |  | Cambio de herrajes y limpieza de aisladores en la línea | Apertura de interruptores y seccionadoras asociadas a la línea, puesta a tierra en ambos extremos de la linea |  |  |  | X
UT | 191 | 49 | 2019-12-02 | 8:00 | 2019-12-15 | 16:00 | Continuo | 15 de Septiembre, 18AT2 - 230/115/46 kV | X |  |  | Cambio de empaquetaduras varias en la parte superior del autotransformador No. 2 |  | Estará disponible el transformador 18AT1 para el suministro de la carga |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 374 | 49 | 2019-12-02 | 8:00 | 2019-12-06 | 16:00 | DIARIO | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 375 | 49 | 2019-12-02 | 8:00 | 2019-12-06 | 16:00 | DIARIO | L612/Suyapa-Amarateca, L613/Suyapa-Amarateca |  | x |  | VALES DE TRABAJO
CRI | 59 | 49 | 2019-12-03 | 07:00 | 2019-12-04 | 17:00 | Continuo | LT230kv Cañas Jaco | X |  |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 60 | 49 | 2019-12-06 | 07:00 | 2019-12-06 | 17:00 | Continuo | Subestación Cañas Barra B 230 kV | X |  |  | Para realizar trabajos de reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, seccionadora de derivación, limpieza conexiones en la barra. | Apertura de los módulos asociados a la barra
CRI | 61 | 49 | 2019-12-06 | 07:00 | 2019-12-06 | 17:00 | Continuo | LT230kV Cañas Ticuantepe | X |  |  | Para realizar trabajos de reconstrucción de contactos principales, pruebas eléctricas, seccionadora de derivación, limpieza conexiones en la barra. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  | X
ENEE | 376 | 49 | 2019-12-07 | 8:00 | 2019-12-07 | 16:00 | CONTINUO | L410/Progreso - La Lima | x |  |  | CAMBIO DE POSTES Y CRUCETES EN L410
PANAMA | 168 | 49 | 2019-12-07 | 7:00 | 2019-12-08 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE PUNTOS CALIENTES EN SUBESTACION |  | SE NECESITA LALINEA ABIERTA Y ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS.
UT | 192 | 50 | 2019-12-08 | 8:00 | 2019-12-08 | 16:00 | Continuo | Nejapa, 37AT1 - 230/115/46 kV | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados al autotransformador No. 1 |  | Estará disponible el transformador 37AT2 para el suministro de la carga
UT | 193 | 50 | 2019-12-08 | 8:00 | 2019-12-08 | 16:00 | Continuo | Chinchontepec - Tecoluca | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 194 | 50 | 2019-12-08 | 8:00 | 2019-12-08 | 16:00 | Continuo | Tecoluca - Ozatlán | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 377 | 49 | 2019-12-08 | 8:00 | 2019-12-08 | 16:00 | CONTINUO | L513/Choloma-Masca-T Sulzer | x |  |  | CORTE DE RAMAS Y CAMBIO DE AISLAMIENTO EN L513
ENEE | 378 | 49 | 2019-12-08 | 8:00 | 2019-12-08 | 16:00 | CONTINUO | L516/Tela - Ceiba Termica | x |  |  | CAMBIO DE AISLAMIENTO QUEBRADO / QUEMADO / PIN OXIDADO / CONTAMINADO L-516
ENEE | 379 | 50 | 2019-12-09 | 8:00 | 2019-12-13 | 16:00 | DIARIO | L401/La Lima - Cahsa |  | x |  | CAMBIO DE POSTES Y CRUCETES EN L401
ENEE | 380 | 50 | 2019-12-09 | 8:00 | 2019-12-13 | 16:00 | DIARIO | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 381 | 50 | 2019-12-09 | 8:00 | 2019-12-13 | 16:00 | DIARIO | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 382 | 50 | 2019-12-09 | 8:00 | 2019-12-13 | 16:00 | DIARIO | L557/ Santa Fe - Amarateca |  | x |  | VALES DE TRABAJO
UT | 195 | 51 | 2019-12-15 | 8:00 | 2019-12-15 | 14:00 | Continuo | Soyapango - Nejapa | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Soyapango | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
UT | 196 | 51 | 2019-12-15 | 8:00 | 2019-12-15 | 14:00 | Continuo | Soyapango - San Martín | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Soyapango | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos.
ENEE | 383 | 50 | 2019-12-15 | 7:00 | 2019-12-15 | 15:00 | CONTINUO | L429/ Cañaveral - Nispero | x |  |  | INSPECCION GENERAL, CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADAS EN L429
ENEE | 384 | 50 | 2019-12-15 | 8:00 | 2019-12-15 | 16:00 | CONTINUO | L510/ Bermejo -Bella Vista | x |  |  | CORTE DE RAMAS EN BULEVAR JARDINES DEL VALLE L510
ENATREL | 152 | 50 | 2019-12-15 | 7:00 | 2019-12-15 | 17:00 | Continuo | MASAYA T9010/T8010 (75 MVA) | x |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.1 DE 75 MVA DE S.E. MASAYA.
ENATREL | 153 | 50 | 2019-12-15 | 8:00 | 2019-12-15 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - MATEARE I L9240 | x |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | [5 empty] | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENEE | 385 | 51 | 2019-12-16 | 8:00 | 2019-12-20 | 16:00 | DIARIO | L608/El Cajón - Amarateca, L609/ Amarateca - San Buenaventura |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 386 | 51 | 2019-12-16 | 8:00 | 2019-12-20 | 16:00 | DIARIO | L630,L631/ Amarateca-Toncontín |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENEE | 387 | 51 | 2019-12-16 | 8:00 | 2019-12-20 | 16:00 | DIARIO | L557/ Santa Fe - Amarateca |  | x |  | VALES DE TRABAJO
ENATREL | 154 | 51 | 2019-12-17 | 8:00 | 2019-12-18 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES B9015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENEE | 388 | 51 | 2019-12-18 | 8:00 | 2019-12-20 | 16:00 | DIARIO | L509/Bermejo - San Pedro Sula Sur | x |  |  | CORTE DE RAMAS BULEVAR SECTOR SATELITE EN L509
ENATREL | 155 | 51 | 2019-12-19 | 8:00 | 2019-12-20 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES B8015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO.
ENATREL | 156 | 51 | 2019-12-22 | 7:00 | 2019-12-22 | 17:00 | Continuo | MASAYA T9020/T8020 (75 MVA) | x |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.2 DE 75 MVA DE S.E. MASAYA.

## Detalle mantos intcx (hidden)
ENEE | 6 | 7 | D | 2018-02-11 | 7:00 | 2018-02-11 | 17:00 | L628 /15 de Septiembre - Agua Caliente
ENEE | 7 | 6 | S | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | L637/Santa Lucía- Prados
ENEE | 7 | 6 | S | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
PANAMA | 9 | 2 | Ma | 2018-02-27 | 8:00 | 2018-03-02 | 18:00 | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical
AMM | 10 | 3 | Mi | 2018-03-07 | 8:00 | 2018-03-08 | 17:00 | Linea Moyuta - Ahuachapan
AMM | 10 | 5 | V | 2018-03-09 | 7:00 | 2018-03-15 | 16:00 | Subestación Panaluya, Bahías san Agustin, La Entrada y Medio
ENEE | 10 | 6 | S | 2018-03-10 | 8:00 | 2018-03-10 | 17:00 | L629 / La Entrada-Panaluya
ENEE | 10 | 7 | D | 2018-03-11 | 7:00 | 2018-03-11 | 17:00 | L623/ San Buena Ventura - La Entrada y B627
ENEE | 11 | 6 | S | 2018-03-17 | 7:00 | 2018-03-17 | 17:00 | Línea L609/San Buenaventura-Amarateca y B609
ENEE | 11 | 7 | D | 2018-03-18 | 7:00 | 2018-03-18 | 17:00 | L622/San Buenaventura-Cajón y B609
ENATREL | 12 | 7 | D | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 17:00 | PRADOS (GUASAULE) /L9040 LEON I - PRADOS (GUASAULE)
ENATREL | 12 | 7 | D | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 16:00 | LEON I/LNI L9040
UT | 14 | 7 | D | 2018-04-08 | 7:00 | 2018-04-08 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
ENEE | 15 | 7 | D | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | L627/Agua Caliente-Sandino
ENATREL | 15 | 7 | D | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | SANDINO/SND-AGC L9090
ENATREL | 17 | 7 | D | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 17:00 | AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) /L9030 AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS)
CRI | 17 | 1 | L | 2018-04-23 | 7:00 | 2018-04-26 | 17:00 | LT230kV Rio Claro Dominical
PANAMA | 18 | 1 | L | 2018-04-30 | 7:00 | 2018-05-06 | 18:00 | Línea (230)\ 230-10\ Río Claro - Progeso
UT | 18 | 7 | D | 2018-05-06 | 9:00 | 2018-05-06 | 16:00 | Línea Ahuachapán - Moyuta 01
UT | 20 | 6 | S | 2018-05-19 | 7:00 | 2018-05-19 | 18:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 20 | 7 | D | 2018-05-20 | 7:00 | 2018-05-20 | 18:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)
ENEE | 21 | 6 | S | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | L637/Santa Lucía- Prados
ENEE | 21 | 6 | S | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
PANAMA | 22 | 1 | L | 2018-05-28 | 7:00 | 2018-06-03 | 18:00 | Línea (230)\ 230-21\ Cahuita - Changuinola
CRI | 24 | 1 | L | 2018-06-11 | 7:00 | 2018-06-13 | 17:00 | LT230kV Cañas Ticuantepe
UT | 25 | 7 | D | 2018-06-24 | 8:30 | 2018-06-24 | 16:30 | Línea 15 de Septiembre - Nacaome 01
CRI | 25 | 3 | Mi | 2018-06-20 | 6:00 | 2018-06-26 | 17:00 | LT230kV Río Claro Progreso
CRI | 29 | 2 | Ma | 2018-07-17 | 7:00 | 2018-07-18 | 15:00 | LT230kV Rio Claro Dominical
PANAMA | 29 | 2 | Ma | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-18 | 16:00 | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical
ENEE | 31 | 6 | S | 2018-08-04 | 8:00 | 2018-08-04 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
AMM | 36 | 1 | L | 2018-09-03 | 8:00 | 2018-09-04 | 17:00 | Linea Moyuta - Ahuachapan
CRI | 36 | 2 | Ma | 2018-09-04 | 7:00 | 2018-09-05 | 15:00 | LT230kV Cañas Ticuantepe
ENEE | 38 | 6 | S | 2018-09-22 | 7:00 | 2018-09-22 | 17:00 | L628/ Agua Caliente - 15 de septiembre y B625
ENEE | 38 | 7 | D | 2018-09-23 | 7:00 | 2018-09-23 | 17:00 | L627/Agua Caliente-Sandino y B624
CRI | 40 | 4 | J | 2018-10-04 | 6:00 | 2018-10-04 | 16:00 | LT230kV Liberia Amayo
UT | 41 | 7 | D | 2018-10-14 | 7:00 | 2018-10-14 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 42 | 7 | D | 2018-10-21 | 7:00 | 2018-10-21 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
CRI | 42 | 3 | Mi | 2018-10-17 | 7:00 | 2018-10-17 | 17:00 | LT230kV Cahuita Changuinola
UT | 43 | 6 | S | 2018-10-27 | 7:00 | 2018-10-27 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
CRI | 45 | 4 | J | 2018-11-08 | 7:00 | 2018-11-08 | 17:00 | LT230kV Liberia Amayo
CRI | 46 | 4 | J | 2018-11-15 | 7:00 | 2018-11-15 | 17:00 | LT230kV Liberia Amayo
AMM | 47 | 6 | S | 2018-11-24 | 7:00 | 2018-11-27 | 16:00 | Subestación Panaluya, Bahías San Agustin, La Entrada, Medio y Reactor
ENEE | 47 | 6 | S | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 17:00 | L629 / La Entrada-Panaluya
ENEE | 47 | 7 | D | 2018-11-25 | 7:00 | 2018-11-25 | 17:00 | L623/ San Buena Ventura - La Entrada
UT | 48 | 7 | D | 2018-12-02 | 7:00 | 2018-12-02 | 17:00 | Linea Ahuachapán-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 49 | 7 | D | 2018-12-09 | 7:00 | 2018-12-09 | 17:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)