## Consolidado
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2020
OS/OM SOLICITANTE | SOLMANT No. | SEMANA | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO/ DIARIO | EQUIPO/ INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | Pruebas o puesta en operación nueva instalacion a la RTR / Repotenciación instalaciones existentes | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS/OBSERVACIONES OS/OM | INTERCONEXIONES | SOLMANT Multiples | Seguridad Operativa | OBSERVACIONES-EOR
UT | 1 | 1 | 2020-01-05 | 9:00 | 2020-01-05 | 15:00 | CONTÍNUO | Nejapa, 37AT1 - 230/115/46 kV | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados al autotransformador No. 1 |  | Estará disponible el autotransformador 37AT2 para el suministro de la carga
ODS | 6 | 1 | 2020-01-03 | 8:00 | 2020-01-03 | 16:00 | CONTÍNUO | BVI-52B29 / Bellavista | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 7 | 1 | 2020-01-05 | 8:00 | 2020-01-05 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L25 y B556 / Agua Prieta, L525 / Choloma - Agua Prieta, L526 / Agua Prieta - San Pedro Sula Sur y L527 / Agua Prieta - San Pedro Sula Sur. | X |  |  | Visita 2 al equipo de subestaciones y Cambio de aislamiento en las líneas | DIL: Despeje de interruptor y línea
ENATREL | 1 | 1 | 2020-01-05 | 8:00 | 2020-01-05 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - ACAHUALINCA L8160 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 1 | 1 | 2020-01-01 | 7:00 | 2020-01-03 | 16:00 | DIARIO | L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 2 | 1 | 2020-01-01 | 7:00 | 2020-01-03 | 16:00 | DIARIO | L406 / Santa Fe - La Leona |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 3 | 1 | 2020-01-01 | 7:00 | 2020-01-03 | 16:00 | DIARIO | L409 / Suyapa - La Leona |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 4 | 1 | 2020-01-01 | 7:00 | 2020-01-03 | 16:00 | DIARIO | L420 / Suyapa - Lainez |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 5 | 1 | 2020-01-01 | 7:00 | 2020-01-03 | 16:00 | DIARIO | L421 / Santa Fe - Lainez |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
AMM | 1 | 2 | 2020-01-12 | 7:00 | 2020-01-12 | 17:00 | DIARIO | Subestación La Esperanza: Interruptor Campo Transformador de Potencia Banco , 230/138 kV | X |  |  | Pruebas de protecciones propias del banco de transformación y prueba de relevadores de protección. Limpieza de equipo de potencia | En subestación La Esperanza será necesario abrir interruptores y seccionadores de entrada y salida del banco de transformación 230/138 kV y será necesario aterrizar ambos extremos del banco de transformación
UT | 2 | 2 | 2020-01-12 | 7:00 | 2020-01-12 | 16:00 | CONTÍNUO | Nejapa, 37AT2 - 230/115/23 kV | X |  |  | Mantenimiento al cambiador de derivaciones bajo carga |  | Estará disponible el autotransformador 37AT1 para el suministro de la carga
UT | 3 | 2 | 2020-01-12 | 8:00 | 2020-01-12 | 15:00 | CONTÍNUO | Acajutla - Sonsonate 01 | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla | Será necesario eliminar el retorno de voltaje hacia la línea desde las instalaciones de SICEPASA
UT | 4 | 2 | 2020-01-12 | 8:00 | 2020-01-12 | 15:00 | CONTÍNUO | Acajutla - Sonsonate 02 | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla
UT | 5 | 2 | 2020-01-12 | 9:00 | 2020-01-12 | 16:00 | CONTÍNUO | San Miguel - Ozatlán | X |  |  | Cambio de aislamiento |  | Se realizará mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ozatlán
ODS | 8 | 2 | 2020-01-06 | 7:00 | 2020-01-10 | 16:00 | DIARIO | L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 9 | 2 | 2020-01-06 | 7:00 | 2020-01-10 | 16:00 | DIARIO | L556 / La Cañada - Miraflores |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 10 | 2 | 2020-01-06 | 7:00 | 2020-01-10 | 16:00 | DIARIO | L555 / La Cañada - Toncontín |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 11 | 2 | 2020-01-06 | 7:00 | 2020-01-10 | 16:00 | DIARIO | L554 / Santa Fe - Toncontín |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 12 | 2 | 2020-01-08 | 8:00 | 2020-01-08 | 16:00 | CONTÍNUO | 62U01 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 13 | 2 | 2020-01-11 | 8:00 | 2020-01-11 | 16:00 | CONTÍNUO | L507 / San Pedro Sula Sur-La Puerta | X |  |  | Corte de ramas de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 14 | 2 | 2020-01-12 | 8:00 | 2020-01-12 | 16:00 | CONTÍNUO | L531 / Villanueva - San Pedro Sula Sur | X |  |  | Visita 2 | DB: Despeje de la barra
ENATREL | 2 | 2 | 2020-01-08 | 8:00 | 2020-01-10 | 17:00 | DIARIO | MASAYA - L9130 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9130, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ENATREL | 3 | 2 | 2020-01-09 | 8:00 | 2020-01-10 | 16:00 | DIARIO | PERIODISTA - L8190 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 4 | 2 | 2020-01-12 | 8:00 | 2020-01-12 | 17:00 | DIARIO | BATAHOLA - EL PERIODISTA L8190 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CRI | 1 | 2 | 2020-01-08 08:00 | 43838.3333 | 2020-01-08 17:00 | 43838.7083 | CONTÍNUO | Enlace de barras Subestación Cariblanco 230 kV | X |  |  | Mantenimiento general y pruebas eléctricas | Apertura del interruptor de enlace de barras
CRI | 2 | 2 | 2020-01-09 07:00 | 43839.2917 | 2020-01-09 17:00 | 43839.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Barranca Garita | X |  |  | Reparación OPGW vano 49-50 | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 1 | 2 | 2020-01-06 | 9:00 | 2020-01-06 | 12:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T1 \ Pacora |  | X |  | Toma de Muestra de Aceite en Transformador SUT de Subestación Pacora |  | No hay afectación
PANAMA | 2 | 2 | 2020-01-07 | 9:00 | 2020-01-07 | 16:00 | CONTÍNUO | Equipos especiales |  | X |  | Inspección y Mantenimiento a Torre y Equipos Microondas (Extremo Cerro Jefe - Extremo Planta de Pacora) |  | Se pueden ver afectadas las comunicaciones
PANAMA | 3 | 2 | 2020-01-11 | 8:00 | 2020-01-11 | 16:00 | CONTÍNUO | Equipos especiales |  | X |  | Trabajos de Mantenimiento a las Bases de las Torres 1, 2, 3, 4 y 136A (Asociadas a la Línea 230-1A y 230-1B) |  | NO se requiere las Líneas abiertas
UT | 6 | 3 | 2020-01-19 | 9:00 | 2020-01-19 | 15:00 | CONTÍNUO | 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 7 | 3 | 2020-01-19 | 10:00 | 2020-01-19 | 12:00 | CONTÍNUO | Soyapango - Nejapa | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa
UT | 8 | 3 | 2020-01-19 | 12:00 | 2020-01-19 | 14:00 | CONTÍNUO | Nejapa - San Martín | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa
ODS | 15 | 3 | 2020-01-13 | 8:00 | 2020-01-14 | 16:00 | CONTÍNUO | L510 / Bermejo-Bellavista | X |  |  | Corte de ramas de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 16 | 3 | 2020-01-13 | 7:00 | 2020-01-17 | 16:00 | DIARIO | L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 17 | 3 | 2020-01-13 | 7:00 | 2020-01-17 | 16:00 | DIARIO | L552 / Santa Fe - Suyapa |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 18 | 3 | 2020-01-13 | 7:00 | 2020-01-17 | 16:00 | DIARIO | L553 / Suyapa - Miraflores |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 19 | 3 | 2020-01-13 | 7:00 | 2020-01-17 | 16:00 | DIARIO | L614 / Suyapa - Cerro de Hula |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 20 | 3 | 2020-01-14 | 8:00 | 2020-01-14 | 16:00 | CONTÍNUO | 52E28 / Térmica Súlzer | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 21 | 3 | 2020-01-14 | 8:00 | 2020-01-14 | 16:00 | CONTÍNUO | 62U04 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 22 | 3 | 2020-01-15 | 8:00 | 2020-01-15 | 16:00 | CONTÍNUO | L508 / Bermejo-Circunvalación | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 23 | 3 | 2020-01-15 | 8:00 | 2020-01-15 | 16:00 | CONTÍNUO | 52E28 / Térmica Súlzer | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 24 | 3 | 2020-01-16 | 8:00 | 2020-01-16 | 16:00 | CONTÍNUO | L506 / La Puerta- San Pedro Sula Sur | X |  |  | Corte de ramas de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 25 | 3 | 2020-01-17 | 8:00 | 2020-01-17 | 16:00 | CONTÍNUO | L530 / San Pedro Sula Sur-Circunvalación | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 26 | 3 | 2020-01-18 | 8:00 | 2020-01-18 | 16:00 | CONTÍNUO | B503 / La Puerta | X |  |  | Visita 2 | DB: Despeje de la barra
ODS | 27 | 3 | 2020-01-18 | 6:00 | 2020-01-18 | 16:00 | CONTÍNUO | L406 / Santa Fe - La Leona | X |  |  | Visita 1 | DL: Despeje de la línea
ODS | 28 | 3 | 2020-01-19 | 8:00 | 2020-01-19 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L12 / Bermejo | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 29 | 3 | 2020-01-19 | 8:00 | 2020-01-19 | 16:00 | CONTÍNUO | 62U04 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 30 | 3 | 2020-01-19 | 6:00 | 2020-01-19 | 16:00 | CONTÍNUO | L409 / Suyapa - La Leona | X |  |  | Visita 1 | DI: Despeje de interruptor
ENATREL | 5 | 3 | 2020-01-13 | 8:00 | 2020-01-15 | 17:00 | DIARIO | SANDINO - L9130 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9130, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9045.
ENATREL | 6 | 3 | 2020-01-14 | 8:00 | 2020-01-15 | 16:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA - B9015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ENATREL | 7 | 3 | 2020-01-14 | 8:00 | 2020-01-15 | 16:00 | DIARIO | ACAHUALINCA - L8160 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 8 | 3 | 2020-01-15 | 8:00 | 2020-01-17 | 17:00 | DIARIO | MASAYA - L9190 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9190, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9045
ENATREL | 9 | 3 | 2020-01-16 | 8:00 | 2020-01-17 | 16:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA - L9110 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 10 | 3 | 2020-01-16 | 8:00 | 2020-01-17 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES - L8160 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 11 | 3 | 2020-01-19 | 8:00 | 2020-01-19 | 17:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA - SANDINO L9110 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ENATREL | 12 | 3 | 2020-01-19 | 8:00 | 2020-01-19 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA - ACAHUALINCA L8250 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CRI | 3 | 3 | 2020-01-13 08:00 | 43843.3333 | 2020-01-19 17:00 | 43849.7083 | CONTÍNUO | Subestación La Caja Autotransformador #2 | X |  |  | Traslado para construcción cimientos, para colocación de equipo nuevo ya que el actual cumplió su vida útil. | Apertura del interruptor de alta y baja del autotransformador |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 9 | 4 | 2020-01-26 | 8:00 | 2020-01-26 | 15:00 | CONTÍNUO | Guajoyo - Santa Ana | X |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 10 | 4 | 2020-01-26 | 8:00 | 2020-01-26 | 15:00 | CONTÍNUO | Ahuachapán - Santa Ana | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana
UT | 11 | 4 | 2020-01-26 | 8:00 | 2020-01-26 | 15:00 | CONTÍNUO | Santa Ana - Opico | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana
ODS | 31 | 4 | 2020-01-20 | 8:00 | 2020-01-20 | 16:00 | CONTÍNUO | L505 / San Pedro Sula Sur-La Puerta | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 32 | 4 | 2020-01-20 | 7:00 | 2020-01-24 | 16:00 | DIARIO | L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 33 | 4 | 2020-01-20 | 7:00 | 2020-01-24 | 16:00 | DIARIO | L557 / Amarateca - Santa Fe |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 34 | 4 | 2020-01-22 | 8:00 | 2020-01-22 | 16:00 | CONTÍNUO | 62U03 /Cajón | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 35 | 4 | 2020-01-25 | 8:00 | 2020-01-25 | 16:00 | CONTÍNUO | L528 / San Pedro Sur-Santa Marta | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 36 | 4 | 2020-01-26 | 8:00 | 2020-01-26 | 16:00 | CONTÍNUO | B509 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | DB: Despeje de la barra
ODS | 37 | 4 | 2020-01-26 | 8:00 | 2020-01-26 | 16:00 | CONTÍNUO | L529 / Progreso-Santa Marta | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 38 | 4 | 2020-01-26 | 6:00 | 2020-01-26 | 16:00 | CONTÍNUO | L421 / Santa Fe - Lainez | X |  |  | Visita 1 | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 13 | 4 | 2020-01-20 | 8:00 | 2020-01-22 | 17:00 | DIARIO | PERIODISTA - L8260 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 14 | 4 | 2020-01-21 | 8:00 | 2020-01-22 | 16:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA - L9120 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 15 | 4 | 2020-01-26 | 8:00 | 2020-01-26 | 17:00 | DIARIO | SANDINO - LEON I L9010 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CRI | 4 | 4 | 2020-01-21 06:00 | 43851.25 | 2020-02-09 17:30 | 43870.7292 | CONTÍNUO | LT230kV Pirrís Tarbaca | X |  | X | Conexión de la nueva línea Tarbaca El Este, y conexión de colas desde la T55 de la nueva derivación a la nueva subestación Higuito. | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 4 | 4 | 2020-01-20 | 7:00 | 2020-01-26 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-14B \ San Bartolo - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 5 | 4 | 2020-01-20 | 7:00 | 2020-01-24 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Caldera | X |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
PANAMA | 6 | 4 | 2020-01-26 | 8:00 | 2020-01-26 | 15:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T1 \ Panamá | X |  |  | Prueba a las protecciones asociadas al T1. Prueba de disparos y bloqueos.
UT | 12 | 5 | 2020-02-02 | 8:00 | 2020-02-02 | 10:00 | CONTÍNUO | San Antonio Abad - Nejapa | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa
UT | 13 | 5 | 2020-02-02 | 10:00 | 2020-02-02 | 12:00 | CONTÍNUO | Nejapa - San Matías | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa
UT | 14 | 5 | 2020-02-02 | 12:00 | 2020-02-02 | 14:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa
UT | 15 | 5 | 2020-02-02 | 14:00 | 2020-02-02 | 16:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa
ODS | 39 | 5 | 2020-01-27 | 8:00 | 2020-01-27 | 16:00 | CONTÍNUO | B510 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | DB: Despeje de la barra
ODS | 40 | 5 | 2020-01-27 | 8:00 | 2020-01-27 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L12 / Suyapa | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 41 | 5 | 2020-01-27 | 13:00 | 2020-01-27 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E12 /Suyapa | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 42 | 5 | 2020-01-28 | 8:00 | 2020-01-31 | 16:00 | CONTÍNUO | L509 / Bermejo-San Pedro sula Sur | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 43 | 5 | 2020-01-28 | 8:00 | 2020-01-28 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L13 / Suyapa | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 44 | 5 | 2020-01-28 | 13:00 | 2020-01-28 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E13 / Suyapa | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 45 | 5 | 2020-01-29 | 8:00 | 2020-01-29 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L14 / Suyapa | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 46 | 5 | 2020-01-29 | 13:00 | 2020-01-29 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E14 / Suyapa | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 47 | 5 | 2020-01-30 | 6:00 | 2020-01-30 | 16:00 | CONTÍNUO | L554 / Santa Fe - Toncontín | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 48 | 5 | 2020-01-30 | 8:00 | 2020-01-30 | 12:00 | CONTÍNUO | 62T11 / Suyapa | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 49 | 5 | 2020-01-30 | 13:00 | 2020-01-30 | 17:00 | CONTÍNUO | 62T12 / Suyapa | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 50 | 5 | 2020-01-31 | 8:00 | 2020-01-31 | 16:00 | CONTÍNUO | 62T13 / Suyapa | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 51 | 5 | 2020-02-01 | 6:00 | 2020-02-01 | 16:00 | CONTÍNUO | L608 / Cajón - Amarateca | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 52 | 5 | 2020-02-02 | 8:00 | 2020-02-02 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L03 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 53 | 5 | 2020-02-02 | 6:00 | 2020-02-02 | 16:00 | CONTÍNUO | L622 / San Buenaventura - Cajón | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 16 | 5 | 2020-01-27 | 8:00 | 2020-01-29 | 17:00 | DIARIO | PORTEZUELO - L8030 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 17 | 5 | 2020-01-28 | 8:00 | 2020-01-29 | 17:00 | DIARIO | MASAYA - L8110 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 18 | 5 | 2020-01-28 | 8:00 | 2020-01-29 | 16:00 | DIARIO | EL VIEJO - L8060 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 19 | 5 | 2020-01-29 | 8:00 | 2020-01-31 | 17:00 | DIARIO | CHINANDEGA - L8400 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 20 | 5 | 2020-01-30 | 8:00 | 2020-01-31 | 17:00 | DIARIO | PORTEZUELO - L8230 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
PANAMA | 7 | 5 | 2020-01-27 | 7:00 | 2020-02-02 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-15B \ San Bartolo - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 8 | 5 | 2020-01-27 | 7:00 | 2020-02-02 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Boquerón III | X |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 9 | 5 | 2020-02-01 | 6:00 | 2020-02-14 | 16:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Los Mantenimientos, disminuyen las probabilidades de los riesgos por eventos en lineas contaminadas |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 10 | 5 | 2020-02-02 | 7:00 | 2020-02-02 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Panamá II | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
AMM | 2 | 6 | 2020-02-05 | 7:00 | 2020-02-05 | 18:00 | DIARIO | LT Pacífico - Aguacapa 230 kV | X |  |  | SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa
AMM | 3 | 6 | 2020-02-07 | 7:00 | 2020-02-07 | 18:00 | DIARIO | LT Pacífico - San Joaquín 230 kV | X |  |  | SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE San Joaquín
AMM | 4 | 6 | 2020-02-09 | 7:00 | 2020-02-09 | 16:00 | DIARIO | Subestación La Esperanza, LT Los Brillantes | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
UT | 16 | 6 | 2020-02-09 | 9:00 | 2020-02-09 | 16:00 | CONTÍNUO | Tecoluca - Ozatlán | X |  |  | Cambio de aislamiento |  | Se realizará mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ozatlán
UT | 17 | 6 | 2020-02-09 | 9:30 | 2020-02-09 | 15:30 | CONTÍNUO | San Martín - Santo Tomás | X |  |  | Cambio de aislamiento
ODS | 54 | 6 | 2020-02-03 | 7:00 | 2020-02-07 | 16:00 | DIARIO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 55 | 6 | 2020-02-03 | 7:00 | 2020-02-07 | 16:00 | DIARIO | L553 / Suyapa - Miraflores |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 56 | 6 | 2020-02-04 | 8:00 | 2020-02-04 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L27 / San Pedro Sula Sur | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 57 | 6 | 2020-02-04 | 8:00 | 2020-02-04 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L12 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 58 | 6 | 2020-02-04 | 13:00 | 2020-02-04 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E12 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 59 | 6 | 2020-02-05 | 8:00 | 2020-02-05 | 16:00 | CONTÍNUO | 62U02 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 60 | 6 | 2020-02-05 | 8:00 | 2020-02-05 | 12:00 | CONTÍNUO | 62T05 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 61 | 6 | 2020-02-05 | 13:00 | 2020-02-05 | 17:00 | CONTÍNUO | 62T06 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 62 | 6 | 2020-02-06 | 8:00 | 2020-02-06 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L05 / San Pedro Sula Sur | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 63 | 6 | 2020-02-06 | 8:00 | 2020-02-06 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L13 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 64 | 6 | 2020-02-06 | 13:00 | 2020-02-06 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E13 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 65 | 6 | 2020-02-07 | 8:00 | 2020-02-07 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L30 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 66 | 6 | 2020-02-07 | 13:00 | 2020-02-07 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E30 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 67 | 6 | 2020-02-09 | 8:00 | 2020-02-09 | 16:00 | CONTÍNUO | L501 / Cañaveral - Rio Lindo | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 68 | 6 | 2020-02-09 | 6:00 | 2020-02-09 | 16:00 | CONTÍNUO | 42L20 / Suyapa | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 69 | 6 | 2020-02-09 | 6:00 | 2020-02-09 | 16:00 | CONTÍNUO | 42L20 / Lainez | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 70 | 6 | 2020-02-09 | 6:00 | 2020-02-09 | 16:00 | CONTÍNUO | L420 / Suyapa - Lainez | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 21 | 6 | 2020-02-03 | 8:00 | 2020-02-05 | 17:00 | DIARIO | ACAHUALINCA - L8250 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 22 | 6 | 2020-02-03 | 8:00 | 2020-02-07 | 17:00 | DIARIO | SEBACO - L8130 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 23 | 6 | 2020-02-03 | 8:00 | 2020-02-04 | 17:00 | DIARIO | MALPAISILLO II - L8520 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 24 | 6 | 2020-02-04 | 8:00 | 2020-02-05 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA - B8015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ENATREL | 25 | 6 | 2020-02-04 | 8:00 | 2020-02-05 | 17:00 | DIARIO | ALTAMIRA - L8200 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 26 | 6 | 2020-02-05 | 8:00 | 2020-02-06 | 17:00 | DIARIO | MASAYA - L8310 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 27 | 6 | 2020-02-05 | 8:00 | 2020-02-07 | 17:00 | DIARIO | MALPAISILLO II - L8510 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 28 | 6 | 2020-02-06 | 8:00 | 2020-02-07 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA - L8210 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
PANAMA | 11 | 6 | 2020-02-03 | 7:00 | 2020-02-09 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-15 \ Caldera - Mata De Nance | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 12 | 6 | 2020-02-03 | 8:00 | 2020-02-04 | 17:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-44 \ Baitún - Bajo de Mina | X |  |  | Pruebas al T3 de la SE Baitún, mantenimiento a la líneas de 115 kv y limpieza de la SE Bajo de Mina
PANAMA | 13 | 6 | 2020-02-03 | 6:00 | 2020-02-09 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3B \ El Higo - Chorrera | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-3B abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 14 | 6 | 2020-02-03 | 7:00 | 2020-02-04 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra A \ Progreso | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
PANAMA | 15 | 6 | 2020-02-03 | 7:00 | 2020-02-04 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Progreso | X |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
PANAMA | 16 | 6 | 2020-02-04 | 4:00 | 2020-02-04 | 7:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion primaria para reemplazo. En SE Bayano
PANAMA | 17 | 6 | 2020-02-04 | 7:00 | 2020-02-09 | 8:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre |  | X |  | Reemplazo de proteccion primaria. Trabajos de desmontaje y montaje. Cableado. En SE Bayano
PANAMA | 18 | 6 | 2020-02-05 | 18:00 | 2020-02-05 | 22:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ Barra A \ Veladero | X |  |  | Prueba a las protecciones asociadas a la Barra A de 230 KV. Pruebas de disparo y bloqueo
PANAMA | 19 | 6 | 2020-02-05 | 22:00 | 2020-02-06 | 2:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ Barra B \ Veladero | X |  |  | Prueba a las protecciones asociadas a la Barra B de 230 KV. Pruebas de disparo y bloqueo
PANAMA | 20 | 6 | 2020-02-09 | 8:00 | 2020-02-09 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Puesta en servicio de proteccion primaria Bayano. Pruebas de disparo y recierre.
PANAMA | 21 | 6 | 2020-02-09 | 7:00 | 2020-02-09 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T2 \ Panamá II | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
AMM | 5 | 7 | 2020-02-10 | 7:00 | 2020-02-10 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Este, LT Guatemala Norte I | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 6 | 7 | 2020-02-11 | 7:00 | 2020-02-11 | 16:00 | DIARIO | Escuintla - Alborada 230kV circuito 1 | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 7 | 7 | 2020-02-12 | 7:00 | 2020-02-12 | 16:00 | DIARIO | Escuintla - Alborada 230kV circuito 2 | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 8 | 7 | 2020-02-14 | 7:00 | 2020-02-14 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Este, LT Guatemala Sur II | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 9 | 7 | 2020-02-16 | 7:00 | 2020-02-16 | 17:00 | DIARIO | Subestación Los Brillantes, LT Palo Gordo | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
UT | 18 | 7 | 2020-02-16 | 9:00 | 2020-02-16 | 15:00 | CONTÍNUO | San Antonio Abad - Talnique | X |  |  | Cambio de aislamiento
ODS | 71 | 7 | 2020-02-10 | 7:00 | 2020-02-14 | 16:00 | DIARIO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 72 | 7 | 2020-02-11 | 8:00 | 2020-02-11 | 16:00 | CONTÍNUO | SPS-52E27 / San Pedro Sula Sur | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 73 | 7 | 2020-02-11 | 6:00 | 2020-02-11 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L33 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 74 | 7 | 2020-02-11 | 6:00 | 2020-02-11 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L31 /Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 75 | 7 | 2020-02-12 | 8:00 | 2020-02-12 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L03 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 76 | 7 | 2020-02-12 | 8:00 | 2020-02-12 | 12:00 | CONTÍNUO | 62E31 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 77 | 7 | 2020-02-12 | 13:00 | 2020-02-12 | 17:00 | CONTÍNUO | 62L32 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 78 | 7 | 2020-02-13 | 8:00 | 2020-02-13 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L07 / San Pedro Sula Sur | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 79 | 7 | 2020-02-13 | 8:00 | 2020-02-13 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L08 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 80 | 7 | 2020-02-13 | 13:00 | 2020-02-13 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E09 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 81 | 7 | 2020-02-14 | 6:00 | 2020-02-14 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L09 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 82 | 7 | 2020-02-14 | 6:00 | 2020-02-14 | 16:00 | CONTÍNUO | 52B41 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 83 | 7 | 2020-02-15 | 6:00 | 2020-02-15 | 16:00 | CONTÍNUO | L552 / Suyapa - Santa Fe | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 84 | 7 | 2020-02-15 | 6:00 | 2020-02-15 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L52 /Suyapa | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 85 | 7 | 2020-02-15 | 6:00 | 2020-02-15 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L52 / Santa Fe | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 86 | 7 | 2020-02-15 | 8:00 | 2020-02-15 | 16:00 | CONTÍNUO | L502 / Río Lindo-Caracol | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 87 | 7 | 2020-02-16 | 8:00 | 2020-02-16 | 16:00 | CONTÍNUO | L524 / Progreso-Circunvalación | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 88 | 7 | 2020-02-16 | 6:00 | 2020-02-16 | 16:00 | CONTÍNUO | L556 / La Cañada - Miraflores | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 29 | 7 | 2020-02-10 | 8:00 | 2020-02-14 | 17:00 | DIARIO | SEBACO - L8010 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 30 | 7 | 2020-02-11 | 8:00 | 2020-02-12 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA - L8020 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 31 | 7 | 2020-02-11 | 8:00 | 2020-02-12 | 16:00 | DIARIO | MASAYA - L9060 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9055.
ENATREL | 32 | 7 | 2020-02-13 | 8:00 | 2020-02-14 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA - L8100 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 33 | 7 | 2020-02-16 | 8:00 | 2020-02-16 | 17:00 | DIARIO | ALTAMIRA - ORIENTAL L8200 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CRI | 5 | 7 | 2020-02-10 07:00 | 43871.2917 | 2020-02-12 18:00 | 43873.75 | DIARIO | LT230kV Parrita Palmar | X |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 22 | 7 | 2020-02-10 | 7:00 | 2020-02-16 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-16 \ Caldera - Mata De Nance | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 23 | 7 | 2020-02-10 | 6:00 | 2020-02-16 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4B \ El Higo - Chorrera | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-4B abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 24 | 7 | 2020-02-11 | 4:00 | 2020-02-11 | 7:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion secundaria para reemplazo. En SE Bayano
PANAMA | 25 | 7 | 2020-02-11 | 7:00 | 2020-02-16 | 8:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre |  | X |  | Reemplazo de proteccion secundaria. Trabajos de desmontaje y montaje. Cableado. En SE Bayano
PANAMA | 26 | 7 | 2020-02-15 | 6:00 | 2020-02-29 | 16:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-4B \ Cemento Panamá - Las Minas 2 | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Los Mantenimientos, disminuyen las probabilidades de los riesgos por eventos en lineas contaminadas |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 27 | 7 | 2020-02-15 | 0:00 | 2020-02-21 | 0:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra A \ Dominical | X |  |  | Mantenimiento de la línea 230-33 Barra A SE Dominical | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 28 | 7 | 2020-02-15 | 0:00 | 2020-02-21 | 0:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T1 \ Primavera | X |  |  | Mantenimiento Subestación Primavera | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 29 | 7 | 2020-02-16 | 8:00 | 2020-02-16 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Puesta en servicio de proteccion secundaria Bayano. Pruebas de disparo y recierre.
PANAMA | 30 | 7 | 2020-02-16 | 7:00 | 2020-02-16 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Chorrera | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
AMM | 10 | 8 | 2020-02-19 | 7:00 | 2020-02-19 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Este, LT Guatemala Norte II | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 11 | 8 | 2020-02-23 | 7:00 | 2020-02-23 | 16:00 | DIARIO | Subestación Alborada, LT Pacifico | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
AMM | 12 | 8 | 2020-02-23 | 7:00 | 2020-02-23 | 17:00 | DIARIO | Subestación Los Brillantes: Interruptor Campo Reactores 400kV | X |  |  | Pruebas de protecciones propias del reactor, y prueba de relevadores de protección. Limpieza de Bushings de entrada y salida GIS. Protocolo de pruebas eléctricas a todas las fases de los Reactores de 400 Kv. Protocolo de pruebas a Relevador.
ODS | 89 | 8 | 2020-02-17 | 7:00 | 2020-02-21 | 16:00 | DIARIO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 90 | 8 | 2020-02-17 | 6:00 | 2020-02-17 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L58 / Comayagua | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 91 | 8 | 2020-02-17 | 6:00 | 2020-02-17 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L51 / Comayagua | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 92 | 8 | 2020-02-18 | 8:00 | 2020-02-18 | 12:00 | CONTÍNUO | 52B42 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 93 | 8 | 2020-02-18 | 13:00 | 2020-02-18 | 17:00 | CONTÍNUO | 52B43 / Amarateca | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 94 | 8 | 2020-02-19 | 8:00 | 2020-02-20 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L22 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 95 | 8 | 2020-02-19 | 8:00 | 2020-02-19 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L30 / Toncontín | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 96 | 8 | 2020-02-19 | 13:00 | 2020-02-19 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E30 / Toncontín | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 97 | 8 | 2020-02-20 | 8:00 | 2020-02-20 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L31 / Toncontín | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 98 | 8 | 2020-02-20 | 13:00 | 2020-02-20 | 17:00 | CONTÍNUO | 62L11 / Toncontín | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 99 | 8 | 2020-02-21 | 8:00 | 2020-02-21 | 12:00 | CONTÍNUO | 62E10 / Toncontín | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 100 | 8 | 2020-02-21 | 13:00 | 2020-02-21 | 17:00 | CONTÍNUO | 62L10 / Toncontín | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 101 | 8 | 2020-02-23 | 8:00 | 2020-02-23 | 16:00 | CONTÍNUO | L524 / Progreso-Circunvalación | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 34 | 8 | 2020-02-17 | 8:00 | 2020-02-21 | 17:00 | DIARIO | SEBACO - L8560 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 35 | 8 | 2020-02-19 | 8:00 | 2020-02-21 | 17:00 | DIARIO | CHINANDEGA - L8300 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 36 | 8 | 2020-02-19 | 8:00 | 2020-02-20 | 17:00 | DIARIO | MASAYA - L8090 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 37 | 8 | 2020-02-22 | 8:00 | 2020-02-22 | 17:00 | DIARIO | ORIENTAL - TIPITAPA L8210 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ENATREL | 38 | 8 | 2020-02-23 | 8:00 | 2020-02-23 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - MASAYA L9060 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
PANAMA | 31 | 8 | 2020-02-17 | 8:00 | 2020-02-21 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-27 \ Baitún - Progeso | X |  |  | Mantenimiento preventivo a LT (reemplazo de aisladores y apriete de puntos calientes)
PANAMA | 32 | 8 | 2020-02-17 | 6:00 | 2020-02-23 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3B \ El Higo - Chorrera | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-3B abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 33 | 8 | 2020-02-17 | 7:00 | 2020-02-18 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) \ Barra A \ Mata De Nance | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.
PANAMA | 34 | 8 | 2020-02-21 | 7:00 | 2020-02-23 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-25A \ Dominical - Veladero | X |  |  | VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.
PANAMA | 35 | 8 | 2020-02-19 | 7:00 | 2020-02-20 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra A \ Mata De Nance | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
PANAMA | 36 | 8 | 2020-02-21 | 7:00 | 2020-02-21 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Mata De Nance | X |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
PANAMA | 37 | 8 | 2020-02-21 | 7:00 | 2020-02-23 | 16:00 | DIARIO | Barra (230) \ Veladero \ Veladero | X |  |  | LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE LA NAVE 10 SIEPAC EN VELADERO.
AMM | 13 | 9 | 2020-02-24 | 7:00 | 2020-02-24 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Este, LT Guatemala Sur I | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 14 | 9 | 2020-02-26 | 7:00 | 2020-02-26 | 18:00 | DIARIO | LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 1 | X |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa
AMM | 15 | 9 | 2020-02-27 | 7:00 | 2020-02-27 | 18:00 | DIARIO | LT La Vega II - Moyuta 230 KV | X |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Moyuta
AMM | 16 | 9 | 2020-02-28 | 7:00 | 2020-02-28 | 18:00 | DIARIO | LT La Vega II - San Antonio 230 KV | X |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE San Antonio.
AMM | 17 | 9 | 2020-02-29 | 7:00 | 2020-02-29 | 18:00 | DIARIO | LT La Vega II - Ahuachapán 230 KV | X |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Ahuachapán |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 18 | 9 | 2020-03-01 | 7:00 | 2020-03-01 | 16:00 | DIARIO | Subestación Escuintla , LT Siquinalá | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
UT | 19 | 9 | 2020-03-01 | 9:00 | 2020-03-01 | 16:00 | CONTÍNUO | Opico - Sonsonate | X |  |  | Cambio de aislamiento
ODS | 102 | 9 | 2020-02-24 | 7:00 | 2020-02-28 | 16:00 | DIARIO | L406 / Santa Fe - La Leona |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 103 | 9 | 2020-02-24 | 7:00 | 2020-02-28 | 16:00 | DIARIO | L409 Suyapa - La Leona |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 104 | 9 | 2020-02-24 | 7:00 | 2020-02-28 | 16:00 | DIARIO | L420 / Suyapa - Lainez |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 105 | 9 | 2020-02-24 | 7:00 | 2020-02-28 | 16:00 | DIARIO | L421 / Santa Fe - Lainez |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 106 | 9 | 2020-02-24 | 7:00 | 2020-02-28 | 16:00 | DIARIO | L551 Comayagua - Piedras Azules |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 107 | 9 | 2020-02-24 | 7:00 | 2020-02-28 | 16:00 | DIARIO | L635 / Santa Lucía -El Bijagual |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 108 | 9 | 2020-02-24 | 8:00 | 2020-02-24 | 16:00 | CONTÍNUO | L513 / Choloma-Térmica Sulzer | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 109 | 9 | 2020-02-25 | 8:00 | 2020-02-25 | 16:00 | CONTÍNUO | L563 / Rio Nance-Bijao | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 110 | 9 | 2020-02-26 | 8:00 | 2020-02-26 | 16:00 | CONTÍNUO | L564 / Bijao-Térmica Sulzer | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 111 | 9 | 2020-02-26 | 8:00 | 2020-02-26 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L14 / Cerro de Hula | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 112 | 9 | 2020-02-26 | 13:00 | 2020-02-26 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E30 / Cerro de Hula | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 113 | 9 | 2020-02-27 | 8:00 | 2020-02-27 | 16:00 | CONTÍNUO | L562 / Merendón-Rio Nance | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 114 | 9 | 2020-02-27 | 8:00 | 2020-02-27 | 12:00 | CONTÍNUO | 62T30 / Cerro de Hula | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 115 | 9 | 2020-02-27 | 13:00 | 2020-02-27 | 17:00 | CONTÍNUO | 62L19 / Cerro de Hula | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 116 | 9 | 2020-02-28 | 8:00 | 2020-02-28 | 12:00 | CONTÍNUO | 62E44 / Cerro de Hula | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 117 | 9 | 2020-02-28 | 13:00 | 2020-02-28 | 17:00 | CONTÍNUO | 62T44 / Cerro de Hula | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 118 | 9 | 2020-02-29 | 8:00 | 2020-02-29 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L31 / Villanueva, L531 / Villanueva - San Pedro Sula Sur | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 119 | 9 | 2020-02-29 | 6:00 | 2020-02-29 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L53 / La Cañada | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 120 | 9 | 2020-03-01 | 8:00 | 2020-03-01 | 16:00 | CONTÍNUO | L514 / Bermejo-Merendón | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 121 | 9 | 2020-03-01 | 8:00 | 2020-03-01 | 16:00 | CONTÍNUO | L602 / La Vegona-Progreso | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 122 | 9 | 2020-03-01 | 6:00 | 2020-03-01 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L55 / Toncontín | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 123 | 9 | 2020-03-01 | 6:00 | 2020-03-01 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L55 / La Cañada | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ENATREL | 39 | 9 | 2020-02-24 | 8:00 | 2020-02-26 | 17:00 | DIARIO | TIPITAPA - L8090 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 40 | 9 | 2020-02-24 | 8:00 | 2020-02-28 | 17:00 | DIARIO | SEBACO - L8150 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 41 | 9 | 2020-02-24 | 8:00 | 2020-02-26 | 17:00 | DIARIO | CHINANDEGA - L8410 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 42 | 9 | 2020-02-25 | 8:00 | 2020-02-26 | 16:00 | DIARIO | SEBACO - L8130 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 43 | 9 | 2020-02-26 | 8:00 | 2020-02-27 | 16:00 | DIARIO | ACAHUALINCA - B8015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
PANAMA | 38 | 9 | 2020-02-24 | 8:00 | 2020-02-28 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-28A \ Portón (Bajo Frío) - Progreso | X |  |  | Mantenimiento preventivo a LT (reemplazo de aisladores y apriete de puntos calientes)
PANAMA | 39 | 9 | 2020-02-24 | 6:00 | 2020-03-01 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4B \ El Higo - Chorrera | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-4B abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 40 | 9 | 2020-02-24 | 7:00 | 2020-03-01 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-5A \ Veladero - Llano Sanchez | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 41 | 9 | 2020-02-24 | 7:00 | 2020-02-25 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) \ Barra B \ Mata De Nance | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.
PANAMA | 42 | 9 | 2020-02-26 | 7:00 | 2020-02-27 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra B \ Mata De Nance | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
PANAMA | 43 | 9 | 2020-02-28 | 6:00 | 2020-02-28 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones | X |  |  | Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
PANAMA | 44 | 9 | 2020-02-28 | 7:00 | 2020-02-28 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 \ Mata De Nance | X |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
PANAMA | 45 | 9 | 2020-03-01 | 6:00 | 2020-03-01 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones | X |  |  | Limpieza de aisladores de linea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
AMM | 19 | 10 | 2020-03-07 | 7:00 | 2020-03-08 | 18:00 | DIARIO | Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La Vega 2 | X |  |  | Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, re apriete de conexiones alta tensión, mantenimiento de paneles, pruebas predictivas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores e interruptor
ODS | 124 | 10 | 2020-03-02 | 7:00 | 2020-03-06 | 16:00 | DIARIO | L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 125 | 10 | 2020-03-02 | 7:00 | 2020-03-06 | 16:00 | DIARIO | L617 / Prados - León |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 126 | 10 | 2020-03-03 | 8:00 | 2020-03-03 | 16:00 | CONTÍNUO | B526 / Térmica Súlzer | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 127 | 10 | 2020-03-03 | 6:00 | 2020-03-03 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L53 / Suyapa | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 128 | 10 | 2020-03-04 | 8:00 | 2020-03-04 | 16:00 | CONTÍNUO | 42B04,42B15, 46L04 / Térmica Alsthom, L404 / Bermejo - Térmica Alsthom | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 129 | 10 | 2020-03-05 | 8:00 | 2020-03-05 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L23 / San Pedro Sula Sur | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 130 | 10 | 2020-03-05 | 6:00 | 2020-03-05 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L54 / Toncontín | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 131 | 10 | 2020-03-07 | 7:00 | 2020-03-07 | 17:00 | CONTÍNUO | L609/ San Buenaventura-Amarateca y barra B609 / San Buenaventura | X |  |  | Cambio de herrajes, limpieza de aisladores, pruebas a TPs de línea y ajustes en la seccionadora de línea 61L09 | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos
ODS | 132 | 10 | 2020-03-08 | 8:00 | 2020-03-08 | 16:00 | CONTÍNUO | T604 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | DTB: Despeje de transformador y Barra
ODS | 133 | 10 | 2020-03-08 | 7:00 | 2020-03-08 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea L623/San Buenaventura-La Entrada y barra B627 | X |  |  | Cambio de herrajes, limpieza de aisladores, pruebas a TPs de línea y ajustes en la seccionadora de línea 61L23 | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos
ENATREL | 44 | 10 | 2020-03-02 | 8:00 | 2020-03-08 | 17:00 | DIARIO | PLANTA CARLOS FONSECA - L8010 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 45 | 10 | 2020-03-03 | 8:00 | 2020-03-04 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES - L8170 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 46 | 10 | 2020-03-05 | 8:00 | 2020-03-06 | 16:00 | DIARIO | BATAHOLA - L8190 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
PANAMA | 46 | 10 | 2020-03-02 | 8:00 | 2020-03-06 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-28B \ Baitún - Portón | X |  |  | Mantenimiento preventivo a LT (reemplazo de aisladores y apriete de puntos calientes)
PANAMA | 47 | 10 | 2020-03-02 | 7:00 | 2020-03-03 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) \ Mata De Nance \ Mata De Nance | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Tramo de barra de 115kV entre los interruptores 11M12 y 11A12 hasta la cuchilla motorizada 11T3.
PANAMA | 48 | 10 | 2020-03-02 | 6:00 | 2020-03-08 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-1A abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 49 | 10 | 2020-03-03 | 7:00 | 2020-03-06 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-6B \ Bella Vista - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea.
PANAMA | 50 | 10 | 2020-03-03 | 4:00 | 2020-03-03 | 7:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-6C \ Mata De Nance - Veladero | X |  |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion primaria para reemplazo. En SE Veladero
PANAMA | 51 | 10 | 2020-03-03 | 7:00 | 2020-03-08 | 8:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-6C \ Mata De Nance - Veladero |  | X |  | Reemplazo de proteccion primaria. Trabajos de desmontaje y montaje. Cableado. En SE Veladero
PANAMA | 52 | 10 | 2020-03-03 | 8:00 | 2020-06-21 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-9A \ Boquerón III - Mata De Nance | X |  |  | Reemplazo de la LT 230kv-9A/9B y 230kV-10, según el contrato GG-101-2015 | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 53 | 10 | 2020-03-04 | 7:00 | 2020-03-05 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Mata De Nance \ Mata De Nance | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Tramo de barra de 230kV desde los interruptores 23B12y 23M12 hasta la cuchilla motorizada 23T3.
PANAMA | 54 | 10 | 2020-03-06 | 7:00 | 2020-03-06 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T3 \ Mata De Nance | X |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
PANAMA | 55 | 10 | 2020-03-07 | 6:00 | 2020-03-08 | 16:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Los Mantenimientos, disminuyen las probabilidades de los riesgos por eventos en lineas contaminadas
PANAMA | 56 | 10 | 2020-03-08 | 8:00 | 2020-03-08 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-6C \ Mata De Nance - Veladero | X |  |  | Puesta en servicio de proteccion primaria SE Vealdero. Pruebas de disparo y recierre.
AMM | 20 | 11 | 2020-03-10 | 7:00 | 2020-03-10 | 16:00 | DIARIO | Línea Guatemala Norte - Tac Tic 1 | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 21 | 11 | 2020-03-11 | 7:00 | 2020-03-11 | 16:00 | DIARIO | Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2 | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 22 | 11 | 2020-03-12 | 7:00 | 2020-03-12 | 16:00 | DIARIO | Subestación Tac Tic, LT Chixoy 2, Circuito I | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 23 | 11 | 2020-03-12 | 7:00 | 2020-03-13 | 18:00 | DIARIO | Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín | X |  |  | Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, re apriete de conexiones alta tensión, mantenimiento de paneles, pruebas predictivas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores e interruptor
AMM | 24 | 11 | 2020-03-13 | 7:00 | 2020-03-13 | 16:00 | DIARIO | Subestación Tac Tic, LT Chixoy 2, Circuito II | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 25 | 11 | 2020-03-14 | 7:00 | 2020-03-15 | 18:00 | DIARIO | Panaluya - San Agustín 230kV | X |  |  | Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, re apriete de conexiones alta tensión, mantenimiento de paneles, pruebas predictivas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores e interruptor | Deberá quedar desenergizada la línea Panaluya - La Entrada, a Morales y el Transformador 230/69 Kv. |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 26 | 11 | 2020-03-15 | 7:00 | 2020-03-15 | 16:00 | DIARIO | Subestación Moyuta, LT La Vega II | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
UT | 20 | 11 | 2020-03-15 | 8:00 | 2020-03-15 | 14:00 | CONTÍNUO | Nejapa - San Matías | X |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 21 | 11 | 2020-03-15 | 9:00 | 2020-03-15 | 15:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  |  | Cambio de aislamiento
ODS | 134 | 11 | 2020-03-09 | 7:00 | 2020-03-13 | 16:00 | DIARIO | L442 / Zamorano - Suyapa |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 135 | 11 | 2020-03-09 | 7:00 | 2020-03-13 | 16:00 | DIARIO | L637 / Santa Lucía - Prados |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 136 | 11 | 2020-03-09 | 7:00 | 2020-03-13 | 16:00 | DIARIO | L406 / Santa Fe - La Leona |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 137 | 11 | 2020-03-09 | 7:00 | 2020-03-09 | 17:00 | CONTÍNUO | L629 / La Entrada - Panaluya | X |  |  | Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ODS | 138 | 11 | 2020-03-10 | 7:00 | 2020-03-10 | 16:00 | DIARIO | 62L23 y TCs asociados / San Buenaventura |  | X |  | Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados
ODS | 139 | 11 | 2020-03-11 | 8:00 | 2020-03-11 | 16:00 | CONTÍNUO | 52B11 / Térmica Súlzer | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 140 | 11 | 2020-03-11 | 7:00 | 2020-03-11 | 16:00 | DIARIO | 62E22 y TCs asociados / San Buenaventura |  | X |  | Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados
ODS | 141 | 11 | 2020-03-12 | 7:00 | 2020-03-12 | 16:00 | DIARIO | 62L22 y TCs asociados / San Buenaventura |  | X |  | Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados
ODS | 142 | 11 | 2020-03-13 | 7:00 | 2020-03-13 | 16:00 | DIARIO | 62L09 y TCs asociados / San Buenaventura |  | X |  | Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados
ODS | 143 | 11 | 2020-03-14 | 7:00 | 2020-03-14 | 16:00 | DIARIO | 62E09 y TCs asociados / San Buenaventura |  | X |  | Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados
ODS | 144 | 11 | 2020-03-15 | 8:00 | 2020-03-15 | 16:00 | CONTÍNUO | L503 / Rio Lindo-Progreso | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 145 | 11 | 2020-03-15 | 6:00 | 2020-03-15 | 16:00 | CONTÍNUO | L409 / Suyapa - La Leona | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 146 | 11 | 2020-03-15 | 7:00 | 2020-03-15 | 17:00 | CONTÍNUO | L622 / San Buenaventura-Cajón y barra B609 / San Buenaventura | X |  |  | Cambio de herrajes, limpieza de aisladores, pruebas a TPs de línea y ajustes en la seccionadora de línea 61L22 | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos
ENATREL | 47 | 11 | 2020-03-09 | 8:00 | 2020-03-13 | 17:00 | DIARIO | PLANTA CARLOS FONSECA - L8010 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 48 | 11 | 2020-03-10 | 8:00 | 2020-03-11 | 16:00 | DIARIO | MASAYA - L9130 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9130, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ENATREL | 49 | 11 | 2020-03-12 | 8:00 | 2020-03-13 | 16:00 | DIARIO | MASAYA - L9080 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9080, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015.
CRI | 6 | 11 | 2020-03-09 08:00 | 43899.3333 | 2020-03-09 17:00 | 43899.7083 | CONTÍNUO | Subestación Tarbaca barra A 230 KV | X |  |  | Prueba de protección diferencial de barras | Apertura de los módulos asociados a la barra y en las subestaciones adyacentes
CRI | 7 | 11 | 2020-03-11 07:00 | 43901.2917 | 2020-03-11 13:00 | 43901.5417 | CONTÍNUO | Subestación Liberia barra B 230KV Paso por barra auxiliar | X |  |  | Trabajos de mantenimiento a los módulos asociados a la barra y pruebas a los TP de barra B del 230kV. | Paso de la transmisión de la barra principal a la barra auxiliar
PANAMA | 57 | 11 | 2020-03-09 | 7:00 | 2020-03-15 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20A \ Esperanza - Fortuna | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 58 | 11 | 2020-03-09 | 6:00 | 2020-03-15 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-2A abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 59 | 11 | 2020-03-09 | 7:00 | 2020-03-10 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra A \ Guasquitas | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
PANAMA | 60 | 11 | 2020-03-11 | 7:00 | 2020-03-12 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra B \ Guasquitas | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
PANAMA | 61 | 11 | 2020-03-14 | 6:00 | 2020-03-15 | 16:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-4B \ Cemento Panamá - Las Minas 2 | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Los Mantenimientos, disminuyen las probabilidades de los riesgos por eventos en lineas contaminadas
PANAMA | 62 | 11 | 2020-03-15 | 8:00 | 2020-03-15 | 14:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T1 \ Chorrera | X |  |  | Prueba a las protecciones asociadas al T1. Prueba de disparos y bloqueos.
AMM | 27 | 12 | 2020-03-16 | 7:00 | 2020-03-17 | 18:00 | DIARIO | Panaluya - La Entrada 230kV | X |  |  | Limpieza de aisladores de equipos, engrase a partes móviles, re apriete de conexiones alta tensión, mantenimiento de paneles, pruebas predictivas de Pararrayos, transformadores de medición, seccionadores e interruptor | Deberá quedar desenergizada la línea Panaluya - La Entrada, a Morales y el Transformador 230/69 Kv. |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 28 | 12 | 2020-03-19 | 7:00 | 2020-03-19 | 16:00 | DIARIO | Subestación Moyuta, LT Ahuachapán | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 29 | 12 | 2020-03-19 | 7:00 | 2020-03-19 | 16:00 | DIARIO | Subestación Moyuta, LT La Vega II | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 30 | 12 | 2020-03-20 | 7:00 | 2020-03-20 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Este, LT San Antonio El Sitio | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
AMM | 31 | 12 | 2020-03-21 | 7:00 | 2020-03-21 | 16:00 | DIARIO | Subestación Alborada, LT Guatemala Sur 2 | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 32 | 12 | 2020-03-22 | 7:00 | 2020-03-22 | 16:00 | DIARIO | Subestación Los Brillantes, LT 400 KV | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
UT | 22 | 12 | 2020-03-22 | 8:00 | 2020-03-22 | 16:00 | CONTÍNUO | San Antonio Abad - Nejapa | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio Abad
UT | 23 | 12 | 2020-03-22 | 8:00 | 2020-03-22 | 16:00 | CONTÍNUO | San Antonio Abad - Talnique | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio Abad
ODS | 147 | 12 | 2020-03-18 | 8:00 | 2020-03-18 | 16:00 | CONTÍNUO | 52E07 / San Pedro Sula Sur | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 148 | 12 | 2020-03-19 | 8:00 | 2020-03-19 | 16:00 | CONTÍNUO | L523 San Pedro Sula Sur-Naco | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 149 | 12 | 2020-03-21 | 6:00 | 2020-03-21 | 16:00 | CONTÍNUO | L608 / Amarateca - El Cajón | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 150 | 12 | 2020-03-22 | 8:00 | 2020-03-22 | 16:00 | CONTÍNUO | L512 / Bermejo-Choloma | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 151 | 12 | 2020-03-22 | 8:00 | 2020-03-22 | 16:00 | CONTÍNUO | L515 / Progreso-Tela | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DI: Despeje de interruptor
ODS | 152 | 12 | 2020-03-22 | 6:00 | 2020-03-22 | 16:00 | CONTÍNUO | L622 / San Buenaventura - Cajón | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 50 | 12 | 2020-03-16 | 8:00 | 2020-03-20 | 17:00 | DIARIO | PLANTA CARLOS FONSECA - L8420 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 51 | 12 | 2020-03-16 | 8:00 | 2020-03-18 | 17:00 | DIARIO | MALPAISILLO II - L8360 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 52 | 12 | 2020-03-19 | 8:00 | 2020-03-20 | 17:00 | DIARIO | VILLA DEL CARMEN - L8580 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 53 | 12 | 2020-03-17 | 8:00 | 2020-03-18 | 16:00 | DIARIO | MANAGUA - L8030 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 54 | 12 | 2020-03-17 | 8:00 | 2020-03-18 | 16:00 | DIARIO | PORTEZUELO - B8015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 55 | 12 | 2020-03-19 | 8:00 | 2020-03-20 | 16:00 | DIARIO | MANAGUA - L8040 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 56 | 12 | 2020-03-19 | 8:00 | 2020-03-20 | 16:00 | DIARIO | PORTEZUELO - L8320 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 57 | 12 | 2020-03-21 | 8:00 | 2020-03-21 | 17:00 | DIARIO | EL PERIODISTA - TICUANTEPE II L8260 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ENATREL | 58 | 12 | 2020-03-22 | 8:00 | 2020-03-22 | 17:00 | DIARIO | LEON I - PRADOS (GUASAULE) L9040 | X |  | X | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CRI | 8 | 12 | 2020-03-16 08:00 | 43906.3333 | 2020-03-20 17:00 | 43910.7083 | CONTÍNUO | Subestación Liberia barra B 230KV |  | X |  | Bloqueo protección diferencial de barras para modernización de la protección. | No requiere maniobras
PANAMA | 63 | 12 | 2020-03-19 | 7:00 | 2020-03-19 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T3 \ Chorrera | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
PANAMA | 64 | 12 | 2020-03-16 | 7:00 | 2020-03-22 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20B \ Esperanza - Changuinola | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 65 | 12 | 2020-03-16 | 8:00 | 2020-03-22 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-5B \ Mata De Nance - Veladero | X |  |  | Aumento de Capacidad de la LT 230kv-5B/6C, Contrato GG-136-2017 (Rearreglo y Conexión a Porticos ) | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 66 | 12 | 2020-03-17 | 4:00 | 2020-03-17 | 7:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera | X |  |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion secundaria para reemplazo. En ambos extremos.
PANAMA | 67 | 12 | 2020-03-17 | 7:00 | 2020-03-22 | 8:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera |  | X |  | Reemplazo de proteccion secundaria. Trabajos de desmontaje y montaje. Cableado. En ambos extremos
PANAMA | 68 | 12 | 2020-03-19 | 7:00 | 2020-03-19 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T3 \ Chorrera | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
PANAMA | 69 | 12 | 2020-03-21 | 6:00 | 2020-03-22 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-54 \ Panamá II - Cristóbal | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-54 abierta y aterrizada en ambos extremos
PANAMA | 70 | 12 | 2020-03-21 | 7:00 | 2020-03-21 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Caldera | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
PANAMA | 71 | 12 | 2020-03-22 | 8:00 | 2020-03-22 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera | X |  |  | Puesta en servicio de proteccion secundaria. Pruebas de disparo y recierre en ambos extremos
PANAMA | 72 | 12 | 2020-03-22 | 7:00 | 2020-03-22 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Boquerón III | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
AMM | 33 | 13 | 2020-03-24 | 7:00 | 2020-03-24 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Norte, LT Guatemala Este I | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
AMM | 34 | 13 | 2020-03-27 | 7:00 | 2020-03-27 | 18:00 | DIARIO | LT San Agustín -Guate Norte 230 kV | X |  |  | SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Guate Norte.
UT | 24 | 13 | 2020-03-29 | 8:00 | 2020-03-29 | 10:00 | CONTÍNUO | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande
UT | 25 | 13 | 2020-03-29 | 10:00 | 2020-03-29 | 12:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande
UT | 26 | 13 | 2020-03-29 | 12:00 | 2020-03-29 | 14:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande
UT | 27 | 13 | 2020-03-29 | 14:00 | 2020-03-29 | 16:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande
ODS | 153 | 13 | 2020-03-23 | 7:00 | 2020-03-27 | 16:00 | DIARIO | L615 / Pavana - Santa Lucía |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 154 | 13 | 2020-03-23 | 7:00 | 2020-03-27 | 16:00 | DIARIO | L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 155 | 13 | 2020-03-23 | 7:00 | 2020-03-27 | 16:00 | DIARIO | L421 / Santa Fe - Lainez |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 156 | 13 | 2020-03-28 | 8:00 | 2020-03-28 | 16:00 | CONTÍNUO | L404 / Bermejo-Térmica Alsthom | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DI: Despeje de interruptor
ODS | 157 | 13 | 2020-03-29 | 8:00 | 2020-03-29 | 16:00 | CONTÍNUO | T603, B509, B510, 62E02 Y 62T03 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | Despeje de transformador, Las barra B509 y B510 se despeja una a la vez
ODS | 158 | 13 | 2020-03-29 | 6:00 | 2020-03-29 | 16:00 | CONTÍNUO | L420 / Suyapa - Lainez | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 59 | 13 | 2020-03-23 | 8:00 | 2020-03-25 | 17:00 | DIARIO | LAS COLINAS - L8460 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 60 | 13 | 2020-03-26 | 8:00 | 2020-03-27 | 17:00 | DIARIO | LAS COLINAS - L8470 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 61 | 13 | 2020-03-25 | 8:00 | 2020-03-26 | 16:00 | DIARIO | PERIODISTA - B8015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
CRI | 9 | 13 | 2020-03-23 08:00 | 43913.3333 | 2020-03-23 17:00 | 43913.7083 | CONTÍNUO | Subestación Tarbaca barra A 230 KV | X |  |  | Prueba de protección diferencial de barras | Apertura de los módulos asociados a la barra y en las subestaciones adyacentes
CRI | 10 | 13 | 2020-03-24 07:00 | 43914.2917 | 2020-03-24 17:00 | 43914.7083 | CONTÍNUO | Subestación Palmar barra A 230KV | X |  |  | Mantenimiento seccionadoras de barra principal , cambio de cadenas de aisladores flameadas. | Apertura de los módulos asociados a la barra y en las subestaciones adyacentes
CRI | 11 | 13 | 2020-03-26 07:00 | 43916.2917 | 2020-03-26 17:00 | 43916.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Palmar Río Claro #1 | X |  |  | Cambio de cadenas de aisladores | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 73 | 13 | 2020-03-23 | 6:00 | 2020-03-29 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-13A \ Panamá II - El Coco | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-13A abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 74 | 13 | 2020-03-23 | 8:00 | 2020-03-29 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-6C \ Mata De Nance - Veladero | X |  |  | Aumento de Capacidad de la LT 230kv-5B/6C, Contrato GG-136-2017 (Rearreglo y Conexión a Porticos ) | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 75 | 13 | 2020-03-23 | 7:00 | 2020-03-24 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra B \ Progreso | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
PANAMA | 76 | 13 | 2020-03-23 | 7:00 | 2020-03-24 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 \ Progreso | X |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR)
PANAMA | 77 | 13 | 2020-03-28 | 7:00 | 2020-03-29 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  | Mantenimiento y Pruebas a Equipos de la Subestación Pacora (Interruptores, Cuchillas, Pararrayos, CT´s, PT´s), Pruebas de Funcionalidad a Relevador de Distancia SEL411L, Relevadores de Breaker Failure de Int. 23A22 y 23M22 |  | Se requiere la Línea 230-1A abierta y aterrizada
PANAMA | 78 | 13 | 2020-03-28 | 6:00 | 2020-03-29 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-55 \ Panamá II - Cristóbal | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-55 abierta y aterrizada en ambos extremos
UT | 28 | 14 | 2020-04-03 | 7:00 | 2020-04-05 | 18:00 | CONTÍNUO | Nejapa-Ahuachapán circuito 02 SIEPAC | X |  |  | Desplazamiento de la torre T77 | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos
ODS | 159 | 14 | 2020-03-30 | 7:00 | 2020-04-03 | 16:00 | DIARIO | L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 160 | 14 | 2020-03-30 | 7:00 | 2020-04-03 | 16:00 | DIARIO | L552 / Suyapa - Santa Fe |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 161 | 14 | 2020-03-30 | 7:00 | 2020-04-03 | 16:00 | DIARIO | L554 / Santa Fe - Toncontín |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 162 | 14 | 2020-03-31 | 8:00 | 2020-03-31 | 16:00 | CONTÍNUO | 52B08 / Circunvalación | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 163 | 14 | 2020-03-31 | 8:00 | 2020-04-01 | 16:00 | CONTÍNUO | 62E08 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 164 | 14 | 2020-04-02 | 8:00 | 2020-04-02 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L25 / Choloma | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 165 | 14 | 2020-04-05 | 8:00 | 2020-04-05 | 16:00 | CONTÍNUO | L523 / San Pedro Sula Sur-Naco | X |  |  | Inspección general escalada | DL: Despeje de la línea
ODS | 166 | 14 | 2020-04-05 | 8:00 | 2020-04-05 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L29, B510, B509 / Progreso, L529 / Progreso - Santa Marta | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 167 | 14 | 2020-04-05 | 8:00 | 2020-04-05 | 16:00 | CONTÍNUO | L553 / Miraflores - Suyapa | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 62 | 14 | 2020-03-30 | 8:00 | 2020-03-31 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - L8260 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 63 | 14 | 2020-03-30 | 8:00 | 2020-03-31 | 17:00 | DIARIO | SEBACO - L8070 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 64 | 14 | 2020-04-01 | 8:00 | 2020-04-03 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - L8460 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 65 | 14 | 2020-04-01 | 8:00 | 2020-04-02 | 16:00 | DIARIO | MASAYA - B8015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 66 | 14 | 2020-04-03 | 8:00 | 2020-04-04 | 16:00 | DIARIO | MASAYA - L8090 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
CRI | 12 | 14 | 2020-03-30 08:00 | 43920.3333 | 2020-03-30 17:00 | 43920.7083 | CONTÍNUO | Subestación Tarbaca barra B 230 KV | X |  |  | Prueba de protección diferencial de barras | Apertura de los módulos asociados a la barra y en las subestaciones adyacentes
CRI | 13 | 14 | 2020-03-31 07:00 | 43921.2917 | 2020-04-02 18:00 | 43923.75 | DIARIO | LT230kV Parrita Palmar | X |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario de entrada y seccionadoras de línea. También se realizaran pruebas a TC´S y TP´s por auditoria de medición comercial. | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 79 | 14 | 2020-03-30 | 6:00 | 2020-04-05 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-12A \ Panamá II - El Coco | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-12A abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 80 | 14 | 2020-03-30 | 6:00 | 2020-04-05 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-54 \ Panamá II - Cristóbal | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-54 abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 81 | 14 | 2020-04-01 | 6:00 | 2020-04-05 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-1A abierta y aterrizada en ambos extremos
PANAMA | 82 | 14 | 2020-04-04 | 7:00 | 2020-04-05 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora | X |  |  | Mantenimiento y Pruebas a Equipos de la Subestación Pacora (Interruptores, Cuchillas, Pararrayos, CT´s, PT´s), Pruebas de Funcionalidad a Relevador SEL 411L. Relevadores de Breaker Failure de Int. 23A22 y 23M22 |  | Se requiere la Línea 230-1B abierta y aterrizada
PANAMA | 83 | 14 | 2020-04-05 | 7:00 | 2020-04-05 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T2 \ Panamá | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
ENATREL | 67 | 15 | 2020-04-07 | 8:00 | 2020-04-08 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - A9025 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9025, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9070.
ENATREL | 68 | 15 | 2020-04-08 | 8:00 | 2020-04-09 | 16:00 | DIARIO | LEON I - L9010 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
PANAMA | 84 | 15 | 2020-04-06 | 6:00 | 2020-04-12 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ COPESA - 24 de Diciembre | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-2A abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 85 | 15 | 2020-04-06 | 6:00 | 2020-04-12 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-49 \ Chorrera - Llano Sánchez | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-49 abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 86 | 15 | 2020-04-06 | 6:00 | 2020-04-12 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-55 \ Panamá II - Cristóbal | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-55 abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 87 | 15 | 2020-04-06 | 8:00 | 2020-04-08 | 17:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra A \ Progreso | X |  |  | Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Progreso
PANAMA | 88 | 15 | 2020-04-06 | 7:00 | 2020-04-12 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 \ Boquerón III | X |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 89 | 15 | 2020-04-09 | 8:00 | 2020-04-10 | 17:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra B \ Progreso | X |  |  | Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "B" en la SE Progreso
ENATREL | 69 | 15 | 2020-04-12 | 8:00 | 2020-04-12 | 17:00 | DIARIO | AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) L9030 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 35 | 16 | 2020-04-16 | 7:00 | 2020-04-16 | 18:00 | DIARIO | San Agustín - Panaluya 230 KV | X |  |  | SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Deberá quedar desenergizada la línea Panaluya - La Entrada, a Morales y el Transformador 230/69 Kv. |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 36 | 16 | 2020-04-17 | 7:00 | 2020-04-17 | 16:00 | DIARIO | Subestación Escuintla, LT San Joaquín | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 37 | 16 | 2020-04-19 | 7:00 | 2020-04-19 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala Este I | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
UT | 29 | 16 | 2020-04-18 | 8:00 | 2020-04-18 | 14:00 | CONTÍNUO | 15 de Septiembre, Barra No. 1 de 230 kV y 18AT1 - 230/115/46 kV | X |  |  | Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV y seccionadores de 230 kV asociados al autotransformador No. 1 |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV, estará disponible el autotransformador 18AT2 para el suministro de la carga
UT | 30 | 16 | 2020-04-19 | 8:00 | 2020-04-19 | 15:00 | CONTÍNUO | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  |  | Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre
UT | 31 | 16 | 2020-04-19 | 8:00 | 2020-04-19 | 15:00 | CONTÍNUO | 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  |  | Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre
ODS | 168 | 16 | 2020-04-13 | 7:00 | 2020-04-17 | 16:00 | DIARIO | L558 / Amarateca - Comayagua |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 169 | 16 | 2020-04-13 | 8:00 | 2020-04-13 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L10 / Agua Caliente | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 170 | 16 | 2020-04-13 | 13:00 | 2020-04-13 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E10 / Agua Caliente | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 171 | 16 | 2020-04-14 | 8:00 | 2020-04-14 | 16:00 | CONTÍNUO | 42B04 / Térmica Alsthom | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 172 | 16 | 2020-04-14 | 8:00 | 2020-04-14 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L26 / Agua Caliente | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 173 | 16 | 2020-04-14 | 13:00 | 2020-04-14 | 17:00 | CONTÍNUO | 62L11 / Agua Caliente | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 174 | 16 | 2020-04-15 | 8:00 | 2020-04-15 | 16:00 | CONTÍNUO | 42L04, L404 / Bermejo - Térmica Alsthom | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 175 | 16 | 2020-04-15 | 8:00 | 2020-04-15 | 12:00 | CONTÍNUO | 62E11 / Agua Caliente | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 176 | 16 | 2020-04-15 | 12:00 | 2020-04-15 | 17:00 | CONTÍNUO | 62L24 / Agua Caliente | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 177 | 16 | 2020-04-16 | 8:00 | 2020-04-16 | 16:00 | CONTÍNUO | 52B37 / Guaymas | X |  |  | Visita 2 | DTB: Despeje de transformador y Barra
ODS | 178 | 16 | 2020-04-16 | 8:00 | 2020-04-16 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L16 / Agua Caliente | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 179 | 16 | 2020-04-16 | 13:00 | 2020-04-16 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E16 / Agua Caliente | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 180 | 16 | 2020-04-17 | 6:00 | 2020-04-17 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L25 / Agua Caliente | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 181 | 16 | 2020-04-18 | 6:00 | 2020-04-18 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L57 / Santa Fe | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 182 | 16 | 2020-04-18 | 7:00 | 2020-04-18 | 17:00 | CONTÍNUO | L628/Agua Caliente - 15 de septiembre | X |  |  | Cambio de herrajes y cambio y limpieza de aisladores. | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ODS | 183 | 16 | 2020-04-19 | 8:00 | 2020-04-19 | 16:00 | CONTÍNUO | B540 / Caracol, L502 / Río Lindo - Caracol, L504 / Villanueva - Caracol | X |  |  | Visita 2 | DBL: Despeje de barra y línea
ODS | 184 | 16 | 2020-04-19 | 8:00 | 2020-04-19 | 16:00 | CONTÍNUO | L603 / Cajón-La Vegona | X |  |  | Cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea
ODS | 185 | 16 | 2020-04-19 | 7:00 | 2020-04-19 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea L627 / Agua Caliente-Sandino | X |  |  | Cambio de herrajes, limpieza de aisladores, pruebas a TPs de línea y ajustes en la seccionadora de línea 61L27 | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 69 | 16 | 2020-04-13 | 8:00 | 2020-04-14 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - L9060 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015.
ENATREL | 70 | 16 | 2020-04-16 | 8:00 | 2020-04-17 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - L9070 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ENATREL | 71 | 16 | 2020-04-16 | 8:00 | 2020-04-17 | 16:00 | DIARIO | MASAYA - A9025 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9025, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9130.
PANAMA | 90 | 16 | 2020-04-13 | 6:00 | 2020-04-19 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-1B abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 91 | 16 | 2020-04-13 | 6:00 | 2020-04-19 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-50 \ Chorrera - Llano Sánchez | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-50 abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 92 | 16 | 2020-04-13 | 6:00 | 2020-04-19 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-54 \ Panamá II - Cristóbal | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-54 abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 93 | 16 | 2020-04-13 | 8:00 | 2020-04-15 | 16:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra A \ Baitún | X |  |  | Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Baitún
PANAMA | 94 | 16 | 2020-04-13 | 7:00 | 2020-04-14 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra A \ Changuinola | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
PANAMA | 95 | 16 | 2020-04-13 | 8:00 | 2020-04-15 | 16:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra A \ Baitún | X |  |  | Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Baitún
PANAMA | 96 | 16 | 2020-04-14 | 18:00 | 2020-04-14 | 22:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ Barra A \ Panamá II | X |  |  | Prueba a las protecciones asociadas a la Barra A de 230 KV. Pruebas de disparo y bloqueo
PANAMA | 97 | 16 | 2020-04-15 | 7:00 | 2020-04-16 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra B \ Changuinola | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
PANAMA | 98 | 16 | 2020-04-15 | 18:00 | 2020-04-15 | 22:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ Barra B \ Panamá II | X |  |  | Prueba a las protecciones asociadas a la Barra B de 230 KV. Pruebas de disparo y bloqueo
PANAMA | 99 | 16 | 2020-04-16 | 8:00 | 2020-04-17 | 17:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra B \ Baitún | X |  |  | Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "B" en la SE Baitún
PANAMA | 100 | 16 | 2020-04-16 | 18:00 | 2020-04-16 | 22:00 | CONTÍNUO | Barra (115) \ Barra A \ Panamá II | X |  |  | Prueba a las protecciones asociadas a la Barra A de 115 KV. Pruebas de disparo y bloqueo
PANAMA | 101 | 16 | 2020-04-17 | 18:00 | 2020-04-17 | 22:00 | CONTÍNUO | Barra (115) \ Barra B \ Panamá II | X |  |  | Prueba a las protecciones asociadas a la Barra B de 115 KV. Pruebas de disparo y bloqueo
PANAMA | 102 | 16 | 2020-04-18 | 0:00 | 2020-04-22 | 0:00 | DIARIO | Barra (230) \ 230-33 Barra A \ Dominical | X |  |  | Mantenimiento de la línea 230-33 barra A SE Dominical
PANAMA | 103 | 16 | 2020-04-18 | 0:00 | 2020-04-22 | 0:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra A \ El Alto | X |  |  | Mantenimiento Subestación El ALTO
AMM | 38 | 17 | 2020-04-20 | 7:00 | 2020-04-20 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Norte, LT Guatemala Este II | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 39 | 17 | 2020-04-20 | 7:00 | 2020-04-20 | 18:00 | DIARIO | LT Izabal - Panzós 230 KV | X |  |  | SE Izabal: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Panzós.
AMM | 40 | 17 | 2020-04-20 | 7:00 | 2020-04-20 | 18:00 | DIARIO | LT Tactic - Panzós 230 KV | X |  |  | SE Tactic: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Panzós.
AMM | 41 | 17 | 2020-04-24 | 7:00 | 2020-04-24 | 16:00 | DIARIO | Subestación Escuintla, LT Guatemala Sur 1 | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 42 | 17 | 2020-04-26 | 7:00 | 2020-04-26 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala Este II | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
AMM | 43 | 17 | 2020-04-26 | 7:00 | 2020-04-26 | 16:00 | DIARIO | Subestación Aguacapa, LT Pacifico | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
UT | 32 | 17 | 2020-04-21 | 9:30 | 2020-04-21 | 15:30 | CONTÍNUO | 15 de Septiembre - San Martín 01 | X |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 33 | 17 | 2020-04-23 | 9:30 | 2020-04-23 | 15:30 | CONTÍNUO | 15 de Septiembre - San Martín 02 | X |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 34 | 17 | 2020-04-25 | 8:00 | 2020-04-25 | 14:00 | CONTÍNUO | 15 de Septiembre, Barra No. 2 de 230 kV y 18AT2 - 230/115/46 kV | X |  |  | Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV y seccionadores de 230 kV asociados al autotransformador No. 2 |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV, estará disponible el autotransformador 18AT1 para el suministro de la carga
UT | 35 | 17 | 2020-04-26 | 9:00 | 2020-04-26 | 15:00 | CONTÍNUO | Nejapa - San Martín | X |  |  | Cambio de aislamiento
ODS | 186 | 17 | 2020-04-20 | 7:00 | 2020-04-24 | 16:00 | DIARIO | L558 / Amarateca - Comayagua |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 187 | 17 | 2020-04-21 | 8:00 | 2020-04-21 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L15 / Santa Lucía | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 188 | 17 | 2020-04-21 | 13:00 | 2020-04-21 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E15 / Santa Lucía | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 189 | 17 | 2020-04-22 | 8:00 | 2020-04-23 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L08 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 190 | 17 | 2020-04-22 | 6:00 | 2020-04-22 | 16:00 | CONTÍNUO | 62T34 / Santa Lucía | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 191 | 17 | 2020-04-22 | 6:00 | 2020-04-22 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L37 / Santa Lucía | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 192 | 17 | 2020-04-23 | 8:00 | 2020-04-23 | 12:00 | CONTÍNUO | 62E35 / Santa Lucía | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 193 | 17 | 2020-04-23 | 13:00 | 2020-04-23 | 17:00 | CONTÍNUO | 62L35 / Santa Lucía | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 194 | 17 | 2020-04-24 | 8:00 | 2020-04-24 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L39 / El Bijagual | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 195 | 17 | 2020-04-24 | 13:00 | 2020-04-24 | 17:00 | CONTÍNUO | 62L36 / El Bijagual | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 196 | 17 | 2020-04-24 | 6:00 | 2020-04-24 | 16:00 | CONTÍNUO | L617 / Prados - León | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea |  | X
ODS | 197 | 17 | 2020-04-25 | 6:00 | 2020-04-25 | 16:00 | CONTÍNUO | L637 / Santa Lucía - Prados | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 198 | 17 | 2020-04-26 | 6:00 | 2020-04-26 | 16:00 | CONTÍNUO | L615 / Pavana - Santa Lucía | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 73 | 17 | 2020-04-20 | 8:00 | 2020-04-21 | 17:00 | DIARIO | SANDINO - L9120 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9120, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ENATREL | 74 | 17 | 2020-04-20 | 7:00 | 2020-04-20 | 17:00 | CONTÍNUO | TICUANTEPE-L9140 |  | X |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. TRAMO SIGUE ENERGIZADO POR OTRA BARRA
ENATREL | 75 | 17 | 2020-04-20 | 7:00 | 2020-04-20 | 17:00 | CONTÍNUO | TICUANTEPE-A9035 |  | X |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. TRAMO SIGUE ENERGIZADO POR OTRA BARRA
ENATREL | 76 | 17 | 2020-04-21 | 8:00 | 2020-04-22 | 16:00 | DIARIO | ALTAMIRA - L8470 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 77 | 17 | 2020-04-21 | 8:00 | 2020-04-22 | 16:00 | DIARIO | LEON I - B8015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ENATREL | 78 | 17 | 2020-04-21 | 7:00 | 2020-04-21 | 17:00 | CONTÍNUO | TICUANTEPE R9010 |  | X |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. REACTOR PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL DÍA
ENATREL | 79 | 17 | 2020-04-22 | 7:00 | 2020-04-22 | 17:00 | CONTÍNUO | SANDINO-L9140 |  | X |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. TRAMO SIGUE ENERGIZADO POR OTRA BARRA
ENATREL | 80 | 17 | 2020-04-22 | 7:00 | 2020-04-22 | 17:00 | CONTÍNUO | SANDINO A9015 |  | X |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. TRAMO SIGUE ENERGIZADO POR OTRA BARRA
ENATREL | 81 | 17 | 2020-04-23 | 7:00 | 2020-04-23 | 17:00 | CONTÍNUO | SANDINO L9090 |  | X |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. TRAMO SIGUE ENERGIZADO POR OTRA BARRA
ENATREL | 82 | 17 | 2020-04-23 | 8:00 | 2020-04-24 | 17:00 | DIARIO | PENSA - L8050 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8050, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A8015
ENATREL | 83 | 17 | 2020-04-23 | 8:00 | 2020-04-24 | 16:00 | DIARIO | LEON I - L8050 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 84 | 17 | 2020-04-24 | 7:00 | 2020-04-24 | 17:00 | CONTÍNUO | SANDINO R-9010 |  | X |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. REACTOR PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL DÍA
ENATREL | 85 | 17 | 2020-04-25 | 8:00 | 2020-04-25 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - TICUANTEPE II L9070 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ENATREL | 86 | 17 | 2020-04-26 | 8:00 | 2020-04-26 | 17:00 | DIARIO | EOLO - AMAYO L9170 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CRI | 14 | 17 | 2020-04-20 07:00 | 43941.2917 | 2020-04-22 18:00 | 43943.75 | CONTÍNUO | LT230kV Río Claro Dominical | X |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario, cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 104 | 17 | 2020-04-20 | 6:00 | 2020-04-26 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2B \ Panamá II - 24 de Diciembre | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-2B abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 105 | 17 | 2020-04-20 | 6:00 | 2020-04-26 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-55 \ Panamá II - Cristóbal | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-55 abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 106 | 17 | 2020-04-20 | 7:00 | 2020-04-21 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra A \ Boquerón III | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
PANAMA | 107 | 17 | 2020-04-20 | 8:00 | 2020-04-22 | 19:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ 230-25B \ Dominical | X |  |  | REEMPLAZO Y PRUEBAS DEL RELEVADOR 311L DE LA LINEA 230-25B EN AMBOS EXTREMOS |  | TRABAJOS DE REEMPLAZAR EL RELEVADOR 311L POR UN 411L, LADO RIO CLARO Y LADO DOMINICAL. INCLUYE ALAMBRADO Y PRUEBAS
PANAMA | 108 | 17 | 2020-04-21 | 4:00 | 2020-04-21 | 7:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera | X |  |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion secundaria para reemplazo. En ambos extremos.
PANAMA | 109 | 17 | 2020-04-21 | 7:00 | 2020-04-26 | 8:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera |  | X |  | Reemplazo de proteccion secundaria. Trabajos de desmontaje y montaje. Cableado. En ambos extremos
PANAMA | 110 | 17 | 2020-04-22 | 7:00 | 2020-04-23 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra B \ Boquerón III | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
PANAMA | 111 | 17 | 2020-04-26 | 8:00 | 2020-04-26 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera | X |  |  | Puesta en servicio de proteccion secundaria. Pruebas de disparo y recierre en ambos extremos
PANAMA | 113 | 17 | 2020-04-25 | 7:00 | 2020-05-02 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-10 \ Río Claro - Progeso | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  |  | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 36 | 18 | 2020-05-03 | 8:00 | 2020-05-03 | 16:00 | CONTÍNUO | 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 37 | 18 | 2020-05-03 | 8:00 | 2020-05-03 | 16:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 38 | 18 | 2020-05-03 | 8:00 | 2020-05-03 | 16:00 | CONTÍNUO | 15 de Septiembre - San Rafael Cedros | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 39 | 18 | 2020-05-03 | 8:00 | 2020-05-03 | 16:00 | CONTÍNUO | Chinchontepec - San Rafael Cedros | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-28-32-01 en el extremo de subestación Chinchontepec | Se realizará Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 40 | 18 | 2020-05-03 | 8:00 | 2020-05-03 | 16:00 | CONTÍNUO | San Rafael Cedros - San Martín | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 41 | 18 | 2020-05-03 | 9:00 | 2020-05-03 | 16:00 | CONTÍNUO | Ahuachapán - Moyuta | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea L8-16-00-01 en el extremo de subestación Moyuta |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ODS | 199 | 18 | 2020-04-27 | 7:00 | 2020-05-01 | 16:00 | DIARIO | L609 / San Buenaventura - Amarateca, L622 / San Buenaventura - Cajón - T43 |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 200 | 18 | 2020-04-28 | 8:00 | 2020-04-28 | 12:00 | CONTÍNUO | 62B15 / Pavana | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 201 | 18 | 2020-04-28 | 13:00 | 2020-04-28 | 17:00 | CONTÍNUO | 62B26 / Pavana | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 202 | 18 | 2020-04-29 | 8:00 | 2020-04-30 | 16:00 | CONTÍNUO | 62E22 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DT: Despeje de transformador
ODS | 203 | 18 | 2020-04-29 | 8:00 | 2020-04-29 | 12:00 | CONTÍNUO | 62B20 / Pavana | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 204 | 18 | 2020-04-29 | 13:00 | 2020-04-29 | 17:00 | CONTÍNUO | 62B33 / Pavana | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 205 | 18 | 2020-04-30 | 6:00 | 2020-04-30 | 16:00 | CONTÍNUO | PAV 62B19 / Pavana | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 206 | 18 | 2020-05-02 | 6:00 | 2020-05-02 | 16:00 | CONTÍNUO | L406 / Santa Fe - La Leona | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 207 | 18 | 2020-05-02 | 6:00 | 2020-05-02 | 16:00 | CONTÍNUO | 42L06 / Santa Fe | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 208 | 18 | 2020-05-02 | 6:00 | 2020-05-02 | 16:00 | CONTÍNUO | 42L06 / La Leona | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 209 | 18 | 2020-05-03 | 6:00 | 2020-05-03 | 16:00 | CONTÍNUO | L409 / Suyapa - La Leona | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 210 | 18 | 2020-05-03 | 6:00 | 2020-05-03 | 16:00 | CONTÍNUO | 42L09 / Suyapa | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 211 | 18 | 2020-05-03 | 6:00 | 2020-05-03 | 16:00 | CONTÍNUO | 42L09 / La Leona | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ENATREL | 87 | 18 | 2020-04-27 | 8:00 | 2020-04-28 | 17:00 | DIARIO | SANDINO - L9110 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9110, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035
ENATREL | 88 | 18 | 2020-04-29 | 8:00 | 2020-04-30 | 17:00 | DIARIO | ALTAMIRA - L8470 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8470, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L8016.
ENATREL | 89 | 18 | 2020-05-02 | 8:00 | 2020-05-02 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA - PORTEZUELO L8030 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CRI | 15 | 18 | 2020-04-28 07:00 | 43949.2917 | 2020-04-28 17:00 | 43949.7083 | CONTÍNUO | Subestación San Isidro barra 230KV. Paso por barra auxiliar. | X |  |  | Mantenimiento de seccionadoras de barra principal. | Paso de la transmisión de la barra principal a la barra auxiliar
PANAMA | 112 | 18 | 2020-04-27 | 6:00 | 2020-04-30 | 16:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-3A \ Panamá - Chilibre | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 115Kv-3A abierta y aterrizada en ambos extremos, NO APARECE
PANAMA | 114 | 18 | 2020-04-27 | 6:00 | 2020-04-30 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1C \ Panamá II - Panamá | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-1C abierta y aterrizada en ambos extremos
PANAMA | 115 | 18 | 2020-05-02 | 7:00 | 2020-05-03 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra A \ Veladero | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
UT | 42 | 19 | 2020-05-09 | 8:00 | 2020-05-09 | 14:00 | CONTÍNUO | Nejapa, 37AT2 - 230/115/23 kV | X |  |  | Mantenimiento de seccionadores asociados al Autotransformador No. 2 |  | Estará disponible el autotransformador 37AT1 para el suministro de la carga
ODS | 212 | 19 | 2020-05-04 | 7:00 | 2020-05-08 | 16:00 | DIARIO | L609 / San Buenaventura - Amarateca, L622 / San Buenaventura - Cajón - T43 |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 213 | 19 | 2020-05-04 | 7:00 | 2020-05-08 | 16:00 | DIARIO | L406 / Santa Fe - La Leona |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 214 | 19 | 2020-05-04 | 7:00 | 2020-05-08 | 16:00 | DIARIO | L409 / Suyapa - La Leona |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 215 | 19 | 2020-05-04 | 7:00 | 2020-05-08 | 16:00 | DIARIO | L420 / Suyapa - Lainez |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 216 | 19 | 2020-05-05 | 8:00 | 2020-05-05 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L30 / San Pedro Sula Sur | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 217 | 19 | 2020-05-05 | 7:00 | 2020-05-09 | 16:00 | DIARIO | L421 / Santa Fe - Lainez |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 218 | 19 | 2020-05-05 | 6:00 | 2020-05-05 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L40 / Nueva Nacaome | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 219 | 19 | 2020-05-06 | 8:00 | 2020-05-07 | 16:00 | CONTÍNUO | 62E05 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DTR: Despeje de transformador
ODS | 220 | 19 | 2020-05-06 | 8:00 | 2020-05-06 | 12:00 | CONTÍNUO | 62E40 / Nueva Nacaome | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 221 | 19 | 2020-05-06 | 13:00 | 2020-05-06 | 17:00 | CONTÍNUO | 62L41 / Nueva Nacaome | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 222 | 19 | 2020-05-07 | 8:00 | 2020-05-07 | 16:00 | CONTÍNUO | 52E30 / San Pedro Sula Sur | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 223 | 19 | 2020-05-07 | 8:00 | 2020-05-07 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L16 / Nueva Nacaome | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 224 | 19 | 2020-05-07 | 13:00 | 2020-05-07 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E16 / Nueva Nacaome | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 225 | 19 | 2020-05-08 | 8:00 | 2020-05-08 | 12:00 | CONTÍNUO | 62L41 / Nueva Nacaome | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 226 | 19 | 2020-05-08 | 13:00 | 2020-05-08 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E41 / Nueva Nacaome | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 227 | 19 | 2020-05-09 | 6:00 | 2020-05-09 | 16:00 | CONTÍNUO | L635 / Santa Lucía -El Bijagual | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 228 | 19 | 2020-05-10 | 8:00 | 2020-05-10 | 16:00 | CONTÍNUO | L507 / San Pedro Sula Sur-La Puerta | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 229 | 19 | 2020-05-10 | 8:00 | 2020-05-10 | 16:00 | CONTÍNUO | T505, 52T05, 42T04, B410, B411 / Bermejo | X |  |  | Visita 2 | DTB: Despeje de transformador y Barra
ENATREL | 90 | 19 | 2020-05-04 | 8:00 | 2020-05-06 | 17:00 | DIARIO | ORIENTAL - L8320 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 91 | 19 | 2020-05-07 | 8:00 | 2020-05-08 | 17:00 | DIARIO | ORIENTAL - L8210 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 92 | 19 | 2020-05-05 | 8:00 | 2020-05-06 | 16:00 | DIARIO | ALTAMIRA - L8470 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 93 | 19 | 2020-05-07 | 8:00 | 2020-05-08 | 17:00 | DIARIO | SAN BENITO - L9190 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9190, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025
ENATREL | 94 | 19 | 2020-05-09 | 8:00 | 2020-05-09 | 17:00 | DIARIO | SAN BENITO - MASAYA L9190 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ENATREL | 95 | 19 | 2020-05-09 | 8:00 | 2020-05-09 | 17:00 | DIARIO | EL VIEJO - CHINANDEGA L8410 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ENATREL | 96 | 19 | 2020-05-10 | 8:00 | 2020-05-10 | 17:00 | DIARIO | MASAYA - EOLO L9080 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 97 | 19 | 2020-05-10 | 8:00 | 2020-05-10 | 17:00 | DIARIO | SEBACO - PLANTA CARLOS FONSECA L8010 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CRI | 16 | 19 | 2020-05-07 07:00 | 43958.2917 | 2020-05-07 17:00 | 43958.7083 | CONTÍNUO | Subestación Río Macho barra A 138KV | X |  |  | Mantenimiento de seccionadoras de barra, lavado de cadenas de aisladores y mantenimiento autotransformadores | Apertura de los módulos asociados a la barra y en las subestaciones adyacentes
PANAMA | 116 | 19 | 2020-05-04 | 6:00 | 2020-05-10 | 16:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-4A \ Panamá - Cemento Panamá | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 115Kv-4A abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 117 | 19 | 2020-05-04 | 7:00 | 2020-05-10 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20A \ Esperanza - Fortuna | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 118 | 19 | 2020-05-04 | 6:00 | 2020-05-10 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2C \ Panamá II - Panamá | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-2C abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 119 | 19 | 2020-05-04 | 6:00 | 2020-05-10 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-3A abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 120 | 19 | 2020-05-09 | 7:00 | 2020-05-09 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T2 \ Mata De Nance | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
PANAMA | 121 | 19 | 2020-05-09 | 7:00 | 2020-05-10 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra B \ Veladero | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
PANAMA | 122 | 19 | 2020-05-10 | 7:00 | 2020-05-10 | 16:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T3 \ Mata De Nance | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
UT | 43 | 20 | 2020-05-17 | 9:00 | 2020-05-17 | 15:00 | CONTÍNUO | Ateos - Talnique | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-44-48-01 en el extremo de subestación Talnique
ODS | 230 | 20 | 2020-05-11 | 8:00 | 2020-05-12 | 16:00 | CONTÍNUO | L506 / La Puerta- San Pedro Sula Sur | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 231 | 20 | 2020-05-11 | 7:00 | 2020-05-15 | 16:00 | DIARIO | L614 / Suyapa - Cerro de Hula |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 232 | 20 | 2020-05-11 | 7:00 | 2020-05-15 | 16:00 | DIARIO | L609 / San Buenaventura - Amarateca, L622 / San Buenaventura - Cajón - T43 |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 233 | 20 | 2020-05-12 | 8:00 | 2020-05-12 | 16:00 | CONTÍNUO | SPS-52L09 / San Pedro Sula Sur | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 234 | 20 | 2020-05-13 | 8:00 | 2020-05-14 | 16:00 | CONTÍNUO | 62E03 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 235 | 20 | 2020-05-13 | 8:00 | 2020-05-13 | 16:00 | CONTÍNUO | L508 / Bermejo-Circunvalación | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 236 | 20 | 2020-05-14 | 8:00 | 2020-05-15 | 16:00 | CONTÍNUO | L510 / Bermejo-Bellavista | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 237 | 20 | 2020-05-14 | 8:00 | 2020-05-14 | 16:00 | CONTÍNUO | 52B26 / Térmica Súlzer | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 238 | 20 | 2020-05-16 | 8:00 | 2020-05-16 | 16:00 | CONTÍNUO | L530 / San Pedro Sula Sur-Circunvalación | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 239 | 20 | 2020-05-16 | 6:00 | 2020-05-16 | 16:00 | CONTÍNUO | L557 / Santa Fe- Amarateca | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 240 | 20 | 2020-05-17 | 8:00 | 2020-05-17 | 16:00 | CONTÍNUO | L602 / La Vegona-Progreso | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 98 | 20 | 2020-05-11 | 8:00 | 2020-05-12 | 17:00 | DIARIO | ORIENTAL - L8200 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 99 | 20 | 2020-05-12 | 8:00 | 2020-05-13 | 17:00 | DIARIO | SAN BENITO - A9015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9015, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9190.
ENATREL | 100 | 20 | 2020-05-14 | 8:00 | 2020-05-15 | 17:00 | DIARIO | SAN BENITO - L9180 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9180, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ENATREL | 101 | 20 | 2020-05-16 | 8:00 | 2020-05-16 | 17:00 | DIARIO | LA FE SAN MARTIN - LA VIRGEN L9160 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ENATREL | 102 | 20 | 2020-05-17 | 7:00 | 2020-05-17 | 17:00 | CONTÍNUO | MASAYA - LA VIRGEN L9210 | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA | SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CRI | 17 | 20 | 2020-05-14 08:00 | 43965.3333 | 2020-05-14 17:00 | 43965.7083 | CONTÍNUO | Subestación Garita enlace de barras 138KV | X |  |  | Mantenimiento y pruebas eléctricas | Apertura del interruptor de enlace de barras
CRI | 18 | 20 | 2020-05-17 08:00 | 43968.3333 | 2020-05-17 17:00 | 43968.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Barranca Garita | X |  |  | Reparar conductor torres 70-71 | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 123 | 20 | 2020-05-11 | 6:00 | 2020-05-17 | 16:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-3A \ Panamá - Chilibre | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 115Kv-3A abierta y aterrizada en ambos extremos, NO APARECE |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 124 | 20 | 2020-05-11 | 6:00 | 2020-05-17 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-4A abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 125 | 20 | 2020-05-12 | 7:00 | 2020-05-12 | 9:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion secundaria para reemplazo. En Bayano
PANAMA | 126 | 20 | 2020-05-12 | 9:00 | 2020-05-17 | 9:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora |  | X |  | Reemplazo de proteccion secundaria. Trabajos de desmontaje y montaje. Cableado. En Bayano
PANAMA | 127 | 20 | 2020-05-17 | 9:00 | 2020-05-17 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  | Puesta en servicio de proteccion secundaria. Pruebas de disparo en Bayano
AMM | 44 | 21 | 2020-05-24 | 7:00 | 2020-05-24 | 16:00 | DIARIO | Subestación Los Brillantes: Campo Línea Palo Gordo | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
UT | 44 | 21 | 2020-05-24 | 9:00 | 2020-05-24 | 12:00 | CONTÍNUO | Ahuachapán - Sonsonate | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate
UT | 45 | 21 | 2020-05-24 | 12:00 | 2020-05-24 | 15:00 | CONTÍNUO | Opico - Sonsonate | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate
ODS | 241 | 21 | 2020-05-18 | 7:00 | 2020-05-22 | 16:00 | DIARIO | L557 / Santa Fe- Amarateca |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 242 | 21 | 2020-05-19 | 8:00 | 2020-05-19 | 16:00 | CONTÍNUO | 52B32 / Térmica Súlzer | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 243 | 21 | 2020-05-20 | 8:00 | 2020-05-21 | 16:00 | CONTÍNUO | 62E04 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 244 | 21 | 2020-05-21 | 8:00 | 2020-05-21 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L08, B507, B508 / Bermejo, L508 / Bermejo - Circunvalación | X |  |  | Visita 2 | DBL: Despeje de barra y línea
ODS | 245 | 21 | 2020-05-23 | 6:00 | 2020-05-23 | 16:00 | CONTÍNUO | L608 / Cajón - Amarateca | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 246 | 21 | 2020-05-24 | 8:00 | 2020-05-24 | 16:00 | CONTÍNUO | L604 / Cajón Progreso | X |  |  | Cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea
ODS | 247 | 21 | 2020-05-24 | 8:00 | 2020-05-24 | 16:00 | CONTÍNUO | B507, B508 / Bermejo | X |  |  | Visita 2 | DBL: Despeje de barra y línea
ENATREL | 103 | 21 | 2020-05-19 | 8:00 | 2020-05-20 | 16:00 | DIARIO | MANAGUA - L8250 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 104 | 21 | 2020-05-20 | 8:00 | 2020-05-21 | 17:00 | DIARIO | SAN BENITO - A9025 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9025, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9180 .
ENATREL | 105 | 21 | 2020-05-23 | 8:00 | 2020-05-23 | 17:00 | DIARIO | ALBA RIVAS - AMAYO L9200 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CRI | 19 | 21 | 2020-05-19 07:00 | 43970.2917 | 2020-05-20 17:00 | 43971.7083 | DIARIO | LT230kV Palmar Río Claro #2 | X |  |  | Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Se realizaran pruebas a TC´S y TP´s por auditoria de medición comercial. | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
CRI | 21 | 21 | 2020-05-18 08:00 | 43969.3333 | 2020-05-31 17:00 | 43982.7083 | CONTÍNUO | Subestación La Caja Autotransformador #4 | X |  |  | Instalación y puesta en marcha por remplazo de equipo existente. | Apertura del interruptor de alta y baja del autotransformador |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 128 | 21 | 2020-05-18 | 6:00 | 2020-05-24 | 16:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-4A \ Panamá - Cemento Panamá | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 115Kv-4A abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 129 | 21 | 2020-05-18 | 7:00 | 2020-05-24 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquitas | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 130 | 21 | 2020-05-18 | 6:00 | 2020-05-24 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-47 \ Chorrera - Panama | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-47 abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 131 | 21 | 2020-05-19 | 18:00 | 2020-05-19 | 23:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ Barra C \ Llano Sanchez | X |  |  | Prueba a las protecciones asociadas a la Barra C de 230 KV. Pruebas de disparo y bloqueo
PANAMA | 132 | 21 | 2020-05-20 | 9:00 | 2020-05-20 | 16:00 | CONTÍNUO | Equipos especiales |  | X |  | Prueba de Desccarga de Baterias de la Planta de Pacora |  | No hay afectación
PANAMA | 133 | 21 | 2020-05-20 | 18:00 | 2020-05-20 | 23:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ Barra D \ Llano Sanchez | X |  |  | Prueba a las protecciones asociadas a la Barra D de 230 KV. Pruebas de disparo y bloqueo
PANAMA | 134 | 21 | 2020-05-23 | 18:00 | 2020-05-23 | 3:00 | DIARIO | Transformador \ T2 \ Llano Sanchez | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
PANAMA | 135 | 21 | 2020-05-24 | 18:00 | 2020-05-24 | 3:00 | DIARIO | Transformador \ T3 \ Llano Sanchez | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
UT | 46 | 22 | 2020-05-31 | 8:00 | 2020-05-31 | 10:00 | CONTÍNUO | Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos
UT | 47 | 22 | 2020-05-31 | 10:00 | 2020-05-31 | 12:00 | CONTÍNUO | Acajutla - Ateos | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos
UT | 48 | 22 | 2020-05-31 | 12:00 | 2020-05-31 | 14:00 | CONTÍNUO | Sonsonate - Ateos | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos
UT | 49 | 22 | 2020-05-31 | 14:00 | 2020-05-31 | 16:00 | CONTÍNUO | Ateos - Talnique | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ateos | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-44-48-01 en el extremo de subestación Talnique
ODS | 248 | 22 | 2020-05-25 | 7:00 | 2020-05-29 | 16:00 | DIARIO | L421 / Santa Fe - Lainez |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 249 | 22 | 2020-05-25 | 7:00 | 2020-05-29 | 16:00 | DIARIO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 250 | 22 | 2020-05-30 | 6:00 | 2020-05-30 | 16:00 | CONTÍNUO | L609 / Amarateca -San Buenaventura | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 253 | 22 | 2020-05-30 | 6:00 | 2020-05-30 | 16:00 | CONTÍNUO | L420 / Suyapa - Lainez | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 251 | 22 | 2020-05-31 | 6:00 | 2020-05-31 | 16:00 | CONTÍNUO | L551 / Comayagua - Piedras Azules | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 252 | 22 | 2020-05-31 | 8:00 | 2020-05-31 | 16:00 | CONTÍNUO | L524 / Progreso - Circunvalación | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ENATREL | 106 | 22 | 2020-05-25 | 8:00 | 2020-05-28 | 17:00 | DIARIO | SANDINO - L9010 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9010, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035.
ENATREL | 107 | 22 | 2020-05-28 | 8:00 | 2020-05-29 | 17:00 | DIARIO | PENSA - L8360 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8360, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A8015
CRI | 20 | 22 | 2020-05-26 07:00 | 43977.2917 | 2020-05-27 17:00 | 43978.7083 | DIARIO | LT230kV Cañas Jacó | X |  |  | Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. En subestación Jaco se realizaran pruebas a TC´S y TP´s por auditoria de medición comercial. | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 136 | 22 | 2020-05-25 | 7:00 | 2020-05-31 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-21 \ Cahuita - Changuinola | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 137 | 22 | 2020-05-25 | 6:00 | 2020-05-31 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-48 \ Chorrera - Panama | X |  |  | Mantenimiento correctivos de los componentes de la lineas de transmision (reemplazo de herrajes y aisladores) |  | Se requiere la linea 230Kv-48 abierta y aterrizada en ambos extremos |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 138 | 22 | 2020-05-25 | 7:00 | 2020-05-26 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) \ Barra A \ Caldera | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.
PANAMA | 139 | 22 | 2020-05-26 | 4:00 | 2020-05-26 | 7:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora | X |  |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion secundaria para reemplazo. En Panamá II
PANAMA | 140 | 22 | 2020-05-26 | 7:00 | 2020-05-31 | 8:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora |  | X |  | Reemplazo de proteccion secundaria. Trabajos de desmontaje y montaje. Cableado. En Panamá II
PANAMA | 141 | 22 | 2020-05-31 | 8:00 | 2020-05-31 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora | X |  |  | Puesta en servicio de proteccion secundaria. Pruebas de disparo en Panamá II
AMM | 45 | 23 | 2020-06-04 | 7:00 | 2020-06-04 | 18:00 | DIARIO | LT Covadonga - Uspantán 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y equipos de Protección y Control en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en los dos extremos
ODS | 254 | 23 | 2020-06-01 | 7:00 | 2020-06-05 | 16:00 | DIARIO | L608 / Cajón - Amarateca, L609 / San Buenaventura - Amarateca |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 255 | 23 | 2020-06-02 | 8:00 | 2020-06-02 | 16:00 | CONTÍNUO | 62T02 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 256 | 23 | 2020-06-03 | 8:00 | 2020-06-03 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L01 / Río Lindo | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 257 | 23 | 2020-06-04 | 8:00 | 2020-06-04 | 16:00 | CONTÍNUO | 62T03 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ENATREL | 108 | 23 | 2020-06-01 | 8:00 | 2020-06-03 | 17:00 | DIARIO | PERIODISTA- L8190 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 109 | 23 | 2020-06-02 | 8:00 | 2020-06-03 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES- L9020 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 110 | 23 | 2020-06-03 | 8:00 | 2020-06-05 | 17:00 | DIARIO | LEON I - L9010 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 111 | 23 | 2020-06-04 | 8:00 | 2020-06-05 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - L9070 |  | X |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 112 | 23 | 2020-06-05 | 8:00 | 2020-06-07 | 17:00 | DIARIO | ORIENTAL - L8210 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
CRI | 22 | 23 | 2020-06-01 08:00 | 43983.3333 | 2020-06-01 17:00 | 43983.7083 | CONTÍNUO | Subestación San Miguel enlace de barras 138kV | X |  |  | Mantenimiento general y pruebas eléctricas a equipos de potencia. | Apertura del interruptor de enlace de barras
CRI | 23 | 23 | 2020-06-02 07:00 | 43984.2917 | 2020-06-02 17:00 | 43984.7083 | CONTÍNUO | LT138kV Cachí Río Macho | X |  |  | Pruebas transformadores de instrumento y mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
CRI | 24 | 23 | 2020-06-04 08:00 | 43986.3333 | 2020-06-05 17:00 | 43987.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Barranca Garita | X |  |  | Cambio de aisladores flameados | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
CRI | 25 | 23 | 2020-06-06 08:00 | 43988.3333 | 2020-06-06 17:00 | 43988.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Peñas Blancas Balsa | X |  |  | Lavado de aisladores a mano | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
CRI | 26 | 23 | 2020-06-07 08:00 | 43989.3333 | 2020-06-07 17:00 | 43989.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Peñas Blancas Ciudad Quesada | X |  |  | Lavado y cambio aisladores, desconectar las trampas capacitores y AKE OPLAT en ambos extremos de la línea. | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 142 | 23 | 2020-06-01 | 7:00 | 2020-06-07 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20B \ Esperanza - Changuinola | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 143 | 23 | 2020-06-01 | 7:00 | 2020-06-02 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) \ Barra B \ Caldera | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.
PANAMA | 144 | 23 | 2020-06-07 | 7:00 | 2020-06-07 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T5 \ Panamá | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
UT | 50 | 24 | 2020-06-09 | 9:00 | 2020-06-09 | 15:00 | CONTÍNUO | Ahuachapán, Barra No. 1 de 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV por mantenimiento a los seccionadores
UT | 51 | 24 | 2020-06-11 | 9:00 | 2020-06-11 | 15:00 | CONTÍNUO | Ahuachapán, Barra No. 2 de 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV por mantenimiento a los seccionadores
UT | 52 | 24 | 2020-06-14 | 6:00 | 2020-06-14 | 17:00 | CONTÍNUO | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  |  | Desconexión de bajadas a equipos existentes en pórtico de 115 kV asociados a la nueva línea hacia Chalatenango, en subestación Cerrón Grande
UT | 53 | 24 | 2020-06-14 | 6:00 | 2020-06-14 | 17:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  |  | Desconexión de bajadas a equipos existentes en pórtico de 115 kV asociados a la nueva línea hacia Chalatenango, en subestación Cerrón Grande
ODS | 258 | 24 | 2020-06-09 | 6:00 | 2020-06-09 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L17 / Los Prados | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 259 | 24 | 2020-06-10 | 8:00 | 2020-06-10 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L02 / Río Lindo | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 260 | 24 | 2020-06-10 | 8:00 | 2020-06-10 | 16:00 | CONTÍNUO | 62E03, 62T31 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DTI: Despeje de transformador e interruptores
ODS | 261 | 24 | 2020-06-10 | 8:00 | 2020-06-10 | 12:00 | CONTÍNUO | 62E17 / Los Prados | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 262 | 24 | 2020-06-10 | 13:00 | 2020-06-10 | 17:00 | CONTÍNUO | 62L37 / Los Prados | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 263 | 24 | 2020-06-11 | 8:00 | 2020-06-11 | 12:00 | CONTÍNUO | 62T56 / Los Prados | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 264 | 24 | 2020-06-11 | 13:00 | 2020-06-11 | 17:00 | CONTÍNUO | 62E56 / Los Prados | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 265 | 24 | 2020-06-12 | 6:00 | 2020-06-12 | 16:00 | CONTÍNUO | 62T32 / Los Prados | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 266 | 24 | 2020-06-14 | 8:00 | 2020-06-14 | 16:00 | CONTÍNUO | L557 / Amarateca - Santa Fe | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 113 | 24 | 2020-06-08 | 7:00 | 2020-06-08 | 17:00 | CONTÍNUO | TICUANTEPE - CAÑAS L9150 | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA | SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS | SOLMANT SERA SOLICITADO POR FORMALIDAD, LA LINEA SERA ABIERTA POR SOLICITUD DE EPR COSTA RICA, ICE, EN LA SEMANA DEL 8 AL 12/06/20 | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 114 | 24 | 2020-06-09 | 7:00 | 2020-06-09 | 17:00 | CONTÍNUO | TICUANTEPE - CAÑAS A9045 | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA | SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS | SOLMANT SERA SOLICITADO POR FORMALIDAD, LA LINEA SERA ABIERTA POR SOLICITUD DE EPR COSTA RICA, ICE, EN LA SEMANA DEL 8 AL 12/06/20 | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 115 | 24 | 2020-06-09 | 8:00 | 2020-06-10 | 17:00 | DIARIO | PLANTA MOMOTOMBO - L8340 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 116 | 24 | 2020-06-11 | 8:00 | 2020-06-12 | 16:00 | DIARIO | EOLO - L9080 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9080, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9170 Y T 9010.
ENATREL | 117 | 24 | 2020-06-13 | 8:00 | 2020-06-13 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - LAS COLINAS L8460 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ENATREL | 118 | 24 | 2020-06-13 | 8:00 | 2020-06-13 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA - SAN BENITO L8040 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ENATREL | 119 | 24 | 2020-06-14 | 8:00 | 2020-06-14 | 17:00 | DIARIO | LAS COLINAS - ALTAMIRA L8470 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CRI | 27 | 24 | 2020-06-08 07:00 | 43990.2917 | 2020-06-10 18:00 | 43992.75 | DIARIO | LT230kV Cañas Ticuantepe | X |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Se realizaran pruebas a TC´S y TP´s por auditoria de medición comercial. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CRI | 28 | 24 | 2020-06-11 07:00 | 43993.2917 | 2020-06-11 16:00 | 43993.6667 | CONTÍNUO | LT230kV Río Macho San Isidro | X |  |  | Cambio de cadenas de aisladores flameadas | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
CRI | 29 | 24 | 2020-06-13 08:00 | 43995.3333 | 2020-06-14 10:00 | 43996.4167 | DIARIO | LT230kV Venecia Toro | X |  |  | Lavado y cambio aisladores | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 145 | 24 | 2020-06-08 | 7:00 | 2020-06-14 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-17 \ La Estrella - Caldera | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 146 | 24 | 2020-06-08 | 7:00 | 2020-06-09 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra A \ Cañazas | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
PANAMA | 147 | 24 | 2020-06-09 | 4:00 | 2020-06-09 | 7:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-1A \ Santa Rita - Cáceres | X |  |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion secundaria para reemplazo. En ambos extremos.
PANAMA | 148 | 24 | 2020-06-09 | 7:00 | 2020-06-14 | 9:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-1A \ Santa Rita - Cáceres |  | X |  | Reemplazo de proteccion secundaria. Trabajos de desmontaje y montaje. Cableado. En ambos extremos
PANAMA | 149 | 24 | 2020-06-10 | 7:00 | 2020-06-11 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ Barra B \ Cañazas | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
PANAMA | 150 | 24 | 2020-06-12 | 7:00 | 2020-06-14 | 19:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T1 \ Pacora | X |  |  | Prueba de Transformador SUT, Relevadores y Equipos de la S/E Pacora (Paro Total de Planta) |  | Línea 230-1A y 230-1B cerrada a través del Interruptor 23M22 de la S/E Pacora. Se requier Paro Total de Planta y S/E Geehan desenergizada
PANAMA | 151 | 24 | 2020-06-14 | 9:00 | 2020-06-14 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-1A \ Santa Rita - Cáceres | X |  |  | Puesta en servicio de proteccion secundaria. Pruebas de disparo en ambos extremos
AMM | 46 | 25 | 2020-06-17 | 7:00 | 2020-06-17 | 18:00 | DIARIO | LT Magdalena - Santa Ana 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
AMM | 47 | 25 | 2020-06-18 | 7:00 | 2020-06-18 | 18:00 | DIARIO | LT Pacífico - Santa Ana 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
AMM | 48 | 25 | 2020-06-19 | 7:00 | 2020-06-19 | 18:00 | DIARIO | LT Pacífico - Magdalena 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
UT | 54 | 25 | 2020-06-21 | 9:00 | 2020-06-21 | 15:00 | CONTÍNUO | San Rafael Cedros - San Martín | X |  |  | Cambio de aislamiento
ODS | 267 | 25 | 2020-06-17 | 8:00 | 2020-06-17 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L03 / Río Lindo | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 268 | 25 | 2020-06-20 | 8:00 | 2020-06-20 | 16:00 | CONTÍNUO | L523 / San Pedro Sula Sur-Naco | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 269 | 25 | 2020-06-20 | 6:00 | 2020-06-20 | 16:00 | CONTÍNUO | L551 / Comayagua - Piedras Azules | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 270 | 25 | 2020-06-21 | 8:00 | 2020-06-21 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L04, 62E04 / Cajón, L604 / Progreso -Cajón | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 271 | 25 | 2020-06-21 | 8:00 | 2020-06-21 | 16:00 | CONTÍNUO | L516 / Tela-Ceiba Térmica | X |  |  | Cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea
ODS | 272 | 25 | 2020-06-21 | 6:00 | 2020-06-21 | 16:00 | CONTÍNUO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 120 | 25 | 2020-06-16 | 8:00 | 2020-06-17 | 16:00 | DIARIO | SANDINO - A9025 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9025, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9020.
ENATREL | 121 | 25 | 2020-06-16 | 8:00 | 2020-06-17 | 16:00 | DIARIO | MASAYA - A9015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9015 QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9080.
ENATREL | 122 | 25 | 2020-06-17 | 8:00 | 2020-06-19 | 17:00 | DIARIO | ALTAMIRA - L8470 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8470, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L8016.
ENATREL | 123 | 25 | 2020-06-18 | 8:00 | 2020-06-19 | 17:00 | DIARIO | ACAHUALINCA - L8250 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 124 | 25 | 2020-06-21 | 7:00 | 2020-06-21 | 17:00 | CONTÍNUO | MASAYA T9030/T8050 (75 MVA) | X |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.3 DE 75 MVA DE S.E. MASAYA. | DESPEJE TOTAL DE LA BAHIA
CRI | 30 | 25 | 2020-06-18 07:00 | 44000.2917 | 2020-06-18 17:00 | 44000.7083 | CONTÍNUO | Subestación Trapiche barra 230KV, paso por barra auxiliar. | X |  |  | Mantenimiento de seccionadoras de barra principal, pruebas a los transformadores de instrumento de la LT230kV Trapiche Moín, y desconectar las trampas capacitores y AKE OPLAT en ambos extremos de la línea. | Paso de la transmisión de la barra principal a la barra auxiliar
CRI | 31 | 25 | 2020-06-15 08:00 | 43997.3333 | 2020-06-21 17:00 | 44003.7083 | CONTÍNUO | Subestación La Caja Autotransformador #3 | X |  |  | Traslado para construcción cimientos nuevos por remplazo de equipo. | Apertura del interruptor de alta y baja del autotransformador |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 152 | 25 | 2020-06-15 | 7:00 | 2020-06-21 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-18 \ Los Valles - Caldera | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 153 | 25 | 2020-06-15 | 7:00 | 2020-06-21 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9A \ Boquerón III - Mata De Nance | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 273 | 26 | 2020-06-22 | 7:00 | 2020-06-26 | 16:00 | DIARIO | L608 / Cajón - Amarateca, L609 / San Buenaventura - Amarateca |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 274 | 26 | 2020-06-28 | 8:00 | 2020-06-28 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L22, 62E22 / Cajón, L622 / San Buenaventura - Cajón | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 275 | 26 | 2020-06-28 | 6:00 | 2020-06-28 | 16:00 | CONTÍNUO | L556 / La Cañada - Miraflores | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 276 | 26 | 2020-06-28 | 6:00 | 2020-06-28 | 16:00 | CONTÍNUO | L555 / La Cañada - Toncontín | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
CRI | 32 | 26 | 2020-06-24 08:00 | 44006.3333 | 2020-06-25 17:00 | 44007.7083 | CONTÍNUO | Subestación San Miguel barra B 138KV | X |  |  | Parametrización 87B | Apertura de los módulos asociados a la barra y en las subestaciones adyacentes
CRI | 33 | 26 | 2020-06-27 08:00 | 44009.3333 | 2020-06-27 17:00 | 44009.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Lindora Arenal | X |  |  | Cambio de aislador epóxico | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
CRI | 34 | 26 | 2020-06-28 08:00 | 44010.3333 | 2020-06-28 17:00 | 44010.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Ciudad Quesada Venecia | X |  |  | Lavado de aisladores a mano | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 154 | 26 | 2020-06-22 | 8:00 | 2020-11-08 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón III - Progreso | X |  |  | Reemplazo de la LT 230kv-9A/9B y 230kV-10, según el contrato GG-101-2015 | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 155 | 26 | 2020-06-23 | 4:00 | 2020-06-23 | 7:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-2A \ Santa Rita - Cáceres | X |  |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion secundaria para reemplazo. En ambos extremos.
PANAMA | 156 | 26 | 2020-06-23 | 7:00 | 2020-06-28 | 9:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-2A \ Santa Rita - Cáceres |  | X |  | Reemplazo de proteccion secundaria. Trabajos de desmontaje y montaje. Cableado. En ambos extremos
PANAMA | 157 | 26 | 2020-06-27 | 7:00 | 2020-06-27 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T2 \ Boquerón III | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
PANAMA | 158 | 26 | 2020-06-28 | 9:00 | 2020-06-28 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-2A \ Santa Rita - Cáceres | X |  |  | Puesta en servicio de proteccion secundaria. Pruebas de disparo en ambos extremos
UT | 55 | 27 | 2020-06-30 | 9:00 | 2020-06-30 | 15:00 | CONTÍNUO | San Martín - San Bartolo 01 | X |  |  | Cambio de aislamiento |  | Se realizará mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones San Martín y San Bartolo
UT | 56 | 27 | 2020-07-02 | 9:00 | 2020-07-02 | 15:00 | CONTÍNUO | San Martín - San Bartolo 02 | X |  |  | Cambio de aislamiento |  | Se realizará mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones San Martín y San Bartolo
UT | 57 | 27 | 2020-07-05 | 8:00 | 2020-07-05 | 14:00 | CONTÍNUO | San Martín - San Bartolo 01 | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Bartolo
UT | 58 | 27 | 2020-07-05 | 8:00 | 2020-07-05 | 14:00 | CONTÍNUO | San Martín - San Bartolo 02 | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Bartolo
ODS | 277 | 27 | 2020-06-29 | 7:00 | 2020-07-03 | 16:00 | DIARIO | L608/ Amarateca - Cajón, L609 / Amarateca - San Buenaventura |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 278 | 27 | 2020-06-29 | 7:00 | 2020-07-03 | 16:00 | DIARIO | L612 / Amarateca - Suyapa |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 279 | 27 | 2020-06-29 | 7:00 | 2020-07-03 | 16:00 | DIARIO | L558 / Amarateca - Comayagua |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 280 | 27 | 2020-07-01 | 8:00 | 2020-07-01 | 16:00 | CONTÍNUO | 52E01 / Río Lindo | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 281 | 27 | 2020-07-01 | 8:00 | 2020-07-01 | 16:00 | CONTÍNUO | L513 / Choloma-Térmica Sulzer | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 282 | 27 | 2020-07-02 | 8:00 | 2020-07-02 | 16:00 | CONTÍNUO | L562 / Merendón-Rio Nance | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 283 | 27 | 2020-07-03 | 8:00 | 2020-07-03 | 16:00 | CONTÍNUO | L563 / Rio Nance-Bijao | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 284 | 27 | 2020-07-05 | 8:00 | 2020-07-05 | 16:00 | CONTÍNUO | L514 / Bermejo-Merendón | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 125 | 27 | 2020-07-01 | 8:00 | 2020-07-03 | 17:00 | DIARIO | LEON I - L9040 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 126 | 27 | 2020-07-04 | 8:00 | 2020-07-04 | 17:00 | DIARIO | SANDINO - MASAYA L9130 | X |  | X | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 127 | 27 | 2020-07-05 | 8:00 | 2020-07-05 | 17:00 | DIARIO | TIPITAPA - MASAYA L8090 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CRI | 35 | 27 | 2020-06-29 08:00 | 44011.3333 | 2020-06-29 17:00 | 44011.7083 | CONTÍNUO | Subestación Tarbaca barra B 230KV | X |  |  | Prueba de protección diferencial | Apertura de los módulos asociados a la barra y en las subestaciones adyacentes
CRI | 36 | 27 | 2020-06-30 07:00 | 44012.2917 | 2020-07-01 17:00 | 44013.7083 | DIARIO | LT230kV Parrita Jacó | X |  |  | Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. En subestación Parrita Corte Jaco se realizaran pruebas a TC´S y TP´s por auditoria de medición comercial. | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
CRI | 37 | 27 | 2020-07-04 08:00 | 44016.3333 | 2020-07-05 17:00 | 44017.7083 | DIARIO | LT230kV Cariblanco General | X |  |  | Retensado de hilo de guarda | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 159 | 27 | 2020-06-29 | 7:00 | 2020-07-05 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón III - Progreso | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 160 | 27 | 2020-07-01 | 7:00 | 2020-07-02 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) \ Barra A \ Progreso | X |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.
AMM | 49 | 28 | 2020-07-06 | 7:00 | 2020-07-06 | 18:00 | DIARIO | LT Magdalena - Siquinalá 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
AMM | 50 | 28 | 2020-07-07 | 7:00 | 2020-07-07 | 18:00 | DIARIO | LT Magdalena - La Unión 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
AMM | 51 | 28 | 2020-07-09 | 7:00 | 2020-07-09 | 18:00 | DIARIO | LT La Unión - Madre Tierra 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
UT | 59 | 28 | 2020-07-12 | 8:00 | 2020-07-12 | 14:00 | CONTÍNUO | Santa Ana - Opico | X |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 60 | 28 | 2020-07-12 | 9:30 | 2020-07-12 | 15:30 | CONTÍNUO | Soyapango - San Martín | X |  |  | Cambio de aislamiento
ODS | 285 | 28 | 2020-07-06 | 8:00 | 2020-07-06 | 16:00 | CONTÍNUO | L564 / Bijao-Térmica Sulzer | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 286 | 28 | 2020-07-06 | 7:00 | 2020-07-10 | 16:00 | CONTÍNUO | L558 / Amarateca - Comayagua |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 287 | 28 | 2020-07-06 | 7:00 | 2020-07-10 | 16:00 | CONTÍNUO | L613 / Amarateca - Suyapa |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 288 | 28 | 2020-07-08 | 8:00 | 2020-07-08 | 16:00 | CONTÍNUO | 52E02 / Río Lindo | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 289 | 28 | 2020-07-09 | 8:00 | 2020-07-09 | 16:00 | CONTÍNUO | 52B18 / Circunvalación | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 290 | 28 | 2020-07-11 | 8:00 | 2020-07-11 | 16:00 | CONTÍNUO | L525 / Agua prieta-Choloma | X |  |  | Inspección general escalada | DL: Despeje de la línea
ODS | 291 | 28 | 2020-07-11 | 6:00 | 2020-07-11 | 16:00 | CONTÍNUO | L558 / Amarateca - Comayagua | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 292 | 28 | 2020-07-12 | 8:00 | 2020-07-12 | 16:00 | CONTÍNUO | L512 (Bermejo-Choloma) | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 293 | 28 | 2020-07-12 | 8:00 | 2020-07-12 | 16:00 | CONTÍNUO | L516 / Tela-Ceiba Térmica | X |  |  | Cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea
ODS | 294 | 28 | 2020-07-12 | 6:00 | 2020-07-12 | 16:00 | CONTÍNUO | L614 / Suyapa - Cerro de Hula | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 128 | 28 | 2020-07-06 | 8:00 | 2020-07-08 | 17:00 | DIARIO | LEON I - L8050 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 129 | 28 | 2020-07-07 | 8:00 | 2020-07-08 | 16:00 | DIARIO | ORIENTAL - L8320 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 130 | 28 | 2020-07-08 | 8:00 | 2020-07-09 | 16:00 | DIARIO | MANAGUA - L8040 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 131 | 28 | 2020-07-09 | 8:00 | 2020-07-14 | 17:00 | DIARIO | SAN BENITO - L8040 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 132 | 28 | 2020-07-11 | 8:00 | 2020-07-11 | 17:00 | DIARIO | MASAYA - CATARINA L8110 | X |  |  | SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL DE 138kV. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 133 | 28 | 2020-07-12 | 8:00 | 2020-07-12 | 17:00 | DIARIO | MASAYA - CATARINA L8110 | X |  |  | SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 138kV. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CRI | 38 | 28 | 2020-07-12 08:00 | 44024.3333 | 2020-07-12 17:00 | 44024.7083 | DIARIO | LT230kV Toro Cariblanco | X |  |  | Lavado aisladores, cambio de jumpers | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 161 | 28 | 2020-07-06 | 7:00 | 2020-07-12 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20A \ Esperanza - Fortuna | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 162 | 28 | 2020-07-06 | 8:00 | 2020-10-31 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-2B \ Panamá II - 24 de Diciembre | X |  |  | Repotenciacion de la LT 230kV-1B/2B, 230Kv-1A/2A hasta la SE Chepo. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 163 | 28 | 2020-07-07 | 8:00 | 2020-07-07 | 13:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-3C \ Llano Sanchez - El Higo | X |  |  | Prueba de recierre
PANAMA | 164 | 28 | 2020-07-08 | 8:00 | 2020-07-08 | 13:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sanchez - El Higo | X |  |  | Prueba de recierre
PANAMA | 165 | 28 | 2020-07-09 | 8:00 | 2020-07-09 | 13:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-14A \ Llano Sanchez - San Bartolo | X |  |  | Prueba de recierre
PANAMA | 166 | 28 | 2020-07-10 | 8:00 | 2020-07-10 | 13:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-15A \ Llano Sanchez - San Bartolo | X |  |  | Prueba de recierre
AMM | 52 | 29 | 2020-07-14 | 7:00 | 2020-07-14 | 18:00 | DIARIO | LT Madre Tierra - Pantaleón 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
AMM | 53 | 29 | 2020-07-17 | 7:00 | 2020-07-17 | 18:00 | DIARIO | LT Pantaleón - Siquinalá 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
UT | 61 | 29 | 2020-07-19 | 9:00 | 2020-07-19 | 15:00 | CONTÍNUO | Acajutla - Sonsonate 01 | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario eliminar el retorno de voltaje hacia la línea desde las instalaciones de SICEPASA
UT | 62 | 29 | 2020-07-19 | 9:30 | 2020-07-19 | 15:30 | CONTÍNUO | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  |  | Cambio de aislamiento
ODS | 295 | 29 | 2020-07-13 | 7:00 | 2020-07-17 | 16:00 | DIARIO | L558 / Amarateca - Comayagua |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 296 | 29 | 2020-07-13 | 7:00 | 2020-07-17 | 16:00 | DIARIO | L612 / Amarateca - Suyapa |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 297 | 29 | 2020-07-13 | 7:00 | 2020-07-17 | 16:00 | DIARIO | L613 / Amarateca - Suyapa |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 298 | 29 | 2020-07-14 | 8:00 | 2020-07-14 | 16:00 | CONTÍNUO | 62E04 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 299 | 29 | 2020-07-15 | 8:00 | 2020-07-15 | 16:00 | CONTÍNUO | 52E03 / Río Lindo | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 300 | 29 | 2020-07-16 | 8:00 | 2020-07-16 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L30, 52E30 / San Pedro Sula Sur, L530 / San Pedro Sula Sur - Circunvalación | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 301 | 29 | 2020-07-19 | 8:00 | 2020-07-19 | 16:00 | CONTÍNUO | L527 / San Pedro Sula Sur-Agua Prieta | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 302 | 29 | 2020-07-19 | 8:00 | 2020-07-19 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L08, 62E08, L608 / Amarateca - Cajón | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ENATREL | 134 | 29 | 2020-07-15 | 8:00 | 2020-07-17 | 17:00 | DIARIO | SAN BENITO - L8420 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 135 | 29 | 2020-07-15 | 8:00 | 2020-07-17 | 17:00 | DIARIO | EL VIEJO - L8410 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
PANAMA | 167 | 29 | 2020-07-18 | 7:00 | 2020-07-19 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-25A \ Dominical - Veladero | X |  |  | VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.
AMM | 54 | 30 | 2020-07-20 | 7:00 | 2020-07-20 | 18:00 | DIARIO | LT Siquinalá - Palo Gordo 230 kV | X |  |  | SE Siquinalá: Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de la bahía. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
AMM | 55 | 30 | 2020-07-21 | 7:00 | 2020-07-21 | 18:00 | DIARIO | LT Siquinalá - Escuintla 230 kV | X |  |  | SE Siquinalá: Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de la bahía. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
UT | 63 | 30 | 2020-07-25 | 6:00 | 2020-07-25 | 18:00 | CONTÍNUO | Santa Ana - Opico | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Santa Ana y Opico
UT | 64 | 30 | 2020-07-26 | 6:00 | 2020-07-26 | 18:00 | CONTÍNUO | Santa Ana - Opico | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Santa Ana y Opico
UT | 65 | 30 | 2020-07-26 | 8:00 | 2020-07-26 | 10:00 | CONTÍNUO | Nejapa - San Martín | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín
UT | 66 | 30 | 2020-07-26 | 10:00 | 2020-07-26 | 12:00 | CONTÍNUO | San Martín - Santo Tomás | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín
ODS | 303 | 30 | 2020-07-20 | 7:00 | 2020-07-24 | 16:00 | DIARIO | L608 / Cajón - Amarateca, L609 / San Buenaventura - Amarateca |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 304 | 30 | 2020-07-20 | 7:00 | 2020-07-24 | 16:00 | DIARIO | L612 / Amarateca - Suyapa |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 305 | 30 | 2020-07-20 | 7:00 | 2020-07-24 | 16:00 | DIARIO | L613 / Amarateca - Suyapa |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 306 | 30 | 2020-07-21 | 8:00 | 2020-07-21 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L07, 52E07 / San Pedro Sula Sur, L507 / San Pedro Sula Sur - La Puerta | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 307 | 30 | 2020-07-22 | 8:00 | 2020-07-22 | 16:00 | CONTÍNUO | 52E04 / Río Lindo | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 308 | 30 | 2020-07-25 | 8:00 | 2020-07-25 | 16:00 | CONTÍNUO | T520, 52T20, B509, B510 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | Despeje de transformador.
ODS | 309 | 30 | 2020-07-26 | 8:00 | 2020-07-26 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L24, B509, B510 / Progreso, L524 / Progreso - Circunvalación | X |  |  | Visita 2 | Despeje de interruptor, línea y barras.
ODS | 310 | 30 | 2020-07-26 | 8:00 | 2020-07-26 | 16:00 | CONTÍNUO | 52T04 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ENATREL | 136 | 30 | 2020-07-20 | 8:00 | 2020-07-22 | 17:00 | DIARIO | MATEARE I - L9240 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9240, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015.
ENATREL | 137 | 30 | 2020-07-21 | 8:00 | 2020-07-22 | 16:00 | DIARIO | SANDINO - L9010 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9010, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035.
ENATREL | 138 | 30 | 2020-07-22 | 8:00 | 2020-07-23 | 17:00 | DIARIO | MASAYA - L8330 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 139 | 30 | 2020-07-23 | 8:00 | 2020-07-24 | 17:00 | DIARIO | MATEARE I - L9020 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9020, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ENATREL | 140 | 30 | 2020-07-23 | 8:00 | 2020-07-24 | 17:00 | DIARIO | NAGAROTE II - L8230 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8230, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L8016.
ENATREL | 141 | 30 | 2020-07-23 | 8:00 | 2020-07-24 | 16:00 | DIARIO | SANDINO - L9110 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9110, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035.
ENATREL | 142 | 30 | 2020-07-26 | 7:00 | 2020-07-26 | 17:00 | CONTÍNUO | LA VIRGEN T9010/T8010 (120 MVA) | X |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR DE 120 MVA DE S.E. LA VIRGEN | DESPEJE TOTAL DE LA BAHIA
ENATREL | 143 | 30 | 2020-07-26 | 8:00 | 2020-07-26 | 17:00 | DIARIO | TERRABONA - TIPITAPA L8020 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CRI | 39 | 30 | 2020-07-21 07:00 | 44033.2917 | 2020-07-23 17:00 | 44035.7083 | CONTÍNUO | Subestación Moín Autotransformador #1 | X |  |  | Mantenimiento cambiador de derivaciones y revisión protecciones internas | Apertura del interruptor de alta y baja del autotransformador
PANAMA | 168 | 30 | 2020-07-20 | 8:00 | 2020-07-22 | 17:00 | DIARIO | Equipos especiales |  | X |  | Medicion de Descargas Parciales en la Subestación Pacora |  | No hay afectación
PANAMA | 169 | 30 | 2020-07-20 | 7:00 | 2020-07-26 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-17 \ Guasquitas - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 170 | 30 | 2020-07-21 | 10:00 | 2020-07-21 | 15:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-3B \ El Higo - Chorrera | X |  |  | Prueba de recierre
PANAMA | 171 | 30 | 2020-07-22 | 10:00 | 2020-07-22 | 15:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-4B \ El Higo - Chorrera | X |  |  | Prueba de recierre
UT | 67 | 31 | 2020-08-01 | 6:00 | 2020-08-01 | 18:00 | CONTÍNUO | Santa Ana - Opico | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Santa Ana y Opico
UT | 68 | 31 | 2020-08-02 | 6:00 | 2020-08-02 | 18:00 | CONTÍNUO | Santa Ana - Opico | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Santa Ana y Opico
UT | 69 | 31 | 2020-08-02 | 9:00 | 2020-08-02 | 15:00 | CONTÍNUO | Soyapango - Nejapa | X |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 70 | 31 | 2020-08-02 | 9:30 | 2020-08-02 | 15:30 | CONTÍNUO | Acajutla - Sonsonate 02 | X |  |  | Cambio de aislamiento
ODS | 311 | 31 | 2020-07-27 | 7:00 | 2020-07-31 | 16:00 | DIARIO | L608/ Amarateca - Cajón, L609 / Amarateca - San Buenaventura |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 312 | 31 | 2020-07-30 | 8:00 | 2020-07-30 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L02 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 313 | 31 | 2020-08-01 | 6:00 | 2020-08-01 | 16:00 | CONTÍNUO | L613 / Amarateca - Suyapa | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 314 | 31 | 2020-08-02 | 6:00 | 2020-08-02 | 16:00 | CONTÍNUO | L612 / Amarateca - Suyapa | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 144 | 31 | 2020-07-27 | 8:00 | 2020-07-29 | 17:00 | DIARIO | MATEARE I - L8230 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 145 | 31 | 2020-07-27 | 8:00 | 2020-07-29 | 17:00 | DIARIO | SANDINO - L9130 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9130, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9045.
ENATREL | 146 | 31 | 2020-07-28 | 8:00 | 2020-07-28 | 17:00 | DIARIO | LEON I - PENSA L8050 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ENATREL | 147 | 31 | 2020-07-28 | 8:00 | 2020-07-29 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA - L8090 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 148 | 31 | 2020-07-28 | 8:00 | 2020-07-29 | 16:00 | DIARIO | SEBACO - L8560 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 149 | 31 | 2020-07-30 | 8:00 | 2020-07-31 | 17:00 | DIARIO | MATEARE I - L8550 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 150 | 31 | 2020-08-02 | 8:00 | 2020-08-02 | 17:00 | DIARIO | ORIENTAL - PORTEZUELO L8320 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CRI | 40 | 31 | 2020-07-28 07:00 | 44040.2917 | 2020-07-28 17:00 | 44040.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Río Claro Progreso | X |  |  | Pruebas transformadores de corriente y potencial | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CRI | 41 | 31 | 2020-08-01 08:00 | 44044.3333 | 2020-08-01 17:00 | 44044.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Cariblanco San Miguel | X |  |  | Lavado de aisladores, y cambio de jumper | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 172 | 31 | 2020-07-27 | 7:00 | 2020-08-02 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-16 \ Guasquitas - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
AMM | 56 | 32 | 2020-08-05 | 7:00 | 2020-08-05 | 18:00 | DIARIO | LT Pacífico - Aguacapa 230 kV | X |  |  | SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa
AMM | 57 | 32 | 2020-08-07 | 7:00 | 2020-08-07 | 18:00 | DIARIO | LT Pacífico - San Joaquín 230 kV | X |  |  | SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE San Joaquín
AMM | 58 | 32 | 2020-08-09 | 7:00 | 2020-08-09 | 17:00 | DIARIO | Línea La Vega 2 - Moyuta | X |  |  | Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de protección.
UT | 71 | 32 | 2020-08-08 | 6:00 | 2020-08-08 | 18:00 | CONTÍNUO | Nejapa - San Matías | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nejapa y San Matías
UT | 72 | 32 | 2020-08-09 | 6:00 | 2020-08-09 | 18:00 | CONTÍNUO | Nejapa - San Matías | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nejapa y San Matías
UT | 73 | 32 | 2020-08-09 | 8:00 | 2020-08-09 | 10:00 | CONTÍNUO | Soyapango - San Martín | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín
UT | 74 | 32 | 2020-08-09 | 10:00 | 2020-08-09 | 12:00 | CONTÍNUO | San Rafael Cedros - San Martín | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín
ODS | 315 | 32 | 2020-08-03 | 7:00 | 2020-08-07 | 16:00 | DIARIO | L613 / Amarateca - Suyapa |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 316 | 32 | 2020-08-04 | 8:00 | 2020-08-04 | 16:00 | CONTÍNUO | 62E02 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 317 | 32 | 2020-08-05 | 8:00 | 2020-08-05 | 16:00 | CONTÍNUO | 52U02 / Río Lindo | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 318 | 32 | 2020-08-09 | 8:00 | 2020-08-09 | 16:00 | CONTÍNUO | L501 / Cañaveral-Rio Lindo | X |  |  | Cambio de aislamiento y herraje dañado | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 151 | 32 | 2020-08-03 | 8:00 | 2020-08-04 | 17:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA - L9120 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 152 | 32 | 2020-08-05 | 8:00 | 2020-08-07 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - L9240 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 153 | 32 | 2020-08-05 | 8:00 | 2020-08-07 | 17:00 | DIARIO | SANDINO - L9020 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9020, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ENATREL | 154 | 32 | 2020-08-09 | 8:00 | 2020-08-09 | 17:00 | DIARIO | MASAYA - EOLO L9080 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 173 | 32 | 2020-08-03 | 7:00 | 2020-08-09 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20B \ Esperanza - Changuinola | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 174 | 32 | 2020-08-03 | 7:00 | 2020-08-09 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Changuinola | X |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Pueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. (MR) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 75 | 33 | 2020-08-15 | 6:00 | 2020-08-15 | 18:00 | CONTÍNUO | Nejapa - San Matías | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nejapa y San Matías
UT | 76 | 33 | 2020-08-16 | 8:00 | 2020-08-16 | 14:00 | CONTÍNUO | 15 de Septiembre - San Miguel | X |  |  | Cambio de aislamiento |  | Se realizará mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre
UT | 77 | 33 | 2020-08-16 | 9:00 | 2020-08-16 | 15:00 | CONTÍNUO | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  |  | Cambio de aislamiento
ODS | 319 | 33 | 2020-08-10 | 7:00 | 2020-08-14 | 16:00 | DIARIO | L612 / Amarateca - Suyapa |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 320 | 33 | 2020-08-10 | 7:00 | 2020-08-14 | 16:00 | DIARIO | L613 / Amarateca - Suyapa |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 321 | 33 | 2020-08-11 | 8:00 | 2020-08-11 | 16:00 | CONTÍNUO | 62T03 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 322 | 33 | 2020-08-11 | 8:00 | 2020-08-11 | 16:00 | CONTÍNUO | B410 / Bermejo | X |  |  | Visita 2 | DTB: Despeje de transformador y Barra
ODS | 323 | 33 | 2020-08-12 | 8:00 | 2020-08-12 | 16:00 | CONTÍNUO | 52U03 / Río Lindo | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 324 | 33 | 2020-08-16 | 8:00 | 2020-08-16 | 16:00 | CONTÍNUO | L502 / Río Lindo-Caracol | X |  |  | Cambio de aislamiento y herraje dañado | DL: Despeje de la línea
ODS | 325 | 33 | 2020-08-16 | 6:00 | 2020-08-16 | 16:00 | CONTÍNUO | L613 / Amarateca - Suyapa | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 155 | 33 | 2020-08-11 | 8:00 | 2020-08-12 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - L9070 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 156 | 33 | 2020-08-11 | 8:00 | 2020-08-12 | 16:00 | DIARIO | PERIODISTA - B8015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 157 | 33 | 2020-08-13 | 8:00 | 2020-08-14 | 16:00 | DIARIO | PERIODISTA - L8260 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
CRI | 42 | 33 | 2020-08-11 07:00 | 44054.2917 | 2020-08-12 17:00 | 44055.7083 | DIARIO | LT230kV Palmar Río Claro #2 | X |  |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. En subestación Palmar se realizaran pruebas a TC´S y TP´s por auditoria de medición comercial. | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
CRI | 43 | 33 | 2020-08-13 08:00 | 44056.3333 | 2020-08-13 17:00 | 44056.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Parrita Tarbaca | X |  |  | Cambio de cadenas de aisladores | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 175 | 33 | 2020-08-10 | 7:00 | 2020-08-16 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-5B \ Mata De Nance - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 78 | 34 | 2020-08-23 | 9:00 | 2020-08-23 | 17:00 | CONTÍNUO | Ahuachapán - Sonsonate | X |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 79 | 34 | 2020-08-23 | 9:30 | 2020-08-23 | 15:30 | CONTÍNUO | San Antonio Abad - Nejapa | X |  |  | Cambio de aislamiento
ODS | 326 | 34 | 2020-08-19 | 8:00 | 2020-08-19 | 16:00 | CONTÍNUO | 52U04 / Río Lindo | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 327 | 34 | 2020-08-22 | 8:00 | 2020-08-22 | 16:00 | CONTÍNUO | L558 / Amarateca - Comayagua | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 328 | 34 | 2020-08-23 | 8:00 | 2020-08-23 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L31, 52E30 / San Pedro Sula Sur, L531 / San Pedro Sula Sur - Villanueva | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 329 | 34 | 2020-08-23 | 8:00 | 2020-08-23 | 16:00 | CONTÍNUO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 158 | 34 | 2020-08-17 | 8:00 | 2020-08-19 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - L8170 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 159 | 34 | 2020-08-20 | 8:00 | 2020-08-21 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - L8160 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 160 | 34 | 2020-08-18 | 8:00 | 2020-08-19 | 17:00 | DIARIO | ACAHUALINCA - L8250 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 161 | 34 | 2020-08-18 | 8:00 | 2020-08-19 | 16:00 | DIARIO | LA VIRGEN - L9160 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9160, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ENATREL | 162 | 34 | 2020-08-19 | 8:00 | 2020-08-19 | 16:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA - B9015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ENATREL | 163 | 34 | 2020-08-20 | 8:00 | 2020-08-21 | 16:00 | DIARIO | ACAHUALINCA - L8160 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 164 | 34 | 2020-08-20 | 8:00 | 2020-08-21 | 16:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA - L9110 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
CRI | 44 | 34 | 2020-08-20 07:00 | 44063.2917 | 2020-08-20 17:00 | 44063.7083 | CONTÍNUO | Subestación Turrialba barra 138KV | X |  |  | Mantenimiento seccionadoras de barra, pruebas transformadores de corriente y potencial, en la lT138kV Turrialba Angostura y LT138kVTurrialba Cachi, desconectar las trampas capacitores y AKE OPLAT en ambos extremos de la línea. | Apertura de los módulos asociados a la barra y en las subestaciones adyacentes
CRI | 45 | 34 | 2020-08-22 07:00 | 44065.2917 | 2020-08-23 17:00 | 44066.7083 | DIARIO | Subestación Cañas enlace de barras 230KV | X |  |  | Trabajos de mantenimiento y pruebas al modulo de enlace de barras. Se intervendrán datos, por lo que se perderán de manera esporádica. | Apertura del interruptor de enlace de barras
PANAMA | 176 | 34 | 2020-08-17 | 8:00 | 2020-08-21 | 17:00 | DIARIO | Equipos especiales |  | X |  | Revisión y Medición Anual de la Malla de Tierra de la S/E Pacora |  | No hay afectación
PANAMA | 177 | 34 | 2020-08-17 | 7:00 | 2020-08-23 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-6C \ Mata De Nance - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 178 | 34 | 2020-08-18 | 7:00 | 2020-08-18 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Progreso | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
PANAMA | 179 | 34 | 2020-08-19 | 7:00 | 2020-08-19 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T1 \ Mata De Nance | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
PANAMA | 180 | 34 | 2020-08-20 | 7:00 | 2020-08-20 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T2 \ Progreso | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
AMM | 59 | 35 | 2020-08-26 | 7:00 | 2020-08-26 | 18:00 | DIARIO | LT La Vega II - Ahuachapán 230 KV | X |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Ahuachapán |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 60 | 35 | 2020-08-27 | 7:00 | 2020-08-27 | 18:00 | DIARIO | LT La Vega II - Moyuta 230 KV | X |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Moyuta
AMM | 61 | 35 | 2020-08-28 | 7:00 | 2020-08-28 | 18:00 | DIARIO | LT La Vega II - San Antonio 230 KV | X |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE San Antonio.
AMM | 62 | 35 | 2020-08-29 | 7:00 | 2020-08-29 | 18:00 | DIARIO | LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 1 | X |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa
UT | 80 | 35 | 2020-08-25 | 9:00 | 2020-08-25 | 15:00 | CONTÍNUO | Nejapa, Barra No. 1 de 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV por mantenimiento a los seccionadores
UT | 81 | 35 | 2020-08-27 | 9:00 | 2020-08-27 | 15:00 | CONTÍNUO | Nejapa, Barra No. 2 de 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV por mantenimiento a los seccionadores
UT | 82 | 35 | 2020-08-30 | 8:00 | 2020-08-30 | 12:00 | CONTÍNUO | Ahuachapán - Santa Ana | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán
UT | 83 | 35 | 2020-08-30 | 13:00 | 2020-08-30 | 16:00 | CONTÍNUO | Ahuachapán - Sonsonate | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán
ODS | 330 | 35 | 2020-08-24 | 7:00 | 2020-08-28 | 16:00 | DIARIO | L608 / Cajón - Amarateca, L609 / San Buenaventura - Amarateca |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 331 | 35 | 2020-08-24 | 7:00 | 2020-08-28 | 16:00 | DIARIO | L553 / Miraflores - Suyapa |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 332 | 35 | 2020-08-24 | 7:00 | 2020-08-28 | 16:00 | DIARIO | L556 / La Cañada - Miraflores |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 333 | 35 | 2020-08-24 | 7:00 | 2020-08-28 | 16:00 | DIARIO | L555 / La Cañada - Toncontín |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 334 | 35 | 2020-08-24 | 7:00 | 2020-08-28 | 16:00 | DIARIO | L554 / Santa Fe - Toncontín |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 335 | 35 | 2020-08-30 | 8:00 | 2020-08-30 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L02, 62E02 / Progreso, L602 / Progreso - La Vegona | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 336 | 35 | 2020-08-30 | 8:00 | 2020-08-30 | 16:00 | CONTÍNUO | L552 / Suyapa - Santa Fe | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 165 | 35 | 2020-08-24 | 8:00 | 2020-08-26 | 17:00 | DIARIO | PLANTA MOMOTOMBO - L8340 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 166 | 35 | 2020-08-25 | 8:00 | 2020-08-26 | 16:00 | DIARIO | LA VIRGEN - L9210 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 167 | 35 | 2020-08-26 | 8:00 | 2020-08-27 | 17:00 | DIARIO | MASAYA - L9060 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9055.
ENATREL | 168 | 35 | 2020-08-26 | 8:00 | 2020-08-27 | 16:00 | DIARIO | PLANTA CARLOS FONSECA - L8360 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ENATREL | 169 | 35 | 2020-08-27 | 8:00 | 2020-08-28 | 16:00 | DIARIO | LA VIRGEN - A9015 |  | x |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9015, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9210.
CRI | 46 | 35 | 2020-08-29 07:00 | 44072.2917 | 2020-08-30 17:00 | 44073.7083 | DIARIO | Subestación Arenal enlace de barras 230KV | X |  |  | Trabajos de mantenimiento y pruebas al modulo de enlace de barras. Se intervendrán datos, por lo que se perderán de manera esporádica. | Apertura del interruptor de enlace de barras
UT | 84 | 36 | 2020-09-06 | 8:00 | 2020-09-06 | 10:30 | CONTÍNUO | Acajutla - Sonsonate 01 | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate | Será necesario eliminar el retorno de voltaje hacia la línea desde las instalaciones de SICEPASA
UT | 85 | 36 | 2020-09-06 | 10:30 | 2020-09-06 | 13:00 | CONTÍNUO | Acajutla - Sonsonate 02 | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate
UT | 86 | 36 | 2020-09-06 | 13:00 | 2020-09-06 | 15:30 | CONTÍNUO | Sonsonate - Ateos | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate
ODS | 337 | 36 | 2020-08-31 | 7:00 | 2020-09-04 | 16:00 | DIARIO | L608 / Cajón - Amarateca, L609 / San Buenaventura - Amarateca |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 338 | 36 | 2020-09-02 | 8:00 | 2020-09-02 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L05, 52E07 / San Pedro Sula Sur L505 / San Pedro Sula Sur - La Puerta | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 339 | 36 | 2020-09-02 | 8:00 | 2020-09-02 | 16:00 | CONTÍNUO | 52U01 / Cañaveral | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 340 | 36 | 2020-09-03 | 8:00 | 2020-09-03 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L08, 52B30, B526 / Circunvalación | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 341 | 36 | 2020-09-06 | 8:00 | 2020-09-06 | 16:00 | CONTÍNUO | L524 / Progreso-Circunvalación | X |  |  | Corte de ramas y cambio de aislamiento de la línea | DL: Despeje de la línea
ODS | 342 | 36 | 2020-09-06 | 8:00 | 2020-09-06 | 16:00 | CONTÍNUO | B410 Y B411 / Bermejo, L404 / Bermejo - Térmica Alsthom | X |  |  | Visita 2 | DBL: Despeje de barra y línea
ENATREL | 170 | 36 | 2020-08-31 | 8:00 | 2020-09-02 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA - L8030 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 171 | 36 | 2020-09-02 | 8:00 | 2020-09-03 | 17:00 | DIARIO | AMAYO - L9030 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 172 | 36 | 2020-09-03 | 8:00 | 2020-09-04 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA - L8040 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 173 | 36 | 2020-09-02 | 8:00 | 2020-09-03 | 16:00 | DIARIO | SANDINO - L9130 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9130, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9045.
ENATREL | 174 | 36 | 2020-09-02 | 8:00 | 2020-09-03 | 16:00 | DIARIO | ACAHUALINCA - B8015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ENATREL | 175 | 36 | 2020-09-03 | 8:00 | 2020-09-04 | 16:00 | DIARIO | ORIENTAL - L8200 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
CRI | 47 | 36 | 2020-08-31 07:00 | 44074.2917 | 2020-09-04 17:00 | 44078.7083 | CONTÍNUO | Subestación Moín Autotransformador #2 | X |  |  | Mantenimiento al transformador monopolar, cambio de derivaciones pruebas protecciones internas | Apertura del interruptor de alta y baja del autotransformador
CRI | 48 | 36 | 2020-09-06 08:00 | 44080.3333 | 2020-09-06 17:00 | 44080.7083 | CONTÍNUO | Subestación Cariblanco Barra B 230KV | X |  |  | Mantenimiento general, compresión jumpers y cambio aisladores | Apertura de los módulos asociados a la barra y en las subestaciones adyacentes
PANAMA | 181 | 36 | 2020-09-01 | 9:00 | 2020-09-01 | 14:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-14B \ San Bartolo - Veladero | X |  |  | Prueba de recierre
PANAMA | 182 | 36 | 2020-09-02 | 9:00 | 2020-09-02 | 14:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-15B \ San Bartolo - Veladero | X |  |  | Prueba de recierre
AMM | 63 | 37 | 2020-09-10 | 8:00 | 2020-09-10 | 17:00 | DIARIO | Línea La Vega 2 - Moyuta | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 64 | 37 | 2020-09-10 | 8:00 | 2020-09-10 | 17:00 | DIARIO | Línea Moyuta - Ahuachapán | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones |  |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 65 | 37 | 2020-09-11 | 7:00 | 2020-09-11 | 18:00 | DIARIO | LT San Agustín -Guate Norte 230 kV | X |  |  | SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Guate Norte.
UT | 87 | 37 | 2020-09-13 | 6:00 | 2020-09-13 | 17:00 | CONTÍNUO | Santa Ana - Opico | X |  |  | Por proyecto en subestación Opico
UT | 88 | 37 | 2020-09-13 | 6:00 | 2020-09-13 | 17:00 | CONTÍNUO | Opico - Sonsonate | X |  |  | Por proyecto en subestación Opico
UT | 89 | 37 | 2020-09-13 | 6:00 | 2020-09-13 | 17:00 | CONTÍNUO | Opico - San Matías | X |  |  | Por proyecto en subestación Opico
ODS | 343 | 37 | 2020-09-07 | 7:00 | 2020-09-11 | 16:00 | DIARIO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 344 | 37 | 2020-09-08 | 8:00 | 2020-09-08 | 16:00 | CONTÍNUO | SPS-52L31 / San Pedro Sula Sur | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 345 | 37 | 2020-09-09 | 8:00 | 2020-09-09 | 16:00 | CONTÍNUO | 52U01 / Cañaveral | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 346 | 37 | 2020-09-12 | 6:00 | 2020-09-12 | 16:00 | CONTÍNUO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 347 | 37 | 2020-09-13 | 8:00 | 2020-09-13 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L27, 52E27 / San Pedro Sula Sur, L527 / San Pedro Sula Sur - Agua Prieta | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 348 | 37 | 2020-09-13 | 8:00 | 2020-09-13 | 16:00 | CONTÍNUO | L515 / Progreso-Tela | X |  |  | Cambio de aislamiento y herraje dañado | DL: Despeje de la línea
ODS | 349 | 37 | 2020-09-13 | 6:00 | 2020-09-13 | 16:00 | CONTÍNUO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 176 | 37 | 2020-09-07 | 8:00 | 2020-09-09 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA - L8250 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 177 | 37 | 2020-09-09 | 8:00 | 2020-09-10 | 17:00 | DIARIO | AMAYO - L9170 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 178 | 37 | 2020-09-08 | 8:00 | 2020-09-08 | 16:00 | DIARIO | TIPITAPA- B8015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ENATREL | 179 | 37 | 2020-09-08 | 8:00 | 2020-09-09 | 16:00 | DIARIO | MASAYA - L9210 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9210, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035.
ENATREL | 180 | 37 | 2020-09-09 | 8:00 | 2020-09-10 | 16:00 | DIARIO | ALTAMIRA - L8200 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 181 | 37 | 2020-09-10 | 8:00 | 2020-09-11 | 16:00 | DIARIO | MASAYA - A9035 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 182 | 37 | 2020-09-13 | 8:00 | 2020-09-13 | 17:00 | DIARIO | RIVAS - LA VIRGEN L8480 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CRI | 49 | 37 | 2020-09-08 07:00 | 44082.2917 | 2020-09-09 17:00 | 44083.7083 | DIARIO | LT230kV Parrita Palmar | X |  |  | Colocación de herraje sobre grapa de compresión fisurada y cambio posición jumper. En Subestación Palmar se realizaran pruebas a TC´S y TP´s por auditoria de medición comercial. | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 183 | 37 | 2020-09-07 | 7:00 | 2020-09-13 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cañazas | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
AMM | 66 | 38 | 2020-09-20 | 8:00 | 2020-09-20 | 17:00 | DIARIO | Subestación Aguacapa, LT Pacifico | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
UT | 90 | 38 | 2020-09-19 | 6:00 | 2020-09-19 | 18:00 | CONTÍNUO | Soyapango - Nejapa | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Soyapango y Nejapa
UT | 91 | 38 | 2020-09-20 | 6:00 | 2020-09-20 | 18:00 | CONTÍNUO | Soyapango - Nejapa | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Soyapango y Nejapa
UT | 92 | 38 | 2020-09-20 | 7:00 | 2020-09-20 | 15:00 | CONTÍNUO | La Unión - Havillal | X |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación La Unión | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-49-51-01 en el extremo de subestación Havillal
UT | 93 | 38 | 2020-09-20 | 8:00 | 2020-09-20 | 15:00 | CONTÍNUO | Ahuachapán - Santa Ana | X |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 94 | 38 | 2020-09-20 | 9:00 | 2020-09-20 | 13:00 | CONTÍNUO | Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  |  | Cambio de aislamiento
ODS | 350 | 38 | 2020-09-14 | 7:00 | 2020-09-18 | 16:00 | DIARIO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 351 | 38 | 2020-09-14 | 7:00 | 2020-09-18 | 16:00 | DIARIO | L406 / Santa Fe - La Leona |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 352 | 38 | 2020-09-14 | 7:00 | 2020-09-18 | 16:00 | DIARIO | L409 / Suyapa - La Leona |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 353 | 38 | 2020-09-14 | 7:00 | 2020-09-18 | 16:00 | DIARIO | L420 / Suyapa - Lainez |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 354 | 38 | 2020-09-14 | 7:00 | 2020-09-18 | 16:00 | DIARIO | L421 / Santa Fe - Lainez |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 355 | 38 | 2020-09-16 | 8:00 | 2020-09-16 | 16:00 | CONTÍNUO | 52U02 / Cañaveral | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 356 | 38 | 2020-09-17 | 7:00 | 2020-09-17 | 16:00 | DIARIO | Interruptor 62L27 y TCs asociados / Agua Caliente |  | X |  | Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados
ODS | 357 | 38 | 2020-09-18 | 7:00 | 2020-09-18 | 16:00 | DIARIO | Interruptor 62E28 y TCs asociados / Agua Caliente |  | X |  | Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados
ODS | 358 | 38 | 2020-09-19 | 7:00 | 2020-09-19 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea L628/Agua Caliente-15 de septiembre, barra B625 / Agua Caliente | X |  |  | Cambio de herrajes, limpieza de aisladores, pruebas a TPs de línea y ajustes en la seccionadora de línea 61L28 | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ODS | 359 | 38 | 2020-09-20 | 8:00 | 2020-09-20 | 16:00 | CONTÍNUO | L404 / Bermejo-Térmica Alsthom | X |  |  | Mantenimiento general e Inspección | DL: Despeje de la línea
ODS | 360 | 38 | 2020-09-20 | 8:00 | 2020-09-20 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L26, 53E26 / San Pedro Sula Sur | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 361 | 38 | 2020-09-20 | 8:00 | 2020-09-20 | 16:00 | CONTÍNUO | 62L03, 62E03 / Cajón, L603 / Cajón - La Vegona | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 362 | 38 | 2020-09-20 | 6:00 | 2020-09-20 | 16:00 | CONTÍNUO | L552 / Suyapa - Santa Fe | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 363 | 38 | 2020-09-20 | 7:00 | 2020-09-20 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea L627 / Agua Caliente-Sandino, barra B624 / Agua Caliente | X |  |  | Cambio de herrajes, limpieza de aisladores, pruebas a TPs de línea y ajustes en la seccionadora de línea 61L27 | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 183 | 38 | 2020-09-16 | 8:00 | 2020-09-18 | 17:00 | DIARIO | VILLA DEL CARMEN - L8580 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 184 | 38 | 2020-09-17 | 8:00 | 2020-09-18 | 16:00 | DIARIO | SAN BENITO - L8420 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 185 | 38 | 2020-09-19 | 8:00 | 2020-09-19 | 17:00 | DIARIO | PLANTA MOMOTOMBO - NAGAROTE II L8340 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ENATREL | 186 | 38 | 2020-09-20 | 7:00 | 2020-09-20 | 17:00 | CONTÍNUO | TICUANTEPE - SANDINO L9140 | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA | SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS
ENATREL | 187 | 38 | 2020-09-20 | 7:00 | 2020-09-20 | 17:00 | CONTÍNUO | TICUANTEPE - SANDINO L9140 | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA | SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS
CRI | 50 | 38 | 2020-09-15 08:00 | 44089.3333 | 2020-09-19 17:00 | 44093.7083 | CONTÍNUO | Subestación La Caja Autotransformador #1 | X |  |  | Mantenimiento general y pruebas eléctricas | Apertura del interruptor de alta y baja del autotransformador
CRI | 51 | 38 | 2020-09-20 08:00 | 44094.3333 | 2020-09-20 17:00 | 44094.7083 | CONTÍNUO | Subestación Cariblanco barra A 230KV | X |  |  | Mantenimiento General | Apertura de los módulos asociados a la barra y en las subestaciones adyacentes
PANAMA | 184 | 38 | 2020-09-14 | 7:00 | 2020-09-20 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-30 \ Cañazas - Changuinola | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 185 | 38 | 2020-09-15 | 4:00 | 2020-09-15 | 7:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 | X |  |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion primaria para reemplazo. En ambos extremos.
PANAMA | 186 | 38 | 2020-09-15 | 7:00 | 2020-09-20 | 8:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 |  | X |  | Reemplazo de proteccion primaria. Trabajos de desmontaje y montaje. Cableado. En ambos extremos.
PANAMA | 187 | 38 | 2020-09-20 | 8:00 | 2020-09-20 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 | X |  |  | Puesta en servicio de proteccion primaria. Pruebas de disparo en ambos extremos.
AMM | 67 | 39 | 2020-09-21 | 7:00 | 2020-09-21 | 18:00 | DIARIO | LT San Agustín - Panaluya 230 KV | X |  |  | SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Deberá quedar desenergizada la línea Panaluya - La Entrada, a Morales y el Transformador 230/69 Kv. |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 95 | 39 | 2020-09-26 | 6:00 | 2020-09-26 | 18:00 | CONTÍNUO | Soyapango - Nejapa | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Soyapango y Nejapa
UT | 96 | 39 | 2020-09-27 | 8:00 | 2020-09-27 | 11:00 | CONTÍNUO | Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán
UT | 97 | 39 | 2020-09-27 | 11:00 | 2020-09-27 | 14:00 | CONTÍNUO | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán
ODS | 364 | 39 | 2020-09-21 | 7:00 | 2020-09-25 | 16:00 | DIARIO | L406 / Santa Fe - La Leona |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 365 | 39 | 2020-09-21 | 7:00 | 2020-09-25 | 16:00 | DIARIO | L409 / Suyapa - La Leona |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 366 | 39 | 2020-09-21 | 7:00 | 2020-09-21 | 16:00 | DIARIO | Interruptor 62L28 y TCs asociados / Agua Caliente |  | X |  | Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados
ODS | 367 | 39 | 2020-09-23 | 8:00 | 2020-09-23 | 16:00 | CONTÍNUO | 52U02 / Cañaveral | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 368 | 39 | 2020-09-26 | 6:00 | 2020-09-26 | 16:00 | CONTÍNUO | L635 / Santa Lucía -El Bijagual | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 369 | 39 | 2020-09-27 | 8:00 | 2020-09-27 | 16:00 | CONTÍNUO | T602, B604 / Progreso | X |  |  | Visita 2 | DTB: Despeje de transformador y Barra
ENATREL | 188 | 39 | 2020-09-21 | 7:00 | 2020-09-21 | 17:00 | CONTÍNUO | TICUANTEPE - 9035 |  | X |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. TRAMO SIGUE ENERGIZADO POR OTRA BARRA
ENATREL | 189 | 39 | 2020-09-21 | 8:00 | 2020-09-23 | 17:00 | DIARIO | ACAHUALINCA - L8250 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 190 | 39 | 2020-09-22 | 7:00 | 2020-09-22 | 17:00 | CONTÍNUO | TICUANTEPE - R9010 |  | X |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. REACTOR PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL DÍA
ENATREL | 191 | 39 | 2020-09-23 | 7:00 | 2020-09-23 | 17:00 | CONTÍNUO | SANDINO-A9015 |  | X |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. TRAMO SIGUE ENERGIZADO POR OTRA BARRA
ENATREL | 192 | 39 | 2020-09-23 | 8:00 | 2020-09-25 | 17:00 | DIARIO | EL VIEJO - L8060 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 193 | 39 | 2020-09-24 | 8:00 | 2020-09-25 | 17:00 | DIARIO | ACAHUALINCA - L8160 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 194 | 39 | 2020-09-24 | 7:00 | 2020-09-24 | 17:00 | CONTÍNUO | SANDINO R-9010 |  | X |  | Mantenimiento Bahía y prueba de Equipos | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. REACTOR PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL DÍA
ENATREL | 195 | 39 | 2020-09-22 | 8:00 | 2020-09-23 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - B8015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 196 | 39 | 2020-09-24 | 8:00 | 2020-09-25 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - L8260 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 197 | 39 | 2020-09-26 | 8:00 | 2020-09-26 | 17:00 | DIARIO | PLANTA CARLOS FONSECA - SAN BENITO | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ENATREL | 198 | 39 | 2020-09-27 | 7:00 | 2020-09-27 | 17:00 | CONTÍNUO | SANDINO - AGUA CALIENTE L9090 | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LÍNEA | SE REQUIERE LÍNEA ATERRIZADA EN AMBOS EXTREMOS |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CRI | 52 | 39 | 2020-09-22 08:00 | 44096.3333 | 2020-09-22 18:00 | 44096.75 | CONTÍNUO | Subestación Tarbaca A 230KV | X |  |  | Prueba de nuevo relé diferencial 87B (P1), cambio de amortiguadores y aisladores | Apertura de los módulos asociados a la barra y en las subestaciones adyacentes
PANAMA | 188 | 39 | 2020-09-27 | 7:00 | 2020-09-27 | 16:00 | DIARIO | Transformador \ T3 \ Panamá | X |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. |  | Se requiere el Transformador completamente aislado.
AMM | 68 | 40 | 2020-10-03 | 7:00 | 2020-10-03 | 18:00 | DIARIO | LT Izabal - Panzós 230 KV | X |  |  | SE Izabal: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Deberá quedar desenergizada la línea Panaluya - La Entrada, a Morales y el Transformador 230/69 Kv.
AMM | 69 | 40 | 2020-10-04 | 7:00 | 2020-10-04 | 16:00 | DIARIO | Línea Guatemala Norte - Tac Tic 1 | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal
AMM | 70 | 40 | 2020-10-04 | 7:00 | 2020-10-04 | 18:00 | DIARIO | LT Tactic - Panzós 230 KV | X |  |  | SE Tactic: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Panzós.
UT | 98 | 40 | 2020-10-03 | 6:00 | 2020-10-03 | 18:00 | CONTÍNUO | Soyapango - San Martín | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Soyapango y San Martín
UT | 99 | 40 | 2020-10-04 | 6:00 | 2020-10-04 | 18:00 | CONTÍNUO | Soyapango - San Martín | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Soyapango y San Martín
UT | 100 | 40 | 2020-10-04 | 8:00 | 2020-10-04 | 16:00 | CONTÍNUO | 15 de Septiembre - Nueva Nacaome | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea L8-18-00-01 en el extremo de subestación Nueva Nacaome | Se realizará mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ODS | 370 | 40 | 2020-09-30 | 8:00 | 2020-09-30 | 16:00 | CONTÍNUO | 50L01 / Cañaveral | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 371 | 40 | 2020-10-04 | 8:00 | 2020-10-04 | 16:00 | CONTÍNUO | L515 / Progreso-Tela | X |  |  | Cambio de aislamiento y herraje dañado | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 199 | 40 | 2020-09-28 | 8:00 | 2020-09-30 | 17:00 | DIARIO | LAS COLINAS - L8460 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 200 | 40 | 2020-09-29 | 8:00 | 2020-09-30 | 16:00 | DIARIO | ALTAMIRA - L8470 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 201 | 40 | 2020-10-03 | 8:00 | 2020-10-07 | 17:00 | DIARIO | LAS COLINAS - L8470 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
CRI | 53 | 40 | 2020-10-02 08:00 | 44106.3333 | 2020-10-02 17:00 | 44106.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Garita Lindora | X |  |  | Cambio de amortiguadores en varias torres | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
CRI | 54 | 40 | 2020-10-03 07:00 | 44107.2917 | 2020-10-04 17:00 | 44108.7083 | DIARIO | Subestación Liberia enlace de barras 230KV | X |  |  | Trabajos de mantenimiento y pruebas al modulo de enlace de barras. Se intervendrán datos, por lo que se perderán de manera esporádica. | Apertura del interruptor de enlace de barras
PANAMA | 189 | 40 | 2020-09-28 | 7:00 | 2020-10-04 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-51 \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 101 | 41 | 2020-10-10 | 6:00 | 2020-10-10 | 18:00 | CONTÍNUO | Soyapango - San Martín | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Soyapango y San Martín
UT | 102 | 41 | 2020-10-10 | 7:00 | 2020-10-10 | 17:00 | DIARIO | Ahuachapán-Nejapa circuito 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a equipos mayores bahía en SE Ahuachapán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos
UT | 103 | 41 | 2020-10-11 | 8:30 | 2020-10-11 | 15:30 | CONTÍNUO | Ahuachapán - Nejapa 01 | X |  |  | Cambio de aislamiento |  | Se realizará mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Ahuachapán y Nejapa
ODS | 372 | 41 | 2020-10-05 | 7:00 | 2020-10-09 | 16:00 | DIARIO | L608/ Amarateca - Cajón, L609 / Amarateca - San Buenaventura |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 373 | 41 | 2020-10-05 | 7:00 | 2020-10-09 | 16:00 | DIARIO | L630 / Amarateca - Toncontín |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 374 | 41 | 2020-10-05 | 7:00 | 2020-10-09 | 16:00 | DIARIO | L421 / Santa Fe - Lainez |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 375 | 41 | 2020-10-05 | 7:00 | 2020-10-09 | 16:00 | DIARIO | L631 / Amarateca - Toncontín |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 376 | 41 | 2020-10-11 | 6:00 | 2020-10-11 | 16:00 | CONTÍNUO | L420 / Suyapa - Lainez | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 202 | 41 | 2020-10-05 | 8:00 | 2020-10-07 | 17:00 | DIARIO | ORIENTAL - L8210 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 203 | 41 | 2020-10-07 | 8:00 | 2020-10-08 | 17:00 | DIARIO | EOLO - L9170 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9170, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015.
ENATREL | 204 | 41 | 2020-10-08 | 8:00 | 2020-10-09 | 17:00 | DIARIO | TIPITAPA - L8020 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 205 | 41 | 2020-10-06 | 8:00 | 2020-10-07 | 16:00 | DIARIO | MANAGUA - L8030 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 206 | 41 | 2020-10-07 | 8:00 | 2020-10-08 | 16:00 | DIARIO | PLANTA CARLOS FONSECA - L8420 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ENATREL | 207 | 41 | 2020-10-08 | 8:00 | 2020-10-09 | 16:00 | DIARIO | MANAGUA - L8040 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 208 | 41 | 2020-10-10 | 8:00 | 2020-10-10 | 17:00 | DIARIO | LEON I - EL VIEJO L8060 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ENATREL | 209 | 41 | 2020-10-11 | 8:00 | 2020-10-11 | 17:00 | DIARIO | LOS BRASILES - BATAHOLA L8170 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CRI | 55 | 41 | 2020-10-06 07:00 | 44110.2917 | 2020-10-07 17:00 | 44111.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Cañas Jacó | X |  |  | Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
CRI | 56 | 41 | 2020-10-11 08:00 | 44115.3333 | 2020-10-11 17:00 | 44115.7083 | CONTÍNUO | Subestación Peñas Blancas barra 230KV | X |  |  | Mantenimiento general elementos de barra, lavado de aisladores | Apertura de los módulos asociados a la barra y en las subestaciones adyacentes
PANAMA | 190 | 41 | 2020-10-05 | 7:00 | 2020-10-11 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-52 \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 191 | 41 | 2020-10-06 | 9:00 | 2020-10-06 | 14:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ Barra A \ Chorrera | X |  |  | Prueba a las protecciones asociadas a la Barra A de 230 KV. Pruebas de disparo y bloqueo
PANAMA | 192 | 41 | 2020-10-07 | 9:00 | 2020-10-07 | 14:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ Barra B \ Chorrera | X |  |  | Prueba a las protecciones asociadas a la Barra B de 230 KV. Pruebas de disparo y bloqueo
AMM | 71 | 42 | 2020-10-13 | 8:00 | 2020-10-13 | 17:00 | DIARIO | Chixoy - Chixoy 2, circuito 1 | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 72 | 42 | 2020-10-14 | 8:00 | 2020-10-17 | 17:00 | DIARIO | Chixoy - Chixoy 2, circuito 2 | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 73 | 42 | 2020-10-18 | 7:00 | 2020-10-18 | 17:00 | DIARIO | Subestación Los Brillantes: Campo Transformador Banco N0. 3, 400kV/230kV | X |  |  | Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco. Limpieza de Bushings de entrada y salida GIS; Protocolo de Pruebas a Transformador de Potencia 400/230kV fases R, S , T y Reserva | En subestación Brillantes será necesario abrir interruptores y seccionadores de entrada y salida del banco de transformación No. 3 400/230 kV y será necesario aterrizar ambos extremos del banco de transformación
UT | 104 | 42 | 2020-10-17 | 7:00 | 2020-10-17 | 12:00 | DIARIO | Ahuachapán-Nejapa circuito 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a equipos mayores bahía en SE Ahuachapán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos
UT | 105 | 42 | 2020-10-17 | 13:00 | 2020-10-17 | 18:00 | DIARIO | Ahuachapán-La Vega II | X |  |  | Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a equipos mayores bahía en SE Ahuachapán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 106 | 42 | 2020-10-18 | 7:00 | 2020-10-18 | 15:00 | CONTÍNUO | 15 de Septiembre - San Miguel | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
UT | 107 | 42 | 2020-10-18 | 7:00 | 2020-10-18 | 15:00 | CONTÍNUO | Berlín - San Miguel | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín
UT | 108 | 42 | 2020-10-18 | 7:00 | 2020-10-18 | 15:00 | CONTÍNUO | San Miguel - Ozatlán | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
UT | 109 | 42 | 2020-10-18 | 7:00 | 2020-10-18 | 15:00 | CONTÍNUO | San Miguel - Havillal | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-34-51-01 en el extremo de subestación Havillal | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel
UT | 110 | 42 | 2020-10-18 | 7:00 | 2020-10-18 | 15:00 | CONTÍNUO | La Unión - Havillal | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-49-51-01 en el extremo de subestación Havillal
UT | 111 | 42 | 2020-10-18 | 7:00 | 2020-10-18 | 17:00 | DIARIO | Ahuachapán-La Vega II | X |  |  | Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a equipos mayores bahía en SE Ahuachapán | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ODS | 377 | 42 | 2020-10-12 | 7:00 | 2020-10-16 | 16:00 | DIARIO | L608/ Amarateca - Cajón, L609 / Amarateca - San Buenaventura |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 378 | 42 | 2020-10-12 | 7:00 | 2020-10-16 | 16:00 | DIARIO | L630 / Amarateca - Toncontín |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 379 | 42 | 2020-10-12 | 7:00 | 2020-10-16 | 16:00 | DIARIO | L631 / Amarateca - Toncontín |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 380 | 42 | 2020-10-12 | 7:00 | 2020-10-16 | 16:00 | DIARIO | L619 / Cerro de Hula - Pavana |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 381 | 42 | 2020-10-12 | 7:00 | 2020-10-12 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L50 / Piedras Azules | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 382 | 42 | 2020-10-12 | 7:00 | 2020-10-12 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L51 / Piedras Azules | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 383 | 42 | 2020-10-13 | 8:00 | 2020-10-13 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L06 / La Puerta | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 384 | 42 | 2020-10-14 | 8:00 | 2020-10-14 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L01-B / Cañaveral | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 385 | 42 | 2020-10-17 | 8:00 | 2020-10-17 | 16:00 | CONTÍNUO | L523 (San Pedro Sula Sur-Naco) | X |  |  | Cambio de aislamiento y herraje dañado | DL: Despeje de la línea
ODS | 386 | 42 | 2020-10-18 | 8:00 | 2020-10-18 | 16:00 | CONTÍNUO | L602 (La Vegona-Progreso) | X |  |  | Cambio de aislamiento y herraje dañado | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 210 | 42 | 2020-10-12 | 8:00 | 2020-10-14 | 17:00 | DIARIO | TIPITAPA - L8210 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 211 | 42 | 2020-10-15 | 8:00 | 2020-10-16 | 17:00 | DIARIO | TIPITAPA - L8100 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 212 | 42 | 2020-10-18 | 8:00 | 2020-10-18 | 17:00 | DIARIO | MATEARE I - SANDINO L9020 | X |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CRI | 57 | 42 | 2020-10-16 08:00 | 44120.3333 | 2020-10-16 17:00 | 44120.7083 | CONTÍNUO | LT138kV Garita La Caja | X |  |  | Cambio de cadenas y amortiguadores | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
PANAMA | 193 | 42 | 2020-10-13 | 7:00 | 2020-10-13 | 9:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-16 \ Guasquitas - Veladero | X |  |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion primaria para reemplazo. En ambos extremos.
PANAMA | 194 | 42 | 2020-10-13 | 9:00 | 2020-10-18 | 8:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-16 \ Guasquitas - Veladero |  | X |  | Reemplazo de proteccion primaria. Trabajos de desmontaje y montaje. Cableado. En ambos extremos.
PANAMA | 195 | 42 | 2020-10-14 | 9:00 | 2020-10-14 | 15:00 | CONTÍNUO | Equipos especiales |  | X |  | Prueba de Desccarga de Baterias del DCS de la Planta de Pacora |  | No hay afectación
PANAMA | 196 | 42 | 2020-10-18 | 8:00 | 2020-10-18 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-16 \ Guasquitas - Veladero | X |  |  | Puesta en servicio de proteccion primaria. Pruebas de disparo en ambos extremos.
AMM | 74 | 43 | 2020-10-20 | 8:00 | 2020-10-20 | 17:00 | DIARIO | Línea Guatemala Norte - Tac Tic 1 | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 75 | 43 | 2020-10-21 | 8:00 | 2020-10-21 | 17:00 | DIARIO | Línea Guatemala Norte - Tac Tic 2 | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 76 | 43 | 2020-10-22 | 8:00 | 2020-10-22 | 17:00 | DIARIO | Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 1 | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
AMM | 77 | 43 | 2020-10-23 | 8:00 | 2020-10-23 | 17:00 | DIARIO | Línea Tac Tic - Chixoy 2, circuito 2 | X |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones
UT | 112 | 43 | 2020-10-23 | 7:00 | 2020-10-23 | 18:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nejapa y Apopa
UT | 113 | 43 | 2020-10-24 | 7:00 | 2020-10-24 | 18:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nejapa y Apopa
UT | 114 | 43 | 2020-10-25 | 6:00 | 2020-10-25 | 18:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nejapa y Apopa
UT | 115 | 43 | 2020-10-25 | 6:00 | 2020-10-25 | 18:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nejapa y Apopa
UT | 116 | 43 | 2020-10-25 | 8:00 | 2020-10-25 | 16:00 | CONTÍNUO | Nejapa - San Matías | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Matías
UT | 117 | 43 | 2020-10-25 | 8:00 | 2020-10-25 | 16:00 | CONTÍNUO | Opico - San Matías | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Matías
ODS | 387 | 43 | 2020-10-19 | 7:00 | 2020-10-23 | 16:00 | DIARIO | L630 / Amarateca - Toncontín |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 388 | 43 | 2020-10-19 | 7:00 | 2020-10-23 | 16:00 | DIARIO | L631 / Amarateca - Toncontín |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 389 | 43 | 2020-10-19 | 7:00 | 2020-10-19 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L54 / Santa Fe | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 390 | 43 | 2020-10-20 | 8:00 | 2020-10-20 | 16:00 | CONTÍNUO | T540, 52T40, 32T40, B340 / Caracol | X |  |  | Visita 2 | DTB: Despeje de transformador y Barra
ODS | 391 | 43 | 2020-10-21 | 8:00 | 2020-10-21 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L50-A / Cañaveral | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 392 | 43 | 2020-10-23 | 8:00 | 2020-10-23 | 16:00 | CONTÍNUO | L412 (Progreso-Morazán) | X |  |  | Cambio de aislamiento y herraje dañado | DL: Despeje de la línea
ODS | 393 | 43 | 2020-10-25 | 8:00 | 2020-10-25 | 16:00 | CONTÍNUO | B539 / Choloma, L512 / Choloma - Bermejo, L513 / Choloma - Térmica Súlzer, L525 / Choloma - Agua Prieta. | X |  |  | Visita 2 | DBL: Despeje de barra y línea
ODS | 394 | 43 | 2020-10-25 | 8:00 | 2020-10-25 | 16:00 | CONTÍNUO | B519 / Villanueva | X |  |  | Visita 2 | DTB: Despeje de transformador y Barra
ENATREL | 213 | 43 | 2020-10-19 | 8:00 | 2020-10-21 | 17:00 | DIARIO | CHINANDEGA - L8400 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 214 | 43 | 2020-10-20 | 8:00 | 2020-10-21 | 16:00 | DIARIO | PORTEZUELO - B8015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 215 | 43 | 2020-10-20 | 8:00 | 2020-10-21 | 16:00 | DIARIO | MASAYA - L9130 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 216 | 43 | 2020-10-21 | 8:00 | 2020-10-22 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - A9015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9015, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9060.
ENATREL | 217 | 43 | 2020-10-22 | 8:00 | 2020-10-23 | 16:00 | DIARIO | PORTEZUELO - L8320 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 218 | 43 | 2020-10-22 | 8:00 | 2020-10-23 | 16:00 | DIARIO | MASAYA - L9080 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 219 | 43 | 2020-10-23 | 8:00 | 2020-10-23 | 16:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - L9060 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015.
CRI | 58 | 43 | 2020-10-22 07:00 | 44126.2917 | 2020-10-22 17:00 | 44126.7083 | CONTÍNUO | Subestación Cóncavas barra 138KV, paso por barra auxiliar. | X |  |  | Mantenimiento a seccionadoras de barra principal. | Paso de la transmisión de la barra principal a la barra auxiliar
PANAMA | 197 | 43 | 2020-10-20 | 7:00 | 2020-10-20 | 9:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-17 \ Guasquitas - Veladero | X |  |  | Cortocircuitar corrientes y aislar voltajes y disparos de proteccion primaria para reemplazo. En ambos extremos.
PANAMA | 198 | 43 | 2020-10-20 | 9:00 | 2020-10-25 | 8:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-17 \ Guasquitas - Veladero |  | X |  | Reemplazo de proteccion primaria. Trabajos de desmontaje y montaje. Cableado. En ambos extremos.
PANAMA | 199 | 43 | 2020-10-25 | 8:00 | 2020-10-25 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-17 \ Guasquitas - Veladero | X |  |  | Puesta en servicio de proteccion primaria. Pruebas de disparo en ambos extremos.
AMM | 78 | 44 | 2020-11-01 | 7:00 | 2020-11-01 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Sur, LT Escuintla 1 | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
UT | 118 | 44 | 2020-10-29 | 7:00 | 2020-10-29 | 18:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Cerrón Grande y Apopa
UT | 119 | 44 | 2020-10-30 | 7:00 | 2020-10-30 | 18:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Cerrón Grande y Apopa
UT | 120 | 44 | 2020-10-31 | 7:00 | 2020-10-31 | 17:00 | DIARIO | Nejapa-15 de septiembre circuito 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a equipos mayores bahía en SE Nejapa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos
UT | 121 | 44 | 2020-11-01 | 8:00 | 2020-11-01 | 16:00 | CONTÍNUO | Chinchontepec - Tecoluca | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-28-39-01 en el extremo de subestación Chinchontepec | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca
UT | 122 | 44 | 2020-11-01 | 8:00 | 2020-11-01 | 16:00 | CONTÍNUO | Tecoluca - Ozatlán | X |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca
UT | 123 | 44 | 2020-11-01 | 9:00 | 2020-11-01 | 15:00 | CONTÍNUO | Sonsonate - Ateos | X |  |  | Cambio de aislamiento
ODS | 395 | 44 | 2020-10-26 | 7:00 | 2020-10-30 | 16:00 | DIARIO | L608 / Cajón - Amarateca |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 396 | 44 | 2020-10-28 | 8:00 | 2020-10-28 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L50-B / Cañaveral | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 397 | 44 | 2020-10-31 | 6:00 | 2020-10-31 | 16:00 | CONTÍNUO | L630 / Amarateca - Toncontín | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 398 | 44 | 2020-11-01 | 8:00 | 2020-11-01 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L28, 52E27 / San Pedro Sula Sur, L528 / San Pedro Sula Sur - Santa Marta | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 399 | 44 | 2020-11-01 | 6:00 | 2020-11-01 | 16:00 | CONTÍNUO | L631 / Amarateca - Toncontín | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 220 | 44 | 2020-10-26 | 8:00 | 2020-10-28 | 17:00 | DIARIO | SANDINO - L9130 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9130, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9045.
ENATREL | 221 | 44 | 2020-10-27 | 8:00 | 2020-10-27 | 17:00 | DIARIO | PLANTA MOMOTOMBO - L8340 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
CRI | 59 | 44 | 2020-10-29 07:00 | 44133.2917 | 2020-10-29 17:00 | 44133.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Moín Cahuita | X |  |  | Pruebas transformadores de corriente y potencial, mantenimiento línea de transmisión y módulos | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
AMM | 79 | 45 | 2020-11-07 | 7:00 | 2020-11-07 | 18:00 | DIARIO | Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La Vega 2 | X |  |  | Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo
AMM | 80 | 45 | 2020-11-08 | 7:00 | 2020-11-08 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Sur, LT Escuintla 1 | X |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos para Trabajar en ambas bahías.
UT | 124 | 45 | 2020-11-06 | 7:00 | 2020-11-06 | 18:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Cerrón Grande y Apopa
UT | 125 | 45 | 2020-11-07 | 7:00 | 2020-11-07 | 18:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Cerrón Grande y Apopa
UT | 126 | 45 | 2020-11-08 | 9:30 | 2020-11-08 | 14:30 | CONTÍNUO | Berlín - San Miguel | X |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín
ODS | 400 | 45 | 2020-11-02 | 7:00 | 2020-11-06 | 16:00 | DIARIO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 401 | 45 | 2020-11-02 | 7:00 | 2020-11-06 | 16:00 | DIARIO | L552 / Suyapa - Santa Fe |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 402 | 45 | 2020-11-02 | 7:00 | 2020-11-06 | 16:00 | DIARIO | L555 / La Cañada - Toncontín |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 403 | 45 | 2020-11-02 | 7:00 | 2020-11-06 | 16:00 | DIARIO | L554 / Santa Fe - Toncontín |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 404 | 45 | 2020-11-04 | 8:00 | 2020-11-04 | 16:00 | CONTÍNUO | 52T36-A / Cañaveral | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 405 | 45 | 2020-11-05 | 8:00 | 2020-11-05 | 16:00 | CONTÍNUO | 52T36-B / Cañaveral | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 406 | 45 | 2020-11-06 | 8:00 | 2020-11-06 | 16:00 | CONTÍNUO | 52T01-A / Cañaveral | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 407 | 45 | 2020-11-08 | 8:00 | 2020-11-08 | 16:00 | CONTÍNUO | B602 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DB: Despeje de la barra
ODS | 408 | 45 | 2020-11-08 | 8:00 | 2020-11-08 | 16:00 | CONTÍNUO | L604 / Cajón Progreso | X |  |  | Cambio de aislamiento y herraje dañado | DL: Despeje de la línea
ODS | 409 | 45 | 2020-11-08 | 6:00 | 2020-11-08 | 16:00 | CONTÍNUO | L553 / Miraflores - Suyapa | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 410 | 45 | 2020-11-08 | 6:00 | 2020-11-08 | 16:00 | CONTÍNUO | L556 / La Cañada - Miraflores | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 222 | 45 | 2020-11-05 | 8:00 | 2020-11-06 | 16:00 | DIARIO | MASAYA - L8090 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
CRI | 60 | 45 | 2020-11-04 07:00 | 44139.2917 | 2020-11-05 17:00 | 44140.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Parrita Jacó | X |  |  | Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
CRI | 62 | 45 | 2020-11-02 08:00 | 44137.3333 | 2020-11-15 17:00 | 44150.7083 | CONTÍNUO | Subestación La Caja Autotransformador #3 | X |  |  | Puesta en marcha del nuevo autotransformador por remplazo. | Apertura del interruptor de alta y baja del autotransformador |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
PANAMA | 200 | 45 | 2020-11-02 | 8:00 | 2020-12-31 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora | X |  |  | Repotenciacion de la LT 230kV-1B/2B, 230Kv-1A/2A hasta la SE Chepo. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CRI | 61 | 45 | 2020-11-06 07:00 | 44147.2917 | 2020-11-06 17:00 | 44147.7083 | CONTÍNUO | LT230kV Liberia Amayo | X |  |  | Trabajos de cambio de herrajes, sustitución de piezas dañadas, y reparación de OPGW. Auditoria de medición comercial pruebas a TC y TP. | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 81 | 46 | 2020-11-12 | 7:00 | 2020-11-12 | 18:00 | DIARIO | Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín | X |  |  | Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo
AMM | 82 | 46 | 2020-11-14 | 7:00 | 2020-11-14 | 18:00 | DIARIO | Subestación Panaluya, Bahías san Agustín y campo de corte Medio | X |  |  | Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo | Deberá quedar desenergizada la bahía a la Entrada, a Morales y el Transformador 230/69 KV y La Línea Panaluya - La Entrada |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 83 | 46 | 2020-11-15 | 7:00 | 2020-11-15 | 18:00 | DIARIO | Panaluya - La Entrada 230kV | X |  |  | Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo | Deberá quedar desenergizada la línea Panaluya - La Entrada, a Morales y el Transformador 230/69 Kv. |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 127 | 46 | 2020-11-13 | 7:00 | 2020-11-13 | 18:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Cerrón Grande y Apopa
UT | 128 | 46 | 2020-11-14 | 7:00 | 2020-11-14 | 18:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Cerrón Grande y Apopa
UT | 129 | 46 | 2020-11-14 | 7:00 | 2020-11-14 | 12:00 | DIARIO | Nejapa-15 de septiembre circuito 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a equipos mayores bahía en SE Nejapa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos
UT | 130 | 46 | 2020-11-14 | 13:00 | 2020-11-14 | 18:00 | DIARIO | Nejapa-Ahuachapán circuito 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a equipos mayores bahía en SE Nejapa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos
UT | 131 | 46 | 2020-11-15 | 8:00 | 2020-11-15 | 15:00 | CONTÍNUO | 15 de Septiembre - Nejapa 01 | X |  |  | Cambio de aislamiento |  | Se realizará mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de Septiembre y Nejapa
UT | 132 | 46 | 2020-11-15 | 7:00 | 2020-11-15 | 17:00 | DIARIO | Nejapa-Ahuachapán circuito 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a equipos mayores bahía en SE Nejapa | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos
ODS | 411 | 46 | 2020-11-09 | 8:00 | 2020-11-09 | 16:00 | CONTÍNUO | CRL-52T01-B / Cañaveral | X |  |  | Visita 2 | DI: Despeje de interruptor
ODS | 412 | 46 | 2020-11-09 | 7:00 | 2020-11-13 | 16:00 | DIARIO | L635 / Santa Lucía -El Bijagual |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 413 | 46 | 2020-11-09 | 7:00 | 2020-11-13 | 16:00 | DIARIO | L619 / Cerro de Hula - Pavana |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 414 | 46 | 2020-11-14 | 6:00 | 2020-11-14 | 16:00 | CONTÍNUO | L558 / Amarateca - Comayagua | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 415 | 46 | 2020-11-14 | 7:00 | 2020-11-14 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea L629 / La Entrada-Panaluya | X |  |  | Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ODS | 416 | 46 | 2020-11-15 | 8:00 | 2020-11-15 | 16:00 | CONTÍNUO | B601 / Cajón | X |  |  | Visita 2 | DB: Despeje de la barra
ODS | 417 | 46 | 2020-11-15 | 8:00 | 2020-11-15 | 16:00 | CONTÍNUO | 52L27 / Agua Prieta, L527 / San Pedro Sula Sur - Agua Prieta | X |  |  | Visita 2 | DIL: Despeje de interruptor y línea
ODS | 418 | 46 | 2020-11-15 | 6:00 | 2020-11-15 | 16:00 | CONTÍNUO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 419 | 46 | 2020-11-15 | 7:00 | 2020-11-15 | 17:00 | CONTÍNUO | Línea L623/San Buenaventura-La Entrada | X |  |  | Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos
ENATREL | 223 | 46 | 2020-11-12 | 8:00 | 2020-11-13 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - L9070 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9070, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ENATREL | 224 | 46 | 2020-11-09 | 8:00 | 2020-11-11 | 17:00 | DIARIO | PLANTA CARLOS FONSECA - L8010 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 225 | 46 | 2020-11-09 | 8:00 | 2020-11-10 | 17:00 | DIARIO | CHINANDEGA - L8410 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 226 | 46 | 2020-11-12 | 8:00 | 2020-11-13 | 16:00 | DIARIO | LEON I - L9040 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
PANAMA | 201 | 46 | 2020-11-09 | 8:00 | 2020-12-31 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-10 \ Río Claro - Progeso | X |  |  | Reemplazo de la LT 230kv-9A/9B y 230kV-10, según el contrato GG-101-2015 |  |  | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
AMM | 84 | 47 | 2020-11-16 | 7:00 | 2020-11-16 | 18:00 | DIARIO | Reactor Subestación Panaluya | X |  |  | Pruebas operativas de los esquemas de protección del campo del Reactor, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo | Deberá quedar desenergizada la línea Panaluya - La Entrada, a Morales y el Transformador 230/69 Kv. |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 85 | 47 | 2020-11-18 | 7:00 | 2020-11-18 | 18:00 | DIARIO | LT Covadonga - Uspantán 230 kV | X |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y equipos de Protección y Control en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en los dos extremos
UT | 133 | 47 | 2020-11-17 | 9:30 | 2020-11-17 | 15:30 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 134 | 47 | 2020-11-19 | 9:30 | 2020-11-19 | 15:30 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 135 | 47 | 2020-11-20 | 7:00 | 2020-11-20 | 18:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Cerrón Grande y Apopa
UT | 136 | 47 | 2020-11-21 | 7:00 | 2020-11-21 | 18:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Cerrón Grande y Apopa
UT | 137 | 47 | 2020-11-21 | 7:00 | 2020-11-21 | 12:00 | DIARIO | Nejapa-15 de septiembre circuito 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a equipos mayores bahía en SE 15 de Septiembre | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos
UT | 138 | 47 | 2020-11-21 | 13:00 | 2020-11-21 | 18:00 | DIARIO | 15 de Septiembre-Agua Caliente 02 | X |  |  | Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a equipos mayores bahía en SE 15 de Septiembre | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
UT | 139 | 47 | 2020-11-22 | 9:00 | 2020-11-22 | 15:00 | CONTÍNUO | 15 de Septiembre - San Rafael Cedros | X |  |  | Cambio de aislamiento |  | Se realizará mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre
UT | 140 | 47 | 2020-11-22 | 7:00 | 2020-11-22 | 17:00 | DIARIO | 15 de Septiembre-Agua Caliente 02 | X |  |  | Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a equipos mayores bahía en SE 15 de Septiembre | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ODS | 420 | 47 | 2020-11-16 | 7:00 | 2020-11-20 | 16:00 | DIARIO | L617 / Prados - León |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 421 | 47 | 2020-11-16 | 7:00 | 2020-11-20 | 16:00 | DIARIO | L406 / Santa Fe - La Leona |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 422 | 47 | 2020-11-16 | 7:00 | 2020-11-20 | 16:00 | DIARIO | L409 / Suyapa - La Leona |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 423 | 47 | 2020-11-16 | 7:00 | 2020-11-20 | 16:00 | DIARIO | L420 / Suyapa - Lainez |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 424 | 47 | 2020-11-16 | 7:00 | 2020-11-20 | 16:00 | DIARIO | L420 / Suyapa - Lainez |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 425 | 47 | 2020-11-16 | 7:00 | 2020-11-20 | 16:00 | DIARIO | L421 / Santa Fe - Lainez |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 426 | 47 | 2020-11-16 | 7:00 | 2020-11-20 | 16:00 | DIARIO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 427 | 47 | 2020-11-22 | 6:00 | 2020-11-22 | 16:00 | CONTÍNUO | L619 / Cerro de Hula - Pavana | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 227 | 47 | 2020-11-16 | 8:00 | 2020-11-17 | 17:00 | DIARIO | MALPAISILLO II - L8520 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 228 | 47 | 2020-11-16 | 8:00 | 2020-11-18 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - L8260 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 229 | 47 | 2020-11-19 | 8:00 | 2020-11-20 | 17:00 | DIARIO | TICUANTEPE II - L8460 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 230 | 47 | 2020-11-18 | 8:00 | 2020-11-19 | 16:00 | DIARIO | LEON I - L8060 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 231 | 47 | 2020-11-18 | 8:00 | 2020-11-19 | 16:00 | DIARIO | PLANTA CARLOS FONSECA - L8010 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 232 | 47 | 2020-11-19 | 8:00 | 2020-11-20 | 16:00 | DIARIO | LAS COLINAS - L8470 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
CRI | 63 | 47 | 2020-11-19 07:00 | 44154.2917 | 2020-11-19 17:00 | 44154.7083 | CONTÍNUO | Subestación Moín barra B 138KV, paso por barra auxiliar | X |  |  | Mantenimiento a seccionadoras de barra principal. | Paso de la transmisión de la barra principal a la barra auxiliar
UT | 141 | 48 | 2020-11-27 | 6:00 | 2020-11-27 | 18:00 | CONTÍNUO | San Martín - Santo Tomás | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Martín y Santo Tomás
UT | 142 | 48 | 2020-11-28 | 6:00 | 2020-11-28 | 18:00 | CONTÍNUO | San Martín - Santo Tomás | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Martín y Santo Tomás
UT | 143 | 48 | 2020-11-28 | 7:00 | 2020-11-28 | 17:00 | DIARIO | Nejapa-15 de septiembre circuito 02 SIEPAC | X |  |  | Mantenimiento a cadenas de aisladores y pruebas eléctricas a equipos mayores bahía en SE 15 de Septiembre | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea. Será necesario aterrizar la línea en ambos extremos
UT | 144 | 48 | 2020-11-29 | 8:00 | 2020-11-29 | 11:00 | CONTÍNUO | San Martín - Santo Tomás | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás
UT | 145 | 48 | 2020-11-29 | 11:00 | 2020-11-29 | 14:00 | CONTÍNUO | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás
UT | 146 | 48 | 2020-11-29 | 8:00 | 2020-11-29 | 16:00 | CONTÍNUO | Santo Tomás - El Pedregal | X |  |  | Cambio de aislamiento |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación El Pedregal
ODS | 428 | 48 | 2020-11-23 | 7:00 | 2020-11-27 | 16:00 | DIARIO | L637 / Prados - Santa Lucía |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 429 | 48 | 2020-11-23 | 7:00 | 2020-11-27 | 16:00 | DIARIO | L558 / Amarateca - Comayagua |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 430 | 48 | 2020-11-29 | 6:00 | 2020-11-29 | 16:00 | CONTÍNUO | L612 / Amarateca - Suyapa | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 233 | 48 | 2020-11-24 | 8:00 | 2020-11-25 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES - B8015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 234 | 48 | 2020-11-25 | 8:00 | 2020-11-26 | 16:00 | DIARIO | SANDINO - L9020 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9020, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ENATREL | 235 | 48 | 2020-11-25 | 8:00 | 2020-11-26 | 17:00 | DIARIO | MANAGUA - L8250 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 236 | 48 | 2020-11-26 | 8:00 | 2020-11-27 | 17:00 | DIARIO | ALTAMIRA - L8470 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8470, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L8016.
CRI | 64 | 48 | 2020-11-25 08:00 | 44160.3333 | 2020-11-25 13:00 | 44160.5417 | CONTÍNUO | LT230kV Cañas Garabito | X |  |  | Desconectar las trampas capacitores y AKE OPLAT en ambos extremos de la línea. | Apertura y puesta a tierra en ambos extremos de la línea
AMM | 86 | 49 | 2020-12-06 | 3:00 | 2020-12-06 | 20:00 | DIARIO | Subestación San Joaquín 230kV | X |  |  | Mantenimiento anual. | Se desenergizan las líneas Escuintla - San Joaquín y San Joaquín - Pacífico
UT | 147 | 49 | 2020-12-05 | 6:00 | 2020-12-06 | 17:00 | CONTÍNUO | Nejapa, 37AT1 - 230/115/23 kV | X |  |  | Revisión al sistema contra explosión SERGI, revisión a dispositivos de protección interna y pintura general |  | Estará disponible el autotransformador 37AT2 para el suministro de la carga
UT | 148 | 49 | 2020-12-05 | 6:30 | 2020-12-05 | 18:30 | CONTÍNUO | San Martín - Santo Tomás | X |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás
UT | 149 | 49 | 2020-12-06 | 6:00 | 2020-12-06 | 18:00 | CONTÍNUO | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nuevo Cuscatlán y Santo Tomás
UT | 150 | 49 | 2020-12-06 | 8:00 | 2020-12-06 | 15:00 | CONTÍNUO | Acajutla - Ateos | X |  |  | Cambio de aislamiento |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Acajutla
ODS | 431 | 49 | 2020-11-30 | 7:00 | 2020-12-04 | 16:00 | DIARIO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 432 | 49 | 2020-12-05 | 6:00 | 2020-12-05 | 16:00 | CONTÍNUO | L558 / Amarateca - Comayagua | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 433 | 49 | 2020-12-06 | 6:00 | 2020-12-06 | 16:00 | CONTÍNUO | L613 / Amarateca - Suyapa | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ODS | 434 | 49 | 2020-12-06 | 8:00 | 2020-12-06 | 16:00 | CONTÍNUO | L515 (Progreso-Tela) | X |  |  | Cambio de aislamiento y herraje dañado | DL: Despeje de la línea
ODS | 435 | 49 | 2020-12-06 | 6:00 | 2020-12-06 | 16:00 | CONTÍNUO | L409 / Suyapa - La Leona | X |  |  | VALES DE TRABAJO | DL: Despeje de la línea
ENATREL | 237 | 49 | 2020-11-30 | 8:00 | 2020-12-02 | 17:00 | DIARIO | PERIODISTA - L8260 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 238 | 49 | 2020-11-30 | 8:00 | 2020-12-01 | 17:00 | DIARIO | EL VIEJO - L8060 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 239 | 49 | 2020-12-02 | 8:00 | 2020-12-03 | 17:00 | DIARIO | AMAYO - L9030 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA |  | X |  |  | Se debera remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ENATREL | 240 | 49 | 2020-12-02 | 8:00 | 2020-12-04 | 17:00 | DIARIO | MALPAISILLO II - L8510 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 241 | 49 | 2020-12-03 | 8:00 | 2020-12-04 | 17:00 | DIARIO | PERIODISTA - L8190 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 242 | 49 | 2020-12-02 | 8:00 | 2020-12-03 | 17:00 | DIARIO | SANDINO - L9120 |  | X |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9120, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
UT | 151 | 50 | 2020-12-12 | 6:00 | 2020-12-13 | 17:00 | CONTÍNUO | Nejapa, 37AT2 - 230/115/23 kV | X |  |  | Revisión al sistema contra explosión SERGI, revisión a dispositivos de protección interna y pintura general |  | Estará disponible el autotransformador 37AT1 para el suministro de la carga
UT | 152 | 50 | 2020-12-12 | 6:30 | 2020-12-12 | 18:30 | CONTÍNUO | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nuevo Cuscatlán y Santo Tomás
UT | 153 | 50 | 2020-12-13 | 6:00 | 2020-12-13 | 18:00 | CONTÍNUO | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Nuevo Cuscatlán y Santo Tomás
UT | 154 | 50 | 2020-12-13 | 8:00 | 2020-12-13 | 14:00 | CONTÍNUO | Soyapango - Nejapa | X |  |  | Mantenimiento al áreas de 115 kV de subestación Soyapango
UT | 155 | 50 | 2020-12-13 | 8:00 | 2020-12-13 | 14:00 | CONTÍNUO | Soyapango - San Martín | X |  |  | Mantenimiento al áreas de 115 kV de subestación Soyapango
ODS | 436 | 50 | 2020-12-07 | 7:00 | 2020-12-11 | 16:00 | DIARIO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 437 | 50 | 2020-12-07 | 7:00 | 2020-12-11 | 16:00 | DIARIO | L420 / Suyapa - Lainez |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 438 | 50 | 2020-12-07 | 7:00 | 2020-12-11 | 16:00 | DIARIO | L421 / Santa Fe - Lainez |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 439 | 51 | 2020-12-14 | 7:00 | 2020-12-18 | 16:00 | DIARIO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ENATREL | 243 | 51 | 2020-12-14 | 8:00 | 2020-12-16 | 17:00 | DIARIO | PORTEZUELO - L8030 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 244 | 51 | 2020-12-15 | 8:00 | 2020-12-16 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES - B9015 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 245 | 51 | 2020-12-15 | 8:00 | 2020-12-16 | 17:00 | DIARIO | PLANTA NICARAGUA - L9120 |  | X |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 246 | 51 | 2020-12-16 | 8:00 | 2020-12-18 | 17:00 | DIARIO | CHINANDEGA - L8300 |  | X |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ENATREL | 247 | 51 | 2020-12-17 | 8:00 | 2020-12-18 | 16:00 | DIARIO | LOS BRASILES - L9070 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
UT | 156 | 52 | 2020-12-27 | 6:00 | 2020-12-27 | 17:00 | CONTÍNUO | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  |  | Conexión de cable OPGW desde pórtico de 115 kV hasta la torre No. 1 de la nueva línea hacia Chalatenango, en subestación Cerrón Grande
UT | 157 | 52 | 2020-12-27 | 6:00 | 2020-12-27 | 17:00 | CONTÍNUO | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  |  | Conexión de cable OPGW desde pórtico de 115 kV hasta la torre No. 1 de la nueva línea hacia Chalatenango, en subestación Cerrón Grande
ODS | 440 | 52 | 2020-12-21 | 7:00 | 2020-12-25 | 16:00 | DIARIO | L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 441 | 52 | 2020-12-21 | 7:00 | 2020-12-25 | 16:00 | DIARIO | L409 / Suyapa - La Leona |  | X |  | VALES DE TRABAJO | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ENATREL | 248 | 52 | 2020-12-22 | 8:00 | 2020-12-23 | 17:00 | DIARIO | PLANTA MOMOTOMBO - L8340 |  | X |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA

## Detalle mantos intcx (hidden)
ENEE | 6 | 7 | D | 2018-02-11 | 7:00 | 2018-02-11 | 17:00 | L628 /15 de Septiembre - Agua Caliente
ENEE | 7 | 6 | S | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | L637/Santa Lucía- Prados
ENEE | 7 | 6 | S | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
PANAMA | 9 | 2 | Ma | 2018-02-27 | 8:00 | 2018-03-02 | 18:00 | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical
AMM | 10 | 3 | Mi | 2018-03-07 | 8:00 | 2018-03-08 | 17:00 | Linea Moyuta - Ahuachapan
AMM | 10 | 5 | V | 2018-03-09 | 7:00 | 2018-03-15 | 16:00 | Subestación Panaluya, Bahías san Agustin, La Entrada y Medio
ENEE | 10 | 6 | S | 2018-03-10 | 8:00 | 2018-03-10 | 17:00 | L629 / La Entrada-Panaluya
ENEE | 10 | 7 | D | 2018-03-11 | 7:00 | 2018-03-11 | 17:00 | L623/ San Buena Ventura - La Entrada y B627
ENEE | 11 | 6 | S | 2018-03-17 | 7:00 | 2018-03-17 | 17:00 | Línea L609/San Buenaventura-Amarateca y B609
ENEE | 11 | 7 | D | 2018-03-18 | 7:00 | 2018-03-18 | 17:00 | L622/San Buenaventura-Cajón y B609
ENATREL | 12 | 7 | D | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 17:00 | PRADOS (GUASAULE) /L9040 LEON I - PRADOS (GUASAULE)
ENATREL | 12 | 7 | D | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 16:00 | LEON I/LNI L9040
UT | 14 | 7 | D | 2018-04-08 | 7:00 | 2018-04-08 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
ENEE | 15 | 7 | D | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | L627/Agua Caliente-Sandino
ENATREL | 15 | 7 | D | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | SANDINO/SND-AGC L9090
ENATREL | 17 | 7 | D | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 17:00 | AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) /L9030 AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS)
CRI | 17 | 1 | L | 2018-04-23 | 7:00 | 2018-04-26 | 17:00 | LT230kV Rio Claro Dominical
PANAMA | 18 | 1 | L | 2018-04-30 | 7:00 | 2018-05-06 | 18:00 | Línea (230)\ 230-10\ Río Claro - Progeso
UT | 18 | 7 | D | 2018-05-06 | 9:00 | 2018-05-06 | 16:00 | Línea Ahuachapán - Moyuta 01
UT | 20 | 6 | S | 2018-05-19 | 7:00 | 2018-05-19 | 18:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 20 | 7 | D | 2018-05-20 | 7:00 | 2018-05-20 | 18:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)
ENEE | 21 | 6 | S | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | L637/Santa Lucía- Prados
ENEE | 21 | 6 | S | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
PANAMA | 22 | 1 | L | 2018-05-28 | 7:00 | 2018-06-03 | 18:00 | Línea (230)\ 230-21\ Cahuita - Changuinola
CRI | 24 | 1 | L | 2018-06-11 | 7:00 | 2018-06-13 | 17:00 | LT230kV Cañas Ticuantepe
UT | 25 | 7 | D | 2018-06-24 | 8:30 | 2018-06-24 | 16:30 | Línea 15 de Septiembre - Nacaome 01
CRI | 25 | 3 | Mi | 2018-06-20 | 6:00 | 2018-06-26 | 17:00 | LT230kV Río Claro Progreso
CRI | 29 | 2 | Ma | 2018-07-17 | 7:00 | 2018-07-18 | 15:00 | LT230kV Rio Claro Dominical
PANAMA | 29 | 2 | Ma | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-18 | 16:00 | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical
ENEE | 31 | 6 | S | 2018-08-04 | 8:00 | 2018-08-04 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
AMM | 36 | 1 | L | 2018-09-03 | 8:00 | 2018-09-04 | 17:00 | Linea Moyuta - Ahuachapan
CRI | 36 | 2 | Ma | 2018-09-04 | 7:00 | 2018-09-05 | 15:00 | LT230kV Cañas Ticuantepe
ENEE | 38 | 6 | S | 2018-09-22 | 7:00 | 2018-09-22 | 17:00 | L628/ Agua Caliente - 15 de septiembre y B625
ENEE | 38 | 7 | D | 2018-09-23 | 7:00 | 2018-09-23 | 17:00 | L627/Agua Caliente-Sandino y B624
CRI | 40 | 4 | J | 2018-10-04 | 6:00 | 2018-10-04 | 16:00 | LT230kV Liberia Amayo
UT | 41 | 7 | D | 2018-10-14 | 7:00 | 2018-10-14 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 42 | 7 | D | 2018-10-21 | 7:00 | 2018-10-21 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
CRI | 42 | 3 | Mi | 2018-10-17 | 7:00 | 2018-10-17 | 17:00 | LT230kV Cahuita Changuinola
UT | 43 | 6 | S | 2018-10-27 | 7:00 | 2018-10-27 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
CRI | 45 | 4 | J | 2018-11-08 | 7:00 | 2018-11-08 | 17:00 | LT230kV Liberia Amayo
CRI | 46 | 4 | J | 2018-11-15 | 7:00 | 2018-11-15 | 17:00 | LT230kV Liberia Amayo
AMM | 47 | 6 | S | 2018-11-24 | 7:00 | 2018-11-27 | 16:00 | Subestación Panaluya, Bahías San Agustin, La Entrada, Medio y Reactor
ENEE | 47 | 6 | S | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 17:00 | L629 / La Entrada-Panaluya
ENEE | 47 | 7 | D | 2018-11-25 | 7:00 | 2018-11-25 | 17:00 | L623/ San Buena Ventura - La Entrada
UT | 48 | 7 | D | 2018-12-02 | 7:00 | 2018-12-02 | 17:00 | Linea Ahuachapán-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 49 | 7 | D | 2018-12-09 | 7:00 | 2018-12-09 | 17:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)