## Consolidado
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS EN LA RTR AÑO 2021
OS/OM SOLICITANTE | SOLMANT No. | SEMANA | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO/ DIARIO | EQUIPO/ INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | Pruebas o puesta en operación nueva instalación a la RTR | Repotenciación instalaciones existentes | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS/OBSERVACIONES OS/OM | INTERCONEXIONES | SOLMANT Múltiples | Seguridad Operativa | OBSERVACIONES-EOR
CND/ETESA | 1 | 1 | 2021-01-02 | 0:00 | 2021-01-29 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-19 \ Guasquita - Estí | X |  |  |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 1 | 1 | 2021-01-03 | 8:00 | 2021-01-03 | 17:00 | CONTINUO | Los Brasiles - Acahualinca L8160 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CND/ETESA | 2 | 2 | 2021-01-04 | 8:00 | 2021-01-08 | 18:00 | DIARIO | Equipos Especiales \ Pacora |  | X |  |  | Revisión y Medición Anual de la Malla de Tierra de la S/E Pacora
CNDC/ENATREL | 2 | 2 | 2021-01-04 | 8:00 | 2021-01-08 | 17:00 | DIARIO | Masaya L9130 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9130, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025
ODS | 1 | 2 | 2021-01-04 | 7:00 | 2021-01-08 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  |  | Mantenimiento general preventivo | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CND/ETESA | 3 | 2 | 2021-01-05 | 9:00 | 2021-01-05 | 12:00 | CONTÍNUO | Transformador \ T1 - Pacora \ Pacora |  | X |  |  | Toma de Muestra de Aceite en Transformador SUT de Subestación Pacora
ODS | 2 | 2 | 2021-01-06 | 8:00 | 2021-01-06 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52B29 / Bellavista | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas
CND/ETESA | 4 | 2 | 2021-01-08 | 8:00 | 2021-01-08 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-5A \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de subestación y pórtico
UT | 1 | 2 | 2021-01-08 | 6:00 | 2021-01-08 | 18:00 | Continuo | 15 de Septiembre - Berlín | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones 15 de Septiembre - a torre #30 (primera torre del doble circuito) | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-18-21-01 en el extremo de subestación Berlín
CND/ETESA | 5 | 2 | 2021-01-09 | 8:00 | 2021-01-09 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-6A \ Llano Sánchez - Bella Vista | X |  |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de subestación y pórtico
ODS | 3 | 2 | 2021-01-09 | 8:00 | 2021-01-09 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L506 / La Puerta - Bellavista | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
UT | 2 | 2 | 2021-01-09 | 6:00 | 2021-01-09 | 18:00 | Continuo | 15 de Septiembre - Berlín | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones 15 de Septiembre - a torre #30 (primera torre del doble circuito) | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-18-21-01 en el extremo de subestación Berlín
ODS | 4 | 2 | 2021-01-10 | 7:00 | 2021-01-10 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L525 / Choloma - Agua Prieta, barra 138kV B556 / Agua Prieta. | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 5 | 2 | 2021-01-10 | 7:00 | 2021-01-10 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E4, 62U1 / Cajón. | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de unidad, interruptor y seccionadoras asociadas
UT | 3 | 2 | 2021-01-10 | 6:00 | 2021-01-10 | 18:00 | Continuo | 15 de Septiembre - Berlín | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones 15 de Septiembre - a torre #30 (primera torre del doble circuito) | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-18-21-01 en el extremo de subestación Berlín
UT | 4 | 2 | 2021-01-10 | 8:00 | 2021-01-10 | 15:00 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 01 | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla | Será necesario eliminar el retorno de voltaje hacia la línea desde las instalaciones de SICEPASA
UT | 5 | 2 | 2021-01-10 | 8:00 | 2021-01-10 | 15:00 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 02 | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 34.5 y 115 kV de subestación Acajutla
CND/ETESA | 6 | 3 | 2021-01-11 | 7:00 | 2021-01-15 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-5 \ Cáceres - Miraflores | X |  |  |  | Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día |  | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia.
CND/ETESA | 7 | 3 | 2021-01-11 | 7:00 | 2021-01-15 | 17:00 | DIARIO | Equipos Especiales \ Pacora |  | X |  |  | Trabajos en el Sistema de Aterrizaje de las Torres 136A, 1 y 3 (Asociados a la Línea 230-1A y 230-1B)
CNDC/ENATREL | 3 | 3 | 2021-01-11 | 8:00 | 2021-01-15 | 17:00 | DIARIO | Masaya L9190 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9190, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9045
ODS | 6 | 3 | 2021-01-11 | 7:00 | 2021-01-15 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 7 | 3 | 2021-01-11 | 7:00 | 2021-01-15 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L556 / La Cañada - Miraflores |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 8 | 3 | 2021-01-11 | 7:00 | 2021-01-15 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138KV L555 / La Cañada - Toncontín |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 9 | 3 | 2021-01-11 | 7:00 | 2021-01-15 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L554 / Santa Fe - Toncontín |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 10 | 3 | 2021-01-11 | 8:00 | 2021-01-11 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L510 / Bermejo-Bellavista | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CNDC/ENATREL | 4 | 3 | 2021-01-12 | 8:00 | 2021-01-13 | 17:00 | DIARIO | Planta Nicaragua B9015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
CNDC/ENATREL | 5 | 3 | 2021-01-12 | 8:00 | 2021-01-13 | 17:00 | DIARIO | Acahualinca - L8160 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 11 | 3 | 2021-01-12 | 8:00 | 2021-01-12 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L508 / Circunvalación - Bermejo | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 12 | 3 | 2021-01-13 | 8:00 | 2021-01-13 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L505 / San Pedro Sula Sur - La Puerta. | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CENCE/ICE | 1 | 3 | 2021-01-13 | 7:00 | 2021-01-13 | 13:00 | Continuo | LT230kV Pirrís Parrita | X |  |  |  | Pruebas a transformadores de instrumento y pruebas de calidad de gas SF6 en el interruptor | Apertura y puesta a tierra del elemento
CND/ETESA | 8 | 3 | 2021-01-14 | 8:00 | 2021-01-16 | 17:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-44 \ Baitún - Bajo de Mina | X |  |  |  | Pruebas al T3 de la SE Baitún, mantenimiento a la líneas de 115 kv y limpieza de la SE Bajo de Mina
CND/ETESA | 9 | 3 | 2021-01-14 | 8:00 | 2021-01-15 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3C \ Llano-Sánchez - El Higo | X |  |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de subestación y pórtico
CNDC/ENATREL | 6 | 3 | 2021-01-14 | 8:00 | 2021-01-15 | 17:00 | DIARIO | Planta Nicaragua -L9110 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
CNDC/ENATREL | 7 | 3 | 2021-01-14 | 8:00 | 2021-01-15 | 17:00 | DIARIO | Los Brasiles - L8160 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 13 | 3 | 2021-01-14 | 8:00 | 2021-01-14 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L507 / San Pedro Sula Sur - La Puerta | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 14 | 3 | 2021-01-15 | 7:00 | 2021-01-15 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L530 / Circunvalación - San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 10 | 3 | 2021-01-16 | 0:00 | 2021-01-22 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza | X |  |  |  | Mantenimiento de los equipos asociados a las Unidad 1 y Unidad 2. Limpieza y pruebas eléctricas. |  | Coordinación con el CND. Se necesita línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 15 | 3 | 2021-01-16 | 8:00 | 2021-01-16 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L531 / Villanueva - San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 11 | 3 | 2021-01-17 | 8:00 | 2021-01-17 | 12:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ A de Panamá II \ Panamá II | X |  |  |  | Prueba a protección de Barra. Prueba de disparo | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 8 | 3 | 2021-01-17 | 8:00 | 2021-01-17 | 17:00 | CONTINUO | Planta Nicaragua - Sandino L9110 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CNDC/ENATREL | 9 | 3 | 2021-01-17 | 8:00 | 2021-01-17 | 17:00 | CONTINUO | Managua - Acahualinca L8250 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 16 | 3 | 2021-01-17 | 9:00 | 2021-01-17 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62U4, 62U8 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de unidad, interruptor y seccionadoras asociadas
UT | 6 | 3 | 2021-01-17 | 6:00 | 2021-01-17 | 18:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 01 | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Martín y San Bartolo
UT | 7 | 3 | 2021-01-17 | 6:00 | 2021-01-17 | 18:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 02 | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Martín y San Bartolo
UT | 8 | 3 | 2021-01-17 | 9:00 | 2021-01-17 | 15:00 | Continuo | 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 9 | 3 | 2021-01-17 | 7:00 | 2021-01-17 | 13:00 | Diario | Ahuachapán - La Vega II | X |  |  |  | Mantenimiento Tramo T-4 LT Ahuachapán-La Vega; Cambio de aisladores dañados. | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 1 | 3 | 2021-01-24 | 7:00 | 2021-01-24 | 16:00 | CONTINUO | Subestación Los Brillantes: Campo Transformador 230kV/69kV | X |  |  |  | Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. Protocolo de pruebas a Transformadores fase R, S y T del Banco 230/69 kV.
CND/ETESA | 12 | 4 | 2021-01-18 | 8:00 | 2021-01-19 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sánchez - El Higo | X |  |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de subestación y pórtico
CND/ETESA | 13 | 4 | 2021-01-18 | 7:00 | 2021-01-22 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-35 \ Santa María - Miraflores | X |  |  |  | Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día |  | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia.
CND/ETESA | 14 | 4 | 2021-01-18 | 0:00 | 2021-01-24 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-47 \ Chorrera - Panamá | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 15 | 4 | 2021-01-18 | 7:00 | 2021-01-24 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-14B \ Veladero - San Bartolo | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 16 | 4 | 2021-01-18 | 7:00 | 2021-01-22 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Caldera \ Caldera | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 115kV y 34.5kV/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 10 | 4 | 2021-01-18 | 8:00 | 2021-01-22 | 17:00 | DIARIO | Masaya - L9080 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9080, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015
ODS | 17 | 4 | 2021-01-18 | 7:00 | 2021-01-22 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 18 | 4 | 2021-01-18 | 7:00 | 2021-01-22 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L552 / Santa Fe - Suyapa |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 19 | 4 | 2021-01-18 | 7:00 | 2021-01-22 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L553 / Suyapa - Miraflores |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 20 | 4 | 2021-01-18 | 7:00 | 2021-01-22 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L614 / Suyapa - Cerro de Hula |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 21 | 4 | 2021-01-18 | 9:00 | 2021-01-18 | 18:00 | CONTINUO | Interruptores 230kV 62U3, 62U4 / Cajón. | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. | Un interruptor a la vez.
CNDC/ENATREL | 11 | 4 | 2021-01-19 | 8:00 | 2021-01-20 | 17:00 | DIARIO | Planta Nicaragua - L9120 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 22 | 4 | 2021-01-20 | 9:00 | 2021-01-20 | 18:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52E28 / Térmica Súlzer | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 23 | 4 | 2021-01-21 | 9:00 | 2021-01-21 | 18:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52B11 / Térmica Súlzer | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CENCE/ICE | 54 | 4 | 2021-01-21 | 7:00 | 2021-01-21 | 17:00 | Continuo | ST Leesville barra principal 230 kV y LT230kV Leesville General | X |  |  |  | Para realizar mantenimiento correctivo a las seccionadoras de barra de los módulos | Apertura y puesta a tierra del elemento | Este trabajo estaba programado para el 2020 pero por los problemas que ocasiono el huracán ETA en Panamá no se puede realizar.
CND/ETESA | 17 | 4 | 2021-01-23 | 0:00 | 2021-01-29 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La Esperanza | X |  |  |  | Mantenimiento de los equipos asociados a las Unidad 1 y Unidad 2. Limpieza y pruebas eléctricas. |  | Coordinación con el CND. Se necesita línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 18 | 4 | 2021-01-23 | 8:00 | 2021-01-23 | 12:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ B de Panamá II \ Panamá II | X |  |  |  | Prueba a protección de barra. Prueba de disparo. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 24 | 4 | 2021-01-23 | 8:00 | 2021-01-23 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138KV L509 / Bermejo - San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 19 | 4 | 2021-01-24 | 8:00 | 2021-01-24 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Panamá \ Panamá | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
CNDC/ENATREL | 12 | 4 | 2021-01-24 | 8:00 | 2021-01-24 | 17:00 | CONTINUO | Sandino - León 1 L9010 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 25 | 4 | 2021-01-24 | 8:00 | 2021-01-24 | 12:00 | CONTINUO | Barra 138KV B509 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de barra
ODS | 26 | 4 | 2021-01-24 | 13:00 | 2021-01-24 | 17:00 | CONTINUO | Barra 138kV B510 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de barra
ODS | 27 | 4 | 2021-01-24 | 13:00 | 2021-01-24 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L03 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
UT | 10 | 4 | 2021-01-24 | 8:00 | 2021-01-24 | 15:00 | Continuo | Ahuachapán - Santa Ana | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana
UT | 11 | 4 | 2021-01-24 | 8:00 | 2021-01-24 | 15:00 | Continuo | Guajoyo - Santa Ana | X |  |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 12 | 4 | 2021-01-24 | 8:00 | 2021-01-24 | 15:00 | Continuo | Santa Ana - Opico | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Santa Ana
AMM | 2 | 4 | 2021-01-31 | 7:00 | 2021-01-31 | 17:00 | CONTINUO | Subestación Los Brillantes: Interruptor Campo Transformador de Potencia Banco No. 2, 400/230kV lado de 400kV | X |  |  |  | Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. Protocolo de pruebas a Transformadores fase R, S y T del Banco 400/230 kV.
CND/ETESA | 20 | 5 | 2021-01-25 | 7:00 | 2021-01-31 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-15B \ Veladero - San Bartolo | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 21 | 5 | 2021-01-25 | 7:00 | 2021-01-31 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Boquerón 3 \ Boquerón 3 | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 13 | 5 | 2021-01-25 | 8:00 | 2021-01-29 | 17:00 | DIARIO | Masaya - L8110 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 28 | 5 | 2021-01-25 | 7:00 | 2021-01-29 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 29 | 5 | 2021-01-25 | 7:00 | 2021-01-29 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L557 / Amarateca - Santa Fe |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CENCE/ICE | 2 | 5 | 2021-01-27 | 7:01 | 2021-01-27 | 17:00 | Continuo | Subestación Río Claro barra A 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento de seccionadoras de barra principal y pruebas eléctricas a transformadores de potencial. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CENCE/ICE | 53 | 5 | 2021-01-27 | 7:00 | 2021-01-27 | 17:00 | Continuo | LT230kV Río Claro Progreso | X |  |  |  | Mantenimiento de seccionadoras de barra principal y pruebas eléctricas a transformadores de potencial. | Apertura y puesta a tierra del elemento | Esta SOLMANT se agrega a solicitud del EOR. | X | X |  | Trabajo asociado a SOLMANT 2 de COSTA RICA.
CNDC/ENATREL | 14 | 5 | 2021-01-30 | 8:00 | 2021-01-30 | 17:00 | CONTINUO | Los Brasiles - Ticuantepe L9070 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 30 | 5 | 2021-01-30 | 8:00 | 2021-01-30 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L528 / San Pedro Sula Sur - Santa Marta | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 22 | 5 | 2021-01-31 | 8:00 | 2021-01-31 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T5 - Panamá \ Panamá | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 15 | 5 | 2021-01-31 | 8:00 | 2021-01-31 | 17:00 | CONTINUO | Ticuantepe - Masaya L9060 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 31 | 5 | 2021-01-31 | 8:00 | 2021-01-31 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L529 / Santa Marta - Progreso | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
UT | 13 | 5 | 2021-01-31 | 6:00 | 2021-01-31 | 18:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 01 | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Martín y San Bartolo
UT | 14 | 5 | 2021-01-31 | 6:00 | 2021-01-31 | 18:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 02 | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Martín y San Bartolo
AMM | 3 | 5 | 2021-02-03 | 7:00 | 2021-02-03 | 18:00 | DIARIO | LT Pacífico - Aguacapa 230 kV | X |  |  |  | SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa
AMM | 4 | 5 | 2021-02-05 | 7:00 | 2021-02-05 | 18:00 | DIARIO | LT Pacífico - San Joaquín 230 kV | X |  |  |  | SE Pacifico: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE San Joaquín
AMM | 5 | 5 | 2021-02-07 | 8:00 | 2021-02-07 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Sur, LT Escuintla 2 230 KV | X |  |  |  | Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 6 | 5 | 2021-02-07 | 8:00 | 2021-02-07 | 12:00 | CONTINUO | Subestación Los Brillantes: Banco de Transformación N0. 2, 400kV/230kV | X |  |  |  | Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco No. 2 400/230kV.
CND/ETESA | 23 | 6 | 2021-02-01 | 0:00 | 2021-02-07 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-48 \ Chorrera - Panamá | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 24 | 6 | 2021-02-01 | 0:00 | 2021-02-07 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 | X |  |  |  | (Reemplazo de aislador y herrajes de línea) |  | (Reemplazo de aislador y herrajes de línea) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 25 | 6 | 2021-02-01 | 8:00 | 2021-02-01 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-5A \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas y limpieza de equipos de subestación y pórtico
CND/ETESA | 26 | 6 | 2021-02-01 | 7:00 | 2021-02-07 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-15 \ Mata de Nance - Caldera | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 27 | 6 | 2021-02-01 | 7:00 | 2021-02-02 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de Progreso \ Progreso | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
CND/ETESA | 28 | 6 | 2021-02-01 | 7:00 | 2021-02-02 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Progreso \ Progreso | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga.
CNDC/ENATREL | 16 | 6 | 2021-02-01 | 8:00 | 2021-02-05 | 17:00 | DIARIO | Masaya - L8310 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 32 | 6 | 2021-02-01 | 8:00 | 2021-02-01 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L12 / Suyapa | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 33 | 6 | 2021-02-01 | 13:00 | 2021-02-01 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230KV 62E12 /Suyapa | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CNDC/ENATREL | 17 | 6 | 2021-02-02 | 8:00 | 2021-02-03 | 17:00 | DIARIO | Tipitapa - B8015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ODS | 34 | 6 | 2021-02-02 | 8:00 | 2021-02-02 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L13 / Suyapa | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 35 | 6 | 2021-02-02 | 13:00 | 2021-02-02 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E13 / Suyapa | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 36 | 6 | 2021-02-02 | 8:30 | 2021-02-02 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L27 / San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 37 | 6 | 2021-02-03 | 8:00 | 2021-02-03 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L14 / Suyapa | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 38 | 6 | 2021-02-03 | 13:00 | 2021-02-03 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 62E14 / Suyapa | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 39 | 6 | 2021-02-03 | 9:00 | 2021-02-03 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62U2 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 40 | 6 | 2021-02-04 | 8:00 | 2021-02-04 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T11 / Suyapa | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 41 | 6 | 2021-02-04 | 13:00 | 2021-02-04 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T12 / Suyapa | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 42 | 6 | 2021-02-04 | 9:00 | 2021-02-04 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62U2 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 43 | 6 | 2021-02-04 | 8:30 | 2021-02-04 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L05 / San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 29 | 6 | 2021-02-05 | 0:00 | 2021-02-05 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-22 \ Guasquitas - Gualaca | X |  |  |  | Mantenimiento Anual Programado Línea 230-22
CND/ETESA | 30 | 6 | 2021-02-05 | 0:00 | 2021-02-05 | 23:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ A de Gualaca \ Gualaca | X |  |  |  | Mantenimiento Anual Programado Subestación Gualaca
CND/ETESA | 31 | 6 | 2021-02-05 | 0:00 | 2021-02-05 | 23:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ A de Guasquitas \ Guasquitas | X |  |  |  | Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas |  | Para este mantenimiento solo se trabajará en los equipos que se mantengan desenergizados con las aperturas de los interruptores de la 23A22 y 23M22 de la Bahía perteneciente a Bontex, no se requiere la salida de la barra A y B de la SE Guasquitas.
CNDC/ENATREL | 18 | 6 | 2021-02-05 | 8:00 | 2021-02-06 | 17:00 | DIARIO | Acahualinca - L8250 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 44 | 6 | 2021-02-05 | 8:00 | 2021-02-05 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T13 / Suyapa | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 32 | 6 | 2021-02-06 | 0:00 | 2021-02-07 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-22 \ Guasquitas - Gualaca | X |  |  |  | Mantenimiento Anual Programado Línea 230-22
CND/ETESA | 33 | 6 | 2021-02-06 | 0:00 | 2021-02-07 | 23:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ A de Gualaca \ Gualaca | X |  |  |  | Mantenimiento Anual Programado Subestación Gualaca
CND/ETESA | 34 | 6 | 2021-02-06 | 0:00 | 2021-02-07 | 23:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ B de Guasquitas \ Guasquitas | X |  |  |  | Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas |  | Para este mantenimiento solo se trabajará en los equipos que se mantengan desenergizados con las aperturas de los interruptores de la 23A22 y 23M22 de la Bahía perteneciente a Bontex, no se requiere la salida de la barra A y B de la SE Guasquitas.
CND/ETESA | 35 | 6 | 2021-02-06 | 7:00 | 2021-02-12 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-16 \ Mata de Nance - Caldera | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 45 | 6 | 2021-02-06 | 6:00 | 2021-02-06 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - Amarateca | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 36 | 6 | 2021-02-07 | 8:00 | 2021-02-07 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T3 - Llano Sánchez \ Llano Sánchez | X |  |  |  | Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador
CNDC/ENATREL | 19 | 6 | 2021-02-07 | 8:00 | 2021-02-07 | 17:00 | CONTINUO | Los Brasiles - San Benito L9180 | X |  | X |  | PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA LINEA DE TRANSMISION DE 230KV | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 46 | 6 | 2021-02-07 | 8:00 | 2021-02-07 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L554 / Santa Fe - Toncontín | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 47 | 6 | 2021-02-07 | 6:00 | 2021-02-07 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L622 / San Buenaventura - Cajón | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
UT | 15 | 6 | 2021-02-07 | 9:00 | 2021-02-07 | 15:00 | Continuo | San Martín - Santo Tomás | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín
AMM | 7 | 6 | 2021-02-09 | 8:00 | 2021-02-09 | 16:00 | DIARIO | Alborada - Escuintla, LT Enlace 1 230 KV | X |  |  |  | Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 8 | 6 | 2021-02-10 | 8:00 | 2021-02-10 | 16:00 | DIARIO | Alborada -Escuintla, LT Enlace 2 230 KV | X |  |  |  | Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección de campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
CND/ETESA | 37 | 7 | 2021-02-08 | 0:00 | 2021-02-14 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-4B \ Las Minas 2 - CEPSA | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 38 | 7 | 2021-02-08 | 0:00 | 2021-02-14 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 20 | 7 | 2021-02-08 | 8:00 | 2021-02-12 | 17:00 | DIARIO | Sébaco - L8010 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 48 | 7 | 2021-02-08 | 7:00 | 2021-02-12 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 49 | 7 | 2021-02-08 | 7:00 | 2021-02-12 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L553 / Suyapa - Miraflores |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CENCE/ICE | 3 | 7 | 2021-02-08 | 7:00 | 2021-02-10 | 18:00 | Diario | LT230kV Palmar Río Claro #2 | X |  |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CND/ETESA | 39 | 7 | 2021-02-09 | 8:00 | 2021-02-09 | 12:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ B de Changuinola \ Changuinola | X |  |  |  | Prueba a protección de barra. Prueba de disparo.
ODS | 50 | 7 | 2021-02-09 | 8:00 | 2021-02-09 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L12 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 51 | 7 | 2021-02-09 | 13:00 | 2021-02-09 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E12 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 52 | 7 | 2021-02-09 | 8:30 | 2021-02-09 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52E27 / San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 40 | 7 | 2021-02-10 | 8:00 | 2021-02-10 | 12:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ A de Changuinola \ Changuinola | X |  |  |  | Prueba a protección de barra. Prueba de disparo.
ODS | 53 | 7 | 2021-02-10 | 8:00 | 2021-02-10 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T05 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 54 | 7 | 2021-02-10 | 13:00 | 2021-02-10 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T06 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 55 | 7 | 2021-02-10 | 9:00 | 2021-02-10 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L03 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 41 | 7 | 2021-02-11 | 7:00 | 2021-02-12 | 17:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de Veladero \ Veladero | X |  |  |  | LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE LA NAVE 10 SIEPAC EN VELADERO.
CNDC/ENATREL | 21 | 7 | 2021-02-11 | 8:00 | 2021-02-12 | 17:00 | DIARIO | Masaya - L9060 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9055
ODS | 56 | 7 | 2021-02-11 | 8:00 | 2021-02-11 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L13 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 57 | 7 | 2021-02-11 | 13:00 | 2021-02-11 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E13 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 58 | 7 | 2021-02-11 | 8:30 | 2021-02-11 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L07 / San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 42 | 7 | 2021-02-12 | 8:00 | 2021-02-12 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-6A \ Llano Sánchez - Bella Vista | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desenergizada.
ODS | 59 | 7 | 2021-02-12 | 8:00 | 2021-02-12 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L30 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 60 | 7 | 2021-02-12 | 13:00 | 2021-02-12 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230KV 62E30 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 43 | 7 | 2021-02-13 | 7:00 | 2021-02-14 | 17:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Veladero \ Veladero | X |  |  |  | LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE LA NAVE 10 SIEPAC EN VELADERO.
CND/ETESA | 44 | 7 | 2021-02-13 | 7:00 | 2021-02-14 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-25A \ Veladero - Dominical | X |  |  |  | VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 45 | 7 | 2021-02-13 | 0:00 | 2021-02-19 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-17 \ Caldera - La Estrella | X |  |  |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 46 | 7 | 2021-02-13 | 8:00 | 2021-02-13 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 - Mata de Nance \ Mata de Nance | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
UT | 16 | 7 | 2021-02-13 | 6:00 | 2021-02-13 | 18:00 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble circuito) | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín
CND/ETESA | 47 | 7 | 2021-02-14 | 8:00 | 2021-02-14 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Llano Sánchez \ Llano Sánchez | X |  |  |  | Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador. También se estarán limpiando las barras A de 115 KV y 230 KV
CND/ETESA | 48 | 7 | 2021-02-14 | 8:00 | 2021-02-14 | 12:00 | CONTÍNUO | Barra (115) \ A de Panamá II \ Panamá II | X |  |  |  | Prueba a protección de barra. Prueba de disparo.
CND/ETESA | 49 | 7 | 2021-02-14 | 8:00 | 2021-02-14 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T3 - Mata de Nance \ Mata de Nance | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
CNDC/ENATREL | 22 | 7 | 2021-02-14 | 8:00 | 2021-02-14 | 17:00 | CONTINUO | Oriental - Tipitapa | X |  | X |  | PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA SUBESTACION EL AEROPUERTO Y TRAMO DE DOBLE CIRCUITO DE LINEA DE TRANSMISION DE 138KV | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 61 | 7 | 2021-02-14 | 8:00 | 2021-02-14 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L524 / Circunvalación - Progreso | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
UT | 17 | 7 | 2021-02-14 | 6:00 | 2021-02-14 | 18:00 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble circuito) | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín
UT | 18 | 7 | 2021-02-14 | 9:00 | 2021-02-14 | 15:00 | Continuo | Nejapa - San Martín | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de subestaciones Nejapa y San Martín
AMM | 15 | 7 | 2021-02-15 | 7:00 | 2021-02-15 | 18:00 | DIARIO | LT La Vega II - Ahuachapán 230 KV | X |  |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Ahuachapán |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 9 | 7 | 2021-02-16 | 8:00 | 2021-02-16 | 16:00 | DIARIO | Subestación Escuintla 1, LT San Joaquín 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 16 | 7 | 2021-02-16 | 7:00 | 2021-02-16 | 18:00 | DIARIO | LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 1 | X |  |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa
AMM | 10 | 7 | 2021-02-17 | 8:00 | 2021-02-17 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión San Joaquín - Pacífico 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento a la línea de transmisión | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 17 | 7 | 2021-02-17 | 7:00 | 2021-02-17 | 18:00 | DIARIO | LT La Vega II - Moyuta 230 KV | X |  |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Moyuta |  | X |  |  | Queda en vacío la Línea de Interconexión Moyuta - Ahuachapán, al abrir por seguridad operativa el banco de transformación 230/138 kV en SE Moyuta. Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 11 | 7 | 2021-02-18 | 8:00 | 2021-02-18 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión Aguacapa - Pacífico 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento a la línea de transmisión | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 12 | 7 | 2021-02-21 | 7:00 | 2021-02-21 | 17:00 | CONTINUO | Subestación Los Brillantes: Campo Reactores 400kV | X |  |  |  | Pruebas de protecciones propias del reactor, y prueba de relevadores de protección. Limpieza de Bushings de entrada y salida GIS. Protocolo de pruebas a todas las fases de los Reactores de 400 Kv.
AMM | 13 | 7 | 2021-02-21 | 7:00 | 2021-02-21 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión de 400 KV los Brillantes-Tapachula | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y Pruebas a CT´s y PT´s de 400 KV (Pruebas anuales) |  |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 14 | 7 | 2021-02-21 | 8:00 | 2021-02-21 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Sur, LT Escuintla 1 230 KV | X |  |  |  | Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
CND/ETESA | 50 | 8 | 2021-02-15 | 8:00 | 2021-02-15 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Mata de Nance \ Mata de Nance | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 51 | 8 | 2021-02-15 | 0:00 | 2021-02-21 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-3A \ Panamá - Chilibre | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 52 | 8 | 2021-02-15 | 0:00 | 2021-02-21 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ 24 de Diciembre - Bayano | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 53 | 8 | 2021-02-15 | 7:00 | 2021-02-16 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) \ A de Mata de Nance \ Mata de Nance | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 115kV. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 54 | 8 | 2021-02-15 | 7:00 | 2021-02-28 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora | X |  |  |  | Reemplazo de Hilo de Guarda Convencional por OPGW en el tramo comprendido entre la SE 24 de Diciembre y Planta de Pacora |  | El Hilo de Guarada viajara en su mayor parte por el Circuito 230-1B, pero como sale de la SE 24 de Diciembre, a su salida debe salir el el Circuito 230-2A. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 55 | 8 | 2021-02-15 | 7:00 | 2021-02-28 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ 24 de Diciembre - Bayano | X |  |  |  | Reemplazo de Hilo de Guarda Convencional por OPGW en el tramo comprendido entre la SE 24 de Diciembre y Planta de Pacora |  | El Hilo de Guarda sale por el Circuito 230-2A y luego cambia al 230-1B para llegar a la Planta de Pacora. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 62 | 8 | 2021-02-15 | 7:00 | 2021-02-19 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CND/ETESA | 56 | 8 | 2021-02-16 | 8:00 | 2021-02-16 | 12:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ A de Guasquitas \ Guasquitas | X |  |  |  | Prueba a protección de barra. Prueba de disparo.
CND/ETESA | 57 | 8 | 2021-02-16 | 13:00 | 2021-02-16 | 17:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ B de Guasquitas \ Guasquitas | X |  |  |  | Prueba a protección de barra. Prueba de disparo.
ODS | 63 | 8 | 2021-02-16 | 8:00 | 2021-02-16 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L33 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 64 | 8 | 2021-02-16 | 13:00 | 2021-02-16 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L31 /Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 58 | 8 | 2021-02-17 | 9:00 | 2021-02-17 | 16:00 | CONTÍNUO | Equipos Especiales \ Pacora |  | X |  |  | Prueba de Descarga de Baterías de la Subestación Pacora
CND/ETESA | 59 | 8 | 2021-02-17 | 7:00 | 2021-02-18 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de Mata de Nance \ Mata de Nance | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 60 | 8 | 2021-02-17 | 6:00 | 2021-02-21 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -Boquerón 3 | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10
ODS | 65 | 8 | 2021-02-17 | 8:00 | 2021-02-17 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E31 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 66 | 8 | 2021-02-17 | 13:00 | 2021-02-17 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L32 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 67 | 8 | 2021-02-17 | 9:00 | 2021-02-17 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L22 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 68 | 8 | 2021-02-18 | 8:00 | 2021-02-18 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L08 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 69 | 8 | 2021-02-18 | 13:00 | 2021-02-18 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E09 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 61 | 8 | 2021-02-19 | 8:00 | 2021-02-19 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-14A \ Llano Sánchez - San Bartolo | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
CND/ETESA | 62 | 8 | 2021-02-19 | 7:00 | 2021-02-19 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Mata de Nance \ Mata de Nance | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 70 | 8 | 2021-02-19 | 8:00 | 2021-02-19 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L09 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 71 | 8 | 2021-02-19 | 13:00 | 2021-02-19 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52B41 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
UT | 21 | 8 | 2021-02-19 | 7:00 | 2021-02-26 | 18:00 | Continuo | Ahuachapán - Nejapa 02 | X |  |  |  | Variante de cambio de ruta T76-T77-T78 | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea; LA TORRE T77 SE DESPLAZA POR AMENAZA DE TALUD EN ZONA DE LA TORRE |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 22 | 8 | 2021-02-19 | 7:00 | 2021-02-26 | 18:00 | Continuo | Ahuachapán - Nejapa 01 | X |  |  |  | Variante de cambio de ruta T76-T77-T78 | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Indisponibilidad solicitada por EPR-El Salvador para reubicación de la torre T77, por amenaza de derrumbe |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 63 | 8 | 2021-02-20 | 0:00 | 2021-02-26 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-18 \ Caldera - La Estrella | X |  |  |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 64 | 8 | 2021-02-20 | 0:00 | 2021-02-24 | 0:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-33 \ Dominical - Primavera | X |  |  |  | Limpieza y prueba de los equipos de patio.
CND/ETESA | 65 | 8 | 2021-02-20 | 8:00 | 2021-02-20 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-14B \ Veladero - San Bartolo | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
ODS | 72 | 8 | 2021-02-20 | 6:00 | 2021-02-20 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L552 / Santa Fe - Suyapa | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 73 | 8 | 2021-02-20 | 6:00 | 2021-02-20 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L52 /Suyapa | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 74 | 8 | 2021-02-20 | 6:00 | 2021-02-20 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L52 / Santa Fe | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 75 | 8 | 2021-02-20 | 8:00 | 2021-02-20 | 17:00 | continuo | Línea de Transmisión 138kV L563 Río Nance - Bijao | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
UT | 19 | 8 | 2021-02-20 | 6:00 | 2021-02-20 | 18:00 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble circuito) | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín
CND/ETESA | 66 | 8 | 2021-02-21 | 8:00 | 2021-02-21 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 - Llano Sánchez \ Llano Sánchez | X |  |  |  | Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador. También se estarán limpiando las barras B de 115 KV y 230 KV | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 23 | 8 | 2021-02-21 | 8:00 | 2021-02-21 | 17:00 | CONTINUO | Ticuantepe - Masaya L9060 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 76 | 8 | 2021-02-21 | 6:00 | 2021-02-21 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L556 / La Cañada - Miraflores | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 77 | 8 | 2021-02-21 | 8:00 | 2021-02-21 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L562 / Río Nance - Merendón | X |  |  |  | Visita 2. Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
UT | 20 | 8 | 2021-02-21 | 6:00 | 2021-02-21 | 18:00 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble circuito) | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín
CND/ETESA | 67 | 9 | 2021-02-22 | 0:00 | 2021-02-28 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-4A \ Panamá - CEPSA | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 68 | 9 | 2021-02-22 | 7:00 | 2021-02-28 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-5A \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 69 | 9 | 2021-02-22 | 7:00 | 2021-02-23 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) \ B de Mata de Nance \ Mata de Nance | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.
ODS | 78 | 9 | 2021-02-22 | 7:00 | 2021-02-26 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 79 | 9 | 2021-02-22 | 6:00 | 2021-02-22 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L58 / Comayagua | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. | Usando seccionadora de bypass
ODS | 80 | 9 | 2021-02-22 | 6:00 | 2021-02-22 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L51 / Comayagua | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. | Usando seccionadora de bypass
ODS | 81 | 9 | 2021-02-23 | 8:00 | 2021-02-23 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52B42 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 82 | 9 | 2021-02-23 | 13:00 | 2021-02-23 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52B43 / Amarateca | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 70 | 9 | 2021-02-24 | 7:00 | 2021-02-25 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Mata de Nance \ Mata de Nance | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
CNDC/ENATREL | 24 | 9 | 2021-02-24 | 8:00 | 2021-02-25 | 17:00 | DIARIO | Acahualinca - B8015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ODS | 83 | 9 | 2021-02-24 | 8:00 | 2021-02-25 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L22 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 84 | 9 | 2021-02-24 | 8:00 | 2021-02-24 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L30 / Toncontín | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 85 | 9 | 2021-02-24 | 13:00 | 2021-02-24 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230KV 62E30 / Toncontín | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CNDC/ENATREL | 25 | 9 | 2021-02-25 | 8:00 | 2021-02-26 | 17:00 | DIARIO | Tipitapa - L8090 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 86 | 9 | 2021-02-25 | 8:00 | 2021-02-25 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L31 / Toncontín | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 87 | 9 | 2021-02-25 | 13:00 | 2021-02-25 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L11 / Toncontín | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 71 | 9 | 2021-02-26 | 7:00 | 2021-02-26 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-25B \ Dominical - Río Claro | X |  |  |  | VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25B. |  |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CND/ETESA | 72 | 9 | 2021-02-26 | 7:00 | 2021-02-26 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 - Mata de Nance \ Mata de Nance | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga.
ODS | 88 | 9 | 2021-02-26 | 8:00 | 2021-02-26 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E10 / Toncontín | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 89 | 9 | 2021-02-26 | 13:00 | 2021-02-26 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L10 / Toncontín | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 73 | 9 | 2021-02-27 | 8:00 | 2021-02-27 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-15A \ Llano Sánchez - San Bartolo | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
CND/ETESA | 74 | 9 | 2021-02-27 | 8:00 | 2021-02-27 | 12:00 | CONTÍNUO | Barra (115) \ B de Panamá II \ Panamá II | X |  |  |  | Prueba a protección de barra. Prueba de disparo.
CNDC/ENATREL | 26 | 9 | 2021-02-27 | 8:00 | 2021-02-27 | 17:00 | DIARIO | La Virgen - San Juan del Sur | X |  | X |  | PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA SUBESTACION SAN JUAN DEL SUR Y TRAMO DE LINEA DE TRANSMISION DE 138KV | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 90 | 9 | 2021-02-27 | 8:00 | 2021-02-27 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L564 / Bijao - Térmica Súlzer | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 91 | 9 | 2021-02-27 | 7:00 | 2021-02-27 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L513 / Choloma - Térmica Súlzer | X |  |  |  | Mantenimiento general y corte de ramas | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 75 | 9 | 2021-02-28 | 8:00 | 2021-02-28 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-15B \ Veladero - San Bartolo | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
CND/ETESA | 76 | 9 | 2021-02-28 | 8:00 | 2021-02-28 | 17:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - San Bartolo \ San Bartolo | X |  |  |  | Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador. También se estarán limpiando las barras B de 115 KV y 230 KV
CND/ETESA | 77 | 9 | 2021-02-28 | 8:00 | 2021-02-28 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Panamá II \ Panamá II | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 92 | 9 | 2021-02-28 | 8:00 | 2021-02-28 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L514 / Merendón - Bermejo | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
AMM | 18 | 9 | 2021-03-01 | 7:00 | 2021-03-01 | 18:00 | DIARIO | LT La Vega II - San Antonio 230 KV | X |  |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE San Antonio.
AMM | 19 | 9 | 2021-03-02 | 7:00 | 2021-03-02 | 18:00 | DIARIO | LT La Vega II - Aguacapa 230 KV, circuito 2 | X |  |  |  | SE La Vega II: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Aguacapa Circuito 2
AMM | 20 | 9 | 2021-03-05 | 8:00 | 2021-03-05 | 17:00 | CONTINUO | Línea Moyuta - Ahuachapán | X |  |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones |  |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 24 | 9 | 2021-03-06 | 7:00 | 2021-03-06 | 18:00 | DIARIO | Subestación Panaluya, Bahías san Agustín y campo de corte Medio | X |  |  |  | Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo. Cambio de Ct´en fase R del Reactor | Deberán quedar desenergizadas las bahías a La Entrada, a Morales y el Transformador 230/69 Kv. |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 27 | 9 | 2021-03-06 | 7:00 | 2021-03-06 | 18:00 | DIARIO | LT San Agustín - Panaluya 230 KV | X |  |  |  | SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Deberá quedar desenergizada la bahía La Entrada |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 22 | 9 | 2021-03-07 | 7:00 | 2021-03-07 | 17:00 | CONTINUO | Subestación La Esperanza: Interruptor de Potencia Campo Transformador 230kV/138kV lado de 230kV | X |  |  |  | Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. Protocolo de pruebas a Transformadores fase R, S y T del Banco 230/138 kV.
AMM | 25 | 9 | 2021-03-07 | 7:00 | 2021-03-07 | 18:00 | DIARIO | Subestación Panaluya, Bahías La Entrada y campo de corte Medio | X |  |  |  | Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo. Pruebas predictivas en transformadores de corriente, potencial y contadores de Energía de bahía a la Entrada. | Deberá quedar desenergizada la bahía La Entrada |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CND/ETESA | 78 | 10 | 2021-03-01 | 0:00 | 2021-03-07 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-49 \ Llano Sánchez - Chorrera | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 79 | 10 | 2021-03-01 | 0:00 | 2021-03-07 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-1B \ Cativá 2 - Santa Rita | X |  |  |  | Reemplazo de poliméricos y herrajes |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 80 | 10 | 2021-03-01 | 7:00 | 2021-03-07 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-6B \ Bella Vista - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 81 | 10 | 2021-03-01 | 7:00 | 2021-03-02 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) \ A de Mata de Nance \ Mata de Nance | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Tramo de barra de 115kV entre los interruptores 11M12 y 11A12 hasta la cuchilla motorizada 11T3.
CND/ETESA | 82 | 10 | 2021-03-01 | 9:00 | 2021-03-01 | 10:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-16 \ Guasquita - Veladero | X |  |  |  | Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 230-16 para realizar reemplazo.
CND/ETESA | 83 | 10 | 2021-03-01 | 10:00 | 2021-03-06 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-16 \ Guasquita - Veladero |  | X |  |  | Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 230-16 para reemplazo
CNDC/ENATREL | 27 | 10 | 2021-03-01 | 8:00 | 2021-03-05 | 17:00 | DIARIO | Planta Carlos Fonseca -L8010 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 93 | 10 | 2021-03-01 | 7:00 | 2021-03-05 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L551 / Comayagua - Piedras Azules |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CENCE/ICE | 4 | 10 | 2021-03-01 | 7:00 | 2021-03-05 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #3 | X |  |  |  | Cambio de equipos nuevos. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CND/ETESA | 84 | 10 | 2021-03-03 | 7:00 | 2021-03-04 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de Mata de Nance \ Mata de Nance | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Tramo de barra de 230kV desde los interruptores 23B12y 23M12 hasta la cuchilla motorizada 23T3.
ODS | 94 | 10 | 2021-03-03 | 8:00 | 2021-03-03 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L14 / Cerro de Hula | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 95 | 10 | 2021-03-03 | 13:00 | 2021-03-03 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E30 / Cerro de Hula | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 96 | 10 | 2021-03-04 | 8:00 | 2021-03-04 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T30 / Cerro de Hula | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 97 | 10 | 2021-03-04 | 13:00 | 2021-03-04 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L19 / Cerro de Hula | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 98 | 10 | 2021-03-04 | 8:30 | 2021-03-04 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52E23 / San Pedro Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 99 | 10 | 2021-03-04 | 8:00 | 2021-03-04 | 16:00 | CONTINUO | Barra de 138kV B529 / Bellavista | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de barra | Queda sin flujo Línea L510 (Bellavista - Bermejo).
CND/ETESA | 85 | 10 | 2021-03-05 | 7:00 | 2021-03-05 | 15:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical | X |  |  |  | MTTO Bahía 5 |  | MTTO de: interruptor 23LB52, cuchillas motorizadas 23LB51 y 23LB53, cuchilla puesta a tierra 23N45.
CND/ETESA | 86 | 10 | 2021-03-05 | 7:00 | 2021-03-05 | 15:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical | X |  |  |  | MTTO Línea 230 -45 kV |  | MTTO de: torres, pórticos. Pruebas de aislamientos
CND/ETESA | 87 | 10 | 2021-03-05 | 7:00 | 2021-03-05 | 15:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical | X |  |  |  | MTTO Subestación Caña Blanca |  | MTTO rutinario
CND/ETESA | 88 | 10 | 2021-03-05 | 6:00 | 2021-03-05 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones | X |  |  |  | Limpieza de aisladores de línea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
CND/ETESA | 89 | 10 | 2021-03-05 | 7:00 | 2021-03-05 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T3 - Mata de Nance \ Mata de Nance | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 230kV, 115kV y 34.5kV/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga.
ODS | 100 | 10 | 2021-03-05 | 8:00 | 2021-03-05 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E44 / Cerro de Hula | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 101 | 10 | 2021-03-05 | 13:00 | 2021-03-05 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T44 / Cerro de Hula | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 90 | 10 | 2021-03-06 | 7:00 | 2021-03-07 | 15:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical | X |  |  |  | MTTO Bahía 5 |  | MTTO de: CT's, PT's, aisladores soportes de barra y pararrayos.
CND/ETESA | 91 | 10 | 2021-03-06 | 7:00 | 2021-03-07 | 15:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical | X |  |  |  | MTTO Línea 230 -45 kV |  | MTTO de: torres, pórticos. Pruebas de aislamientos
CND/ETESA | 92 | 10 | 2021-03-06 | 7:00 | 2021-03-07 | 15:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Dominical \ Dominical | X |  |  |  | MTTO Subestación Caña Blanca |  | MTTO rutinario
CND/ETESA | 93 | 10 | 2021-03-06 | 6:00 | 2021-03-06 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones | X |  |  |  | Limpieza de aisladores de línea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
CND/ETESA | 94 | 10 | 2021-03-06 | 7:00 | 2021-03-07 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  |  | Mant. y pruebas a equipos de S/E Pacora, prueba a Relay de Distancia AREVA MiCOM P543, trabajos de mant. en Torre 136A, 2 y 4 (Asociados a la Línea 230-1A) y reemplazo de tramo de Hilo de Guarda
CND/ETESA | 95 | 10 | 2021-03-06 | 6:00 | 2021-03-07 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -Boquerón 3 | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10
ODS | 102 | 10 | 2021-03-06 | 6:00 | 2021-03-06 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L53 / La Cañada | X |  |  |  | Visita 2 | DIL: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. y línea | Usando seccionadora de bypass
ODS | 103 | 10 | 2021-03-06 | 9:00 | 2021-03-06 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62U2, 62E5 / Cajón. | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de unidad, interruptor y seccionadoras asociadas
ODS | 104 | 10 | 2021-03-06 | 7:00 | 2021-03-06 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L513 / Choloma - Térmica Súlzer | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
UT | 23 | 10 | 2021-03-06 | 6:00 | 2021-03-06 | 18:00 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble circuito) | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín
CND/ETESA | 96 | 10 | 2021-03-07 | 6:00 | 2021-03-07 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-35 \ Dominical - Paredones | X |  |  |  | Limpieza de aisladores de línea 230-35 equipos de patio en Subestación Dominical y Paredones
CND/ETESA | 97 | 10 | 2021-03-07 | 9:00 | 2021-03-07 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-16 \ Guasquita - Veladero | X |  |  |  | Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-16
CND/ETESA | 98 | 10 | 2021-03-07 | 8:00 | 2021-03-07 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 - Panamá II \ Panamá II | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 105 | 10 | 2021-03-07 | 6:00 | 2021-03-07 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L55 / Toncontín, La Cañada | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. | Queda sin flujo Línea L555 ((La Cañada - Toncontín.
ODS | 106 | 10 | 2021-03-07 | 9:00 | 2021-03-07 | 17:00 | CONTINUO | Transformador 230/138kV T604 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje a interruptor y transformador. | Quedan en paralelo transformadores T601 y T603, manteniendo la capacidad de transformación de 300MVA en Subestación Progreso.
UT | 24 | 10 | 2021-03-07 | 6:00 | 2021-03-07 | 18:00 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble circuito) | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín
UT | 25 | 10 | 2021-03-07 | 9:00 | 2021-03-07 | 16:00 | Continuo | Opico - Sonsonate | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate
AMM | 26 | 10 | 2021-03-08 | 7:00 | 2021-03-08 | 18:00 | DIARIO | Reactor Subestación Panaluya | X |  |  |  | Pruebas operativas de los esquemas de protección del campo del Reactor, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo | Se requiere abrir las cuchillas seccionadoras para aislar el campo de las barras del terciario del banco de transformación 230/69 KV
AMM | 23 | 10 | 2021-03-11 | 7:00 | 2021-03-11 | 18:00 | DIARIO | Subestación Guate Norte, Bahía San Agustín | X |  |  |  | Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo
AMM | 28 | 10 | 2021-03-11 | 7:00 | 2021-03-11 | 18:00 | DIARIO | LT San Agustín -Guate Norte 230 kV | X |  |  |  | SE San Agustín: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Guate Norte.
AMM | 21 | 10 | 2021-03-13 | 7:00 | 2021-03-13 | 18:00 | DIARIO | Subestación Aguacapa, Bahía Aguacapa - La Vega 2 | X |  |  |  | Pruebas operativas de los esquemas de protección de la línea, para verificar su correcto funcionamiento y garantizar una mayor confiabilidad del mismo
CND/ETESA | 99 | 11 | 2021-03-08 | 7:00 | 2021-03-09 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  |  | Mant. y pruebas a equipos de S/E Pacora, prueba a Relay de Distancia AREVA MiCOM P543, trabajos de mant. en Torre 136A, 2 y 4 (Asociados a la Línea 230-1A) y reemplazo de tramo de Hilo de Guarda | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 100 | 11 | 2021-03-08 | 0:00 | 2021-03-14 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-50 \ Llano Sánchez - Chorrera | X |  |  |  | Reemplazo de poliméricos y herrajes |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 101 | 11 | 2021-03-08 | 0:00 | 2021-03-14 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-2B \ Las Minas 1 - Santa Rita | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 102 | 11 | 2021-03-08 | 7:00 | 2021-03-14 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 103 | 11 | 2021-03-08 | 7:00 | 2021-03-09 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de Guasquitas \ Guasquitas | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
ODS | 107 | 11 | 2021-03-08 | 7:00 | 2021-03-12 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 108 | 11 | 2021-03-08 | 7:00 | 2021-03-12 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L617 / Prados - León |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente |  | X
CNDC/ENATREL | 28 | 11 | 2021-03-09 | 8:00 | 2021-03-10 | 17:00 | DIARIO | Masaya - L9130 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9130, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025
CND/ETESA | 104 | 11 | 2021-03-10 | 8:00 | 2021-03-10 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3C \ Llano-Sánchez - El Higo | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
CND/ETESA | 105 | 11 | 2021-03-10 | 7:00 | 2021-03-11 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Guasquitas \ Guasquitas | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
CND/ETESA | 106 | 11 | 2021-03-11 | 6:00 | 2021-03-11 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-12A \ El Coco - Panamá II | X |  |  |  | Limpieza y revisión de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico |  | Limpieza y revisión de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico
CND/ETESA | 107 | 11 | 2021-03-11 | 8:00 | 2021-03-11 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-12A \ El Coco - Panamá II | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
CNDC/ENATREL | 29 | 11 | 2021-03-11 | 8:00 | 2021-03-12 | 17:00 | DIARIO | Managua-L8040 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 109 | 11 | 2021-03-11 | 6:00 | 2021-03-11 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 38kV 52L54 / Toncontín | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. | Usando seccionadora de bypass
CND/ETESA | 108 | 11 | 2021-03-12 | 6:00 | 2021-03-12 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-12B \ Panamá II - El Coco | X |  |  |  | Limpieza y revisión de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico |  | Limpieza y revisión de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico
CND/ETESA | 109 | 11 | 2021-03-12 | 7:00 | 2021-03-14 | 17:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ A de Veladero \ Veladero | X |  |  |  | PRUEBAS PRIMARIAS A LOS EQUIPOS DE PATIO DE LA NAVE 10 EN VELADERO.
CND/ETESA | 110 | 11 | 2021-03-12 | 8:00 | 2021-03-12 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-12B \ Panamá II - El Coco | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
CNDC/ENATREL | 30 | 11 | 2021-03-12 | 8:00 | 2021-03-13 | 17:00 | DIARIO | Masaya-L9080 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9080, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015
CND/ETESA | 111 | 11 | 2021-03-13 | 7:00 | 2021-03-14 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora | X |  |  |  | Mant. y pruebas a equipos de S/E Pacora, prueba a Relay de Distancia GE L90, trabajos de mant. en Torre 136A, 1 y 3 (Asociados a la Línea 230-1B) y reemplazo de tramo de Hilo de Guarda
CND/ETESA | 112 | 11 | 2021-03-13 | 8:00 | 2021-03-13 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Caldera \ Caldera | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
CND/ETESA | 113 | 11 | 2021-03-14 | 8:00 | 2021-03-14 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Boquerón 3 \ Boquerón 3 | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
ODS | 110 | 11 | 2021-03-14 | 6:00 | 2021-03-14 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L53 / Suyapa | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. | Queda sin flujo L553 (Suyapa - Miraflores)
ODS | 111 | 11 | 2021-03-14 | 7:00 | 2021-03-14 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L562 / Río Nance - Merendón | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
AMM | 29 | 11 | 2021-03-19 | 8:00 | 2021-03-19 | 16:00 | DIARIO | Subestación Moyuta, LT La Vega II | X |  |  |  | Mantenimiento Predictivo a equipo de potencia, Mantenimiento de Relevadores de Protección y Pruebas de Relevadores, Pruebas de aislamiento a Transformadores de Corriente y Voltaje como también Pruebas de Saturación y precisión de CT´s, Mantenimiento de línea de transmisión | Apertura y Aterrizamiento de la Línea en Ambos Extremos Por Seguridad del Personal |  | X |  |  | Queda en vacío la Línea de Interconexión Moyuta - Ahuachapán, al abrir el banco de transformación 230/138 kV en SE Moyuta
AMM | 30 | 11 | 2021-03-19 | 8:00 | 2021-03-19 | 16:00 | CONTINUO | Subestación Moyuta - Banco de Transformación 230/138 Kv | X |  |  |  | Mantenimiento de Líneas, Subestaciones y Protecciones | [5 empty] | Queda en vacío la Línea de Interconexión Moyuta - Ahuachapán, al abrir el banco de transformación 230/138 kV en SE Moyuta
AMM | 31 | 11 | 2021-03-21 | 7:00 | 2021-03-21 | 17:00 | CONTINUO | Subestación La Esperanza: Campo Transformador 230kV/69kV | X |  |  |  | Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección; Protocolo de pruebas Eléctricas a transformadores de potencia fase R y S, Limpieza de aislamiento barras de 230kV
CND/ETESA | 114 | 12 | 2021-03-15 | 6:00 | 2021-03-15 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-13A \ El Coco - Panamá II | X |  |  |  | Limpieza y revisión de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico |  | Limpieza y revisión de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 115 | 12 | 2021-03-15 | 0:00 | 2021-03-21 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 116 | 12 | 2021-03-15 | 0:00 | 2021-03-21 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-1A \ Cáceres - Santa Rita | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 117 | 12 | 2021-03-15 | 7:00 | 2021-03-21 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La Esperanza | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 118 | 12 | 2021-03-15 | 8:00 | 2021-03-15 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-13A \ El Coco - Panamá II | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
CNDC/ENATREL | 31 | 12 | 2021-03-15 | 8:00 | 2021-03-19 | 17:00 | DIARIO | Planta Carlos Fonseca -L8420 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
CND/ETESA | 119 | 12 | 2021-03-16 | 6:00 | 2021-03-16 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-13B \ Panamá II - El Coco | X |  |  |  | Limpieza y revisión de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico |  | Limpieza y revisión de cuchilla seccionadora 23LA40 con sus cuchillas de tierra, de PT´s, Pararrayos y Pórtico
CND/ETESA | 120 | 12 | 2021-03-16 | 8:00 | 2021-03-16 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-13B \ Panamá II - El Coco | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
CND/ETESA | 121 | 12 | 2021-03-17 | 8:00 | 2021-03-17 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sánchez - El Higo | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
CND/ETESA | 122 | 12 | 2021-03-19 | 7:00 | 2021-03-21 | 17:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ B de Veladero \ Veladero | X |  |  |  | PRUEBAS PRIMARIAS A LOS EQUIPOS DE PATIO DE LA NAVE 10 EN VELADERO.
CND/ETESA | 123 | 12 | 2021-03-20 | 7:00 | 2021-03-21 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora | X |  |  |  | Mant. y pruebas a equipos de S/E Pacora, prueba a Relay de Distancia GE L90, trabajos de mant. en Torre 136A, 1 y 3 (Asociados a la Línea 230-1B) y reemplazo de tramo de Hilo de Guarda | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 113 | 12 | 2021-03-20 | 7:00 | 2021-03-20 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L512 / Choloma - Bermejo. | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
UT | 26 | 12 | 2021-03-20 | 6:00 | 2021-03-20 | 18:00 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble circuito) | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín
CNDC/ENATREL | 32 | 12 | 2021-03-21 | 8:00 | 2021-03-21 | 17:00 | DIARIO | León I - Prados (Guasaule) L9040 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ODS | 114 | 12 | 2021-03-21 | 7:00 | 2021-03-21 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L514 / Merendón - Bermejo | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 116 | 12 | 2021-03-21 | 7:00 | 2021-03-21 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L515 / Progreso - Tela | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
UT | 27 | 12 | 2021-03-21 | 6:00 | 2021-03-21 | 18:00 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones San Miguel a torre #13 primera torre del doble circuito) | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín
UT | 28 | 12 | 2021-03-21 | 8:00 | 2021-03-21 | 16:00 | Continuo | San Antonio Abad - Nejapa | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV de subestación San Antonio Abad
UT | 29 | 12 | 2021-03-21 | 8:00 | 2021-03-21 | 16:00 | Continuo | San Antonio Abad - Talnique | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en el extremo de subestación Talnique | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-36-48-01 en el extremo de subestación Talnique
CND/ETESA | 124 | 13 | 2021-03-22 | 0:00 | 2021-03-28 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 125 | 13 | 2021-03-22 | 0:00 | 2021-03-28 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-2A \ Cáceres - Santa Rita | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 126 | 13 | 2021-03-22 | 6:00 | 2021-03-26 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -Boquerón 3 | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10
ODS | 117 | 13 | 2021-03-23 | 8:00 | 2021-03-23 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L28 / San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CNDC/ENATREL | 33 | 13 | 2021-03-25 | 8:00 | 2021-03-26 | 17:00 | DIARIO | Sandino - L9120 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9120, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025
CENCE/ICE | 6 | 13 | 2021-03-25 | 7:00 | 2021-03-25 | 17:00 | Continuo | LT230kV Palmar San Isidro | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento y pararrayos. Revisión funcional del Interruptor de potencia. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 118 | 13 | 2021-03-26 | 9:00 | 2021-03-26 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L04 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 112 | 13 | 2021-03-27 | 7:00 | 2021-03-27 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L628/Agua Caliente-15 de septiembre | X |  |  |  | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CND/ETESA | 127 | 13 | 2021-03-27 | 7:00 | 2021-03-28 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Progreso \ Progreso | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
CND/ETESA | 128 | 13 | 2021-03-27 | 7:00 | 2021-03-28 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 - Progreso \ Progreso | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga.
CND/ETESA | 129 | 13 | 2021-03-27 | 7:00 | 2021-03-28 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-54 \ Panamá II - Cristóbal | X |  |  |  | Limpieza de aisladores |  | Limpieza de aisladores
ODS | 119 | 13 | 2021-03-27 | 6:00 | 2021-03-27 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Amarateca - El Cajón | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 115 | 13 | 2021-03-28 | 7:00 | 2021-03-28 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L627/Agua Caliente-Sandino | X |  |  |  | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CNDC/ENATREL | 34 | 13 | 2021-03-28 | 8:00 | 2021-03-28 | 17:00 | CONTINUO | San Benito -T8030 | X |  | X |  | PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BAHIA SNB-T8030 Y TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA. | DESPEJE TOTAL.
ODS | 120 | 13 | 2021-03-28 | 6:00 | 2021-03-28 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L622 / San Buenaventura - Cajón | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
AMM | 32 | 13 | 2021-04-01 | 7:00 | 2021-04-30 | 17:00 | DIARIO | SUBESTACIÓN CHIXOY II INTERUPTORES 230kV | X |  |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS | APERTURA DE INTERRUPTORES DE CHIXOY 2 | Se trabajará un máximo de 4 días durante el período de tiempo indicado |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
AMM | 33 | 13 | 2021-04-01 | 7:00 | 2021-04-30 | 17:00 | DIARIO | SUBESTACIÓN USPANTÁN INTERUPTORES 230kV | X |  |  |  | PRUEBAS ELECTRICAS | APERTURA DE INTERRUPTORES S.E. USPANTAN | Se trabajará un máximo de 4 días durante el período de tiempo indicado |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
AMM | 34 | 13 | 2021-04-01 | 7:00 | 2021-04-30 | 17:00 | DIARIO | SUBESTACIÓN CHIXOY IIRELEVADORES DE PROTECCIÓN | X |  |  |  | CALIBRACION DE RELEVADORES | APERTURA DE CIRCUITOS DE USPANTAN, CHIXOY Y TACTIC EN S.E. CHIXOY 2 | Se trabajará un máximo de 4 días durante el período de tiempo indicado |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
AMM | 35 | 13 | 2021-04-01 | 7:00 | 2021-04-30 | 17:00 | DIARIO | SUBESTACIÓN USPANTÁN RELEVADORES DE PROTECCIÓN | X |  |  |  | CALIBRACION DE RELEVADORES | APERTURA DE CIRCUITOS DE SUBESTACIÓN USPANTAN | Se trabajará un máximo de 4 días durante el período de tiempo indicado |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 130 | 14 | 2021-03-29 | 0:00 | 2021-04-04 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3B \ Chorrera - El Higo | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 121 | 14 | 2021-03-29 | 7:00 | 2021-04-02 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L615 / Pavana - Santa Lucía |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 122 | 14 | 2021-03-29 | 7:00 | 2021-04-02 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CND/ETESA | 131 | 14 | 2021-03-30 | 9:00 | 2021-03-30 | 10:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-17 \ Guasquita - Veladero | X |  |  |  | Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 230-17 para realizar reemplazo.
CND/ETESA | 132 | 14 | 2021-03-30 | 10:00 | 2021-04-03 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-17 \ Guasquita - Veladero |  | X |  |  | Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 230-17 para reemplazo
CNDC/ENATREL | 35 | 14 | 2021-03-30 | 8:00 | 2021-03-31 | 17:00 | DIARIO | Masaya -L8090 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 123 | 14 | 2021-03-30 | 9:00 | 2021-03-30 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T31 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 133 | 14 | 2021-03-31 | 8:00 | 2021-03-31 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-52 \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
CNDC/ENATREL | 36 | 14 | 2021-04-01 | 8:00 | 2021-04-02 | 17:00 | DIARIO | Masaya -B8015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ODS | 124 | 14 | 2021-04-01 | 9:00 | 2021-04-01 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E8 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 134 | 14 | 2021-04-02 | 8:00 | 2021-04-04 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-20 \ Las Minas 2 - Cativá | X |  |  |  | Mantenimiento a Interruptor 11A42, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones eléctricas
CND/ETESA | 135 | 14 | 2021-04-02 | 8:00 | 2021-04-02 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-51 \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
CND/ETESA | 136 | 14 | 2021-04-03 | 7:00 | 2021-04-04 | 19:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-55 \ Panamá II - Cristóbal | X |  |  |  | Limpieza de aisladores |  | Limpieza de aisladores |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 137 | 14 | 2021-04-03 | 7:00 | 2021-04-09 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 - Boquerón 3 \ Boquerón 3 | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 138 | 14 | 2021-04-04 | 9:00 | 2021-04-04 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-17 \ Guasquita - Veladero | X |  |  |  | Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-17
CND/ETESA | 139 | 15 | 2021-04-05 | 8:00 | 2021-04-08 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-23 \ Las Minas 1 - Las Minas 44 | X |  |  |  | Mantenimiento a Interruptor 11A52, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones eléctricas | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 140 | 15 | 2021-04-05 | 0:00 | 2021-04-11 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4B \ Chorrera - El Higo | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 141 | 15 | 2021-04-05 | 7:00 | 2021-04-11 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-25 \ Progreso - Charco Azul | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 37 | 15 | 2021-04-06 | 8:00 | 2021-04-07 | 17:00 | DIARIO | Ticuantepe -A9025 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9025, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9070.
CNDC/ENATREL | 38 | 15 | 2021-04-06 | 8:00 | 2021-04-07 | 17:00 | DIARIO | León I-L9010 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9010, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.
ODS | 125 | 15 | 2021-04-06 | 9:00 | 2021-04-06 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52B8 / Circunvalación | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CENCE/ICE | 7 | 15 | 2021-04-06 | 7:00 | 2021-04-06 | 17:00 | Continuo | LT138kV Angostura Turrialba | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Mantenimiento general y pruebas eléctricas a Transformadores de instrumentos, y pararrayos. Revisión funcional de los Interruptores de potencia en ambos módulos. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 39 | 15 | 2021-04-08 | 8:00 | 2021-04-09 | 17:00 | DIARIO | Ticuantepe -A9015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9015, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9060.
CNDC/ENATREL | 40 | 15 | 2021-04-08 | 8:00 | 2021-04-09 | 17:00 | DIARIO | Pensa -L8050 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8050, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A8015
CND/ETESA | 142 | 15 | 2021-04-09 | 7:00 | 2021-04-09 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Charco Azul \ Charco Azul | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga.
ODS | 126 | 15 | 2021-04-09 | 9:00 | 2021-04-09 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L25 / Choloma | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. | Usando seccionadora de bypass
CND/ETESA | 143 | 15 | 2021-04-10 | 6:00 | 2021-04-11 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -Boquerón 3 | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10
CNDC/ENATREL | 41 | 15 | 2021-04-10 | 8:00 | 2021-04-10 | 17:00 | CONTINUO | San Benito - Masaya L9190 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CND/ETESA | 144 | 15 | 2021-04-11 | 8:00 | 2021-04-11 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T3 - Panamá II \ Panamá II | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
CNDC/ENATREL | 42 | 15 | 2021-04-11 | 8:00 | 2021-04-11 | 17:00 | CONTINUO | Masaya - Eolo L9080 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 127 | 15 | 2021-04-11 | 7:00 | 2021-04-11 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L623/San Buenaventura-La Entrada, barra 230kV B627 e interruptor 230kV 62E22 / San Buenaventura | X |  |  |  | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de línea, ajustes en la seccionadora de línea 61L23 y pruebas a la protección de la L623 y de la barra | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos, incluir el interruptor 62E22 y seccionadores asociados
ODS | 128 | 15 | 2021-04-11 | 9:00 | 2021-04-11 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L529 / Santa Marta - Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
UT | 30 | 15 | 2021-04-11 | 8:00 | 2021-04-11 | 14:00 | Continuo | 15 de Septiembre, Barra No. 1 de 230 kV y 18AT1 - 230/115/46 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV y seccionadores de 230 kV asociados al autotransformador No. 1 |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV, estará disponible el transformador 18AT2 para el suministro de la carga
UT | 31 | 15 | 2021-04-11 | 9:30 | 2021-04-11 | 15:30 | Continuo | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande
AMM | 36 | 15 | 2021-04-13 | 8:00 | 2021-04-13 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 1 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 37 | 15 | 2021-04-13 | 8:00 | 2021-04-13 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión Tac Tic - Chixoy 2 circuito 1 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 38 | 15 | 2021-04-14 | 8:00 | 2021-04-14 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 2 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 39 | 15 | 2021-04-14 | 8:00 | 2021-04-14 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión Tac Tic - Chixoy 2 circuito 2 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 40 | 15 | 2021-04-15 | 8:00 | 2021-04-15 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión Tac Tic - Chixoy 2 circuito 1 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 41 | 15 | 2021-04-15 | 8:00 | 2021-04-15 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 1 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 42 | 15 | 2021-04-16 | 8:00 | 2021-04-16 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión Tac Tic - Chixoy 2 circuito 2 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento a la línea de transmisión | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 43 | 15 | 2021-04-16 | 8:00 | 2021-04-16 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Norte, LT Tac Tic circuito 2 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
CND/ETESA | 145 | 16 | 2021-04-12 | 8:00 | 2021-04-17 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-27 \ Progreso - Bajo de Mina | X |  |  |  | Mantenimiento preventivo a LT y pruebas a Interruptores asociados a la línea | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 146 | 16 | 2021-04-12 | 0:00 | 2021-04-18 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 147 | 16 | 2021-04-12 | 7:00 | 2021-04-18 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-19 \ Caldera - PTP | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 148 | 16 | 2021-04-12 | 7:00 | 2021-04-13 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de Changuinola \ Changuinola | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
ODS | 129 | 16 | 2021-04-12 | 7:00 | 2021-04-12 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L629/La Entrada-Panaluya | X |  |  |  | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos. |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ODS | 130 | 16 | 2021-04-12 | 7:00 | 2021-04-16 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - Amarateca, L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 131 | 16 | 2021-04-12 | 7:00 | 2021-04-16 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L552 / Santa Fe - Suyapa |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 132 | 16 | 2021-04-12 | 7:00 | 2021-04-16 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L554 / Santa Fe - Toncontín |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CNDC/ENATREL | 43 | 16 | 2021-04-13 | 8:00 | 2021-04-14 | 17:00 | DIARIO | Ticuantepe -L9060 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015.
ODS | 133 | 16 | 2021-04-13 | 7:00 | 2021-04-13 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L23 / San Buenaventura | X |  |  |  | Limpieza y revisión de interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados
CND/ETESA | 149 | 16 | 2021-04-14 | 8:00 | 2021-04-14 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-49 \ Llano Sánchez - Chorrera | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación.
CND/ETESA | 150 | 16 | 2021-04-14 | 7:00 | 2021-04-15 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Changuinola \ Changuinola | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
ODS | 134 | 16 | 2021-04-14 | 7:00 | 2021-04-14 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E22 / San Buenaventura | X |  |  |  | Limpieza y revisión de interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados
CNDC/ENATREL | 44 | 16 | 2021-04-15 | 8:00 | 2021-04-16 | 17:00 | DIARIO | Ticuantepe -L9070 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9070, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ODS | 135 | 16 | 2021-04-15 | 7:00 | 2021-04-15 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L22 / San Buenaventura | X |  |  |  | Limpieza y revisión de interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados
CND/ETESA | 151 | 16 | 2021-04-16 | 8:00 | 2021-04-16 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-50 \ Llano Sánchez - Chorrera | X |  |  |  | Limpieza de aisladores con línea desernegizada y limpieza de pórticos y equipo de subestación. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 136 | 16 | 2021-04-16 | 7:00 | 2021-04-16 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L09 / San Buenaventura | X |  |  |  | Limpieza y revisión de interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados
CND/ETESA | 152 | 16 | 2021-04-17 | 7:00 | 2021-04-23 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-10 \ Progreso - Río Claro | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  |  | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 137 | 16 | 2021-04-17 | 7:00 | 2021-04-17 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L609/San Buenaventura-Amarateca, barra 230kV B609 e interruptor 230KV 62E09 / San Buenaventura | X |  |  |  | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de línea, ajustes en la seccionadora de línea 61L09 y pruebas a la protección de la L609 y protección de barra | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos, incluir el interruptor 62E09 y seccionadores asociados
ODS | 138 | 16 | 2021-04-18 | 7:00 | 2021-04-18 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L622/San Buenaventura-Cajón, barra B609 e interruptor 62E22 y seccionadores asociados. | X |  |  |  | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de línea, ajustes en la seccionadora de línea 61L22 y pruebas a la protección de la L622 | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos, incluir el interruptor 62E22 y seccionadores asociados
ODS | 139 | 16 | 2021-04-18 | 6:00 | 2021-04-18 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L553 / Suyapa - Miraflores | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
UT | 32 | 16 | 2021-04-18 | 8:00 | 2021-04-18 | 15:00 | Continuo | Tecoluca - Ozatlán | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ozatlán
AMM | 44 | 16 | 2021-04-20 | 8:00 | 2021-04-20 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión Chixoy - Chixoy 2 circuito 1 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento a la línea de transmisión | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 45 | 16 | 2021-04-21 | 8:00 | 2021-04-21 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión Chixoy - Chixoy 2 circuito 2 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento a la línea de transmisión | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
CNDC/ENATREL | 45 | 17 | 2021-04-25 | 8:00 | 2021-04-25 | 17:00 | DIARIO | Amayo - Liberia (Peñas Blanca) L9030 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CNDC/ENATREL | 46 | 17 | 2021-04-19 | 6:00 | 2021-04-19 | 17:00 | CONTINUO | Ticuantepe - L9140 |  | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHIA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. TRAMO SIGUE ENERGIZADO POR OTRA BARRA
CND/ETESA | 153 | 17 | 2021-04-19 | 8:00 | 2021-04-22 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 | X |  |  |  | Mantenimiento a Interruptor 11L32, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 154 | 17 | 2021-04-19 | 8:00 | 2021-04-24 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-28A \ Progreso - Portón | X |  |  |  | Mantenimiento preventivo a LT y pruebas a Interruptores asociados a la línea | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 155 | 17 | 2021-04-19 | 0:00 | 2021-04-25 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2B \ Panamá II - 24 de Diciembre | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 140 | 17 | 2021-04-19 | 7:00 | 2021-04-19 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E09 / San Buenaventura | X |  |  |  | Limpieza y revisión de interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados
ODS | 141 | 17 | 2021-04-19 | 7:00 | 2021-04-23 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - Comayagua |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 142 | 17 | 2021-04-19 | 8:00 | 2021-04-19 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L10 / Agua Caliente | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 143 | 17 | 2021-04-19 | 13:00 | 2021-04-19 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E10 / Agua Caliente | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CNDC/ENATREL | 47 | 17 | 2021-04-20 | 8:00 | 2021-04-21 | 17:00 | DIARIO | León I-B8015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
CNDC/ENATREL | 48 | 17 | 2021-04-20 | 6:00 | 2021-04-20 | 17:00 | CONTINUO | Ticuantepe -A9035 |  | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. TRAMO SIGUE ENERGIZADO POR OTRA BARRA
ODS | 144 | 17 | 2021-04-20 | 8:00 | 2021-04-20 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L26 / Agua Caliente | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 145 | 17 | 2021-04-20 | 13:00 | 2021-04-20 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L11 / Agua Caliente | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
UT | 33 | 17 | 2021-04-20 | 9:00 | 2021-04-20 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Martín 01 | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de Septiembre y San Martín
CNDC/ENATREL | 49 | 17 | 2021-04-21 | 6:00 | 2021-04-21 | 17:00 | CONTINUO | Ticuantepe R9010 |  | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. REACTOR PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL DIA
ODS | 146 | 17 | 2021-04-21 | 8:00 | 2021-04-21 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E11 / Agua Caliente | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 147 | 17 | 2021-04-21 | 12:00 | 2021-04-21 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L24 / Agua Caliente | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CENCE/ICE | 8 | 17 | 2021-04-21 | 7:00 | 2021-04-21 | 17:00 | Continuo | LT230kV Tejar Río Macho | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento y pararrayos. Revisión funcional del Interruptor de potencia. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 50 | 17 | 2021-04-22 | 6:00 | 2021-04-22 | 17:00 | CONTINUO | Ticuantepe - Cañas L9150 |  | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR L9150, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9045. | INTERCONEXION QUEDA EN SERVICIO | X
CNDC/ENATREL | 51 | 17 | 2021-04-22 | 8:00 | 2021-04-23 | 17:00 | DIARIO | León I-L8050 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8050, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
ODS | 148 | 17 | 2021-04-22 | 9:00 | 2021-04-22 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L08 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 149 | 17 | 2021-04-22 | 8:00 | 2021-04-22 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L16 / Agua Caliente | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 150 | 17 | 2021-04-22 | 13:00 | 2021-04-22 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230KV 62E16 / Agua Caliente | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
UT | 34 | 17 | 2021-04-22 | 9:00 | 2021-04-22 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Martín 02 | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de Septiembre y San Martín
CND/ETESA | 156 | 17 | 2021-04-23 | 8:00 | 2021-04-25 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-4B \ Las Minas 2 - CEPSA | X |  |  |  | Mantenimiento a Interruptor 11L42, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 52 | 17 | 2021-04-23 | 6:00 | 2021-04-23 | 17:00 | CONTINUO | Ticuantepe - Cañas A9045 |  | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR A9045, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9150. | INTERCONEXION QUEDA EN SERVICIO | X
ODS | 151 | 17 | 2021-04-23 | 6:00 | 2021-04-23 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L25 / Agua Caliente | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 157 | 17 | 2021-04-24 | 0:00 | 2021-04-28 | 0:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de Dominical \ Dominical | X |  |  |  | Limpieza y prueba de los equipos de patio.
CNDC/ENATREL | 53 | 17 | 2021-04-24 | 8:00 | 2021-04-24 | 17:00 | DIARIO | Los Brasiles - Ticuantepe L9070 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 152 | 17 | 2021-04-24 | 9:00 | 2021-04-24 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L502 / Río Lindo - Caracol y L504 / Caracol - Villanueva | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de seccionadoras
ODS | 153 | 17 | 2021-04-24 | 6:00 | 2021-04-24 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L57 / Santa Fe | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. | Usando seccionadora de bypass
UT | 35 | 17 | 2021-04-24 | 7:00 | 2021-04-24 | 17:00 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  | X |  | Instalación de puentes para dividir la línea para energizar la nueva subestación Apopa | Puesta en servicio de la nueva subestación Apopa | Al finalizar los trabajos, la línea quedará dividida en 2 tramos: L-17-56-01 y L7-37-56-01
ODS | 154 | 17 | 2021-04-25 | 9:00 | 2021-04-25 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L602 / Progreso - La Vegona | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  | X
UT | 36 | 17 | 2021-04-25 | 8:00 | 2021-04-25 | 15:00 | Continuo | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  |  |  | Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre
UT | 37 | 17 | 2021-04-25 | 8:00 | 2021-04-25 | 15:00 | Continuo | 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  |  |  | Mantenimiento al área de 115 kV de subestación 5 de Noviembre
AMM | 46 | 17 | 2021-05-01 | 6:00 | 2021-06-30 | 17:00 | DIARIO | USPANTÁN - PALO VIEJO 1 | X |  |  |  | LIMPIEZA DE AISLADORES | APERTURA DE CIRCUITO 1 USPANTAN |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
AMM | 47 | 17 | 2021-05-01 | 6:00 | 2021-06-30 | 17:00 | DIARIO | USPANTÁN - PALO VIEJO 2 | X |  |  |  | LIMPIEZA DE AISLADORES | APERTURA DE CIRCUITO 2 USPANTAN |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 158 | 18 | 2021-04-26 | 0:00 | 2021-05-02 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-12A \ El Coco - Panamá II | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 159 | 18 | 2021-04-26 | 8:00 | 2021-04-29 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-26 \ Las Minas 2 - Las Minas 44 | X |  |  |  | Mantenimiento a Interruptor 11A72, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, mantenimiento y ensayos a las protecciones eléctricas
CND/ETESA | 160 | 18 | 2021-04-26 | 8:00 | 2021-04-29 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-28B \ Baitún - Portón | X |  |  |  | Mantenimiento preventivo a LT y pruebas a Interruptores asociados a la línea
CNDC/ENATREL | 54 | 18 | 2021-04-26 | 7:00 | 2021-04-26 | 17:00 | CONTINUO | Sandino - L9140 |  | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR L9140, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015.
ODS | 155 | 18 | 2021-04-26 | 7:00 | 2021-04-30 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - Comayagua |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CNDC/ENATREL | 55 | 18 | 2021-04-27 | 7:00 | 2021-04-27 | 17:00 | CONTINUO | Sandino A9015 |  | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR DE ACOPLE, INTERRUPTOR L9I40 Y L9090 PERMANECEN CERRADOS
ODS | 156 | 18 | 2021-04-27 | 8:00 | 2021-04-27 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L15 / Santa Lucía | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 157 | 18 | 2021-04-27 | 13:00 | 2021-04-27 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E15 / Santa Lucía | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CNDC/ENATREL | 56 | 18 | 2021-04-28 | 8:00 | 2021-04-28 | 17:00 | DIARIO | Acahualinca-T8030 | X |  | X |  | PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BAHIA ACH-T8030 Y TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA. | DESPEJE TOTAL.
CNDC/ENATREL | 57 | 18 | 2021-04-28 | 7:00 | 2021-04-28 | 17:00 | CONTINUO | Sandino 9090 |  | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR L9090, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015 | LINEA DE INTERCONEXION QUEDA EN SERVICIO | X
ODS | 158 | 18 | 2021-04-28 | 8:00 | 2021-04-28 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L08 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 159 | 18 | 2021-04-28 | 8:00 | 2021-04-28 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230Kv 62T34 / Santa Lucía | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 160 | 18 | 2021-04-28 | 13:00 | 2021-04-28 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L37 / Santa Lucía | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 161 | 18 | 2021-04-28 | 9:00 | 2021-04-29 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E22 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CNDC/ENATREL | 58 | 18 | 2021-04-29 | 7:00 | 2021-04-29 | 17:00 | CONTINUO | Sandino R-9010 |  | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. REACTOR PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL DIA
CNDC/ENATREL | 59 | 18 | 2021-04-29 | 8:00 | 2021-04-30 | 16:00 | DIARIO | Masaya -A9025 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9025, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9130
ODS | 162 | 18 | 2021-04-29 | 8:00 | 2021-04-29 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E35 / Santa Lucía | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 163 | 18 | 2021-04-29 | 13:00 | 2021-04-29 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L35 / Santa Lucía | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 161 | 18 | 2021-05-01 | 7:00 | 2021-05-02 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de Veladero \ Veladero | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 60 | 18 | 2021-05-02 | 8:00 | 2021-05-02 | 17:00 | CONTINUO | Eolo - Amayo L9170 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 164 | 18 | 2021-05-02 | 6:00 | 2021-05-02 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L615 / Pavana - Santa Lucía | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  | X
UT | 38 | 18 | 2021-05-02 | 8:00 | 2021-05-02 | 15:00 | Continuo | San Miguel - Ozatlán | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ozatlán
UT | 39 | 18 | 2021-05-02 | 9:00 | 2021-05-02 | 16:00 | Continuo | Ahuachapán - Moyuta | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Ahuachapán | Será necesario aislar y aterrizar la línea L8-16-00-01 en el extremo de subestación Moyuta |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 48 | 18 | 2021-05-09 | 8:00 | 2021-05-09 | 12:00 | CONTINUO | Subestación Los Brillantes: Banco de Transformación N0. 1, 230kV/69kV | X |  |  |  | Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco No. 1 230/69kV.
CND/ETESA | 162 | 19 | 2021-05-03 | 0:00 | 2021-05-09 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-13A \ El Coco - Panamá II | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 163 | 19 | 2021-05-03 | 7:00 | 2021-05-04 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de Boquerón 3 \ Boquerón 3 | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
CND/ETESA | 164 | 19 | 2021-05-03 | 8:00 | 2021-05-06 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-1C \ Cativá 2 - Las Minas 1 | X |  |  |  | Mantenimiento a Interruptor 11A102, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 165 | 19 | 2021-05-03 | 7:00 | 2021-05-09 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 165 | 19 | 2021-05-03 | 7:00 | 2021-05-07 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L609 / Amarateca - San Buenaventura y L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 166 | 19 | 2021-05-04 | 13:00 | 2021-05-04 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62B26 / Pavana | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 167 | 19 | 2021-05-04 | 8:30 | 2021-05-04 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L30 / San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 166 | 19 | 2021-05-05 | 7:00 | 2021-05-06 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Boquerón 3 \ Boquerón 3 | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
ODS | 168 | 19 | 2021-05-05 | 8:00 | 2021-05-05 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E22 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | DT: Despeje de transformador
ODS | 169 | 19 | 2021-05-05 | 8:00 | 2021-05-05 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62B20 / Pavana | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 170 | 19 | 2021-05-05 | 13:00 | 2021-05-05 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62B33 / Pavana | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 171 | 19 | 2021-05-06 | 9:00 | 2021-05-06 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E05 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 172 | 19 | 2021-05-06 | 8:00 | 2021-05-06 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62B19 / Pavana | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 173 | 19 | 2021-05-06 | 13:00 | 2021-05-06 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 20kV 62B15 / Pavana | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 174 | 19 | 2021-05-06 | 8:30 | 2021-05-06 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52E30 / San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CENCE/ICE | 10 | 19 | 2021-05-06 | 7:00 | 2021-05-06 | 17:00 | Continuo | Subestación Lindora Enlace de barras 230 kV | X |  |  |  | Revisión funcional del Interruptor de potencia | Apertura y puesta a tierra del elemento
CND/ETESA | 167 | 19 | 2021-05-07 | 8:00 | 2021-05-09 | 16:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-2B \ Las Minas 1 - Santa Rita | X |  |  |  | Mantenimiento a Interruptor 11A112, inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, lubricación de partes, mantenimiento y ensayos al sistema SMEC.
CENCE/ICE | 11 | 19 | 2021-05-07 | 7:00 | 2021-05-07 | 17:00 | Continuo | LT138kV La Caja Garita | X |  |  |  | Cambio de amortiguadores dañados | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 168 | 19 | 2021-05-08 | 7:00 | 2021-05-09 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Veladero \ Veladero | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
CND/ETESA | 169 | 19 | 2021-05-08 | 6:00 | 2021-05-08 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc.
CND/ETESA | 170 | 19 | 2021-05-09 | 6:00 | 2021-05-09 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc.
CND/ETESA | 171 | 19 | 2021-05-09 | 8:00 | 2021-05-09 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Changuinola \ Changuinola | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
CNDC/ENATREL | 61 | 19 | 2021-05-09 | 8:00 | 2021-05-09 | 17:00 | CONTINUO | Sébaco - Planta Carlos Fonseca L8010 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 175 | 19 | 2021-05-09 | 6:00 | 2021-05-09 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L617 / Prados - León | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
ODS | 176 | 19 | 2021-05-09 | 8:00 | 2021-05-09 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230KV L604 / Progreso - Cajón | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  | X
UT | 40 | 19 | 2021-05-09 | 8:00 | 2021-05-09 | 16:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Rafael Cedros | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 41 | 19 | 2021-05-09 | 8:00 | 2021-05-09 | 16:00 | Continuo | 5 de Noviembre - San Rafael Cedros | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 42 | 19 | 2021-05-09 | 8:00 | 2021-05-09 | 16:00 | Continuo | Cerrón Grande - San Rafael Cedros | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 43 | 19 | 2021-05-09 | 8:00 | 2021-05-09 | 16:00 | Continuo | Chinchontepec - San Rafael Cedros | X |  |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-28-32-01 en el extremo de subestación Chinchontepec | Se realizará mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
UT | 44 | 19 | 2021-05-09 | 8:00 | 2021-05-09 | 16:00 | Continuo | San Rafael Cedros - San Martín | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Rafael Cedros
AMM | 49 | 19 | 2021-05-13 | 7:00 | 2021-05-13 | 18:00 | DIARIO | LT Izabal - Panzós 230 KV | X |  |  |  | SE Izabal: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Panzós.
AMM | 50 | 19 | 2021-05-13 | 7:00 | 2021-05-13 | 18:00 | DIARIO | LT Tactic - Panzós 230 KV | X |  |  |  | SE Tactic: Mantenimiento a Equipos de potencia de la bahía. Mantenimiento a equipos de Protección y Control. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en SE Panzós.
AMM | 51 | 19 | 2021-05-16 | 8:00 | 2021-05-16 | 16:00 | DIARIO | Subestación Escuintla 1, LT Siquinalá 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 52 | 19 | 2021-05-16 | 8:00 | 2021-05-16 | 15:00 | CONTINUO | Subestación Los Brillantes: Banco de Reactores Campo Línea Tapachula 1 400kV | X |  |  |  | Pruebas de Protección de distancia y Teleprotección. Limpieza de equipos de alta tensión, Seccionadores y bushings 400 kV. Pruebas de diluvio al Sistema Contra incendio
AMM | 53 | 19 | 2021-05-16 | 8:00 | 2021-05-16 | 15:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión de 400 KV los Brillantes-Tapachula | X |  |  |  | Cambio de aislamiento. |  |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CND/ETESA | 172 | 20 | 2021-05-10 | 0:00 | 2021-05-14 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1C \ Panamá - Panamá II | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión
CND/ETESA | 173 | 20 | 2021-05-10 | 6:00 | 2021-05-10 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc.
ODS | 177 | 20 | 2021-05-10 | 7:00 | 2021-05-14 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L609 / Amarateca - San Buenaventura y L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 178 | 20 | 2021-05-11 | 6:00 | 2021-05-11 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L40 / Nueva Nacaome | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 179 | 20 | 2021-05-11 | 8:30 | 2021-05-11 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L09 / San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CENCE/ICE | 12 | 20 | 2021-05-11 | 7:00 | 2021-05-11 | 17:00 | Continuo | LT230kV Moín Trapiche | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento y pararrayos. Revisión funcional del Interruptor de potencia. | Apertura y puesta a tierra del elemento
ODS | 180 | 20 | 2021-05-12 | 8:00 | 2021-05-12 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E40 / Nueva Nacaome | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 181 | 20 | 2021-05-12 | 13:00 | 2021-05-12 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L41 / Nueva Nacaome | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 182 | 20 | 2021-05-13 | 9:00 | 2021-05-13 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E03 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 183 | 20 | 2021-05-13 | 8:00 | 2021-05-13 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L16 / Nueva Nacaome | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 184 | 20 | 2021-05-13 | 13:00 | 2021-05-13 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E16 / Nueva Nacaome | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 185 | 20 | 2021-05-13 | 9:00 | 2021-05-13 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52B26 / Térmica Súlzer | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 186 | 20 | 2021-05-14 | 8:00 | 2021-05-14 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 62E41 / Nueva Nacaome | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 174 | 20 | 2021-05-15 | 6:00 | 2021-05-16 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -Boquerón 3 | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10
CNDC/ENATREL | 62 | 20 | 2021-05-15 | 8:00 | 2021-05-15 | 17:00 | CONTINUO | La Fe San Martin - La virgen L9160 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 187 | 20 | 2021-05-15 | 13:00 | 2021-05-15 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L16 / Agua Fría | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 188 | 20 | 2021-05-15 | 8:00 | 2021-05-15 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L41 / Agua Fría | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 189 | 20 | 2021-05-15 | 6:00 | 2021-05-15 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E35 / Santa Lucía | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 175 | 20 | 2021-05-16 | 8:00 | 2021-05-16 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T3 - Panamá \ Panamá | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
CNDC/ENATREL | 63 | 20 | 2021-05-16 | 8:00 | 2021-05-16 | 17:00 | CONTINUO | Ticuantepe II - T9030/A9055/T8040 | X |  | X |  | PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BAHIAS TCPII-T9030/A9055/T8040 Y AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 75MVA. | DESPEJE TOTAL.
CENCE/ICE | 13 | 20 | 2021-05-16 | 7:00 | 2021-05-16 | 17:00 | Continuo | Subestación Coco Barra 138 kV | X |  |  |  | Prueba funcional relé diferencial de barra y canales de disparo. Prueba disparos transferidos y falla de interruptor. Cambio de amortiguadores dañados. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 45 | 20 | 2021-05-16 | 6:00 | 2021-05-16 | 18:00 | Continuo | Guajoyo - Santa Ana | X |  |  |  | Sustitución de cable de guarda y conexión de cable OPGW entre las subestaciones Guajoyo y Santa Ana
UT | 46 | 20 | 2021-05-16 | 9:00 | 2021-05-16 | 15:00 | Continuo | Ateos - Talnique | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en el extremo de subestación Ateos | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-44-48-01 en el extremo de subestación Talnique
AMM | 54 | 20 | 2021-05-23 | 8:00 | 2021-05-23 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión Siquinalá - Palo Gordo 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento a la línea de transmisión | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
CND/ETESA | 176 | 21 | 2021-05-17 | 0:00 | 2021-05-21 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2C \ Panamá - Panamá II | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión
CND/ETESA | 177 | 21 | 2021-05-17 | 9:00 | 2021-05-17 | 10:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquita | X |  |  |  | Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 230-18 para realizar reemplazo.
CND/ETESA | 178 | 21 | 2021-05-17 | 10:00 | 2021-05-22 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquita |  | X |  |  | Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 230-18 para reemplazo
CND/ETESA | 179 | 21 | 2021-05-17 | 8:00 | 2021-05-18 | 17:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de Progreso \ Progreso | X |  |  |  | Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Progreso | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 180 | 21 | 2021-05-17 | 7:00 | 2021-05-23 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquita | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 190 | 21 | 2021-05-17 | 7:00 | 2021-05-21 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L614 / Suyapa - Cerro de Hula |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 191 | 21 | 2021-05-17 | 7:00 | 2021-05-21 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L609 / Amarateca - San Buenaventura y L622-T43 / Cajón - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 192 | 21 | 2021-05-17 | 8:00 | 2021-05-17 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L506 / La Puerta - Bellavista | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CNDC/ENATREL | 64 | 21 | 2021-05-18 | 8:00 | 2021-05-19 | 16:00 | DIARIO | Managua-L8250 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 193 | 21 | 2021-05-18 | 9:00 | 2021-05-18 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 38kV 52B32 / Térmica Súlzer | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 194 | 21 | 2021-05-18 | 8:00 | 2021-05-18 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L508 / Circunvalación - Bermejo | X |  |  |  | Visita 2. Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 181 | 21 | 2021-05-19 | 8:00 | 2021-05-20 | 17:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Progreso \ Progreso | X |  |  |  | Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "B" en la SE Progreso
ODS | 195 | 21 | 2021-05-19 | 8:00 | 2021-05-19 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L510 / Bermejo - Bellavista | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 196 | 21 | 2021-05-19 | 9:00 | 2021-05-19 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E4 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CENCE/ICE | 14 | 21 | 2021-05-19 | 7:00 | 2021-05-19 | 17:00 | Continuo | LT230kV Trapiche Leesville | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Mantenimiento general y pruebas eléctricas a transformadores de instrumentos, y pararrayos. Revisión funcional de los Interruptores de potencia en ambos módulos de los extremos. | Apertura y puesta a tierra del elemento
ODS | 197 | 21 | 2021-05-20 | 8:00 | 2021-05-20 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L507 / San Pedro Sula Sur - La Puerta | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CNDC/ENATREL | 65 | 21 | 2021-05-21 | 8:00 | 2021-05-21 | 17:00 | CONTINUO | Amayo-B9015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA |  | X
ODS | 198 | 21 | 2021-05-21 | 8:00 | 2021-05-21 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L530 / Circunvalación - San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CNDC/ENATREL | 66 | 21 | 2021-05-22 | 8:00 | 2021-05-22 | 17:00 | CONTINUO | Alba Rivas - Amayo L9200 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 199 | 21 | 2021-05-22 | 6:00 | 2021-05-22 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L557 / Amarateca - Santa Fe | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 200 | 21 | 2021-05-22 | 8:30 | 2021-05-22 | 16:30 | CONTINUO | Barra 138kV B507, B508 / Bermejo | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. | Una barra a la vez.
UT | 47 | 21 | 2021-05-22 | 6:00 | 2021-05-22 | 18:00 | Continuo | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  |  |  | Montaje de la primera sección de postes de concreto por fraguado de base para reubicación de la línea L7-42-46-01 en poste a instalar, trabajos a efectuarse en subestación Nuevo Cuscatlán |  | Obras complementarias para montaje de banco de capacitores
CND/ETESA | 182 | 21 | 2021-05-23 | 9:00 | 2021-05-23 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquita | X |  |  |  | Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-18
CND/ETESA | 183 | 21 | 2021-05-23 | 8:00 | 2021-05-23 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Chorrera \ Chorrera | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
ODS | 201 | 21 | 2021-05-23 | 7:00 | 2021-05-23 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L602 / Progreso - La Vegona | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  | X
AMM | 55 | 21 | 2021-05-30 | 8:00 | 2021-05-30 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión Brillantes - Palo Gordo 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento a la línea de transmisión | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
CND/ETESA | 184 | 22 | 2021-05-24 | 8:00 | 2021-05-25 | 17:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de Baitún \ Baitún | X |  |  |  | Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "A" en la SE Baitún | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 185 | 22 | 2021-05-24 | 7:00 | 2021-05-30 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-21 \ Changuinola - Cahuita | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  |  | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 186 | 22 | 2021-05-24 | 7:00 | 2021-05-25 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) \ A de Caldera \ Caldera | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.
ODS | 202 | 22 | 2021-05-24 | 7:00 | 2021-05-28 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L557 / Amarateca - Santa Fe |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CENCE/ICE | 15 | 22 | 2021-05-24 | 7:00 | 2021-05-26 | 18:00 | Diario | LT230kV Palmar Parrita | X |  |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. En Parrita se realizara mantenimiento a las seccionadoras que conectan el bajante de línea, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 67 | 22 | 2021-05-25 | 7:00 | 2021-05-25 | 12:00 | CONTINUO | La Virgen - L9160 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9160, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
CNDC/ENATREL | 68 | 22 | 2021-05-25 | 12:00 | 2021-05-25 | 17:00 | CONTINUO | La Virgen - A9025 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9025, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9160.
ODS | 203 | 22 | 2021-05-25 | 8:00 | 2021-05-25 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L505 / San Pedro Sula Sur - La Puerta. | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 187 | 22 | 2021-05-26 | 8:00 | 2021-05-27 | 17:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Baitún \ Baitún | X |  |  |  | Limpieza del equipo primario asociado a la Barra "B" en la SE Baitún
CNDC/ENATREL | 69 | 22 | 2021-05-26 | 7:00 | 2021-05-26 | 12:00 | CONTINUO | La Virgen - L9230 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9230, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035.
CENCE/ICE | 9 | 22 | 2021-05-26 | 7:00 | 2021-05-26 | 17:00 | Continuo | Subestación Palmar Barra B 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento general a seccionadoras de barra. Mantenimiento y pruebas eléctricas a transformadores de potencial. | Apertura y puesta a tierra del elemento
ODS | 204 | 22 | 2021-05-29 | 8:00 | 2021-05-29 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L531 / Villanueva - San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 205 | 22 | 2021-05-29 | 6:00 | 2021-05-29 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - Amarateca | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 206 | 22 | 2021-05-30 | 7:00 | 2021-05-30 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230KV L604 / Progreso - Cajón | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  | X
CENCE/ICE | 5 | 22 | 2021-05-30 | 7:00 | 2021-05-30 | 17:00 | Continuo | Subestación Garita Barra 230 kV y Subestación Balsa Barra A 230 kV | X |  |  |  | Prueba funcional al relé diferencial de barras 230kV en SUBESTACIÓN Garita. Cambio de aisladores dañados en la LT Balsa-Garita. Revisión funcional del Interruptor del Enlace de Barras 230kV en SUBESTACIÓN Balsa. Revisión funcional al Interruptor del Módulo de LT Garita 230 kV en SUBESTACIÓN Balsa. | Apertura y puesta a tierra del elemento
AMM | 56 | 22 | 2021-06-06 | 7:00 | 2021-06-06 | 16:00 | CONTINUO | Subestación Los Brillantes: Campo Línea Palo Gordo | X |  |  |  | Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de protección.
CND/ETESA | 188 | 23 | 2021-05-31 | 7:00 | 2021-06-06 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La Esperanza | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 189 | 23 | 2021-05-31 | 7:00 | 2021-06-01 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) \ B de Caldera \ Caldera | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 115kV.
ODS | 207 | 23 | 2021-05-31 | 7:00 | 2021-06-04 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CENCE/ICE | 16 | 23 | 2021-05-31 | 7:00 | 2021-06-13 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #3 | X |  |  |  | Pruebas eléctricas y puesta en marcha del autotransformador #3 | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 190 | 23 | 2021-06-01 | 7:00 | 2021-06-02 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de Cañazas \ Cañazas | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 230kV.
CNDC/ENATREL | 70 | 23 | 2021-06-01 | 8:00 | 2021-06-02 | 17:00 | DIARIO | Los Brasiles-L9240 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9240, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.
ODS | 208 | 23 | 2021-06-01 | 9:00 | 2021-06-01 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T04 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 209 | 23 | 2021-06-02 | 8:30 | 2021-06-02 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L01 / Río Lindo | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 191 | 23 | 2021-06-03 | 7:00 | 2021-06-04 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de Cañazas \ Cañazas | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "B" de 230kV.
CNDC/ENATREL | 71 | 23 | 2021-06-03 | 8:00 | 2021-06-04 | 17:00 | DIARIO | Los Brasiles-L9070 |  | X |  |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9070, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015
ODS | 210 | 23 | 2021-06-03 | 9:00 | 2021-06-03 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T03 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CNDC/ENATREL | 72 | 23 | 2021-06-05 | 8:00 | 2021-06-05 | 17:00 | CONTINUO | Managua - San Benito L8040 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 211 | 23 | 2021-06-05 | 6:00 | 2021-06-05 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L609 / Amarateca -San Buenaventura | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 212 | 23 | 2021-06-05 | 8:00 | 2021-06-05 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138KV L509 / Bermejo - San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 192 | 23 | 2021-06-06 | 8:00 | 2021-06-06 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 - Chorrera \ Chorrera | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 213 | 23 | 2021-06-06 | 8:30 | 2021-06-06 | 16:30 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L524 / Circunvalación - Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 214 | 23 | 2021-06-06 | 6:00 | 2021-06-06 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L551 / Comayagua - Piedras Azules | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
AMM | 57 | 23 | 2021-06-13 | 7:00 | 2021-06-13 | 16:00 | CONTINUO | Subestación Los Brillantes: Campo Línea La Esperanza | X |  |  |  | Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de protección.
AMM | 58 | 23 | 2021-06-13 | 7:00 | 2021-06-13 | 16:00 | CONTINUO | Subestación La Esperanza : Campo Línea Los Brillantes | X |  |  |  | Mantenimiento equipo de Potencia y Prueba de Relevadores de protección.
CND/ETESA | 193 | 24 | 2021-06-07 | 9:00 | 2021-06-07 | 10:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cañazas | X |  |  |  | Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 230-29 para realizar reemplazo.
CND/ETESA | 194 | 24 | 2021-06-07 | 10:00 | 2021-06-12 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cañazas |  | X |  |  | Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 230-29 para reemplazo
CND/ETESA | 195 | 24 | 2021-06-07 | 7:00 | 2021-06-13 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-17 \ Caldera - La Estrella | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 215 | 24 | 2021-06-07 | 7:00 | 2021-06-11 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - Amarateca y L609 / San Buenaventura - Amarateca |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CNDC/ENATREL | 73 | 24 | 2021-06-08 | 8:00 | 2021-06-09 | 17:00 | DIARIO | Planta Momotombo-L8340 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8340, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
CENCE/ICE | 17 | 24 | 2021-06-08 | 7:00 | 2021-06-10 | 18:00 | Diario | LT230kV Parrita Jacó | X |  |  |  | Se realizara mantenimiento completo y pruebas eléctricas a equipo primario. Cambio de aisladores, colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparación en OPGW. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 48 | 24 | 2021-06-08 | 9:00 | 2021-06-08 | 15:00 | Continuo | Ahuachapán, Barra No. 1 de 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV |  | Cero voltaje en la barra No. 1 de 230 kV por mantenimiento a los seccionadores
ODS | 216 | 24 | 2021-06-09 | 8:30 | 2021-06-09 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L02 / Río Lindo | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 217 | 24 | 2021-06-10 | 9:00 | 2021-06-10 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T31 y 62E3 / Cajón. | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
UT | 49 | 24 | 2021-06-10 | 9:00 | 2021-06-10 | 15:00 | Continuo | Ahuachapán, Barra No. 2 de 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV |  | Cero voltaje en la barra No. 2 de 230 kV por mantenimiento a los seccionadores
CND/ETESA | 196 | 24 | 2021-06-13 | 9:00 | 2021-06-13 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cañazas | X |  |  |  | Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-29
AMM | 59 | 24 | 2021-06-15 | 8:00 | 2021-06-15 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala Este circuito 1 230 KV | X |  |  |  | Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 60 | 24 | 2021-06-17 | 8:00 | 2021-06-17 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Sur, LT Guatemala Este circuito 2 230 KV | X |  |  |  | Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
CND/ETESA | 197 | 25 | 2021-06-14 | 7:00 | 2021-06-20 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-18 \ Caldera - La Estrella | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 18 | 25 | 2021-06-14 | 8:00 | 2021-06-18 | 14:00 | Continuo | Subestación Río Macho Autotransformador #1 | X |  |  |  | Revisión funcional. Limpieza de gabinetes, corrección oxidación, pruebas de protecciones propias y pruebas eléctricas al autotransformador. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CNDC/ENATREL | 74 | 25 | 2021-06-15 | 8:00 | 2021-06-16 | 17:00 | DIARIO | Sandino -A9025 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9025, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9020. |  | X
ODS | 218 | 25 | 2021-06-15 | 6:00 | 2021-06-15 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L17 / Los Prados | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CENCE/ICE | 19 | 25 | 2021-06-15 | 7:00 | 2021-06-16 | 17:00 | Diario | LT230kV Cañas Jacó | X |  |  |  | Cambio de aisladores y/o accesorios. Colocación de abrazaderas en grapas fisuradas. Reparaciones en cable OPGW . | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 75 | 25 | 2021-06-16 | 8:00 | 2021-06-17 | 17:00 | DIARIO | Tipitapa-L8090 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR 8090, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
ODS | 219 | 25 | 2021-06-16 | 8:00 | 2021-06-16 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E17 / Los Prados | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 220 | 25 | 2021-06-16 | 13:00 | 2021-06-16 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L37 / Los Prados | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 221 | 25 | 2021-06-16 | 8:30 | 2021-06-16 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L03 / Río Lindo | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CNDC/ENATREL | 76 | 25 | 2021-06-17 | 8:00 | 2021-06-18 | 17:00 | DIARIO | Masaya-A9015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9015, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9080
ODS | 222 | 25 | 2021-06-17 | 8:00 | 2021-06-17 | 12:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T56 / Los Prados | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 223 | 25 | 2021-06-17 | 13:00 | 2021-06-17 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E56 / Los Prados | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 198 | 25 | 2021-06-18 | 6:00 | 2021-06-19 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -Boquerón 3 | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10
ODS | 224 | 25 | 2021-06-18 | 6:00 | 2021-06-18 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T32 / Los Prados | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
UT | 50 | 25 | 2021-06-18 | 6:00 | 2021-06-20 | 18:00 | Continuo | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  |  |  | Instalación y conexión del interruptor 42-7-33, montaje de los tramos 2 y 3 del poste de concreto para conexión de acometida y reubicación de la línea L7-42-46-01 en poste, trabajos a efectuarse en la subestación Nuevo Cuscatlán |  | Obras complementarias para montaje de banco de capacitores y trabajos en bahía de 115 kV para ampliación de acometida
CND/ETESA | 199 | 25 | 2021-06-19 | 8:00 | 2021-06-19 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Llano Sánchez \ Llano Sánchez | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
ODS | 225 | 25 | 2021-06-19 | 8:00 | 2021-06-19 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L557 / Amarateca - Santa Fe | X |  |  |  | Mantenimiento preventivo a la línea. | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 200 | 25 | 2021-06-20 | 8:00 | 2021-06-20 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 - Llano Sánchez \ Llano Sánchez | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 226 | 25 | 2021-06-20 | 7:00 | 2021-06-20 | 19:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L604 / Progreso - Cajón, interruptores 230kV 62L4, 62E4 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 y conexión de nueva torre No 120. | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  | X
UT | 51 | 25 | 2021-06-20 | 9:00 | 2021-06-20 | 15:00 | Continuo | San Rafael Cedros - San Martín | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín
AMM | 61 | 25 | 2021-06-22 | 8:00 | 2021-06-22 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Este, LT Guatemala Norte circuito 1 230 KV | X |  |  |  | Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 62 | 25 | 2021-06-23 | 7:00 | 2021-06-23 | 18:00 | DIARIO | LT Covadonga - Uspantán 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y equipos de Protección y Control en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se solicita coordinar apertura y aterrizamiento de la línea en los dos extremos
AMM | 63 | 25 | 2021-06-24 | 8:00 | 2021-06-24 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Este, LT Guatemala Norte circuito 2 230 KV | X |  |  |  | Trabajos en ambos extremos. Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
CND/ETESA | 201 | 26 | 2021-06-21 | 7:00 | 2021-06-27 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -Boquerón 3 | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 77 | 26 | 2021-06-22 | 8:00 | 2021-06-22 | 17:00 | CONTINUO | Nagarote 2-L8230 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. | BY PASS DE LA LÍNEA
CENCE/ICE | 20 | 26 | 2021-06-22 | 7:00 | 2021-06-22 | 17:00 | Continuo | LT138kV Río Macho Cóncavas | X |  |  |  | Cierre de puentes ("jumpers") con mangas de compresión | Apertura y puesta a tierra del elemento
CENCE/ICE | 21 | 26 | 2021-06-23 | 7:00 | 2021-06-23 | 17:00 | Continuo | Subestación Barranca Barra 230 kV | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a transformadores de potencial, pruebas gas SF6 a Interruptores asociados a la barra. Mantenimiento general a seccionadoras asociadas a la barra | Apertura y puesta a tierra del elemento
CND/ETESA | 202 | 26 | 2021-06-26 | 6:00 | 2021-06-26 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ 24 de Diciembre - Bayano | X |  |  |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc.
ODS | 227 | 26 | 2021-06-26 | 6:00 | 2021-06-26 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L551 / Comayagua - Piedras Azules | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 203 | 26 | 2021-06-27 | 6:00 | 2021-06-27 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ 24 de Diciembre - Bayano | X |  |  |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc.
CNDC/ENATREL | 78 | 26 | 2021-06-27 | 8:00 | 2021-06-27 | 17:00 | DIARIO | Sandino - Masaya L9130 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 228 | 26 | 2021-06-27 | 6:00 | 2021-06-27 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - Cañaveral | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 229 | 26 | 2021-06-27 | 7:00 | 2021-06-27 | 19:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L512 / Choloma - Bermejo. | X |  |  |  | montaje de subestación La Victoria | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 204 | 27 | 2021-06-28 | 6:00 | 2021-06-28 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ 24 de Diciembre - Bayano | X |  |  |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 205 | 27 | 2021-06-28 | 7:00 | 2021-07-04 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 230 | 27 | 2021-06-28 | 7:00 | 2021-07-02 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - Amarateca y L609 / San Buenaventura - Amarateca |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CNDC/ENATREL | 79 | 27 | 2021-06-29 | 8:00 | 2021-06-30 | 17:00 | DIARIO | Acahualinca-L8160 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR 8160, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015
CENCE/ICE | 22 | 27 | 2021-06-29 | 7:00 | 2021-06-29 | 17:00 | Continuo | LT138kV Escazú La Caja | X |  |  |  | Revisión funcional del Interruptor de potencia | Apertura y puesta a tierra del elemento
UT | 52 | 27 | 2021-06-29 | 9:00 | 2021-06-29 | 15:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 01 | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín
CND/ETESA | 206 | 27 | 2021-07-01 | 7:00 | 2021-07-02 | 18:00 | DIARIO | Barra (115) \ A de Progreso \ Progreso | X |  |  |  | Limpieza de las columnas de aisladores/Revisión de las uniones de Barra-Barra/Revisión de puntos de aterrizaje |  | Mantenimiento de Barra "A" de 115kV.
CND/ETESA | 207 | 27 | 2021-07-01 | 6:00 | 2021-07-04 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10
ODS | 231 | 27 | 2021-07-01 | 8:30 | 2021-07-01 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52E01 / Río Lindo | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 232 | 27 | 2021-07-01 | 9:00 | 2021-07-01 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L04 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
UT | 53 | 27 | 2021-07-01 | 9:00 | 2021-07-01 | 15:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 02 | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín
CENCE/ICE | 23 | 27 | 2021-07-02 | 7:00 | 2021-07-02 | 17:00 | Continuo | LT230kV Torito Río Macho | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento y pararrayos. Revisión funcional del Interruptor de potencia. | Apertura y puesta a tierra del elemento
ODS | 233 | 27 | 2021-07-03 | 8:00 | 2021-07-03 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L528 / San Pedro Sula Sur - Santa Marta | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CNDC/ENATREL | 80 | 27 | 2021-07-04 | 8:00 | 2021-07-04 | 17:00 | DIARIO | Tipitapa - Masaya L8090 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 234 | 27 | 2021-07-04 | 6:00 | 2021-07-04 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L556 / La Cañada - Miraflores | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 235 | 27 | 2021-07-04 | 6:00 | 2021-07-04 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138KV L555 / La Cañada - Toncontín | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 236 | 27 | 2021-07-04 | 9:00 | 2021-07-04 | 17:00 | CONTINUO | Barras 138kV B509, B510 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas | Una barra a la vez.
ODS | 237 | 27 | 2021-07-04 | 8:00 | 2021-07-04 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L524 / Circunvalación - Progreso | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CENCE/ICE | 24 | 27 | 2021-07-04 | 7:00 | 2021-07-04 | 17:00 | Continuo | LT230kV Venecia Toro | X |  |  |  | Sustitución de aisladores dañados | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 54 | 27 | 2021-07-04 | 8:00 | 2021-07-04 | 14:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 01 | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV SE San Bartolo
UT | 55 | 27 | 2021-07-04 | 8:00 | 2021-07-04 | 14:00 | Continuo | San Martín - San Bartolo 02 | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 23 y 115 kV SE San Bartolo
AMM | 64 | 27 | 2021-07-11 | 7:00 | 2021-07-11 | 17:00 | CONTINUO | Subestación Los Brillantes: Banco de Transformación No. 3, 400/230kV. | X |  |  |  | Pruebas de protecciones propias del transformador, y prueba de relevadores de protección. . Limpieza de Bushings de entrada y salida GIS; Protocolo de Pruebas a Transformador de Potencia 400/230kV fases R , S y T
CND/ETESA | 208 | 28 | 2021-07-05 | 7:00 | 2021-07-11 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 238 | 28 | 2021-07-05 | 7:00 | 2021-07-09 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608/ Amarateca - Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 239 | 28 | 2021-07-05 | 7:00 | 2021-07-09 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L612 / Amarateca - Suyapa |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 240 | 28 | 2021-07-05 | 7:00 | 2021-07-09 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - Comayagua |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CND/ETESA | 209 | 28 | 2021-07-07 | 8:00 | 2021-07-07 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3C \ Llano-Sánchez - El Higo | X |  |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas
CNDC/ENATREL | 81 | 28 | 2021-07-08 | 8:00 | 2021-07-09 | 17:00 | DIARIO | San Benito-B8015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ODS | 241 | 28 | 2021-07-08 | 8:30 | 2021-07-08 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52E02 / Río Lindo | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 242 | 28 | 2021-07-08 | 8:30 | 2021-07-08 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52B18 / Circunvalación | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CND/ETESA | 210 | 28 | 2021-07-09 | 8:00 | 2021-07-09 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sánchez - El Higo | X |  |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas
CND/ETESA | 211 | 28 | 2021-07-10 | 8:00 | 2021-07-10 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T3 - Llano Sánchez \ Llano Sánchez | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
CNDC/ENATREL | 82 | 28 | 2021-07-10 | 8:00 | 2021-07-10 | 17:00 | CONTINUO | El Periodista - Ticuantepe | X |  | X |  | PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA SUBESTACION CENTRAL Y TRAMO DE DOBLE CIRCUITO DE LINEA DE TRANSMISION DE 138KV | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 243 | 28 | 2021-07-10 | 8:00 | 2021-07-10 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L529 / Santa Marta - Progreso | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 212 | 28 | 2021-07-11 | 8:00 | 2021-07-11 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - San Bartolo \ San Bartolo | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos.
CNDC/ENATREL | 83 | 28 | 2021-07-11 | 7:00 | 2021-07-11 | 17:00 | CONTINUO | Ticuantepe 230 TR2 de 75 MVA 230/138/13.8 KV | X |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.2 DE 75 MVA DE S.E. TICUANTEPE II. | DESPEJE TOTAL AUTOTRANSFORMADOR TR2 DE 75 MVA 230/138/13.8 KV
ODS | 244 | 28 | 2021-07-11 | 8:00 | 2021-07-11 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L622 / San Buenaventura - Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | DIL: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. y línea
ODS | 245 | 28 | 2021-07-11 | 8:00 | 2021-07-11 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L525 / Choloma - Agua Prieta | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
UT | 56 | 28 | 2021-07-11 | 8:00 | 2021-07-11 | 15:00 | Continuo | Santa Ana - Opico | X |  |  |  | Cambio de aislamiento
UT | 57 | 28 | 2021-07-11 | 9:30 | 2021-07-11 | 15:30 | Continuo | Soyapango - San Martín | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación San Martín
AMM | 65 | 28 | 2021-07-13 | 8:00 | 2021-07-13 | 16:00 | DIARIO | Subestación Guatemala Este, LT San Antonio El Sitio 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 66 | 28 | 2021-07-14 | 8:00 | 2021-07-14 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión San Antonio El Sitio - La Vega 2 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento a la línea de transmisión | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
CND/ETESA | 213 | 29 | 2021-07-12 | 9:00 | 2021-07-12 | 10:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-30 \ Cañazas - Changuinola | X |  |  |  | Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 230-30 para realizar reemplazo.
CND/ETESA | 214 | 29 | 2021-07-12 | 10:00 | 2021-07-17 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-30 \ Cañazas - Changuinola |  | X |  |  | Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 230-30 para reemplazo
CND/ETESA | 215 | 29 | 2021-07-12 | 7:00 | 2021-07-16 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-5 \ Cáceres - Miraflores | X |  |  |  | Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día |  | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 216 | 29 | 2021-07-12 | 7:00 | 2021-07-18 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-16 \ Guasquita - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 246 | 29 | 2021-07-12 | 7:00 | 2021-07-16 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - Comayagua |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 247 | 29 | 2021-07-12 | 7:00 | 2021-07-16 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230KV L613 / Amarateca - Suyapa |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CNDC/ENATREL | 84 | 29 | 2021-07-13 | 8:00 | 2021-07-15 | 17:00 | DIARIO | San Benito-L8040 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8040, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DELB8015
ODS | 248 | 29 | 2021-07-13 | 9:00 | 2021-07-13 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62B04 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CENCE/ICE | 26 | 29 | 2021-07-13 | 7:00 | 2021-07-13 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cachí Turrialba | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de instrumentos, y pararrayos. Pruebas eléctricas a transformadores de instrumento y pararrayos. Revisión funcional del Interruptor de potencia. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CNDC/ENATREL | 85 | 29 | 2021-07-15 | 8:00 | 2021-07-16 | 17:00 | DIARIO | Masaya-A9035 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9035, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9210
ODS | 249 | 29 | 2021-07-15 | 8:30 | 2021-07-15 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52E03 / Río Lindo | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 250 | 29 | 2021-07-17 | 8:00 | 2021-07-17 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L502 / Río Lindo - Caracol | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 217 | 29 | 2021-07-18 | 9:00 | 2021-07-18 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-30 \ Cañazas - Changuinola | X |  |  |  | Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-30
ODS | 251 | 29 | 2021-07-18 | 6:00 | 2021-07-18 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L614 / Suyapa - Cerro de Hula | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 252 | 29 | 2021-07-18 | 8:00 | 2021-07-18 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L501 / Cañaveral - Río Lindo | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CENCE/ICE | 25 | 29 | 2021-07-18 | 7:00 | 2021-07-18 | 17:00 | Continuo | Subestación Tarbaca Barra A y Barra B 230kV | X |  |  |  | Prueba de protección diferencial P2 Compresión de jumper, cambio de amortiguadores y de aisladores dañados. Pruebas eléctricas al Interruptor de potencia y transformadores del enlace de barras, y mantenimiento general a seccionadoras. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CENCE/ICE | 27 | 29 | 2021-07-18 | 7:00 | 2021-07-18 | 12:00 | Continuo | LT230kV Tejona Arenal | X |  |  |  | Reconstrucción de seccionadoras 389L-3 389L-5 Y 289M-2. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 58 | 29 | 2021-07-18 | 9:00 | 2021-07-18 | 15:00 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 01 | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate | Será necesario eliminar el retorno de voltaje hacia la línea desde las instalaciones de SICEPASA
UT | 59 | 29 | 2021-07-18 | 9:30 | 2021-07-18 | 15:30 | Continuo | 5 de Noviembre - Cerrón Grande | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Cerrón Grande
AMM | 67 | 29 | 2021-07-21 | 8:00 | 2021-07-21 | 16:00 | DIARIO | Subestación Aguacapa, LT La Vega 2 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento general al equipo de potencia e inspección del campo. Protocolo de pruebas a la aparamenta del campo. Pruebas de característica de operación de relevadores de protección. Mantenimiento a la línea de transmisión. | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos.
AMM | 68 | 29 | 2021-07-21 | 7:00 | 2021-07-21 | 18:00 | DIARIO | LT Magdalena - Santa Ana 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
AMM | 69 | 29 | 2021-07-22 | 7:00 | 2021-07-22 | 18:00 | DIARIO | LT Pacífico - Santa Ana 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
AMM | 70 | 29 | 2021-07-23 | 7:00 | 2021-07-23 | 18:00 | DIARIO | LT Pacífico - Magdalena 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
CND/ETESA | 218 | 30 | 2021-07-19 | 7:00 | 2021-07-23 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-35 \ Santa María - Miraflores | X |  |  |  | Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día |  | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 219 | 30 | 2021-07-19 | 7:00 | 2021-07-25 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-17 \ Guasquita - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 253 | 30 | 2021-07-19 | 7:00 | 2021-07-23 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - Comayagua |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 254 | 30 | 2021-07-19 | 7:00 | 2021-07-23 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L612 / Amarateca - Suyapa |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 255 | 30 | 2021-07-19 | 7:00 | 2021-07-23 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L613 / Amarateca - Suyapa |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CNDC/ENATREL | 86 | 30 | 2021-07-20 | 8:00 | 2021-07-21 | 17:00 | DIARIO | Sandino-L9010 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9010, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035
ODS | 256 | 30 | 2021-07-20 | 8:30 | 2021-07-20 | 16:30 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L507 / San Pedro Sula Sur - La Puerta, interruptores 138kV 52L07, 52E07 / San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de línea y seccionadoras
CNDC/ENATREL | 87 | 30 | 2021-07-22 | 8:00 | 2021-07-23 | 17:00 | DIARIO | Sandino-L9110 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9010, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9035
CND/ETESA | 220 | 30 | 2021-07-23 | 6:00 | 2021-07-24 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10
CNDC/ENATREL | 88 | 30 | 2021-07-23 | 7:00 | 2021-07-23 | 12:00 | CONTINUO | Mateare 1-L9240 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9240, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015.
CNDC/ENATREL | 89 | 30 | 2021-07-23 | 12:00 | 2021-07-23 | 17:00 | CONTINUO | Mateare 1-A9015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9015, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9240.
ODS | 257 | 30 | 2021-07-24 | 6:00 | 2021-07-24 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - Comayagua | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 258 | 30 | 2021-07-24 | 9:00 | 2021-07-24 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Amarateca - Cajón, Interruptores 230kV 62L8, 62E8 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de línea y seccionadoras
CNDC/ENATREL | 90 | 30 | 2021-07-25 | 8:00 | 2021-07-25 | 17:00 | CONTINUO | León I -Pensa L8050 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA, VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 259 | 30 | 2021-07-25 | 8:00 | 2021-07-25 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138KV L504 Villanueva - Caracol | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
ODS | 260 | 30 | 2021-07-25 | 8:00 | 2021-07-25 | 16:00 | CONTINUO | Barras 138kV B509, B510 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de Transformador y seccionadoras | Una barra a la vez.
CENCE/ICE | 28 | 30 | 2021-07-25 | 7:00 | 2021-07-25 | 15:00 | Continuo | LT230kV Garabito Cañas | X |  |  |  | Reparación de jumpers torre 23, revisión de herrajes de la torre 39 a la torre 43, y revisión OPGW. | Apertura y puesta a tierra del elemento
AMM | 71 | 30 | 2021-07-26 | 7:00 | 2021-07-26 | 18:00 | DIARIO | LT Magdalena - La Unión 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
AMM | 72 | 30 | 2021-07-28 | 7:00 | 2021-07-28 | 18:00 | DIARIO | LT La Unión - Madre Tierra 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
AMM | 73 | 30 | 2021-07-29 | 7:00 | 2021-07-29 | 18:00 | DIARIO | LT Madre Tierra - Pantaleón 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
CNDC/ENATREL | 94 | 31 | 2021-07-31 | 7:00 | 2021-07-31 | 17:00 | CONTINUO | Masaya - Catarina L8110 | X |  |  | X | SUSTITUCION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 138kV RTC800/1600, EN BAHIA DE SUBESTACION MASAYA. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
CND/ETESA | 221 | 31 | 2021-07-26 | 9:00 | 2021-07-26 | 10:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-7 \ Mata de Nance - Fortuna | X |  |  |  | Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 230-7 para realizar reemplazo.
CND/ETESA | 222 | 31 | 2021-07-26 | 10:00 | 2021-07-31 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-7 \ Mata de Nance - Fortuna |  | X |  |  | Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 230-7 para reemplazo
CNDC/ENATREL | 91 | 31 | 2021-07-26 | 8:00 | 2021-07-27 | 17:00 | DIARIO | Mateare 1-L9020 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9020, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ODS | 261 | 31 | 2021-07-26 | 7:00 | 2021-07-30 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230KV L608 / Amarateca - Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 262 | 31 | 2021-07-26 | 7:00 | 2021-07-30 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L612 / Amarateca - Suyapa |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 263 | 31 | 2021-07-26 | 7:00 | 2021-07-30 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230KV L613 / Amarateca - Suyapa |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CNDC/ENATREL | 92 | 31 | 2021-07-28 | 8:00 | 2021-07-29 | 17:00 | DIARIO | Mateare 1-L8230 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8230, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
CND/ETESA | 223 | 31 | 2021-07-29 | 6:00 | 2021-07-31 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de El Coco \ El Coco | X |  |  |  | Mantenimiento de la Barra A de 230KV |  | Mantenimiento de la Barra A de 230KV
ODS | 264 | 31 | 2021-07-29 | 9:00 | 2021-07-29 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L02 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CNDC/ENATREL | 93 | 31 | 2021-07-30 | 8:00 | 2021-07-31 | 17:00 | DIARIO | Mateare 1-L8550 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8550, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
ODS | 265 | 31 | 2021-07-31 | 7:00 | 2021-07-31 | 19:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L503 / Progreso - Río Lindo | X |  |  |  | Conexión de L503 con nueva torre No 121 | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 224 | 31 | 2021-08-01 | 9:00 | 2021-08-01 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-7 \ Mata de Nance - Fortuna | X |  |  |  | Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-7
ODS | 266 | 31 | 2021-08-01 | 8:00 | 2021-08-01 | 17:00 | CONTINUO | Barra 138kV B539 / Choloma, Líneas de transmisión 138kV L513 / Choloma - Térmica Súlzer, L512 / Choloma - Bermejo, L525 / Choloma Agua Prieta. | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de líneas y barras
CENCE/ICE | 29 | 31 | 2021-08-01 | 7:00 | 2021-08-01 | 17:00 | Continuo | Subestación Tarbaca Barra A y Barra B 230kV | X |  |  |  | Instalación, ajuste y pruebas funcionales de relés diferenciales 87B P1 en barras A y B. Compresión de jumper, cambio de amortiguadores y de aisladores dañados. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 60 | 31 | 2021-08-01 | 9:00 | 2021-08-01 | 15:00 | Continuo | Soyapango - Nejapa | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa
UT | 61 | 31 | 2021-08-01 | 9:30 | 2021-08-01 | 15:30 | Continuo | Acajutla - Sonsonate 02 | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate
AMM | 74 | 31 | 2021-08-08 | 8:00 | 2021-08-08 | 12:00 | CONTINUO | Subestación Los Brillantes: Banco de Transformación No. 3, 400/230kV. | X |  |  |  | Pruebas de diluvio al Sistema contra Incendio del Banco No. 3 400/230kV.
CND/ETESA | 225 | 32 | 2021-08-02 | 7:00 | 2021-08-08 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La Esperanza | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 267 | 32 | 2021-08-02 | 7:00 | 2021-08-06 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608/ Amarateca - Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CNDC/ENATREL | 95 | 32 | 2021-08-03 | 8:00 | 2021-08-03 | 17:00 | DIARIO | Los Brasiles-L8550 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8550, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
ODS | 268 | 32 | 2021-08-03 | 9:00 | 2021-08-03 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E02 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CENCE/ICE | 30 | 32 | 2021-08-03 | 7:00 | 2021-08-09 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #1 | X |  |  |  | Revisión funcional pruebas eléctricas y revisión funcional de protecciones | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 269 | 32 | 2021-08-04 | 8:30 | 2021-08-04 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52U02 / Río Lindo | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CNDC/ENATREL | 96 | 32 | 2021-08-05 | 8:00 | 2021-08-05 | 17:00 | DIARIO | Los Brasiles -L9070 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9070, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.
CNDC/ENATREL | 97 | 32 | 2021-08-07 | 8:00 | 2021-08-07 | 17:00 | CONTINUO | La Virgen - Masaya L9210 | X |  |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO, EN BAHIAS DE AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA.. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS.
ODS | 270 | 32 | 2021-08-07 | 6:00 | 2021-08-07 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L613 / Amarateca - Suyapa | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 226 | 32 | 2021-08-08 | 8:00 | 2021-08-08 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T3 - Chorrera \ Chorrera | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 271 | 32 | 2021-08-08 | 6:00 | 2021-08-08 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L612 / Amarateca - Suyapa | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
AMM | 75 | 32 | 2021-08-11 | 8:00 | 2021-08-11 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión Moyuta - Ahuachapán 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento a la línea de transmisión | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos. |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 77 | 32 | 2021-08-11 | 7:00 | 2021-08-11 | 18:00 | DIARIO | LT Pantaleón - Siquinalá 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. Mantenimiento general a la línea, herrajes, accesorios, cambio de aisladores, limpieza de aislamiento, tala y poda de árboles. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
AMM | 76 | 32 | 2021-08-12 | 8:00 | 2021-08-12 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión Moyuta - Ahuachapán 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento a la línea de transmisión | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos. |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 80 | 32 | 2021-08-12 | 7:00 | 2021-08-12 | 18:00 | DIARIO | LT Magdalena - Siquinalá 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de las bahías, en ambos extremos de la línea. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
AMM | 78 | 32 | 2021-08-13 | 8:00 | 2021-08-13 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión Moyuta - Ahuachapán 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento a la línea de transmisión | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos. |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 81 | 32 | 2021-08-13 | 7:00 | 2021-08-13 | 18:00 | DIARIO | LT Siquinalá - Palo Gordo 230 kV | X |  |  |  | SE Siquinalá: Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de la bahía. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
AMM | 79 | 32 | 2021-08-14 | 8:00 | 2021-08-14 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión Moyuta - Ahuachapán 230 KV | X |  |  |  | Mantenimiento a la línea de transmisión | Apertura de seccionadores de línea, de barra e interruptores de potencia. Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos. |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
AMM | 82 | 32 | 2021-08-14 | 7:00 | 2021-08-14 | 18:00 | DIARIO | LT Siquinalá - Escuintla 230 kV | X |  |  |  | SE Siquinalá: Mantenimiento a Equipos de potencia y Equipos de PCM de la bahía. | Se requiere apertura de las bahías y puesta a tierra en ambos extremos de la línea.
CND/ETESA | 232 | 32 | 2021-08-03 | 6:00 | 2021-08-08 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-10 \ Progreso - Río Claro | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-10 SE Progreso - SE Rio Claro |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10 | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 227 | 33 | 2021-08-09 | 7:00 | 2021-08-15 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Changuinola \ Changuinola | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 228 | 33 | 2021-08-09 | 7:00 | 2021-08-15 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-5B \ Mata de Nance - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 272 | 33 | 2021-08-09 | 7:00 | 2021-08-13 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L613 / Amarateca - Suyapa |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
CND/ETESA | 229 | 33 | 2021-08-10 | 8:00 | 2021-08-13 | 16:00 | DIARIO | Equipos Especiales \ Pacora |  | X |  |  | Medición de Descargas Parciales en la Subestación Pacora
ODS | 273 | 33 | 2021-08-10 | 9:00 | 2021-08-10 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62T03 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
ODS | 274 | 33 | 2021-08-11 | 8:30 | 2021-08-11 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 230kV 52U03 / Río Lindo | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CENCE/ICE | 31 | 33 | 2021-08-12 | 7:00 | 2021-08-12 | 17:00 | Continuo | Subestación Moín Enlace de barras 230kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia. | Apertura y puesta a tierra del elemento
CENCE/ICE | 32 | 33 | 2021-08-13 | 7:00 | 2021-08-13 | 17:00 | Continuo | LT230kV Tarbaca Parrita | X |  |  |  | Instalación, ajuste y pruebas funcionales de relés diferenciales de línea 87L en ambos extremos. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 230 | 33 | 2021-08-14 | 7:00 | 2021-08-15 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-25A \ Veladero - Dominical | X |  |  |  | VARIAS REPARACIONES EN LA LINEA 230-25A.
CNDC/ENATREL | 98 | 33 | 2021-08-15 | 7:00 | 2021-08-15 | 17:00 | CONTINUO | Mateare I 230 TR3 de 75 MVA 230/130/13.8 KV | X |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR No.1 DE 75 MVA DE S.E.MATEARE I. | DESPEJE TOTAL AUTOTRANSFORMADOR TR3 DE 75 MVA 230/130/13.8 KV
ODS | 275 | 33 | 2021-08-15 | 7:00 | 2021-08-15 | 19:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L527 / Agua Prieta - San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | cambio de ruta de circuito de posteria de madera de L527 para instalar nueva torre doble terna No44 | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra.
UT | 62 | 33 | 2021-08-15 | 8:00 | 2021-08-15 | 14:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Miguel | X |  |  |  | Cambio de aislamiento Y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre
UT | 63 | 33 | 2021-08-15 | 9:00 | 2021-08-15 | 15:00 | Continuo | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán
CND/ETESA | 231 | 34 | 2021-08-16 | 7:00 | 2021-08-22 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-6C \ Mata de Nance - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 99 | 34 | 2021-08-16 | 8:00 | 2021-08-20 | 17:00 | DIARIO | Eolo -L9170 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9170, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015.
ODS | 276 | 34 | 2021-08-16 | 7:00 | 2021-08-20 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L612 / Amarateca - Suyapa |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 277 | 34 | 2021-08-16 | 7:00 | 2021-08-20 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L613 / Amarateca - Suyapa |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CNDC/ENATREL | 100 | 34 | 2021-08-17 | 8:00 | 2021-08-18 | 17:00 | DIARIO | Acahualinca-L8250 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8250, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
CNDC/ENATREL | 101 | 34 | 2021-08-18 | 8:00 | 2021-08-19 | 17:00 | DIARIO | Planta Nicaragua -B9015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ODS | 278 | 34 | 2021-08-18 | 8:30 | 2021-08-18 | 16:30 | continuo | Interruptor 138kV 52U04 / Río Lindo | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas.
CNDC/ENATREL | 102 | 34 | 2021-08-19 | 8:00 | 2021-08-20 | 17:00 | DIARIO | Acahualinca-L8160 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8160, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
CNDC/ENATREL | 103 | 34 | 2021-08-20 | 8:00 | 2021-08-20 | 17:00 | DIARIO | Planta Nicaragua-L9110 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9110, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.
ODS | 279 | 34 | 2021-08-21 | 7:00 | 2021-08-21 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L628/Agua Caliente-15 de septiembre, barra 230kV B625 e interruptor 230KV 62E28 / Agua Caliente | X |  |  |  | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de línea, ajustes en la seccionadora de línea 61L28 y pruebas a la protección de la L628 | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos, incluir el interruptor 62E28 y seccionadores asociados |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada.
CNDC/ENATREL | 104 | 34 | 2021-08-22 | 7:00 | 2021-08-22 | 17:00 | CONTINUO | Sandino- Agua Caliente (SND L9090 SND-A9015) | X |  |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS . MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LINEA | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  | X |  |  | Se deberá remitir el estudio correspondiente, considerando las condiciones operativas para la fecha solicitada. | #REF!
ODS | 280 | 34 | 2021-08-22 | 7:00 | 2021-08-22 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L627/Agua Caliente-Sandino, barra 230kV B624 e interruptor 230kV 62E28 / Agua Caliente. | X |  |  |  | Cambio de herrajes, limpieza y cambio de aisladores, pruebas a TPs de línea, ajustes en la seccionadora de línea 61L27 y pruebas a la protección de la L627 | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos, incluir el interruptor 62E28 y seccionadores asociados |  | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 281 | 34 | 2021-08-22 | 6:00 | 2021-08-22 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L613 / Amarateca - Suyapa | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 282 | 34 | 2021-08-22 | 8:30 | 2021-08-22 | 16:30 | continuo | Línea de Transmisión 138kV L531 / Villanueva - San Pedro Sula Sur, Interruptores 138kV 52L31 Y 52E30 / San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de línea y seccionadoras |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 33 | 34 | 2021-08-22 | 7:00 | 2021-08-22 | 13:00 | Continuo | LT230kV Pailas Mogote | X |  |  |  | Reconstrucción de seccionadoras 289L-3 289L-5 Y 289M-2. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 64 | 34 | 2021-08-22 | 9:00 | 2021-08-22 | 17:00 | Continuo | Ahuachapán - Sonsonate | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Sonsonate | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 65 | 34 | 2021-08-22 | 9:30 | 2021-08-22 | 15:30 | Continuo | San Antonio Abad - Nejapa | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nejapa | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 105 | 35 | 2021-08-23 | 8:00 | 2021-08-27 | 17:00 | DIARIO | Masaya-L9060 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9055.
ODS | 283 | 35 | 2021-08-23 | 7:00 | 2021-08-23 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L27 / Agua Caliente | X |  |  |  | Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 106 | 35 | 2021-08-24 | 8:00 | 2021-08-25 | 17:00 | DIARIO | Los Brasiles-L8160 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8160, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
ODS | 284 | 35 | 2021-08-24 | 7:00 | 2021-08-24 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62E28 / Agua Caliente | X |  |  |  | Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 66 | 35 | 2021-08-24 | 9:00 | 2021-08-24 | 15:00 | Continuo | Nejapa, Barra No. 1 de 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a la barra No. 1 de 230 kV |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV por mantenimiento a los seccionadores |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 285 | 35 | 2021-08-25 | 7:00 | 2021-08-25 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 230kV 62L28 / Agua Caliente | X |  |  |  | Limpieza y pruebas a interruptor y transformadores de corriente asociados | Apertura de interruptor y seccionadores asociados |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 233 | 35 | 2021-08-26 | 6:00 | 2021-08-28 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ B de El Coco \ El Coco | X |  |  |  | Mantenimiento de la Barra B de 230KV |  | Mantenimiento de la Barra B de 230KV |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 67 | 35 | 2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 15:00 | Continuo | Nejapa, Barra No. 2 de 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV por mantenimiento a los seccionadores |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 34 | 35 | 2021-08-27 | 7:00 | 2021-08-27 | 17:00 | Continuo | Subestación Coronado Enlace de barras 230kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 107 | 35 | 2021-08-28 | 8:00 | 2021-08-28 | 17:00 | DIARIO | Villa del Carmen - San Rafael del Sur | X |  | X |  | PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA LINEA DE TRANSMISION DE138kV, VILLA EL CARMEN - SAN RAFAEL DEL SUR. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 286 | 35 | 2021-08-28 | 8:00 | 2021-08-28 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - Comayagua | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 287 | 35 | 2021-08-29 | 8:00 | 2021-08-29 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - Cañaveral | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 288 | 35 | 2021-08-29 | 07::30 | 2021-08-29 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L602 / Progreso - La Vegona, interruptores 230kV 62E02, 62L02 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  | X | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 68 | 35 | 2021-08-29 | 8:00 | 2021-08-29 | 12:00 | Continuo | Ahuachapán - Santa Ana | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 69 | 35 | 2021-08-29 | 8:00 | 2021-08-29 | 16:00 | Continuo | Ahuachapán, 16AT1 y 16AT2 - 230/115/46 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV |  | La interrupción de la barra de 115 kV se realizará en 2 etapas: La primera indispone la línea L7-16-35-01 y las unidades 16U2 y 16U3, La segunda indispone la línea L7-16-41-01, la 16U1 y el Servicio Propio de la planta |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 70 | 35 | 2021-08-29 | 13:00 | 2021-08-29 | 16:00 | Continuo | Ahuachapán - Sonsonate | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Ahuachapán | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 289 | 36 | 2021-08-30 | 7:00 | 2021-09-03 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230KV L608 / Amarateca - Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 290 | 36 | 2021-08-30 | 7:00 | 2021-09-03 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L553 / Suyapa - Miraflores |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 291 | 36 | 2021-08-30 | 7:00 | 2021-09-03 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L556 / La Cañada - Miraflores |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 292 | 36 | 2021-08-30 | 7:00 | 2021-09-03 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L555 / La Cañada - Toncontín |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 293 | 36 | 2021-08-30 | 7:00 | 2021-09-03 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L554 / Santa Fe - Toncontín |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CND/ETESA | 234 | 36 | 2021-08-31 | 6:00 | 2021-09-01 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-10 \ Progreso - Río Claro | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-10 SE Progreso - SE Rio Claro |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10 | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 108 | 36 | 2021-09-01 | 8:00 | 2021-09-03 | 17:00 | DIARIO | Amayo-L9030 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9030, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015. | LINEA DE INTERCONEXION QUEDA EN SERVICIO | X
ODS | 294 | 36 | 2021-09-01 | 8:30 | 2021-09-01 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L505 / San Pedro Sula Sur - La Puerta, interruptores138kV 52E07, 52L05 / San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de línea y seccionadoras |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 295 | 36 | 2021-09-01 | 8:00 | 2021-09-01 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52U1 / Cañaveral | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 109 | 36 | 2021-09-02 | 8:00 | 2021-09-03 | 17:00 | DIARIO | Sandino-L9130 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9130, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9045.
CNDC/ENATREL | 110 | 36 | 2021-09-02 | 8:00 | 2021-09-03 | 17:00 | DIARIO | Acahualinca-B8015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ODS | 296 | 36 | 2021-09-02 | 8:30 | 2021-09-02 | 16:30 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L508 / Circunvalación - Bermejo, barra 138kV B538 / Circunvalación | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de línea, seccionadoras y barra |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 111 | 36 | 2021-09-03 | 7:00 | 2021-09-03 | 12:00 | CONTINUO | La Virgen -A9035 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9035, QUEDANDO A TRAVÉS DEL T9010.
CNDC/ENATREL | 112 | 36 | 2021-09-03 | 12:00 | 2021-09-03 | 17:00 | CONTINUO | La Virgen -T9010 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR T9010, QUEDANDO A TRAVÉS DEL A9035.
CND/ETESA | 235 | 36 | 2021-09-04 | 8:00 | 2021-09-04 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Charco Azul \ Charco Azul | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 113 | 36 | 2021-09-04 | 8:00 | 2021-09-04 | 17:00 | CONTINUO | Rivas - La Virgen L8480 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 114 | 36 | 2021-09-04 | 7:00 | 2021-09-05 | 17:00 | DIARIO | Ticuantepe - Sandino L9140 | X |  |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS . MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LINEA | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 236 | 36 | 2021-09-05 | 8:00 | 2021-09-05 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Progreso \ Progreso | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 297 | 36 | 2021-09-05 | 8:00 | 2021-09-05 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L552 / Santa Fe - Suyapa | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 71 | 36 | 2021-09-05 | 9:30 | 2021-09-05 | 15:30 | Continuo | 15 de Septiembre - Berlín | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-18-21-01 en el extremo de subestación Berlín |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 237 | 37 | 2021-09-06 | 0:00 | 2021-09-07 | 0:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ A de El Coco \ El Coco |  | X |  |  | Mant. Transf. de Potencial / Voltaje PT's de Barra A |  | Mant. Transf. de Potencial / Voltaje PT's de Barra A
CND/ETESA | 238 | 37 | 2021-09-06 | 7:00 | 2021-09-12 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cañazas | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 239 | 37 | 2021-09-06 | 9:00 | 2021-09-06 | 10:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-8 \ Mata de Nance - Fortuna | X |  |  |  | Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 230-8 para realizar reemplazo. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 240 | 37 | 2021-09-06 | 10:00 | 2021-09-11 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-8 \ Mata de Nance - Fortuna |  | X |  |  | Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 230-8 para reemplazo
CNDC/ENATREL | 115 | 37 | 2021-09-06 | 8:00 | 2021-09-10 | 17:00 | DIARIO | Amayo -L9170 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9170, QUEDANDO A TRAVÉS DEL B9015. |  | X
ODS | 298 | 37 | 2021-09-06 | 7:00 | 2021-09-10 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230KV L608 / Amarateca - Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CND/ETESA | 241 | 37 | 2021-09-07 | 0:00 | 2021-09-08 | 23:00 | CONTÍNUO | Barra (230) \ B de El Coco \ El Coco |  | X |  |  | Mant. Transf. de Potencial / Voltaje PT's de Barra B |  | Mant. Transf. de Potencial / Voltaje PT's de Barra B
ODS | 299 | 37 | 2021-09-07 | 8:30 | 2021-09-07 | 16:30 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L31 / San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 35 | 37 | 2021-09-07 | 7:00 | 2021-09-07 | 17:00 | Continuo | LT138kV Cachí Angostura | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Mantenimiento general a transformadores de instrumentos y pararrayos. Revisión funcional del interruptor de potencia. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 116 | 37 | 2021-09-08 | 8:00 | 2021-09-09 | 17:00 | DIARIO | Tipitapa -B8015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ODS | 300 | 37 | 2021-09-08 | 8:00 | 2021-09-08 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52EU1 / Cañaveral | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 242 | 37 | 2021-09-12 | 9:00 | 2021-09-12 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-8 \ Mata de Nance - Fortuna | X |  |  |  | Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-8 | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 117 | 37 | 2021-09-12 | 5:00 | 2021-09-12 | 18:00 | CONTINUO | Ticuantepe - Cañas L9150 | X |  |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS . MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRAMO DE LINEA | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 243 | 38 | 2021-09-13 | 7:00 | 2021-09-19 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-30 \ Cañazas - Changuinola | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 301 | 38 | 2021-09-13 | 7:00 | 2021-09-17 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CND/ETESA | 244 | 38 | 2021-09-16 | 6:00 | 2021-09-17 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-10 \ Progreso - Río Claro | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-10 SE Progreso - SE Rio Claro |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10 | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 118 | 38 | 2021-09-16 | 8:00 | 2021-09-17 | 17:00 | DIARIO | San Benito-L8420 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8420, QUEDANDO A TRAVÉS DEL B8015.
ODS | 302 | 38 | 2021-09-16 | 8:00 | 2021-09-16 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52U2 / Cañaveral | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 119 | 38 | 2021-09-18 | 8:00 | 2021-09-18 | 17:00 | CONTINUO | Planta Momotombo - Nagarote II L8340 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 303 | 38 | 2021-09-18 | 6:00 | 2021-09-18 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - Cañaveral | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 304 | 38 | 2021-09-18 | 8:00 | 2021-09-18 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L512 / Choloma - Bermejo. | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 245 | 38 | 2021-09-19 | 8:00 | 2021-09-19 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 - Progreso \ Progreso | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 305 | 38 | 2021-09-19 | 9:00 | 2021-09-19 | 16:30 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L603 / El Cajón -La Vegona, interruptor 230kV 62L03 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de línea y seccionadoras |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 72 | 38 | 2021-09-19 | 8:00 | 2021-09-19 | 15:00 | Continuo | Ahuachapán - Santa Ana | X |  |  |  | Cambio de aislamiento | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 73 | 38 | 2021-09-19 | 9:00 | 2021-09-19 | 13:00 | Continuo | Nuevo Cuscatlán - Ateos | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Nuevo Cuscatlán | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 306 | 39 | 2021-09-20 | 7:00 | 2021-09-24 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CNDC/ENATREL | 120 | 39 | 2021-09-21 | 6:00 | 2021-09-21 | 17:00 | CONTINUO | Ticuantepe R9010 |  | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. REACTOR PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL DIA
CNDC/ENATREL | 121 | 39 | 2021-09-22 | 7:00 | 2021-09-22 | 17:00 | CONTINUO | Sandino R-9010 |  | X |  |  | MANTENIMIENTO BAHÍA Y PRUEBA DE EQUIPOS | APERTURA DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES ASOCIADOS. REACTOR PERMANECE DESENERGIZADO DURANTE EL DIA
ODS | 307 | 39 | 2021-09-22 | 8:00 | 2021-09-22 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52EU2 / Cañaveral | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 308 | 39 | 2021-09-24 | 8:00 | 2021-09-24 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L513 / Choloma - Térmica Súlzer | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 36 | 39 | 2021-09-24 | 7:00 | 2021-09-24 | 17:00 | Continuo | Subestación Cachí Barra A 138kV | X |  |  |  | Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado, lubricación, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a transformadores de potencial. Revisión funcional al interruptor de potencia del enlace de barras. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 122 | 39 | 2021-09-25 | 8:00 | 2021-09-25 | 17:00 | DIARIO | Planta Carlos Fonseca - San Benito L8420 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 309 | 39 | 2021-09-25 | 8:00 | 2021-09-25 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L563 Río Nance - Bijao | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 37 | 39 | 2021-09-25 | 7:00 | 2021-09-25 | 17:00 | Continuo | Subestación Cachí Barra B 138kV | X |  |  |  | Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado, lubricación, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a transformadores de potencial. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 246 | 39 | 2021-09-26 | 6:00 | 2021-09-27 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-10 \ Progreso - Río Claro | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-10 SE Progreso - SE Rio Claro |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10 | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 123 | 39 | 2021-09-26 | 8:00 | 2021-09-26 | 17:00 | DIARIO | León I-T8050 | X |  | X |  | PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA BAHIA LNI-T8050 Y TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA. | DESPEJE TOTAL. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 310 | 39 | 2021-09-26 | 9:00 | 2021-09-26 | 17:00 | CONTINUO | Barra 230kV B603 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas a la barra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 311 | 39 | 2021-09-26 | 6:00 | 2021-09-26 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L552 / Suyapa - Santa Fe | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 312 | 39 | 2021-09-26 | 8:00 | 2021-09-26 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L564 / Térmica Súlzer - Bijao | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 74 | 39 | 2021-09-26 | 9:00 | 2021-09-26 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Rafael Cedros | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
AMM | 83 | 39 | 2021-10-03 | 7:00 | 2021-10-03 | 18:00 | DIARIO | San Joaquín, subestación 230kV | X |  |  |  | Mantenimiento anual a la subestación. | Se requiere apertura de las líneas Aguacapa - San Joaquín - Alborada 230kV |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 247 | 40 | 2021-09-27 | 7:00 | 2021-10-03 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-51 \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 124 | 40 | 2021-09-27 | 8:00 | 2021-09-28 | 17:00 | DIARIO | Managua-L8040 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 313 | 40 | 2021-10-02 | 8:00 | 2021-10-02 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L562 / Río Nance - Merendón | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 125 | 40 | 2021-10-03 | 8:00 | 2021-10-03 | 17:00 | CONTINUO | Catarina - Nandaime L8120 | X |  | X |  | DESPEJE DE SUBESTACION CATARINA 138kV, PARA CONEXIÓN DE JUMPER'S EN BARRA I Y II, HABILITANDOSE LA NUEVA BAHIA CAT-T8010 PARA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 126 | 40 | 2021-10-03 | 8:00 | 2021-10-03 | 17:00 | CONTINUO | Masaya - Catarina L8110 | X |  | X |  | DESPEJE DE SUBESTACION CATARINA 138kV, PARA CONEXIÓN DE JUMPER'S EN BARRA I Y II, HABILITANDOSE LA NUEVA BAHIA CAT-T8010 PARA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 127 | 40 | 2021-10-03 | 8:00 | 2021-10-03 | 17:00 | CONTINUO | Catarina - Masatepe L8270 | X |  | X |  | DESPEJE DE SUBESTACION CATARINA 138kV, PARA CONEXIÓN DE JUMPER'S EN BARRA I Y II, HABILITANDOSE LA NUEVA BAHIA CAT-T8010 PARA DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 40MVA. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 314 | 40 | 2021-10-03 | 8:00 | 2021-10-03 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L514 / Merendón - Bermejo | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 315 | 40 | 2021-10-03 | 6:00 | 2021-10-03 | 14:00 | CONTINUO | Barra 230kV B604 / Progreso | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de barra |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 38 | 40 | 2021-10-03 | 7:00 | 2021-10-03 | 13:00 | Continuo | LT230kV Mogote Pailas | X |  |  |  | Reconstrucción de seccionadoras en extremo de subestación Mogote. Pruebas de aislamiento a transformadores de instrumento. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 75 | 40 | 2021-10-03 | 7:00 | 2021-10-03 | 17:00 | Continuo | La Unión - El Havillal | X |  |  |  | Modificar las ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar la nueva línea San Miguel-Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-49-51-01 en el extremo de subestación Havillal | Se requiere la indisponibilidad de la línea L7-49-51-01, por la cercanía con la nueva línea L7-34-54-01, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 76 | 40 | 2021-10-03 | 7:00 | 2021-10-03 | 17:00 | Continuo | San Miguel - El Havillal | X |  |  |  | Modificar las ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar la nueva línea San Miguel-Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-34-51-01 en el extremo de subestación Havillal | Se requiere la indisponibilidad de la línea L7-34-51-01, por la cercanía con la nueva línea L7-34-54-01, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 77 | 40 | 2021-10-03 | 8:00 | 2021-10-03 | 16:00 | Continuo | 15 de Septiembre - Nueva Nacaome | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación 15 de Septiembre | Será necesario aislar y aterrizar la línea L8-18-00-01 en el extremo de subestación Nueva Nacaome |  | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 78 | 40 | 2021-10-03 | 8:30 | 2021-10-03 | 16:30 | Continuo | Nejapa - San Matías | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento de seccionadores asociados a la línea en ambos extremo Nejapa y San Matías | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 248 | 41 | 2021-10-04 | 7:00 | 2021-10-10 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-52 \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 249 | 41 | 2021-10-04 | 9:00 | 2021-10-04 | 10:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera | X |  |  |  | Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 230-3A para realizar reemplazo. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 250 | 41 | 2021-10-04 | 10:00 | 2021-10-09 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera |  | X |  |  | Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 230-3A para reemplazo
CNDC/ENATREL | 129 | 41 | 2021-10-07 | 8:00 | 2021-10-08 | 17:00 | DIARIO | Planta Carlos Fonseca-L8420 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8420, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
UT | 79 | 41 | 2021-10-07 | 9:00 | 2021-10-07 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre, Barra No. 2 de 230 kV | X |  |  |  | Mantenimiento a la barra No. 2 de 230 kV |  | Cero voltaje en la barra de 230 kV por mantenimiento a los seccionadores |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 128 | 41 | 2021-10-08 | 8:00 | 2021-10-09 | 17:00 | DIARIO | Planta NicaraguaI-L9110 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9110, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.
CND/ETESA | 251 | 41 | 2021-10-10 | 9:00 | 2021-10-10 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera | X |  |  |  | Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-3A | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 252 | 41 | 2021-10-10 | 8:00 | 2021-10-10 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 - Boquerón 3 \ Boquerón 3 | X |  |  |  | Pruebas Eléctricas, Alarmas y Disparos. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 39 | 41 | 2021-10-10 | 7:00 | 2021-10-10 | 17:00 | Continuo | Subestación Arenal Barra A 230kV | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a transformadores de potencial. Corrección de puntos calientes en las seccionadoras de barra. Pruebas de calidad de gas SF6 a todos los Interruptores. Cambio de conectores de la seccionadora del enlace lado Barra A | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 80 | 41 | 2021-10-10 | 7:00 | 2021-10-10 | 17:00 | Continuo | La Unión - El Havillal | X |  |  |  | Modificar las ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar la nueva línea San Miguel-Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-49-51-01 en el extremo de subestación Havillal | Se requiere la indisponibilidad de la línea L7-49-51-01, por la cercanía con la nueva línea L7-34-54-01, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 81 | 41 | 2021-10-10 | 7:00 | 2021-10-10 | 17:00 | Continuo | San Miguel - El Havillal | X |  |  |  | Modificar las ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar la nueva línea San Miguel-Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-34-51-01 en el extremo de subestación Havillal | Se requiere la indisponibilidad de la línea L7-34-51-01, por la cercanía con la nueva línea L7-34-54-01, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 82 | 41 | 2021-10-10 | 8:30 | 2021-10-10 | 15:30 | Continuo | Ahuachapán - Nejapa 01 | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Ahuachapán y Nejapa | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 130 | 42 | 2021-10-11 | 8:00 | 2021-10-12 | 17:00 | DIARIO | Ticuantepe II-A9015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR A9015, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL L9060.
CNDC/ENATREL | 131 | 42 | 2021-10-11 | 8:00 | 2021-10-13 | 17:00 | DIARIO | Planta NicaraguaI-L9120 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9120, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.
ODS | 316 | 42 | 2021-10-11 | 7:00 | 2021-10-15 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608/ Amarateca - Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 317 | 42 | 2021-10-11 | 7:00 | 2021-10-15 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L630 / Amarateca - Toncontín |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 318 | 42 | 2021-10-11 | 7:00 | 2021-10-15 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L631 / Amarateca - Toncontín |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CENCE/ICE | 40 | 42 | 2021-10-11 | 7:00 | 2021-10-15 | 17:00 | Continuo | LT230kV La Caja Lindora #2 | X |  |  |  | Cambio de unidad de control. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 132 | 42 | 2021-10-13 | 8:00 | 2021-10-14 | 17:00 | DIARIO | Ticuantepe -L9060 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9060, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015.
ODS | 319 | 42 | 2021-10-14 | 8:00 | 2021-10-14 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52EL1 / Cañaveral | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de barra |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 253 | 42 | 2021-10-15 | 6:00 | 2021-10-17 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10 |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 133 | 42 | 2021-10-16 | 8:00 | 2021-10-16 | 17:00 | DIARIO | Mateare I - Sandino L9020 | X |  |  |  | SUSTITUCION DE AISLAMIENTO DE PORCELANA , VIDRIO Y COMPOSIT, REFLECHADO DE LINEA Y SUSTITUCION DE HILO DE GUARDA Y HERRAJE. | DESPEJE TOTAL DE LA LINEA CON PUESTA A TIERRA EN AMBOS EXTREMOS. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 83 | 42 | 2021-10-16 | 7:00 | 2021-10-17 | 18:00 | Diario | Ahuachapán - Nejapa 02 | X |  |  |  | Mantenimiento Tramo 5 LT Ahuachapán-Nejapa; Cambio de aisladores dañados, limpieza de cadenas | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 134 | 42 | 2021-10-17 | 7:00 | 2021-10-17 | 17:00 | CONTINUO | León I 230 TR1 de 120 MVA 230/138/24.9 KV | X |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.1 DE 120 MVA DE S.E. LEON I. | DESPEJE TOTAL TRANSFORMADOR TR1 DE 230 DE 120 MVA 230/138/24.9 KV |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 320 | 42 | 2021-10-17 | 8:00 | 2021-10-17 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L602 / Progreso - La Vegona | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  | X | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 321 | 42 | 2021-10-17 | 7:00 | 2021-10-17 | 16:00 | CONTINUO | Barra 138kV B519 / Villanueva | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje seccionadoras |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 41 | 42 | 2021-10-17 | 7:00 | 2021-10-17 | 17:00 | Continuo | Subestación Peñas Blancas Barra 230 kV | X |  |  |  | Sustitución de piezas dañadas, herrajes y aislamiento, se realizará la reconstrucción de seccionadoras 289L-3, 289L-5 y 189M-3. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 84 | 42 | 2021-10-17 | 5:00 | 2021-10-17 | 13:00 | Continuo | 15 de Septiembre - San Miguel | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 85 | 42 | 2021-10-17 | 5:00 | 2021-10-17 | 13:00 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 86 | 42 | 2021-10-17 | 5:00 | 2021-10-17 | 17:00 | Continuo | La Unión - El Havillal | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y modificación de ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-49-51-01 en el extremo de subestación Havillal | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación La Unión. Se requiere la indisponibilidad de la línea L7-49-51-01, por la cercanía con la nueva línea L7-34-54-01, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 87 | 42 | 2021-10-17 | 5:00 | 2021-10-17 | 17:00 | Continuo | San Miguel - El Havillal | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y modificación de ménsulas de la torre T69, para el segundo circuito, sustituyendo las ménsulas triangulares por cuadradas, a fin de derivar la nueva línea San Miguel - Morazán | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-34-51-01 en el extremo de subestación Havillal | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel. Se requiere la indisponibilidad de la línea L7-34-51-01, por la cercanía con la nueva línea L7-34-54-01, ya que ambas líneas compartirán algunas torres (estructuras de doble circuito) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 88 | 42 | 2021-10-17 | 5:00 | 2021-10-17 | 13:00 | Continuo | San Miguel - Ozatlán | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación San Miguel | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 322 | 43 | 2021-10-18 | 7:00 | 2021-10-22 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608/ Amarateca - Cajón y L609 / Amarateca - San Buenaventura |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 323 | 43 | 2021-10-18 | 7:00 | 2021-10-22 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L630 / Amarateca - Toncontín |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 324 | 43 | 2021-10-18 | 7:00 | 2021-10-22 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L631 / Amarateca - Toncontín |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 325 | 43 | 2021-10-18 | 7:00 | 2021-10-22 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L619 / Cerro de Hula - Pavana |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 326 | 43 | 2021-10-18 | 7:00 | 2021-10-18 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L50 / Piedras Azules | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. | Usando seccionadora de bypass |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 135 | 43 | 2021-10-19 | 8:00 | 2021-10-20 | 17:00 | DIARIO | Masaya -L9130 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L99130, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9015.
ODS | 327 | 43 | 2021-10-19 | 7:00 | 2021-10-19 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L51 / Piedras Azules | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. | Usando seccionadora de bypass |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 42 | 43 | 2021-10-19 | 7:01 | 2021-10-19 | 17:00 | Continuo | Subestación Río Macho barra B 138 kV | X |  |  |  | Mantenimiento general a elementos de barra principal mantenimiento de seccionadoras y pruebas eléctricas a transformadores de potencial. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 136 | 43 | 2021-10-21 | 8:00 | 2021-10-22 | 17:00 | DIARIO | Masaya -L9080 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9080, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ODS | 328 | 43 | 2021-10-21 | 8:00 | 2021-10-21 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52L50 / Cañaveral | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 43 | 43 | 2021-10-22 | 7:00 | 2021-10-22 | 17:00 | Continuo | Subestación Angostura Barra A 138kV | X |  |  |  | Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado, lubricación, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a transformadores de potencial. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 89 | 43 | 2021-10-23 | 7:00 | 2021-10-24 | 18:00 | Diario | Ahuachapán - La Vega II | X |  |  |  | Mantenimiento Tramo T-4 LT Ahuachapán-La Vega; Cambio de aisladores dañados, limpieza de cadenas | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 44 | 43 | 2021-10-24 | 7:00 | 2021-10-24 | 17:00 | Continuo | Subestación San Miguel Barra B 230kV | X |  |  |  | Prueba relé diferencial de barras 87B. Prueba de disparos locales y transferidos. Revisión funcional del interruptor de potencia del enlace de barras. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 90 | 43 | 2021-10-24 | 8:00 | 2021-10-24 | 16:00 | Continuo | Opico - San Matías | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV Opico | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 91 | 43 | 2021-10-24 | 8:00 | 2021-10-24 | 16:00 | Continuo | Opico - Sonsonate | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV Opico | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 92 | 43 | 2021-10-24 | 8:00 | 2021-10-24 | 16:00 | Continuo | Santa Ana - Opico | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV Opico | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 329 | 44 | 2021-10-25 | 7:00 | 2021-10-29 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L630 / Amarateca - Toncontín |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 330 | 44 | 2021-10-25 | 7:00 | 2021-10-29 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L631 / Amarateca - Toncontín |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 331 | 44 | 2021-10-25 | 7:00 | 2021-10-25 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor138kV 52L54 / Santa Fe | X |  |  |  | Visita 2 | DI: Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. | Usando seccionadora de bypass |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 45 | 44 | 2021-10-25 | 7:00 | 2021-10-25 | 17:00 | Continuo | Subestación Angostura Barra B 138kV | X |  |  |  | Mantenimiento general a seccionadoras de barra principal, lavado, lubricación, ajustes y pruebas de resistencia de contactos. Pruebas eléctricas a transformadores de potencial. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 137 | 44 | 2021-10-26 | 8:00 | 2021-10-27 | 17:00 | DIARIO | Planta Momotombo -L8340 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8340, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
CNDC/ENATREL | 138 | 44 | 2021-10-26 | 8:00 | 2021-10-27 | 17:00 | DIARIO | Ticuantepe -L9070 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9070, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
ODS | 332 | 44 | 2021-10-27 | 8:00 | 2021-10-27 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52EL50 / Cañaveral | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 139 | 44 | 2021-10-28 | 8:00 | 2021-10-29 | 17:00 | DIARIO | León I-L9040 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9040, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015. | LINEA DE INTERCONEXION QUEDA EN SERVICIO | X
ODS | 333 | 44 | 2021-10-29 | 8:00 | 2021-10-29 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52EL01 / Cañaveral | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 334 | 44 | 2021-10-30 | 8:00 | 2021-10-30 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L603 / El Cajón -La Vegona | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 335 | 44 | 2021-10-30 | 8:30 | 2021-10-30 | 16:30 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L528 / San Pedro Sula Sur - Santa Marta, Interruptor 138kV 52L28, 52E27 /San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de línea y seccionadoras |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 254 | 44 | 2021-10-31 | 6:00 | 2021-11-01 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10 |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 336 | 44 | 2021-10-31 | 8:00 | 2021-10-31 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230KV L604 / Progreso - Cajón | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 93 | 44 | 2021-10-31 | 8:00 | 2021-10-31 | 16:00 | Continuo | Chinchontepec - Tecoluca | X |  |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-28-39-01 en el extremo de subestación Chinchontepec | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 94 | 44 | 2021-10-31 | 8:00 | 2021-10-31 | 16:00 | Continuo | Tecoluca - Ozatlán | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV Tecoluca |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Tecoluca |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 337 | 45 | 2021-11-01 | 7:00 | 2021-11-05 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L608 / Cajón - Amarateca |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 338 | 45 | 2021-11-02 | 8:00 | 2021-11-02 | 16:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52T36 / Cañaveral | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 140 | 45 | 2021-11-03 | 8:00 | 2021-11-04 | 17:00 | DIARIO | Sandino -L9020 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9020, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025.
CNDC/ENATREL | 141 | 45 | 2021-11-04 | 8:00 | 2021-11-05 | 17:00 | DIARIO | Masaya-L8090 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8090, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
UT | 95 | 45 | 2021-11-05 | 7:00 | 2021-11-06 | 18:00 | Diario | Nejapa - 15 de Septiembre 02 | X |  |  |  | Mantenimiento Tramo 6 LT Nejapa-15 de Septiembre; Cambio de aisladores dañados, limpieza de cadenas | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 339 | 45 | 2021-11-06 | 6:00 | 2021-11-06 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L630 / Amarateca - Toncontín | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 340 | 45 | 2021-11-07 | 6:00 | 2021-11-07 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L631 / Amarateca - Toncontín | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 341 | 45 | 2021-11-07 | 8:00 | 2021-11-07 | 17:00 | CONTINUO | Barra 230kV B602 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas a la barra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 96 | 45 | 2021-11-07 | 9:00 | 2021-11-07 | 15:00 | Continuo | Sonsonate - Ateos | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones Sonsonate y Ateos | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 97 | 45 | 2021-11-07 | 9:30 | 2021-11-07 | 14:30 | Continuo | Berlín - San Miguel | X |  |  |  | Cambio de aislamiento | Será necesario aislar y aterrizar la línea L7-21-34-01 en el extremo de subestación Berlín |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 255 | 46 | 2021-11-08 | 9:00 | 2021-11-08 | 10:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera | X |  |  |  | Se cortocircuita corrientes y aísla disparo de protección secundaria LT 230-4A para realizar reemplazo. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 256 | 46 | 2021-11-08 | 10:00 | 2021-11-13 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera |  | X |  |  | Se realiza trabajos de desmontaje de protección secundaria de la LT 230-4A para reemplazo
CNDC/ENATREL | 142 | 46 | 2021-11-08 | 8:00 | 2021-11-10 | 17:00 | DIARIO | León I-L9010 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9010, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015.
ODS | 342 | 46 | 2021-11-08 | 7:00 | 2021-11-12 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 343 | 46 | 2021-11-08 | 7:00 | 2021-11-12 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L552 / Suyapa - Santa Fe |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 344 | 46 | 2021-11-08 | 7:00 | 2021-11-12 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L555 / La Cañada - Toncontín |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 345 | 46 | 2021-11-08 | 7:00 | 2021-11-12 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L554 / Santa Fe - Toncontín |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CNDC/ENATREL | 143 | 46 | 2021-11-11 | 8:00 | 2021-11-12 | 17:00 | DIARIO | León I-L8050 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8050, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
CND/ETESA | 257 | 46 | 2021-11-12 | 8:00 | 2021-11-12 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3C \ Llano-Sánchez - El Higo | X |  |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 258 | 46 | 2021-11-14 | 9:00 | 2021-11-14 | 18:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera | X |  |  |  | Pruebas para puesta en servicio de protección secundaria de la LT 230-4A | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 346 | 46 | 2021-11-14 | 6:00 | 2021-11-14 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L553 / Miraflores - Suyapa | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 347 | 46 | 2021-11-14 | 6:00 | 2021-11-14 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L556 / La Cañada - Miraflores | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 348 | 46 | 2021-11-14 | 8:00 | 2021-11-14 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L604 / Progreso - Cajón | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 349 | 46 | 2021-11-14 | 8:00 | 2021-11-14 | 17:00 | CONTINUO | Barra 230kV B601 / Cajón | X |  |  |  | Visita 2 | Despeje de barra y seccionadora |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 98 | 46 | 2021-11-14 | 8:00 | 2021-11-14 | 15:00 | Continuo | 15 de Septiembre - Nejapa 01 | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en los extremos de las subestaciones 15 de Septiembre y Nejapa | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 350 | 47 | 2021-11-15 | 7:00 | 2021-11-19 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L639 / Chinchayote -El Bijagual |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 351 | 47 | 2021-11-15 | 7:00 | 2021-11-19 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L619 / Cerro de Hula - Pavana |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CENCE/ICE | 46 | 47 | 2021-11-16 | 7:00 | 2021-11-16 | 17:00 | Continuo | LT230kV General Cariblanco | X |  |  |  | Mantenimiento, ajuste, lubricación y pruebas a seccionadoras de línea, puesta a tierra y derivación. Mantenimiento general y pruebas eléctricas a transformadores de instrumentos, y pararrayos. Revisión funcional del interruptor de potencia. Cambio de aisladores dañados y corrección de flecha en hilo guarda. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 99 | 47 | 2021-11-16 | 9:30 | 2021-11-16 | 15:30 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 01 | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en el extremo de subestación Cerrón Grande | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 259 | 47 | 2021-11-17 | 8:00 | 2021-11-17 | 16:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4C \ Llano Sánchez - El Higo | X |  |  |  | Reemplazo de aisladores y herrajes de líneas | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 260 | 47 | 2021-11-17 | 6:00 | 2021-11-21 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10 |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 144 | 47 | 2021-11-18 | 8:00 | 2021-11-19 | 17:00 | DIARIO | Planta Carlos Fonseca-L8010 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8010, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015.
UT | 100 | 47 | 2021-11-18 | 9:30 | 2021-11-18 | 15:30 | Continuo | Cerrón Grande - Nejapa 02 | X |  |  |  | Cambio de aislamiento y mantenimiento a los seccionadores en el extremo de subestación Cerrón Grande | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 352 | 47 | 2021-11-19 | 9:00 | 2021-11-21 | 17:00 | CONTINUO | Interruptor 138kV 52ET01 / Cañaveral | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 353 | 47 | 2021-11-20 | 7:00 | 2021-11-20 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L629/La Entrada-Panaluya | X |  |  |  | Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos |  | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 354 | 47 | 2021-11-20 | 6:00 | 2021-11-20 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - Comayagua | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 355 | 47 | 2021-11-21 | 7:00 | 2021-11-21 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L623/San Buenaventura-La Entrada | X |  |  |  | Cambio de herrajes, cambio y limpieza de aisladores | Apertura de interruptores asociados y puesta a tierra en ambos extremos |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 356 | 47 | 2021-11-21 | 6:00 | 2021-11-21 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - Cañaveral | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 357 | 47 | 2021-11-21 | 9:00 | 2021-11-21 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L527 / Agua Prieta - San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Visita 2 | Apertura de interruptor y seccionadoras asociadas. y seccionadora |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 145 | 48 | 2021-11-22 | 8:00 | 2021-11-26 | 17:00 | DIARIO | Amayo -L9030 |  | X |  |  | PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9030, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015. | LINEA DE INTERCONEXION QUEDA EN SERVICIO | X
ODS | 358 | 48 | 2021-11-22 | 7:00 | 2021-11-26 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L617 / Prados - León |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente |  | X
ODS | 359 | 48 | 2021-11-22 | 7:00 | 2021-11-26 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 230kV L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CNDC/ENATREL | 146 | 48 | 2021-11-23 | 8:00 | 2021-11-24 | 17:00 | DIARIO | Los Brasiles -B8015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
CND/ETESA | 261 | 48 | 2021-11-25 | 8:00 | 2021-11-25 | 18:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de San Bartolo \ San Bartolo | X |  |  |  | Mantenimiento y pruebas eléctrica al transformador. También se estarán limpiando las barras A de 115 KV y 230 KV | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 147 | 48 | 2021-11-25 | 8:00 | 2021-11-26 | 17:00 | DIARIO | Managua-L8250 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. PRUEBAS A LOS SISTEMAS DE CONTROL. MANDOS PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES. PRUEBAS A EQUIPOS RTU. | BY PASS DE LA LÍNEA
ODS | 360 | 48 | 2021-11-27 | 6:00 | 2021-11-27 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230kV L619 / Cerro de Hula - Pavana | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 101 | 48 | 2021-11-27 | 7:00 | 2021-11-28 | 18:00 | Diario | 15 de Septiembre - Agua Caliente - 02 | X |  |  |  | Mantenimiento Tramo 7 LT 15 Septiembre- Agua Caliente; Cambio de aisladores dañados, limpieza de cadenas | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 148 | 48 | 2021-11-28 | 7:00 | 2021-11-28 | 17:00 | CONTINUO | León I 230 TR2 de 120 MVA 230/138/24.9 KV | X |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR NO.2 DE 120 MVA DE S.E. LEON I. | DESPEJE TOTAL TRANSFORMADOR TR1 DE 230 DE 120 MVA 230/138/24.9 KV |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 102 | 48 | 2021-11-28 | 8:00 | 2021-11-28 | 11:00 | Continuo | San Martín - Santo Tomás | X |  |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 103 | 48 | 2021-11-28 | 8:00 | 2021-11-28 | 16:00 | Continuo | Santo Tomás - El Pedregal | X |  |  |  | Cambio de aislamiento |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación El Pedregal |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 104 | 48 | 2021-11-28 | 8:00 | 2021-11-28 | 16:00 | Continuo | Santo Tomás - El Pedregal | X |  |  |  | Cambio de aislamiento |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación El Pedregal |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 105 | 48 | 2021-11-28 | 11:00 | 2021-11-28 | 14:00 | Continuo | Nuevo Cuscatlán - Santo Tomás | X |  |  |  | Mantenimiento a los seccionadores asociados a la línea en el extremo de subestación Santo Tomás | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 361 | 49 | 2021-11-29 | 7:00 | 2021-12-03 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L558 / Amarateca - Comayagua |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CNDC/ENATREL | 149 | 49 | 2021-12-02 | 8:00 | 2021-12-03 | 17:00 | DIARIO | Sandino-L9120 |  | X |  |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9120, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL A9025
ODS | 362 | 49 | 2021-12-05 | 6:00 | 2021-12-05 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230KV L612 / Amarateca - Suyapa | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 47 | 49 | 2021-12-05 | 7:00 | 2021-12-05 | 17:00 | Continuo | Subestación Miravalles Barra B 230kV | X |  |  |  | Pruebas eléctricas a transformadores de potencial. Corrección de puntos calientes en seccionadora 289l-2 módulo Mogote. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 48 | 49 | 2021-12-05 | 7:00 | 2021-12-05 | 16:00 | Continuo | LT230kV Miravalles Arenal | X |  |  |  | Instalación de pararrayos para mejora del blindaje de la línea. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 106 | 49 | 2021-12-05 | 8:00 | 2021-12-05 | 15:00 | Continuo | Acajutla - Ateos | X |  |  |  | Cambio de aislamiento |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Acajutla |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 363 | 50 | 2021-12-06 | 7:00 | 2021-12-10 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138KV L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
CND/ETESA | 262 | 50 | 2021-12-07 | 6:00 | 2021-12-08 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10 |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 49 | 50 | 2021-12-08 | 7:00 | 2021-12-08 | 17:00 | Continuo | Subestación Cariblanco Enlace de barras 230kV | X |  |  |  | Revisión funcional del interruptor de potencia | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 150 | 50 | 2021-12-09 | 8:00 | 2021-12-10 | 17:00 | DIARIO | Los Brasiles-L9070 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9070, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015
CENCE/ICE | 50 | 50 | 2021-12-09 | 7:00 | 2021-12-09 | 17:00 | Continuo | LT230kV Río Macho San Isidro | X |  |  |  | Instalación poste polimérico | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 151 | 50 | 2021-12-11 | 7:00 | 2021-12-11 | 17:00 | CONTINUO | Masaya 230 TR1 de 75 MVA 230/138/13.8 KV | X |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR No.1 DE 75 MVA DE S.E. MASAYA. | DESPEJE TOTAL TRANSFORMADOR TR1 DE 230 DE 75 MVA 230/138/13.8 KV |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 364 | 50 | 2021-12-11 | 6:00 | 2021-12-11 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138KV L558 / Amarateca - Comayagua | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 107 | 50 | 2021-12-11 | 8:00 | 2021-12-11 | 16:00 | Continuo | Nejapa, 37AT2 - 230/115/23 kV | X |  |  |  | Pruebas eléctricas de campo y mantenimiento de seccionadores asociados al autotransformador No. 2 |  | Estará disponible el autotransformador 37AT1 para el suministro de la carga |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 152 | 50 | 2021-12-12 | 7:00 | 2021-12-12 | 17:00 | CONTINUO | Masaya 230 TR1 de 75 MVA 230/138/13.8 KV | X |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACION DE PRUEBAS ELECTRICAS Y FUNCIONALES EN AUTO TRANSFORMADOR No.2 DE 75 MVA DE S.E. MASAYA. | DESPEJE TOTAL TRANSFORMADOR TR1 DE 230 DE 75 MVA 230/138/13.8 KV |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 365 | 50 | 2021-12-12 | 6:00 | 2021-12-12 | 16:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 230KV L613 / Amarateca - Suyapa | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | DL: Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 366 | 50 | 2021-12-12 | 8:00 | 2021-12-12 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L524 / Circunvalación - Progreso | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 51 | 50 | 2021-12-12 | 7:00 | 2021-12-12 | 15:00 | Continuo | Subestación Miravalles Barra A 230 kV | X |  |  |  | Cambio de conductores dañados en barra. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 52 | 50 | 2021-12-12 | 7:00 | 2021-12-12 | 13:00 | Continuo | LT230kV Mogote Miravalles | X |  |  |  | Reconstrucción de seccionadoras y pruebas de aislamiento a transformadores de instrumento en extremo de Subestación Mogote. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 108 | 50 | 2021-12-12 | 7:00 | 2021-12-12 | 15:00 | Continuo | Soyapango - Nejapa | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Soyapango | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 109 | 50 | 2021-12-12 | 7:00 | 2021-12-12 | 15:00 | Continuo | Soyapango - San Martín | X |  |  |  | Mantenimiento a las áreas de 46 y 115 kV de subestación Soyapango | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 367 | 51 | 2021-12-13 | 7:00 | 2021-12-17 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138KV L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 368 | 51 | 2021-12-13 | 8:00 | 2021-12-13 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138KV L509 / Bermejo - San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 153 | 51 | 2021-12-14 | 8:00 | 2021-12-15 | 17:00 | DIARIO | Los Brasiles-B9015 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | NINGUNA MANIOBRA
ODS | 369 | 51 | 2021-12-15 | 8:00 | 2021-12-15 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L506 / La Puerta - Bellavista | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CNDC/ENATREL | 154 | 51 | 2021-12-16 | 8:00 | 2021-12-17 | 17:00 | DIARIO | Planta Momotombo -L8340 |  | X |  |  | LIMPIEZA, LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES A CAJA DE MANDO, RACORES, ARTICULACIONES DE SECCIONADORES, AISLADORES Y FASEO. | APERTURA DE INTERRUPTOR L8340, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B8015
CNDC/ENATREL | 155 | 51 | 2021-12-16 | 8:00 | 2021-12-17 | 17:00 | DIARIO | Planta Nicaragua-L9120 |  | X |  |  | PRUEBAS A MANDOS ELECTRICOS, PRUEBAS EQUIPOS DE PROTECCIONES Y SEÑALIZACIONES, PRUEBAS EQUIPOS RTU. | APERTURA DE INTERRUPTOR L9120, QUEDANDO LA LÍNEA A TRAVÉS DEL B9015
ODS | 370 | 51 | 2021-12-16 | 8:00 | 2021-12-16 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138KV L508 / Circunvalación - Bermejo | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 371 | 51 | 2021-12-17 | 8:00 | 2021-12-17 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L530 / Circunvalación - San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 372 | 51 | 2021-12-18 | 8:00 | 2021-12-18 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138KV L505 / La Puerta - San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 373 | 51 | 2021-12-19 | 8:00 | 2021-12-19 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L507 / La Puerta - San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 374 | 52 | 2021-12-20 | 7:00 | 2021-12-24 | 16:00 | DIARIO | Línea de Transmisión 138kV L550 / Piedras Azules - Cañaveral |  | X |  |  | Visita 1 | Colocar tarjeta de trabajo en caliente
ODS | 375 | 52 | 2021-12-20 | 8:00 | 2021-12-20 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L510 / Bermejo - Bellavista | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
ODS | 376 | 52 | 2021-12-22 | 8:00 | 2021-12-22 | 17:00 | CONTINUO | Línea de Transmisión 138kV L531 / Villanueva - San Pedro Sula Sur | X |  |  |  | Mantenimiento general, corte de ramas y cambio de aislamiento | Despeje de la línea: Apertura de interruptores, seccionadoras asociadas y puesta a tierra. |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 263 | 52 | 2021-12-25 | 6:00 | 2021-12-27 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10 |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
Formulas:
SEMANA = WEEKNUM([FECHA INICIO],2)
SEMANA = ISOWEEKNUM([FECHA INICIO])

## Mantenimientos por semana
Cuenta de SOLMANT No. |  | OS/OM SOLICITANTE
SEMANA | FECHA INICIO | AMM | UT | CNDC/ENATREL | CENCE/ICE | CND/ETESA | ODS | Total General | Dia Sem
1 | 2021-01-02 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 7
| 2021-01-03 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | 2021-01-04 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2
| 2021-01-05 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 3
| 2021-01-08 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 6
| 2021-01-09 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 7
| 2021-01-06 | [5 empty] | 1 | 1 | 4
| 2021-01-10 |  | 3 |  |  |  | 2 | 5 | 1
3 | 2021-01-11 |  |  | 1 |  | 2 | 5 | 8 | 2
| 2021-01-14 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 5 | 5
| 2021-01-16 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 7
| 2021-01-17 |  | 4 | 2 |  | 1 | 1 | 8 | 1
| 2021-01-12 |  |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 3
| 2021-01-13 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4
| 2021-01-15 | [5 empty] | 1 | 1 | 6
| 2021-01-24 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
4 | 2021-01-18 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 11 | 2
| 2021-01-23 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 7
| 2021-01-24 |  | 3 | 1 |  | 1 | 3 | 8 | 1
| 2021-01-19 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3
| 2021-01-20 | [5 empty] | 1 | 1 | 4
| 2021-01-21 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 5
| 2021-01-31 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
5 | 2021-01-25 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 5 | 2
| 2021-01-31 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 1
| 2021-01-30 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 7
| 2021-01-27 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4
| 2021-02-05 | 1 | [5 empty] | 1 | 6
| 2021-02-07 | 2 | [5 empty] | 2 | 1
| 2021-02-03 | 1 | [5 empty] | 1 | 4
6 | 2021-02-01 |  |  | 1 |  | 6 | 2 | 9 | 2
| 2021-02-05 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 5 | 6
| 2021-02-06 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 7
| 2021-02-07 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 5 | 1
| 2021-02-02 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 3
| 2021-02-03 | [5 empty] | 3 | 3 | 4
| 2021-02-04 | [5 empty] | 4 | 4 | 5
| 2021-02-09 | 1 | [5 empty] | 1 | 3
| 2021-02-10 | 1 | [5 empty] | 1 | 4
7 | 2021-02-08 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2
| 2021-02-09 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 3
| 2021-02-10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 4
| 2021-02-11 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 5 | 5
| 2021-02-12 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 6
| 2021-02-13 |  | 1 |  |  | 4 |  | 5 | 7
| 2021-02-14 |  | 2 | 1 |  | 3 | 1 | 7 | 1
| 2021-02-15 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
| 2021-02-16 | 2 | [5 empty] | 2 | 3
| 2021-02-17 | 2 | [5 empty] | 2 | 4
| 2021-02-21 | 3 | [5 empty] | 3 | 1
| 2021-02-18 | 1 | [5 empty] | 1 | 5
8 | 2021-02-15 |  |  |  |  | 6 | 1 | 7 | 2
| 2021-02-16 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 3
| 2021-02-17 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 4
| 2021-02-19 |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 6 | 6
| 2021-02-20 |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 8 | 7
| 2021-02-21 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 5 | 1
| 2021-02-18 | [5 empty] | 2 | 2 | 5
9 | 2021-02-22 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 | 2
| 2021-02-24 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 5 | 4
| 2021-02-26 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 6
| 2021-02-27 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 5 | 7
| 2021-02-28 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 1
| 2021-02-25 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 5
| 2021-02-23 | [5 empty] | 2 | 2 | 3
| 2021-03-01 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
| 2021-03-05 | 1 | [5 empty] | 1 | 6
| 2021-03-06 | 2 | [5 empty] | 2 | 7
| 2021-03-07 | 2 | [5 empty] | 2 | 1
| 2021-03-02 | 1 | [5 empty] | 1 | 3
10 | 2021-03-01 |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2
| 2021-03-03 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| 2021-03-05 |  |  |  |  | 5 | 2 | 7 | 6
| 2021-03-06 |  | 1 |  |  | 6 | 3 | 10 | 7
| 2021-03-07 |  | 2 |  |  | 3 | 2 | 7 | 1
| 2021-03-04 | [5 empty] | 4 | 4 | 5
| 2021-03-08 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
| 2021-03-11 | 2 | [5 empty] | 2 | 5
| 2021-03-13 | 1 | [5 empty] | 1 | 7
11 | 2021-03-08 |  |  |  |  | 5 | 2 | 7 | 2
| 2021-03-10 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 4
| 2021-03-11 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 5
| 2021-03-12 |  |  | 1 |  | 3 |  | 4 | 6
| 2021-03-13 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 7
| 2021-03-14 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1
| 2021-03-09 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3
| 2021-03-19 | 2 | [5 empty] | 2 | 6
| 2021-03-21 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
12 | 2021-03-15 |  |  | 1 |  | 5 |  | 6 | 2
| 2021-03-16 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 3
| 2021-03-17 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 4
| 2021-03-19 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 6
| 2021-03-20 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 7
| 2021-03-21 |  | 3 | 1 |  |  | 2 | 6 | 1
13 | 2021-03-22 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 2
| 2021-03-27 |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 7
| 2021-03-25 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 5
| 2021-03-28 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 1
| 2021-03-23 | [5 empty] | 1 | 1 | 3
| 2021-03-26 | [5 empty] | 1 | 1 | 6
| 2021-04-01 | 4 | [5 empty] | 4 | 5
14 | 2021-03-29 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2
| 2021-03-30 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 3
| 2021-03-31 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 4
| 2021-04-02 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 6
| 2021-04-03 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 7
| 2021-04-04 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| 2021-04-01 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 5
15 | 2021-04-05 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 2
| 2021-04-09 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 6
| 2021-04-10 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 7
| 2021-04-11 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 6 | 1
| 2021-04-06 |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 3
| 2021-04-08 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 5
| 2021-04-14 | 2 | [5 empty] | 2 | 4
| 2021-04-16 | 2 | [5 empty] | 2 | 6
| 2021-04-13 | 2 | [5 empty] | 2 | 3
| 2021-04-15 | 2 | [5 empty] | 2 | 5
16 | 2021-04-12 |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 2
| 2021-04-14 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 4
| 2021-04-16 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 6
| 2021-04-17 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 7
| 2021-04-13 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3
| 2021-04-15 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 5
| 2021-04-18 |  | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 1
| 2021-04-20 | 1 | [5 empty] | 1 | 3
| 2021-04-21 | 1 | [5 empty] | 1 | 4
17 | 2021-04-19 |  |  | 1 |  | 3 | 4 | 8 | 2
| 2021-04-23 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 6
| 2021-04-24 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 5 | 7
| 2021-04-20 |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 5 | 3
| 2021-04-21 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 4
| 2021-04-22 |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 6 | 5
| 2021-04-25 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1
| 2021-05-01 | 2 | [5 empty] | 2 | 7
18 | 2021-04-26 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 5 | 2
| 2021-05-01 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 7
| 2021-04-27 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 3
| 2021-04-28 |  |  | 2 |  |  | 4 | 6 | 4
| 2021-04-29 |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 5
| 2021-05-02 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1
| 2021-05-09 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
19 | 2021-05-03 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 2
| 2021-05-05 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 4
| 2021-05-07 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 6
| 2021-05-08 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 7
| 2021-05-09 |  | 5 | 1 |  | 2 | 2 | 10 | 1
| 2021-05-04 | [5 empty] | 2 | 2 | 3
| 2021-05-06 |  |  |  | 1 |  | 4 | 5 | 5
| 2021-05-16 | 3 | [5 empty] | 3 | 1
| 2021-05-13 | 2 | [5 empty] | 2 | 5
20 | 2021-05-10 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2
| 2021-05-15 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 5 | 7
| 2021-05-16 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | 1
| 2021-05-11 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 3
| 2021-05-12 | [5 empty] | 2 | 2 | 4
| 2021-05-13 | [5 empty] | 4 | 4 | 5
| 2021-05-14 | [5 empty] | 1 | 1 | 6
| 2021-05-23 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
21 | 2021-05-17 |  |  |  |  | 5 | 3 | 8 | 2
| 2021-05-19 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 4
| 2021-05-23 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1
| 2021-05-18 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 3
| 2021-05-21 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 6
| 2021-05-22 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 4 | 7
| 2021-05-20 | [5 empty] | 1 | 1 | 5
| 2021-05-30 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
22 | 2021-05-24 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 5 | 2
| 2021-05-26 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 4
| 2021-05-25 |  |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 3
| 2021-05-29 | [5 empty] | 2 | 2 | 7
| 2021-05-30 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1
| 2021-06-06 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
23 | 2021-05-31 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 2
| 2021-06-01 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 3
| 2021-06-03 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 5
| 2021-06-06 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1
| 2021-06-05 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 7
| 2021-06-02 | [5 empty] | 1 | 1 | 4
| 2021-06-13 | 2 | [5 empty] | 2 | 1
24 | 2021-06-07 |  |  |  |  | 3 | 1 | 4 | 2
| 2021-06-13 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| 2021-06-08 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
| 2021-06-09 | [5 empty] | 1 | 1 | 4
| 2021-06-10 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 5
| 2021-06-15 | 1 | [5 empty] | 1 | 3
| 2021-06-17 | 1 | [5 empty] | 1 | 5
25 | 2021-06-14 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2
| 2021-06-18 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 6
| 2021-06-19 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 7
| 2021-06-20 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1
| 2021-06-15 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 3
| 2021-06-16 |  |  | 1 |  |  | 3 | 4 | 4
| 2021-06-17 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 5
| 2021-06-22 | 1 | [5 empty] | 1 | 3
| 2021-06-23 | 1 | [5 empty] | 1 | 4
| 2021-06-24 | 1 | [5 empty] | 1 | 5
26 | 2021-06-21 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2
| 2021-06-26 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 7
| 2021-06-27 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1
| 2021-06-22 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 3
| 2021-06-23 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4
27 | 2021-06-28 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2
| 2021-07-01 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 5 | 5
| 2021-06-29 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3
| 2021-07-04 |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 8 | 1
| 2021-07-03 | [5 empty] | 1 | 1 | 7
| 2021-07-02 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 6
| 2021-07-11 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
28 | 2021-07-05 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 2
| 2021-07-07 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 4
| 2021-07-09 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 6
| 2021-07-10 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 7
| 2021-07-11 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 6 | 1
| 2021-07-08 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 5
| 2021-07-13 | 1 | [5 empty] | 1 | 3
| 2021-07-14 | 1 | [5 empty] | 1 | 4
29 | 2021-07-12 |  |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 2
| 2021-07-18 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 7 | 1
| 2021-07-13 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 3
| 2021-07-15 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 5
| 2021-07-17 | [5 empty] | 1 | 1 | 7
| 2021-07-23 | 1 | [5 empty] | 1 | 6
| 2021-07-22 | 1 | [5 empty] | 1 | 5
| 2021-07-21 | 2 | [5 empty] | 2 | 4
30 | 2021-07-19 |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 | 2
| 2021-07-23 |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 | 6
| 2021-07-20 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3
| 2021-07-22 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 5
| 2021-07-25 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 1
| 2021-07-24 | [5 empty] | 2 | 2 | 7
| 2021-07-26 | 1 | [5 empty] | 1 | 2
| 2021-07-29 | 1 | [5 empty] | 1 | 5
| 2021-07-28 | 1 | [5 empty] | 1 | 4
31 | 2021-07-26 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 6 | 2
| 2021-07-29 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 5
| 2021-08-01 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 5 | 1
| 2021-07-28 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4
| 2021-07-30 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 6
| 2021-07-31 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 7
| 2021-08-08 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
32 | 2021-08-02 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2
| 2021-08-08 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| 2021-08-03 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3
| 2021-08-05 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 5
| 2021-08-07 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 7
| 2021-08-04 | [5 empty] | 1 | 1 | 4
| 2021-08-14 | 2 | [5 empty] | 2 | 7
| 2021-08-11 | 2 | [5 empty] | 2 | 4
| 2021-08-12 | 2 | [5 empty] | 2 | 5
| 2021-08-13 | 2 | [5 empty] | 2 | 6
33 | 2021-08-09 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2
| 2021-08-10 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3
| 2021-08-14 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 7
| 2021-08-15 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1
| 2021-08-11 | [5 empty] | 1 | 1 | 4
| 2021-08-12 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 5
| 2021-08-13 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 6
34 | 2021-08-16 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 2
| 2021-08-17 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3
| 2021-08-18 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 4
| 2021-08-19 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 5
| 2021-08-20 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 6
| 2021-08-22 |  | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 7 | 1
| 2021-08-21 | [5 empty] | 1 | 1 | 7
35 | 2021-08-26 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 5
| 2021-08-23 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2
| 2021-08-24 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 3
| 2021-08-28 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 7
| 2021-08-25 | [5 empty] | 1 | 1 | 4
| 2021-08-29 |  | 3 |  |  |  | 2 | 5 | 1
| 2021-08-27 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 6
36 | 2021-08-31 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 3
| 2021-09-04 |  |  | 2 |  | 1 |  | 3 | 7
| 2021-09-05 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1
| 2021-09-01 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4
| 2021-09-02 |  |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 5
| 2021-09-03 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 6
| 2021-08-30 | [5 empty] | 5 | 5 | 2
37 | 2021-09-06 |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 6 | 2
| 2021-09-07 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
| 2021-09-12 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 1
| 2021-09-08 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 4
38 | 2021-09-13 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2
| 2021-09-16 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 5
| 2021-09-19 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1
| 2021-09-18 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 7
39 | 2021-09-26 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 6 | 1
| 2021-09-21 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3
| 2021-09-22 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 4
| 2021-09-25 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 7
| 2021-09-20 | [5 empty] | 1 | 1 | 2
| 2021-09-24 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 6
| 2021-10-03 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
40 | 2021-09-27 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2
| 2021-10-03 |  | 4 | 3 | 1 |  | 2 | 10 | 1
| 2021-10-02 | [5 empty] | 1 | 1 | 7
41 | 2021-10-04 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 2
| 2021-10-10 |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 6 | 1
| 2021-10-08 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 6
| 2021-10-07 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 5
42 | 2021-10-15 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 6
| 2021-10-11 |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 6 | 2
| 2021-10-13 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4
| 2021-10-16 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 7
| 2021-10-17 |  | 5 | 1 | 1 |  | 2 | 9 | 1
| 2021-10-14 | [5 empty] | 1 | 1 | 5
43 | 2021-10-19 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 3
| 2021-10-21 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 5
| 2021-10-18 | [5 empty] | 5 | 5 | 2
| 2021-10-22 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 6
| 2021-10-24 |  | 3 |  | 1 |  |  | 4 | 1
| 2021-10-23 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 7
44 | 2021-10-31 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1
| 2021-10-26 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 3
| 2021-10-28 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 5
| 2021-10-25 |  |  |  | 1 |  | 3 | 4 | 2
| 2021-10-27 | [5 empty] | 1 | 1 | 4
| 2021-10-29 | [5 empty] | 1 | 1 | 6
| 2021-10-30 | [5 empty] | 2 | 2 | 7
45 | 2021-11-03 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 4
| 2021-11-04 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 5
| 2021-11-01 | [5 empty] | 1 | 1 | 2
| 2021-11-02 | [5 empty] | 1 | 1 | 3
| 2021-11-06 | [5 empty] | 1 | 1 | 7
| 2021-11-07 |  | 2 |  |  |  | 2 | 4 | 1
| 2021-11-05 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6
46 | 2021-11-08 |  |  | 1 |  | 2 | 4 | 7 | 2
| 2021-11-12 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 6
| 2021-11-14 |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 6 | 1
| 2021-11-11 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 5
47 | 2021-11-17 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 4
| 2021-11-18 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 5
| 2021-11-15 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
| 2021-11-19 | [5 empty] | 1 | 1 | 6
| 2021-11-20 | [5 empty] | 2 | 2 | 7
| 2021-11-21 | [5 empty] | 3 | 3 | 1
| 2021-11-16 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 3
48 | 2021-11-25 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 5
| 2021-11-22 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 2
| 2021-11-23 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3
| 2021-11-28 |  | 4 | 1 |  |  |  | 5 | 1
| 2021-11-27 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 7
49 | 2021-12-02 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 5
| 2021-11-29 | [5 empty] | 1 | 1 | 2
| 2021-12-05 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 4 | 1
50 | 2021-12-07 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 3
| 2021-12-09 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 5
| 2021-12-11 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 7
| 2021-12-12 |  | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 7 | 1
| 2021-12-06 | [5 empty] | 1 | 1 | 2
| 2021-12-08 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4
51 | 2021-12-14 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 3
| 2021-12-16 |  |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 5
| 2021-12-13 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
| 2021-12-15 | [5 empty] | 1 | 1 | 4
| 2021-12-17 | [5 empty] | 1 | 1 | 6
| 2021-12-18 | [5 empty] | 1 | 1 | 7
| 2021-12-19 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
52 | 2021-12-25 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 7
| 2021-12-20 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
| 2021-12-22 | [5 empty] | 1 | 1 | 4
Grand Total |  | 83 | 109 | 155 | 54 | 263 | 376 | 1040 | 7

## Resumen mantos intcx
| MES | Enero |  | febrero |  |  | Marzo | [6 empty] | abril | [8 empty] | mayo | [8 empty] | agosto | [12 empty] | septiembre | [5 empty] | octubre |  |  | noviembre
| DIA SEM | D | Mi | S | L | V | J | V | S | J | D | S | D | L | S | D | L | Ma | Mi | J | V | D | D | D | L | Ma | Mi | J | V | S | D | Ma | Mi | J | V | S | D | Ma | Mi | J | S | S | D | Ma | Mi | D | J | V | D | L | D | S | D | S | S | D
| DIA | 17 | 27 | 15 | 17 | 26 | 5 | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | 28 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 2 | 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 31 | 1 | 12 | 16 | 17 | 26 | 27 | 3 | 23 | 24 | 20 | 27 | 28
GUA-HON | Panaluya - La Entrada | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | X | [39 empty] | X |  |  | 4
GUA-SAL | La Vega II - Ahuachapán | X |  | X | [47 empty] | X | X |  |  |  | 2
| Moyuta - Ahuachapán |  |  |  | X |  | X |  |  | X | [12 empty] | X | [14 empty] | X | X | X | X | [15 empty] | 7
SAL-HON | 15 de Septiembre - Nueva Nacaome | [49 empty] | X | [5 empty] | 1
| 15 de Septiembre - Agua Caliente | [10 empty] | X | [29 empty] | X | [12 empty] | X | X | 4
HON-NIC | Prados - Leon I | [9 empty] | X | [12 empty] | X | [32 empty] | 2
| Agua Caliente - Sandino | [11 empty] | X | [29 empty] | X | [13 empty] | 2
NIC-CRI | Ticuantepe - Cañas | [44 empty] | X | [10 empty] | 1
| Amayo - Liberia | [20 empty] | X | [34 empty] | 1
CRI-PAN | Cahuita - Changuinola | [23 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [25 empty] | 7
| Rio Claro - Dominical |  |  |  |  | X | [50 empty] | 1
| Rio Claro - Progreso |  | X | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | X | X |  | X | X | X | X | [6 empty] | 19
| interconexiones indisponibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Dia de la semana -> | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7
| Fechas-> | 2021-01-17 | 2021-01-27 | 2020-02-15 | 2020-02-17 | 2021-02-26 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-19 | 2021-03-21 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-04-12 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 2021-05-02 | 2021-05-09 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-11-14 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-09-12 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-10-03 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-11-20 | 2021-11-27 | 2021-11-28

## Mantos entre 5 y 10 dias
OS/OM SOLICITANTE | SOLMANT No. | SEMANA | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO/ DIARIO | EQUIPO/ INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | Pruebas o puesta en operación nueva instalación a la RTR | Repotenciación instalaciones existentes | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS/OBSERVACIONES OS/OM | INTERCONEXIONES | SOLMANT Múltiples | Seguridad Operativa | OBSERVACIONES-EOR
CND/ETESA | 6 | 2 | 2021-01-11 | 7:00 | 2021-01-15 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-5 \ Cáceres - Miraflores | X |  |  |  | Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día |  | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 10 | 2 | 2021-01-16 | 0:00 | 2021-01-22 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza | X |  |  |  | Mantenimiento de los equipos asociados a las Unidad 1 y Unidad 2. Limpieza y pruebas eléctricas. |  | Coordinación con el CND. Se necesita línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 13 | 3 | 2021-01-18 | 7:00 | 2021-01-22 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-35 \ Santa María - Miraflores | X |  |  |  | Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día |  | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 14 | 3 | 2021-01-18 | 0:00 | 2021-01-24 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-47 \ Chorrera - Panamá | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 15 | 3 | 2021-01-18 | 7:00 | 2021-01-24 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-14B \ Veladero - San Bartolo | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 16 | 3 | 2021-01-18 | 7:00 | 2021-01-22 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Caldera \ Caldera | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos de 115kV y 34.5kV/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 17 | 3 | 2021-01-23 | 0:00 | 2021-01-29 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La Esperanza | X |  |  |  | Mantenimiento de los equipos asociados a las Unidad 1 y Unidad 2. Limpieza y pruebas eléctricas. |  | Coordinación con el CND. Se necesita línea abierta y aterrizada en ambos extremos. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 21 | 4 | 2021-01-25 | 7:00 | 2021-01-31 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Boquerón 3 \ Boquerón 3 | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 23 | 5 | 2021-02-01 | 0:00 | 2021-02-07 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-48 \ Chorrera - Panamá | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 24 | 5 | 2021-02-01 | 0:00 | 2021-02-07 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-3B \ Chilibre - Las Minas 2 | X |  |  |  | (Reemplazo de aislador y herrajes de línea) |  | (Reemplazo de aislador y herrajes de línea) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 26 | 5 | 2021-02-01 | 7:00 | 2021-02-07 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-15 \ Mata de Nance - Caldera | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 35 | 5 | 2021-02-06 | 7:00 | 2021-02-12 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-16 \ Mata de Nance - Caldera | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 37 | 6 | 2021-02-08 | 0:00 | 2021-02-14 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-4B \ Las Minas 2 - CEPSA | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 38 | 6 | 2021-02-08 | 0:00 | 2021-02-14 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1A \ Bayano - Pacora | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 45 | 6 | 2021-02-13 | 0:00 | 2021-02-19 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-17 \ Caldera - La Estrella | X |  |  |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 51 | 7 | 2021-02-15 | 0:00 | 2021-02-21 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-3A \ Panamá - Chilibre | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 52 | 7 | 2021-02-15 | 0:00 | 2021-02-21 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ 24 de Diciembre - Bayano | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 60 | 7 | 2021-02-17 | 6:00 | 2021-02-21 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -Boquerón 3 | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10 |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 63 | 7 | 2021-02-20 | 0:00 | 2021-02-26 | 23:00 | CONTÍNUO | Línea (115) \ 115-18 \ Caldera - La Estrella | X |  |  |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  | Mantenimiento anual de seccionadores, PTs Cts equipos de medición aisladores etc. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 64 | 7 | 2021-02-20 | 0:00 | 2021-02-24 | 0:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-33 \ Dominical - Primavera | X |  |  |  | Limpieza y prueba de los equipos de patio. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 67 | 8 | 2021-02-22 | 0:00 | 2021-02-28 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-4A \ Panamá - CEPSA | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 68 | 8 | 2021-02-22 | 7:00 | 2021-02-28 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-5A \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 78 | 9 | 2021-03-01 | 0:00 | 2021-03-07 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-49 \ Llano Sánchez - Chorrera | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 79 | 9 | 2021-03-01 | 0:00 | 2021-03-07 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-1B \ Cativá 2 - Santa Rita | X |  |  |  | Reemplazo de poliméricos y herrajes |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 80 | 9 | 2021-03-01 | 7:00 | 2021-03-07 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-6B \ Bella Vista - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 4 | 10 | 2021-03-01 | 7:00 | 2021-03-05 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #3 | X |  |  |  | Cambio de equipos nuevos. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 100 | 10 | 2021-03-08 | 0:00 | 2021-03-14 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-50 \ Llano Sánchez - Chorrera | X |  |  |  | Reemplazo de poliméricos y herrajes |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 101 | 10 | 2021-03-08 | 0:00 | 2021-03-14 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-2B \ Las Minas 1 - Santa Rita | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 102 | 10 | 2021-03-08 | 7:00 | 2021-03-14 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 115 | 11 | 2021-03-15 | 0:00 | 2021-03-21 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3A \ Panamá - Chorrera | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 116 | 11 | 2021-03-15 | 0:00 | 2021-03-21 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-1A \ Cáceres - Santa Rita | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 117 | 11 | 2021-03-15 | 7:00 | 2021-03-21 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La Esperanza | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 124 | 12 | 2021-03-22 | 0:00 | 2021-03-28 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4A \ Panamá - Chorrera | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 125 | 12 | 2021-03-22 | 0:00 | 2021-03-28 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-2A \ Cáceres - Santa Rita | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores ) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 126 | 12 | 2021-03-22 | 6:00 | 2021-03-26 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -Boquerón 3 | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9A SE Mata de Nance - SE Boquerón III |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10 |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 130 | 13 | 2021-03-29 | 0:00 | 2021-04-04 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-3B \ Chorrera - El Higo | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 137 | 13 | 2021-04-03 | 7:00 | 2021-04-09 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T2 - Boquerón 3 \ Boquerón 3 | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 140 | 14 | 2021-04-05 | 0:00 | 2021-04-11 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-4B \ Chorrera - El Higo | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 141 | 14 | 2021-04-05 | 7:00 | 2021-04-11 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-25 \ Progreso - Charco Azul | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 145 | 15 | 2021-04-12 | 8:00 | 2021-04-17 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-27 \ Progreso - Bajo de Mina | X |  |  |  | Mantenimiento preventivo a LT y pruebas a Interruptores asociados a la línea | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 146 | 15 | 2021-04-12 | 0:00 | 2021-04-18 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 147 | 15 | 2021-04-12 | 7:00 | 2021-04-18 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-19 \ Caldera - PTP | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 152 | 15 | 2021-04-17 | 7:00 | 2021-04-23 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-10 \ Progreso - Río Claro | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  |  | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 154 | 16 | 2021-04-19 | 8:00 | 2021-04-24 | 17:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-28A \ Progreso - Portón | X |  |  |  | Mantenimiento preventivo a LT y pruebas a Interruptores asociados a la línea | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 155 | 16 | 2021-04-19 | 0:00 | 2021-04-25 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2B \ Panamá II - 24 de Diciembre | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 157 | 16 | 2021-04-24 | 0:00 | 2021-04-28 | 0:00 | DIARIO | Barra (230) \ A de Dominical \ Dominical | X |  |  |  | Limpieza y prueba de los equipos de patio. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 158 | 17 | 2021-04-26 | 0:00 | 2021-05-02 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-12A \ El Coco - Panamá II | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 162 | 18 | 2021-05-03 | 0:00 | 2021-05-09 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-13A \ El Coco - Panamá II | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 165 | 18 | 2021-05-03 | 7:00 | 2021-05-09 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 172 | 19 | 2021-05-10 | 0:00 | 2021-05-14 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1C \ Panamá - Panamá II | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 176 | 20 | 2021-05-17 | 0:00 | 2021-05-21 | 15:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2C \ Panamá - Panamá II | X |  |  |  | (Limpieza de aisladores y reemplazo de herrajes) |  | Mantenimiento preventivos de la líneas de transmisión |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 180 | 20 | 2021-05-17 | 7:00 | 2021-05-23 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-18 \ Fortuna - Guasquita | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 185 | 21 | 2021-05-24 | 7:00 | 2021-05-30 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-21 \ Changuinola - Cahuita | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. |  |  | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 188 | 22 | 2021-05-31 | 7:00 | 2021-06-06 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La Esperanza | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 195 | 23 | 2021-06-07 | 7:00 | 2021-06-13 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-17 \ Caldera - La Estrella | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 197 | 24 | 2021-06-14 | 7:00 | 2021-06-20 | 18:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-18 \ Caldera - La Estrella | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 18 | 25 | 2021-06-14 | 8:00 | 2021-06-18 | 14:00 | Continuo | Subestación Río Macho Autotransformador #1 | X |  |  |  | Revisión funcional. Limpieza de gabinetes, corrección oxidación, pruebas de protecciones propias y pruebas eléctricas al autotransformador. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 201 | 25 | 2021-06-21 | 7:00 | 2021-06-27 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9A \ Mata de Nance -Boquerón 3 | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 205 | 26 | 2021-06-28 | 7:00 | 2021-07-04 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 208 | 27 | 2021-07-05 | 7:00 | 2021-07-11 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20A \ Fortuna - La Esperanza | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 215 | 28 | 2021-07-12 | 7:00 | 2021-07-16 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-5 \ Cáceres - Miraflores | X |  |  |  | Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día |  | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 216 | 28 | 2021-07-12 | 7:00 | 2021-07-18 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-16 \ Guasquita - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 218 | 29 | 2021-07-19 | 7:00 | 2021-07-23 | 15:00 | DIARIO | Línea (115) \ 115-35 \ Santa María - Miraflores | X |  |  |  | Inspecciones y poda, con la línea abierta y sin protección entre las 07:00hrs y las 15:00hrs cada día |  | De encontrarse alguna condición que requiera mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de emergencia. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 219 | 29 | 2021-07-19 | 7:00 | 2021-07-25 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-17 \ Guasquita - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 225 | 31 | 2021-08-02 | 7:00 | 2021-08-08 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-20B \ Changuinola - La Esperanza | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 227 | 32 | 2021-08-09 | 7:00 | 2021-08-15 | 18:00 | DIARIO | Transformador \ T1 - Changuinola \ Changuinola | X |  |  |  | Limpieza de los bushing y pararrayos/Prueba de alarmas/Cambio de sílica gel/Revisión G. |  | Mantenimiento del cambiador bajos carga. |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 228 | 32 | 2021-08-09 | 7:00 | 2021-08-15 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-5B \ Mata de Nance - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 30 | 32 | 2021-08-03 | 7:00 | 2021-08-09 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #1 | X |  |  |  | Revisión funcional pruebas eléctricas y revisión funcional de protecciones | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 231 | 33 | 2021-08-16 | 7:00 | 2021-08-22 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-6C \ Mata de Nance - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 232 | 33 | 2021-08-17 | 6:00 | 2021-08-22 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-10 \ Progreso - Río Claro | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-10 SE Progreso - SE Rio Claro |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10 | X |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 238 | 36 | 2021-09-06 | 7:00 | 2021-09-12 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-29 \ Guasquitas - Cañazas | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 243 | 37 | 2021-09-13 | 7:00 | 2021-09-19 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-30 \ Cañazas - Changuinola | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 247 | 39 | 2021-09-27 | 7:00 | 2021-10-03 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-51 \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 248 | 40 | 2021-10-04 | 7:00 | 2021-10-10 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-52 \ Llano Sánchez - Veladero | X |  |  |  | Reemplazo, limp. de Aisladores/Herrajes/Conductor de líneas-Hilo de guarda/Pórtico de la línea. | [5 empty] | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CENCE/ICE | 40 | 42 | 2021-10-11 | 7:00 | 2021-10-15 | 17:00 | Continuo | LT230kV La Caja Lindora #2 | X |  |  |  | Cambio de unidad de control. | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
CND/ETESA | 260 | 46 | 2021-11-17 | 6:00 | 2021-11-21 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-9B \ Boquerón 3 - Progreso | X |  |  | X | Reemplazo de LT 230kv-9B SE Boquerón III - SE Progreso |  | Se iniciarán los trabajos parte del Contrato GG-101-2015, Reemplazo de la LT 230Kv-9A/9B y 230Kv-10 |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 21 | 8 | 2021-02-19 | 7:00 | 2021-02-26 | 18:00 | Continuo | Ahuachapán - Nejapa 02 | X |  |  |  | Variante de cambio de ruta T76-T77-T78 | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Trabajos por mantenimiento para proporcionar mayor confiabilidad a la línea; LA TORRE T77 SE DESPLAZA POR AMENAZA DE TALUD EN ZONA DE LA TORRE |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
UT | 22 | 8 | 2021-02-19 | 7:00 | 2021-02-26 | 18:00 | Continuo | Ahuachapán - Nejapa 01 | X |  |  |  | Variante de cambio de ruta T76-T77-T78 | Será necesario aislar y aterrizar la línea en ambos extremos. | Indisponibilidad solicitada por EPR-El Salvador para reubicación de la torre T77, por amenaza de derrumbe |  |  |  | Debido a su duración, se deberá remitir programa de actividades.
Formulas:
SEMANA = WEEKNUM([FECHA INICIO],2)

## Mantos mayor a 10 dias
OS/OM SOLICITANTE | SOLMANT No. | SEMANA | FECHA INICIO | HORA INICIO | FECHA FINALIZACION | HORA FINALIZACION | CONTINUO/ DIARIO | EQUIPO/ INSTALACION | Con Desconexión | Sin Desconexión | Pruebas o puesta en operación nueva instalación a la RTR | Repotenciación instalaciones existentes | DESCRIPCION DEL TRABAJO | MANIOBRAS A REALIZAR | COMENTARIOS/OBSERVACIONES OS/OM | INTERCONEXIONES | SOLMANT Múltiples | Seguridad Operativa | OBSERVACIONES-EOR
CND/ETESA | 54 | 7 | 2021-02-15 | 7:00 | 2021-02-28 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-1B \ Panamá II - Pacora | X |  |  |  | Reemplazo de Hilo de Guarda Convencional por OPGW en el tramo comprendido entre la SE 24 de Diciembre y Planta de Pacora |  | El Hilo de Guarada viajara en su mayor parte por el Circuito 230-1B, pero como sale de la SE 24 de Diciembre, a su salida debe salir el el Circuito 230-2A. |  |  |  | Debido a la duración del mantenimiento, remitir la programación de actividades asociada.
CND/ETESA | 55 | 7 | 2021-02-15 | 7:00 | 2021-02-28 | 18:00 | DIARIO | Línea (230) \ 230-2A \ 24 de Diciembre - Bayano | X |  |  |  | Reemplazo de Hilo de Guarda Convencional por OPGW en el tramo comprendido entre la SE 24 de Diciembre y Planta de Pacora |  | El Hilo de Guarda sale por el Circuito 230-2A y luego cambia al 230-1B para llegar a la Planta de Pacora. |  |  |  | Debido a la duración del mantenimiento, remitir la programación de actividades asociada.
CENCE/ICE | 16 | 23 | 2021-05-31 | 7:00 | 2021-06-13 | 17:00 | Continuo | Subestación La Caja Autotransformador #3 | X |  |  |  | Pruebas eléctricas y puesta en marcha del autotransformador #3 | Apertura y puesta a tierra del elemento |  |  |  |  | Debido a la duración del mantenimiento, remitir la programación de actividades asociada.

## Detalle mantos intcx (hidden)
ENEE | 6 | 7 | D | 2018-02-11 | 7:00 | 2018-02-11 | 17:00 | L628 /15 de Septiembre - Agua Caliente
ENEE | 7 | 6 | S | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | L637/Santa Lucía- Prados
ENEE | 7 | 6 | S | 2018-02-17 | 8:00 | 2018-02-17 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
PANAMA | 9 | 2 | Ma | 2018-02-27 | 8:00 | 2018-03-02 | 18:00 | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical
AMM | 10 | 3 | Mi | 2018-03-07 | 8:00 | 2018-03-08 | 17:00 | Linea Moyuta - Ahuachapan
AMM | 10 | 5 | V | 2018-03-09 | 7:00 | 2018-03-15 | 16:00 | Subestación Panaluya, Bahías san Agustin, La Entrada y Medio
ENEE | 10 | 6 | S | 2018-03-10 | 8:00 | 2018-03-10 | 17:00 | L629 / La Entrada-Panaluya
ENEE | 10 | 7 | D | 2018-03-11 | 7:00 | 2018-03-11 | 17:00 | L623/ San Buena Ventura - La Entrada y B627
ENEE | 11 | 6 | S | 2018-03-17 | 7:00 | 2018-03-17 | 17:00 | Línea L609/San Buenaventura-Amarateca y B609
ENEE | 11 | 7 | D | 2018-03-18 | 7:00 | 2018-03-18 | 17:00 | L622/San Buenaventura-Cajón y B609
ENATREL | 12 | 7 | D | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 17:00 | PRADOS (GUASAULE) /L9040 LEON I - PRADOS (GUASAULE)
ENATREL | 12 | 7 | D | 2018-03-25 | 8:00 | 2018-03-25 | 16:00 | LEON I/LNI L9040
UT | 14 | 7 | D | 2018-04-08 | 7:00 | 2018-04-08 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
ENEE | 15 | 7 | D | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | L627/Agua Caliente-Sandino
ENATREL | 15 | 7 | D | 2018-04-15 | 7:00 | 2018-04-15 | 17:00 | SANDINO/SND-AGC L9090
ENATREL | 17 | 7 | D | 2018-04-29 | 8:00 | 2018-04-29 | 17:00 | AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS) /L9030 AMAYO - LIBERIA (PEÑAS BLANCAS)
CRI | 17 | 1 | L | 2018-04-23 | 7:00 | 2018-04-26 | 17:00 | LT230kV Rio Claro Dominical
PANAMA | 18 | 1 | L | 2018-04-30 | 7:00 | 2018-05-06 | 18:00 | Línea (230)\ 230-10\ Río Claro - Progeso
UT | 18 | 7 | D | 2018-05-06 | 9:00 | 2018-05-06 | 16:00 | Línea Ahuachapán - Moyuta 01
UT | 20 | 6 | S | 2018-05-19 | 7:00 | 2018-05-19 | 18:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 20 | 7 | D | 2018-05-20 | 7:00 | 2018-05-20 | 18:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)
ENEE | 21 | 6 | S | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | L637/Santa Lucía- Prados
ENEE | 21 | 6 | S | 2018-05-26 | 8:00 | 2018-05-26 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
PANAMA | 22 | 1 | L | 2018-05-28 | 7:00 | 2018-06-03 | 18:00 | Línea (230)\ 230-21\ Cahuita - Changuinola
CRI | 24 | 1 | L | 2018-06-11 | 7:00 | 2018-06-13 | 17:00 | LT230kV Cañas Ticuantepe
UT | 25 | 7 | D | 2018-06-24 | 8:30 | 2018-06-24 | 16:30 | Línea 15 de Septiembre - Nacaome 01
CRI | 25 | 3 | Mi | 2018-06-20 | 6:00 | 2018-06-26 | 17:00 | LT230kV Río Claro Progreso
CRI | 29 | 2 | Ma | 2018-07-17 | 7:00 | 2018-07-18 | 15:00 | LT230kV Rio Claro Dominical
PANAMA | 29 | 2 | Ma | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-18 | 16:00 | Línea (230)\ 230-25B\ Río Claro - Dominical
ENEE | 31 | 6 | S | 2018-08-04 | 8:00 | 2018-08-04 | 16:00 | L617/Prados- León(Nicaragua)
AMM | 36 | 1 | L | 2018-09-03 | 8:00 | 2018-09-04 | 17:00 | Linea Moyuta - Ahuachapan
CRI | 36 | 2 | Ma | 2018-09-04 | 7:00 | 2018-09-05 | 15:00 | LT230kV Cañas Ticuantepe
ENEE | 38 | 6 | S | 2018-09-22 | 7:00 | 2018-09-22 | 17:00 | L628/ Agua Caliente - 15 de septiembre y B625
ENEE | 38 | 7 | D | 2018-09-23 | 7:00 | 2018-09-23 | 17:00 | L627/Agua Caliente-Sandino y B624
CRI | 40 | 4 | J | 2018-10-04 | 6:00 | 2018-10-04 | 16:00 | LT230kV Liberia Amayo
UT | 41 | 7 | D | 2018-10-14 | 7:00 | 2018-10-14 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 42 | 7 | D | 2018-10-21 | 7:00 | 2018-10-21 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
CRI | 42 | 3 | Mi | 2018-10-17 | 7:00 | 2018-10-17 | 17:00 | LT230kV Cahuita Changuinola
UT | 43 | 6 | S | 2018-10-27 | 7:00 | 2018-10-27 | 18:00 | Linea Ahuachapan-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
CRI | 45 | 4 | J | 2018-11-08 | 7:00 | 2018-11-08 | 17:00 | LT230kV Liberia Amayo
CRI | 46 | 4 | J | 2018-11-15 | 7:00 | 2018-11-15 | 17:00 | LT230kV Liberia Amayo
AMM | 47 | 6 | S | 2018-11-24 | 7:00 | 2018-11-27 | 16:00 | Subestación Panaluya, Bahías San Agustin, La Entrada, Medio y Reactor
ENEE | 47 | 6 | S | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 17:00 | L629 / La Entrada-Panaluya
ENEE | 47 | 7 | D | 2018-11-25 | 7:00 | 2018-11-25 | 17:00 | L623/ San Buena Ventura - La Entrada
UT | 48 | 7 | D | 2018-12-02 | 7:00 | 2018-12-02 | 17:00 | Linea Ahuachapán-La Vega II (CKTO 02 SIEPAC)
UT | 49 | 7 | D | 2018-12-09 | 7:00 | 2018-12-09 | 17:00 | Linea 15 de Septiembre-Agua Caliente (CKTO 02 SIEPAC)